## Pokuty a porušení smlouvy
Pokuty za porušení požadavků na plnění a podstatná porušení smlouvy
Položka (plnění) | Garantovaný parametr (dle požadavků na plnění v technické specifikaci) | Jednotková výše pokuty | Jednotka - způsob výpočtu (pro stanovení výsledné výše pokuty) | Podstatné porušení smlouvy (odstoupení zadavatele od smlouvy)
Implementační projekt
Vypracování implementačního projektu | 12 týdnů | 10% | z ceny plnění (implementačního projektu) za každý započatý týden prodlení | prodlení o více než 6 týdnů
Implementace
Provedení implementace (uvedení do produktivního provozu) | 20 týdnů | 10% | z ceny plnění (implementace) za každý započatý týden prodlení přičemž bude zohledněno období nepříznivého počasí znemožňující venkovní instalaci | prodlení o více než 8 týdnů
Instalace a konfigurace RBS a fixních rádiových terminálů - ve fázi produktivního provozu a roll-outu | 8 týdnů | 10% | z ceny plnění (instalace a konfigurace) za každý započatý týden prodlení přičemž se do termínu nezapočítá období nepříznivého počasí znemožňující venkovní instalaci | 5 případů prodlení o více než 4 týdny nebo 3 případy prodlení o více než 6 týdnů nebo prodlení o více než 8 týdnů
Dodávka zařízení a komponent
Dodání zařízení nebo komponent - ve fázi implementace | 20 týdnů | 5% | z ceny objednaného plnění (dodávky) za každý započatý týden prodlení | prodlení o více než 8 týdnů
Dodání zařízení nebo komponent - ve fázi produktivního provozu a roll-outu | 8 týdnů | 5% | z ceny objednaného plnění (dodávky) za každý započatý týden prodlení | 5 případů prodlení o více než 4 týdny nebo 3 případy prodlení o více než 8 týdnů nebo prodlení o více než 16 týdnů
Zaškolení
Provedení zaškolení | 8 týdnů | 10% | z ceny objednaného plnění (zaškolení) za každý započatý týden prodlení | 3 případy prodlení o více než 8 týdnů nebo prodlení o více než 16 týdnů
Služby technické podpory
Služba ServiceDesk
Potvrzení přijetí servisního požadavku P1 (kritický incident) | 2 hodiny | 500 | za každý případ prodlení | 5 případů prodlení o více než 4 hodiny
Potvrzení přijetí servisního požadavku P2 (vysoký incident) | 6 hodin | 500 | za každý případ prodlení | 5 případů prodlení o více než 12 hodin
Potvrzení přijetí servisního požadavku P3 (střední incident) | 1 pracovní den | 500 | za každý případ prodlení | 5 případů prodlení o více než 2 pracovní dny
Potvrzení přijetí servisního požadavku P4 (nízký incident) | 1 pracovní den | 500 | za každý případ prodlení | 5 případů prodlení o více než 2 pracovní dny
Potvrzení přijetí změnového požadavku (RFC) | 1 pracovní den | 500 | za každý případ prodlení | 5 případů prodlení o více než 2 pracovní dny
Potvrzení přijetí požadavku o informaci (RFI, kromě telefonických) | 1 pracovní den | 500 | za každý případ prodlení | 5 případů prodlení o více než 2 pracovní dny
Služba řešení servisních požadavků (incidentů)
Reakce na servisní požadavek P1 (kritický incident) | 4 hodiny | 500 | za každou započatou hodinu prodlení | 5 případů prodlení o více než 8 hodin
Reakce na servisní požadavek P2 (vysoký incident) | 12 hodin | 100 | za každou započatou hodinu prodlení | 5 případů prodlení o více než 24 hodin
Reakce na servisní požadavek P3 (střední incident) | 1 pracovní den | 500 | za každý započatý pracovní den prodlení | 5 případů prodlení o více než 2 pracovní dny
Reakce na servisní požadavek P4 (nízký incident) | 5 pracovních dní | 100 | za každý započatý pracovní den prodlení | 5 případů prodlení o více než 10 pracovních dní
Vyřešení servisního požadavku P1 (kritický incident) | 12 hodin | 500 | za každou započatou hodinu prodlení | 5 případů prodlení o více než 12 hodin nebo 3 případy prodlení o více než 24 hodin nebo prodlení o více než 48 hodin
Vyřešení servisního požadavku P2 (vysoký incident) | 24 hodin | 250 | za každou započatou hodinu prodlení | 5 případů prodlení o více než 24 hodin nebo 3 případy prodlení o více než 48 hodin nebo prodlení o více než 96 hodin
Vyřešení servisního požadavku P3 (střední incident) | 10 pracovních dní | 250 | za každý započatý pracovní den prodlení | 5 případů prodlení o více než 20 pracovních dní
Vyřešení servisního požadavku P4 (nízký incident) | 20 pracovních dní | 100 | za každý započatý pracovní den prodlení | 5 případů prodlení o více než 40 pracovních dní
Oznámení vyřešení servisního požadavku P1 (kritický incident) | 2 hodiny | 100 | za každou započatou hodinu prodlení | 5 případů prodlení o více než 4 hodiny
Oznámení vyřešení servisního požadavku P2 (vysoký incident) | 6 hodin | 100 | za každou započatou hodinu prodlení | 5 případů prodlení o více než 12 hodin
Oznámení vyřešení servisního požadavku P3 (střední incident) | 1 pracovní den | 100 | za každý započatý pracovní den prodlení | 5 případů prodlení o více než 2 pracovní dny
Oznámení vyřešení servisního požadavku P4 (nízký incident) | 1 pracovní den | 100 | za každý započatý pracovní den prodlení | 5 případů prodlení o více než 2 pracovní dny
Služba řešení změnových požadavků (RFC)
Reakce na změnový požadavek | 5 pracovních dní | 250 | za každý započatý pracovní den prodlení | 5 případů prodlení o více než 10 pracovních dní
Vyřešení změnového požadavku | termín ve výzvě | 250 | za každý započatý pracovní den prodlení | 5 případů prodlení o více než 20 pracovních dní
Oznámení vyřešení změnového požadavku | 1 pracovní den | 250 | za každý započatý pracovní den prodlení | 5 případů prodlení o více než 2 pracovní dny
Služba řešení požadavků o informaci (RFI)
Vyřešení požadavku o informaci | 2 pracovní dny | 250 | za každý započatý pracovní den prodlení | 5 případů prodlení o více než 4 pracovní dny
Služba SW maintenance (SW aktualizace)
Oznámení kritické zranitelnosti | 4 týdny | 500 | za každý započatý týden prodlení | 5 případů prodlení o více než 8 týdnů nebo 3 případy prodlení o více než 16 týdnů nebo prodlení o více než 24 týdnů
Oznámené nekritické (ostatní) zranitelností a známé chyby | v reportu pro dané období (měsíc) | 250 | za každé období (měsíc), ve kterém nebyly zranitelnosti a chyby řádně oznámeny | 10 případů období (měsíců), ve kterých nebyly zranitelnosti a chyby řádně oznámeny ani v následujícím období
Oprava kritické zranitelnosti | 12 týdnů | 500 | za každý započatý týden prodlení | 5 případů prodlení o více než 16 týdnů nebo 3 případy prodlení o více než 32 týdnů nebo prodlení o více než 48 týdnů
Oprava vysoké zranitelnosti | 24 týdnů | 250 | za každý započatý týden prodlení | 5 případů prodlení o více než 24 týdnů nebo 3 případy prodlení o více než 48 týdnů nebo prodlení o více než 96 týdnů
Oprava střední zranitelnosti | 48 týdnů | 100 | za každý započatý týden prodlení | 10 případů prodlení o více než rok
Oprava významné chyby | 48 týdnů | 500 | za každý započatý týden prodlení | 5 případů prodlení o více než 24 týdnů nebo 3 případy prodlení o více než 48 týdnů nebo prodlení o více než 96 týdnů
Oznámení dostupnosti nové SW verze odstraňující kritickou zranitelnost | 4 týdny | 500 | za každý započatý týden prodlení | 5 případů prodlení o více než 8 týdnů nebo 3 případy prodlení o více než 16 týdnů nebo prodlení o více než 24 týdnů
Oznámení dostupnosti nové SW verze - ostatní | v reportu pro dané období (měsíc) | 250 | za každé období (měsíc), ve kterém nebyly zranitelnosti a chyby řádně oznámeny | 5 případů období (měsíců), ve kterých nebyly nové SW verze řádně oznámeny ani v následujícím období
Posouzení nové SW verze odstraňující kritické zranitelností | 8 týdnů | 500 | za každý započatý týden prodlení | 5 případů prodlení o více než 8 týdnů nebo 3 případy prodlení o více než 16 týdnů nebo prodlení o více než 24 týdnů
Posouzení nové SW verze (ostatní) | v reportu pro následující období (měsíc) | 250 | za každé období (měsíc), ve kterém nebyly nové SW verze řádně posouzeny | 5 případů období (měsíců), ve kterých nebyly nové SW verze řádně posouzeny ani v následujícím období
Dodání nové SW verze | 1 týden | 500 | za každý započatý týden prodlení | 5 případů prodlení o více než 2 týdny nebo 3 případy prodlení o více než 4 týdny nebo prodlení o více než 8 týdnů
Služba HW maintenance (opravy zařízení)
Reakce na požadavek (na opravu HW) | 5 pracovních dní | 100 | za každý započatý pracovní den prodlení | 5 případů prodlení o více než 10 pracovních dní
Vyřešení požadavku (na opravu HW) | 8 týdnů | 5% | z ceny původní nové komponenty za každý započatý týden prodlení | 5 případů prodlení o více než 8 týdnů nebo 3 případy prodlení o více než 16 týdnů nebo prodlení o více než 24 týdnů
Oznámení vyřešení požadavku (na opravu HW) | 1 pracovní den | 100 | za každý započatý pracovní den prodlení | 5 případů prodlení o více než 2 pracovní dny
Služba reportingu
Zpracování návrhu reportu služeb | 5 pracovních dní | 500 | za každý započatý pracovní den prodlení | 5 případů prodlení o více než 10 pracovních dní
Záruka
Odstranění zjištěné vady nebo nedostatku | 8 týdnů | 5% | z původní ceny reklamovaného plnění za každý započatý týden prodlení | 5 případů prodlení o více než 8 týdnů nebo 3 případy prodlení o více než 16 týdnů nebo prodlení o více než 24 týdnů