## Nabídka ceny
Svazek_3_Priloha_4a_Celková nabídková cena
Zakázka: | V520 a V5522 – výměna vedení
Realizace zakázky: | Předpokladaný termín předání staveniště * |  | 1.5.2020
| Ukončení všech stavebních a technologických částí a uvedení díla do trvalého provozu v termínu u stavby (A) V520 - do 42 týdnů a u stavby (B) V5522 – do 44 týdnů ** |  | předpoklad do 31.07.2024
a) Identifikační údaje účastníka
účastník:
sídlo:
kontaktní osoba:
IČO:
DIČ:
telefon:
e-mail:
b) Nabídková cena
Předmět plnění |  |  | celkem [Kč]
CELKEM stavba (A) V520 – výměna vedení, hlášení č. 1020001724
CELKEM stavba (B) V5522 – výměna vedení, hlášení č. 1020001690
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH [Kč] za stavbu (A) V520 a stavbu (B) V5522
DPH 21% [Kč]
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČ. DPH [Kč]
c) Platební podmínky
| Termíny - podmínky pro vystavení faktury | Celková částka [Kč] bez DPH
Dílčí faktura Stavby (A) V520 (ve výši max. 50 % ceny díla) | Platba bude uhrazena Zhotoviteli v termínu po provedení prací dle Harmonogramu v rozahu dle Milníku č. 1 Stavby (A) V520, kdy plnění bude odsouhlasené Objednatelem v Zjišťovacím protokolu.Podmínkou vystavení této dílčí faktury je provedení prací v celkovém rozsahu 60% díla v souladu s harmonogramem prací odsouhlaseným Objednatelem. Předpokládaný termín – do 30 týdnů od zahájení stavby
Konečná faktura Stavby (A) V520 - za kompletní dokončení díla | Konečná faktura bude vystavena po dokončení ostatních prací dle harmonogramu - po dokončení díla. Nejzazší termín do 42 týdnů od zahájení stavby
Dílčí faktura Stavby (B) V5522 (ve výši max. 50 % ceny díla) | Platba bude uhrazena Zhotoviteli v termínu po provedení prací dle Harmonogramu v rozahu dle Milníku č. 1 Stavby (B) V5522 , kdy plnění bude odsouhlasené Objednatelem v Zjišťovacím protokolu.Podmínkou vystavení této dílčí faktury je provedení prací v celkovém rozsahu 60% díla v souladu s harmonogramem prací odsouhlaseným Objednatelem. Předpokládaný termín – do 32 týdnů od zahájení stavby
Konečná faktura Stavby (B) V5522 - za kompletní dokončení díla | Konečná faktura bude vystavena po dokončení ostatních prací dle harmonogramu - po dokončení díla. Nejzazší termín do 44 týdnů od zahájení stavby
Účastník odpovídá za správnost výpočtu.
Nabídková cena musí být zpracována na základě požadavků uvedených v podmínkách zadání zakázky.
Nabídková cena musí být doložena oceněným Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.
* za podmínky úspěšného dokončení Majetkoprávního vypořádání Objednatelem alespoň u jedné ze staveb viz. čl. 4.1 Obchodních podmínek
** v souladu s čl. 4.3 Obchodních podmínek