# Akceptace a akceptační protokol

## Akceptační procedura

Objednatelem požadovaná akceptační procedura

- Jednotlivé výstupy projektových fází budou prokazatelně Zhotovitelem předány na projektového manažera Objednatele. Objednatel zajistí otestování (ověření) předaných výstupů dle schválených testovacích scénářů, Testovací strategie a termínů definovaných v projektovém harmonogramu ve smlouvě o dílo.

- Pokud budou nalezeny neshody (vady díla) budou tyto dohodnutým způsobem zaznamenány a popsány v nástroji a formátu určeného Objednatelem. Objednatel navrhne iniciální klasifikaci vady (kategorie A, B, C) a vady prokazatelně předá na projektového manažera Zhotovitele.

- Zhotovitel vyhodnotí předané vady a jejich klasifikaci. Při neshodě na klasifikaci vady předloží argumentaci pro podporu svého tvrzení. Pokud projektový manažer Objednatele neuzná argumentaci, platí iniciální klasifikace Objednatele. V případě neshody jsou tyto eskalovány na řídící výbor projektu.

- Zhotovitel opravuje průběžně předané vady tak, aby při ukončení termínu pro akceptaci fáze bylo vad na díle co nejméně. V termínu ukončení akceptace fáze proveden projektový manager Objednatele vyhodnocení počtu neodstraněných vad.

- Pokud počty vad v jednotlivých kategoriích nepřesáhnou níže uvedené parametry pro jednotlivé kategorie vad a fáze projektu, je Objednatel povinen fázi projektu akceptovat. Pro každou z evidovaných vad předloží Zhotovitel závazný termín jejího odstranění a předání do kontrolních testů (ověření).

- Pokud počty vad v jednotlivých kategoriích přesáhnout definované parametry pro jednotlivé kategorie vad a fáze projektu, Zhotovitel je povinen předložit plán odstranění vad a projektový manažer Objednatele stanový termín a plán opakovaných akceptačních testů.

- Akceptační proces bude opakován maximálně třikrát. Pokud i poté bude výsledek akceptačních testů negativní, bude svoláno mimořádné jednání řídícího výboru projektu pro rozhodnutí o dalších krocích.

## Klasifikace vad díla

| Závažnost | Projev vady |
| --- | --- |
| A - vysoká | Podstatná část systému je ve stavu, kdy vada zásadně omezuje její funkcionalitu dle schválené specifikace a není možné systém používat ke stanovenému účelu. Vada omezuje podstatnou část uživatelů a nelze ji nijak obejít. V rámci cílového konceptu se za vadu A považuje stav, kdy není dodržen dohodnutý obsah dokumentu, tj. byla vynechána některá z kapitol. |
| B - střední | Část systému je ve stavu, kdy vada omezuje její funkcionalitu dle schválené specifikace, avšak tuto část lze používat ke stanovenému účelu v omezeném rozsahu nebo vadu lze obejít jiným pracovním postupem. Vada omezuje pouze nevýznamnou část uživatelů systémů. V rámci cílového konceptu se za vadu B považuje stav, kdy byl dodržen dohodnutý obsah dokumentu, ale některá z kapitol je popsaná obecně, bez potřebného detailu pro pochopení dané problematiky. |
| C - nízká | Systém je ve stavu, kdy vada neomezuje zásadnějším způsobem funkcionalitu systému dle schválené specifikace. Většinou se jedná o vady na grafickém interface systému, vadu popisků či nevýznamné vady funkcionality. V rámci cílového konceptu se za vadu C považuje stav, kdy byl dodržen dohodnutý obsah dokumentu, všechny kapitoly zachycují potřebný detail pro pochopení dané problematiky, ale dané kapitoly obsahují drobné nepřesnosti, které je nutné opravit. |

## Stanovené parametry počtu vad pro akceptaci fází projektu

| Fáze projektu | Předmět díla | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cílový koncept | Viz Příloha č.4 - Harmonogram smlouvy o dílo | 0 | 3 | 5 |
| Dodávka provozní infrastruktury - test | Viz Příloha č.4 - Harmonogram smlouvy o dílo | 0 | 3 | 5 |
| Dodávka provozní infrastruktury - produkce | Viz Příloha č.4 - Harmonogram smlouvy o dílo | 0 | 3 | 5 |
| FAT | Viz Příloha č.4 - Harmonogram smlouvy o dílo | 0 | 10 | 25 |
| UAT | Viz Příloha č.4 - Harmonogram smlouvy o dílo | 0 | 10 | 25 |
| Nasazení funkcionality do produkce | Viz Příloha č.4 - Harmonogram smlouvy o dílo | 0 | 0 | 10 |

## Akceptační protokol

Akceptační protokol bude minimálně obsahovat:

- Identifikaci projektu

- Identifikaci čísla smlouvy Objednatele

- Zhotovitele a zodpovědnou osobu

- Objednatele a zodpovědnou osobu

- Předmět akceptace a vazbu na bod smlouvy

- Výsledek akceptační procedury (akceptováno, akceptováno s výhradou, neakceptováno)

- Seznam výhrad k akceptaci, jejich klasifikaci a termíny nápravy

- Podpisové doložky odpovědných osob za Objednatele a Zhotovitele

- Datum podpisu

## Testovací scénáře a testovací strategie

Testovací scénáře jsou součástí dodávaného díla a budou definovány společně s testovací strategií ve fázi přípravy cílového konceptu.