Metodika detailního rozpočtování v modulu TOMS DES pro stavby distribučního zařízení VN a NN

| Verze: | 4.3.4. |
| --- | --- |
| Datum: | 01. 09. 2018 |
| Status: | Platný |
| Autor: | Miroslav Jinderle |
| Název souboru: | DES_Metodika rozpočtování 4.3.4. 2018.doc |

Změny:

| Verze | Datum | Autor | Změny |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.0. | 21. 12. 2016 | Miroslav Jinderle | Aktualizace Metodiky pro NZ 2017 |
| 4.3.1. | 22. 02. 2017 | Miroslav Jinderle | Upřesněný textu pro zádlažby, nová Příloha č.13 |
| 4.3.2. | 04. 04. 2017 | Miroslav Jinderle | Doplnění a upřesnění pro Veřejnou zakázku |
| 4.3.3. | 31.01. 2018 | Miroslav Jinderle | Doplnění přílohy č.14 PPN NN, a rozpočtování Kolaudace stavby, nový oddíl Přílož ke kabelu pro HDPE a optiku. |
| 4.3.4. | 01.09. 2018 | Miroslav Jinderle | Aktualizace pravidla – Dopravní značení, úprava přílohy č. 13a a 13b. |

Řízení výstavby, E.ON Distribuce a.s.

Obsah:

1 Účel dokumentu	4

2 Oblast působnosti	5

3 Pojmy - definice a zkratky	5

4 Popis činností a pravidel	7

4.1 Základní ustanovení	7

4.2 Základní ustanovení pro členění položkového rozpočtu s výkazem výměr	7

5. Členění stavby, projektové dokumentace a nákladů stavby v TOMS DES	8

5.1 Členění stavby	8

5.2. Členění projektové dokumentace stavby	9

5.3 Členění nákladů stavby	10

5.4 Zadání technického řešení a nákladu	11

5.5 Struktura norem v KNZ	12

6. Pravidla výpočtu nákladů	13

6.1 Rozpočtová kapitola 1 – Projektová a inženýrská činnost a inženýrská činnost zhotivitele stavby	13

6.2. Rozpočtová kapitola 2 – Provozní soubory	14

Rozpočtová kapitola 3 – Stavební objekty	14

6.2.1 Výpočet celkové ceny	14

6.2.2 Výpočet ceny práce	16

6.2.3 Cena výkonů stavebně montážních mechanizmů	18

6.2.4 Cena materiálu	18

6.2.5 Cena přesunu dodávek	19

6.2.6 Cena a doprava dodávek	20

6.3 Rozpočtová kapitola 4 – Ostatní náklady	22

6.4 Rozpočtová kapitola 5 – Rozpočtová rezerva	23

6.5. Rozpočtová kapitola 6 – Provozní náklady	23

7. Přílohy a upřesňující citace	24

7.1 Rozpočtová kapitola 1 – Projektová a inženýrská činnost	24

7.2 Rozpočtová kapitola 2 – Provozní soubory	24

Rozpočtová kapitola 3 – Stavební objekty	24

7.2.1 Časové normy práce	24

7.2.2 Přirážky na montážní a zemní práce, demontáž, apod. (Znak)	26

7.2.3 Příplatek za obsazené výkopy:	27

7.2.4. Přirážky k práci PRP	27

7.2.5 Přirážky k ceně základního materiálu	30

7.2.6 Výpočet ceny dopravy dodávky	30

7.2.7 Výpočet ceny přesunu dodávky	30

7.3 Subdodávky – Definitivní zádlažby	31

7.4 Stavební rozpočty (stavební úpravy pro vestavěné nebo zděné TS)	31

7.5 Práce u nichž nelze předem zjistit počet měrných jednotek a nestandardní materiály při rozpočtování	31

7.6. Vykazování vícenákladů zhotovitelem	32

7.7 Všeobecná pravidla k zemním pracím	32

7.8. Rozpočtová kapitola 4 – Ostatní náklady	34

7.8.1 Přípravné a dokončovací práce.	34

7.8.2 Finanční rozpočtové položky	35

7.9 Rozpočtová kapitola 5 – Rozpočtová rezerva	38

7.10 Rozpočtová kapitola 6 – Provozní náklady	38

8 Číselník nákladů a přirážek k práci jednotlivých rozpočtových kapitol	39

9. Přílohy a krycí listy k rozpočtu TOMS DES:	44

# 1 Účel dokumentu

Metodika rozpočtování obsahuje popis, členění a základní pravidla pro sestavení rozpočtu pro účely ocenění stavebních prací a ostatních nákladů souvisejících s výstavbou a obnovou distribučního zařízení v oboru elektřina VN NN.

Tento dokument je podrobně doplněn doprovodnými publikacemi Katalogy normové základny, které obsahují všechny potřebné rozpočtové položky s detailním popisem montážních činností. Katalogy normové základny nejsou přílohami Metodiky rozpočtování:

Úvod - Globální a ostatní náklady stavby

C – Venkovní vedení VN - holé:

montáž, demontáž k likvidaci, demontáž k opětnému použití a opětná montáž dem.mat.

D – Venkovní vedení VN - jednoduché izolované vedení a závěsný kabel:

montáž, demontáž k likvidaci, demontáž k opětnému použití a opětná montáž dem.mat.

E – Venkovní vedení NN - holé:

montáž, demontáž k likvidaci, demontáž k opětnému použití a opětná montáž dem.mat.

F – Venkovní vedení NN - izolované:

montáž, demontáž k likvidaci, demontáž k opětnému použití a opětná montáž dem.mat.

G – Venkovní vedení NN – závěsný kabel:

montáž, demontáž k likvidaci, demontáž k opětnému použití a opětná montáž dem.mat.

H – Hlavní domovní vedení NN:

montáž, demontáž k likvidaci, demontáž k opětnému použití a opětná montáž dem.mat.

J – Veřejné osvětlení venkovní:

demontáž k likvidaci, demontáž k opětnému použití a opětná montáž dem.mat.

M – Kabelové vedení VN:

montáž, demontáž k likvidaci, demontáž k opětnému použití a opětná montáž dem.mat.

N – Kabelové vedení NN:

montáž, demontáž k likvidaci, demontáž k opětnému použití a opětná montáž dem.mat.

O – Upevnění konstrukcí pro závěsný kabel VN a izolované vedení NN

montáž, demontáž k likvidaci, demontáž k opětnému použití a opětná montáž dem.mat.

P - Přílož HDPE, zemní optické vedení

montáž, demontáž k likvidaci, demontáž k opětnému použití a opětná montáž dem.mat.

R – Doplňková výzbroj:

montáž, demontáž k likvidaci, demontáž k opětnému použití a opětná montáž dem.mat.

S – Soupis sestav materiálů:

popis vybraných materiálových sestav (montážních celků)

T – Transformovny stožárové a kioskové:

montáž, demontáž k likvidaci, demontáž k opětnému použití a opětná montáž dem.mat.

V – Transformovny vestavěné a rozvodny:

montáž, demontáž k likvidaci, demontáž k opětnému použití a opětná montáž dem.mat.

X – Zemní práce:

zemní práce

Další dostupné informace a dokumenty pro detailní rozpočtování jsou pro smluvní dodavatele PD a zhotovitele staveb uloženy na internetovém portálu E.ON:

https://www.eon-distribuce.cz/  dále

v sekci Zhotovitelé – Technické informace:

https://ti.eon.cz/partnersky-portal/ti/  (pro přístup je nutné přihlašovací jméno a heslo)

Další dostupné informace a dokumenty pro detailní rozpočtování jsou pro techniky E.ON uloženy na intranetovém portálu E.ON:

http://eon-ipd-cz.in.jme.cz/

Metodika rozpočtování neobsahuje kompletní popis veškerých funkcionalit systému TOMS DES nebo TOMS DES Local. Příručky pro funkcionalitu jsou dostupné pomocí SW TOMS DES (Local).

# 2 Oblast působnosti

Metodika platí pro všechny pracovníky E.ON, smluvní dodavatele PD a zhotovitele staveb pro oblast výstavby a obnovy distribučního zařízení VN NN.

# 3 Pojmy - definice a zkratky

Pokud není v tomto dokumentu uvedeno jinak, má použitý pojem stejný význam, jaký mu určují obecně závazné právní předpisy, případně interní předpisy v energetice.

| Bázová cena | jedná se o ceny jednotlivých rozpočtových položek, které byly stanoveny Objednatelem. |
| --- | --- |
| BO | Běžná oprava (OPEX) |
| BOZP | Bezpečnost a ochrana zdraví při práci |
| ČSN | České státní normy |
| DHM | Dlouhodobý hmotý majetek |
| E.ON | Obecné označení společnosti E.ON – bez rozlišení na jednotlivé společnosti |
| E.ON Business Connector EBC | modul SAP, řeší kompletní správu hlášení (staveb). Jednotné prostředí pro přístup interních pracovníků. |
| GN | Globální náklady |
| GZS | Globální zařízení staveniště |
| Hlášení | Prvek, který v prostředí SAP reprezentuje reálnou stavbu |
| HZS | Hodinová zúčtovací sazba je rozdělena na montážní a zemní činnosti |
| IN | Investiční náklady (stavby) |
| KNZ | Katalog normové základny - je členěn podle oddílů a obsahuje všechny potřebné rozpočtové položky pro účely detailního rozpočtování v TOMS DES. V dokumentech je uveden detailní popis montážní činnosti. |
| Majetková třída | Ke každému hlášení přísluší majetkové třídy. Majetkové třídy v SAP EBC nahrazují Stavební a provozní objekty z rozpočtového prostředí TOMS DES. Pro každé inventární číslo je v detailním rozpočtu založena příslušná majetková třída. |
| MH | Motohodina - normovaný čas mechanizmů stanovený pro montáž |
| NH | Normohodina – normovaný čas stanovený pro montáž |
| NN | Nízké napětí |
| NSMP | Netypový sdružený rozpočtový prvek |
| NZ | Normová základna – atributy pro účely rozpočtování |
| PD | Projektová dokumentace |
| PHM | Pohonné hmoty |
| PMP | Podnikový montážní prvek (typ: ZMP, SMP, GN, PRP, Dodávky a Subdodávky) |
| PNE | Podnikové normy energetiky |
| PRP | Přirážky k práci pro kapitolu 2 a 3 |
| PPN NN | Práce pod napětím nízkého napětí |
| PPV | Podíl pomocných výkonů – automatické přirážky |
| RN | Rekapitulace nákladů |
| SH | Stojhodina – normovaný čas mechanizmů stanovený pro montáž |
| SMČ | Stavebně montážní činnost |
| SMP | Sdružený montážní prvek (typ rozpočtové položky) |
| SO(RS)/PS(RT) | Stavební objekt / Provozní soubor prostorově ucelená nebo alespoň technicky samostatná část stavby, která plní vymezenou účelovou funkci. |
| Stavba | zahrnuje tzv. plánovanou stavbu, běžnou opravu a odstranění poruchy na zařízení VN, NN distribuční soustavy Objednatele. U stavby typu porucha nevzniká před vlastní realizací kalkulace nákladů, nicméně shodně jako u plánovaných staveb a běžných oprav musí dojít vždy k vytvoření výkazu výměr, který je složen z jednotlivých výkonů. |
| Staveniště | Prostor vymezený myšlenými čárami, který předává protokolárně investor stavebnímu zhotoviteli za účelem vybudování konstrukcí podle projektové dokumentace. |
| TE | Technická evidence |
| TNS | Technické normy společnosti E.ON |
| TS | Transformační stanice |
| TOMS DES | Rozpočtovací program, síťová verze používaná ve společnosti E.ON |
| TOMS DES Local | Rozpočtovací program, lokální verze používaná externími zhotoviteli pro společnost E.ON |
| ÚRS | Ústav racionalizace ve stavebnictví |
| VN | Vysoké napětí |
| VVN | Velmi vysoké napětí |
| Výkaz výměr | Výpočet množství jednotek oceňovaných prací a dodávek materiálu. |
| ZMP | Základní montážní prvek (typ rozpočtové položky) |

# 4 Popis činností a pravidel

## 4.1 Základní ustanovení

Rozsah a obsah projektové dokumentace elektrického zařízení VN a NN pro realizaci stavby se řídí dle zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb a dále pokynem Technické podmínky E. ON Česká republika s.r.o. pro zpracování projektové dokumentace liniových staveb a transformoven distribuční soustavy E.ON Distribuce. Projektová dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a zařízení.

## 4.2 Základní ustanovení pro členění položkového rozpočtu s výkazem výměr

Součástí projektové dokumentace elektrického zařízení VN a NN (dle zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. a dále pokynem Technické podmínky E. ON Česká republika s.r.o. pro zpracování projektové dokumentace liniových staveb a transformoven distribuční soustavy E.ON Distribuce) je položkový rozpočet oceněný v cenové hladině platné pro dané období s výkazem výměr zpracovaným podle metodiky a katalogů normové základny TOMS DES. Pro účely rozpočtování se výpočet cen práce a materiálů provádí z jednotně nastavených bázových cen platných pro E.ON.

Výsledná cena rozpočtu je vždy platná k okamžiku, kdy byl rozpočet vykalkulován.

Pokud se provede po delší časové prodlevě aktualizace a přepočítání rozpočtu podle aktuální NZ, dojde k aktualizaci cen práce, mechanizace a materiálů podle nastavených aktuálních bázových cen k platnému datu ocenění.

Při zpracování rozpočtu je nutné postupovat v souladu s předpokládaným technologickým postupem výstavby a respektovat návaznost prací, vč. dodržování bezpečnosti práce (plány BOZP), ČSN, PNE a TNS.

Základním podkladem pro sestavení rozpočtu je výkaz výměr. Výkaz výměr musí být rozdělen na jednotlivé stavební objekty dle projektové dokumentace a musí být v souladu s údaji uvedenými v technické zprávě a ve výkresové části PD.

Ve výsledné rekapitulaci ceny stavby se objeví vyčíslení celkových nákladů jednotlivých stavebních objektů.

Položkový rozpočet musí také obsahovat zpracovanou rekapitulaci pro EBC, kde budou jednotlivé stavební objekty, provozní soubory a ostatní náklady finančně rozčleněny do majetkových tříd. Tento rozpočtový krycí list je ve většině případech zpracován technikem E.ON v TOMS DES. Převodník SO/PS na Majetkové třídy je uveden v příloze č.1.

# 5. Členění stavby, projektové dokumentace a nákladů stavby v TOMS DES

Rozpočet stavby se tvoří v souladu s technickým členěním stavby a členěním související projektové dokumentace (PD). Stavba se realizuje na základě nejméně jednoho projektu. Projekt může zahrnovat jeden nebo více provozních souborů (PS) a/nebo stavebních objektů (SO).

Schematické znázornění členění stavby, projektové dokumentace a odpovídající struktury nákladů stavby je znázorněno na následujících obrázcích.

## 5.1 Členění stavby

Příklad: Stavba se skládá z PS RT01.00, SO RS10.00, SO RS20.00, SO RS20.01 a PS RT10.00, SO RS20.00

- Členění stavby

## 5.2. Členění projektové dokumentace stavby

Příklad členění projektové dokumentace:

- Členění projektové dokumentace stavby

kde:

Projekt je účelové vymezení jednoho nebo více PS a/nebo SO.

Účelem může být např.:

- vytvoření jedné projektové dokumentace za vybrané PS/SO, které tvoří projekt

- vytvoření rekapitulace nákladů projektu jako pohled na data příslušných PS/SO

- zadání projektu nebo realizace stavby jednomu zhotoviteli.

Definice projektu při rozpočtování stavby se provede na základě technicko-konstrukční specifikace stavby, během které se určí projekty, PS a SO, na které se stavba člení.

Projektům, které jsou založeny při rozpočtování stavby odpovídají reálné projekty, kterými se fyzicky realizuje daná stavba a na které se vytváří projektová dokumentace. Takto vymezené projekty může uživatel použít pro vytvoření rekapitulace nákladů projektu jako pohledu na data PS/SO příslušných k danému projektu.

Výpočet pro požadavek na stavbu se může provést na základě agregovaných položek normové základny pro stavbu jako celek (požadavek se nečlení na PS/SO).

Výpočet pro zvolenou stavbu se provede za stavbu celkem a za jednotlivé projekty dané stavby na základě norem z normové základny (NZ). Normy jsou uspořádány podle definovaných pravidel v Katalogu normové základny (KNZ).

V případě, že pro daný obor nejsou zpracované rozpočtové normy v NZ, zpracuje se rozpočet jinou metodou (např. pomocí cenové a normové soustavy ÚRS), vč. doprovodných krycích listů. Jedná se např. o stavební úpravy a jiné atypické činnosti, které souvisí s realizací stavbeb VN, NN. Takto vytvořený krycí rozpočet je přílohou projektové dokumentace a celkové náklady z krycího rozpočtu jsou započteny do hlavního rozpočtu zpracovaný v TOMS DES.

## 5.3 Členění nákladů stavby

Příklad členění stavby a nákladů:

Souhrn nákladů stavby

Rekapitulace nákladů stavby

RN „PROJEKTU 1“

PS 01.xx + SO 20.xx

RN

PS01.00

RN

SO10.00

RN

SO20.00

RN

SO20.01

RN

PS10.00

RN

SO20.00

GN stavby

GN projektu

- Členění nákladů stavby

kde:

RN	je rekapitulace nákladů

GN stavby	jsou globální náklady na stavbu (náklady rozpočtových kapitol 1, 4, 5, 6)

GN projektu	jsou globální náklady na daný projekt (např. náklady rozpočtové kapitoly 4)

Globální náklad je takový náklad dané stavby, který při rozpočtování stavby nelze přiřadit na jednotlivý PS nebo SO nebo není účelné jej zadávat na PS nebo SO.

Identifikace GN zahrnuje:

- identifikaci stavby

- identifikaci projektu

- kapitolu rozpočtu, do které patří daná položka GN

- normu

Platí, že veškeré náklady stavby mají odpovídající normu v normové základně.

Pro účely sestavení rozpočtu se normy zadávají na body/úseky v PS/SO. Bod/úsek (B/U) je z pohledu sestavení rozpočtu nejnižší jednotka, na kterou se může členit stavba. Fyzicky představuje bod/úsek určité zařízení nebo jeho část v rozvodné soustavě. B/U musí mít jednoznačnou identifikaci v rámci stavby.

Každá stavba musí mít nejméně jeden projekt, jeden PS nebo SO a jeden B/U.

Ukázka členění stavby na body/úseky je uvedeno v příloze č.2.

Rozpočet se může vytvořit pro každý stav stavby (plánování, příprava, realizace, vyhodnocení) v závislosti na tom, jak se v čase vyvíjí projekt nebo skutečné provedení stavby. Změny struktury stavby může uživatel uložit jako novou verzi stavby a sestavit rozpočet na každou verzi. Tím je zajištěno sledování historie změn struktury stavby a jejich nákladů.

Náklady z rozpočtu verze stavby jsou technikem E.ON „ručně“ přeneseny do evidence plánovaných nákladů stavby v modulu SAP EBC. Tyto náklady stanoví zhotovitel projektové dokumentace a tvoří podklad pro cenu do smlouvy o dílo na realizaci stavby.

## 5.4 Zadání technického řešení a nákladu

Náklady pro rozpočtování staveb zahrnují technické normy, materiál, přirážky k práci a globální náklady.

Normy se zadávají na formuláři Soupiska norem.

Materiál se zadává na formuláři Soupiska materiálu.

Přirážky k práci se zadávají na formuláři Přirážky k práci

Globální náklady projektu se zadávají na formuláři Soupiska GN projektu.

Globální náklady stavby zadává vedoucí projektu stavby na formuláři Soupiska GN stavby.

Položka zadání technického řešení a nákladu je tvořena z:

- Základní montážní prvek tj. norma typu ZMP

- Sdružený montážní prvek tj. norma typu SMP

- Netypový sdružený montážní prvek tj. norma typu NSMP

- Materiál

- Přirážky

Položka zadání má následující jednotnou identifikaci složenou z identifikací jednotlivých objektů: S P K O B N

kde

S je číslo stavby

P je číslo projektu

K je číslo kapitoly rozpočtu, určeno Číselníkem nákladů rozpočtových kapitol

O je číslo provozního souboru nebo stavebního objektu

B je číslo bodu/úseku, které určí projektant dle projektové dokumentace, situace a potřeby

N je číslo normy

Identifikace globálního nákladu na projekt:

S K P N

kde

S je číslo stavby

K je číslo kapitoly rozpočtu

P je číslo projektu

N je číslo normy

## 5.5 Struktura norem v KNZ

Základní členění norem pro rozpočtování stavby je provedeno podle toho, kdo normu vytvořil. Normy vytvořené správcem normové základny jsou typové normy. Normy vytvořené uživatelem jsou netypové normy. Netypové normy nejsou součástí KNZ, ale jsou uložené v normové základně.

Typové normy jsou prezentovány uživateli ve formě Katalogu normové základny (KNZ).

Dělí se na:

- Základní montážní prvky (ZMP)

- Sdružené montážní prvky (SMP)

- Subdodávky

- Přirážky k práci (PRP)

- Globální náklady (GN)

Kód normy je nejvýše 6 místná alfanumerická identifikace bez závazné struktury.

ZMP (základní montážní prvek)

Norma obsahuje práci, práce mechanizace, cenu dodávek, materiál.

SMP (sdružený montážní prvek)

Norma je vytvořena kombinací ZMP a SMP.

Subdodávky

Norma obsahuje pouze popis a cenu subdodávky za jednotku množství.

Přirážky k práci v rozpočtových kapitolách 2 a 3

Norma obsahuje koeficient, který upravuje cenu celkem za PS/SO.

Globální náklady rozpočtových kapitol 1, 4 a 5

Norma definuje náklady rozpočtových kapitol 1, 4 a 5.

Provozní náklady rozpočtové kapitoly 6

Norma definuje provozní náklady rozpočtové kapitoly 6.

NSMP (netypový sdružený montážní prvek)

Uživatel může NSMP vytvářet z typových norem ZMP a SMP a k normě je možno přidat materiál.

# 6. Pravidla výpočtu nákladů

Rozpočet stavby se člení na rozpočtové kapitoly s následujícím obsahem:

Kapitola 1 – Projektová a inženýrská činnost

Kapitola 2 – Provozní soubory

Kapitola 3 – Stavební objekty

Kapitola 4 – Ostatní náklady

Kapitola 5 – Rozpočtová rezerva

Kapitola 6 – Provozní náklady

Kapitoly 1 až 5 obsahují investiční náklady, kapitoly 2 a 3 tvoří technicko-konstrukční prvky a kapitoly 1, 4 ,5 a 6 jsou globální náklady.

Modul Projekty provede výpočet rozpočtu na základě soupisek projektu.

Soupisky projektu tvoří dílčí soupisky:

- Soupiska norem

- Soupiska materiálu

- Soupiska přirážek k práci

- Soupiska GN projektu

- Soupiska GN stavby

Položky soupisek norem a materiálů se zadávají na bod/úsek a PS/SO daného projektu stavby.

## 6.1 Rozpočtová kapitola 1 – Projektová a inženýrská činnost a inženýrská činnost zhotivitele stavby

Inženýrská činnost Projekční:

- Průzkumné a geologické práce

- Projektové práce a geodetické práce související s projektem

- Inženýrská činnost Projektanta

Do těchto nákladů patří průzkumné, geologické a geodetické práce související se zpracováním projektové dokumentace včetně variantních řešení.

Na tyto náklady jsou zpracovány normy v NZ. Zadávají se do soupisky Globálních nákladů projektu.

Inženýrská činnost Zhotovitele stavby:

- Inženýring zhotovitele se skládá z administrace, projednání, práce s plány BOZP (pravidlo ocenění příloha č.3).

- Kolaudace stavby se skládá z přípravy podkladů, administrace, pochůzka stavby, doprava na stavbu, součinnost se stavebním úřadem, adminsitrace s technikem výstavby.

Technik výstavby položku Kolaudace před objednávkou na zhotovitele stavby v rozpočtu zachová v případě, že ji bude provádět zhotovitel stavby.

Na tyto náklady jsou zpracovány normy v NZ. Zadávají se do soupisky Globálních nákladů stavby.

Další činnosti zhotovitele stavby jsou obsahem HZS a jednotlivých normohodin.

## 6.2. Rozpočtová kapitola 2 – Provozní soubory

## Rozpočtová kapitola 3 – Stavební objekty

Zahrnuje:

1. Náklady na pořízení PS včetně doplňkových a vedlejších nákladů na

- Transformovny zděné, věžové a blokové 22 kV (technologická část)

- El. stanice a rozvody 22 kV (technologická část)

- Dispečinky energetické

- El. stanice do 200 kV

- Ostatní technologické stavby

2. Náklady na pořízení SO včetně doplňkových a vedlejších nákladů na

- Sítě rozvodné VVN

- Transformovny stožárové

- Transformovny zděné, věžové a blokové (stavební část)

- El. stanice a rozvodny 22 kV (stavební část)

- Venkovní vedení 22 kV

- Kabelové vedení 22 kV

- Venkovní vedení do 1 kV

- Kabelové vedení do 1 kV

- Venkovní osvětlení

- Sdělovací vedení

- Ostatní stavby

### 6.2.1 Výpočet celkové ceny

Výpočet se provede na základě ocenění výkonů potřebných pro realizaci jednotlivého výkonu tj. zadání jedné položky soupisky norem a materiálu.

Celkové náklady v rozpočtové kapitole 2 a 3 se stanoví jako součet cen jednotlivých výkonů, materiálu a dodávek na bod/úsek a celkem za PS/SO.

Celkové náklady se skládají z ceny práce P, ceny práce stavebně montážních mechanismů S, ceny přesunu dodávek PD, ceny materiálu M, ceny dodávek D a dalších nákladů, které mají formu přirážek.

Výpočet se provádí v následujících krocích:

1. Cena celkem za bod/úsek bez dalších nákladů Cb se vypočte jako součet cen jednotlivých výkonů, materiálu a dodávek potřebných pro realizaci daného bodu/úseku podle vzorce:

Cb = Pb + Sb + PDb + Mb + Db

=  Pj +  Sj +  PDj +  Mj +  Dj

| kde: | Cb | = cena celkem za bod/úsek bez dalších nákladů |
| --- | --- | --- |
|  | Pb | = cena práce celkem za bod/úsek |
|  | Sb | = cena za práci stavebně montážních mechanizmů celkem za bod/úsek |
|  | PDb | = cena přesunu dodávek celkem za bod/úsek |
|  | Mb | = cena materiálu celkem za bod/úsek |
|  | Db | = cena dodávek celkem za bod/úsek |
|  | Pj | = cena za práci potřebnou pro realizaci jednotlivého výkonu |
|  | Sj | = cena za práci stavebně montážních mechanizmů potřebnou pro realizaci jednotlivého výkonu |
|  | PDj | = cena přesunu jednotlivé dodávky |
|  | Mj | = cena materiálu pro realizaci jednotlivého výkonu |
|  | Dj | = cena jednotlivé dodávky |

Dále platí, že cena práce P se skládá z ceny za montážní práce PM a ceny za zemní práce PZ:

P = PM + PZ

| kde: | P | = cena práce |
| --- | --- | --- |
|  | PM | = cena montážní práce |
|  | PZ | = cena zemních prací |

Z toho plyne, že cena výkonů montáže CM zahrnuje:

CM = S + PD + P

= S + PD + PM + PZ

Do ceny práce jednotlivého výkonu Pj a ceny za práci stavebně montážních mechanizmů Sj jednotlivého výkonu jsou započteny přirážky na montážní a zemní práce, demontáž, výchozí revize a další nazvané přirážky Znak.

Tyto přirážky se zadávají kódem v soupisce norem u jednotlivého prvku ve sloupci Znak. Na základě zadání přirážky Znak se normohodiny za práce jednotlivého výkonu nebo normohodiny za práce jednotlivého výkonu stavebně montážních mechanizmů vynásobí koeficienty, které jsou uloženy v normové základně u jednotlivých norem.

Složení přirážky a standardní hodnoty některých koeficientů jsou uvedeny v odst.7.2.2.

Takto upravená hodnota ceny práce jednotlivého výkonu Pj nebo ceny práce stavebně montážních mechanizmů jednotlivého výkonu Sj se pak zahrne do ceny práce montážních výkonů celkem za bod/úsek Pb nebo do ceny práce stavebně montážních mechanizmů celkem za bod/úsek Sb.

2. Cena výchozí za všechny body/úseky z daného PS/SO bez dalších nákladů Cv se vypočte jako součet dílčích cen výkonů, materiálů a dodávek potřebných pro realizaci bodů/úseků z daného PS/SO podle vzorce:

Cv = Pv  + Sv  + PDv+ Mv + Dv

=  Pb +  Sb +  PDb +  Mb +  Db

| kde: | Cv | = cena výchozí za body/úseky z PS/SO bez dalších nákladů |
| --- | --- | --- |
|  | Pv | = cena práce celkem za body/úseky z PS/SO |
|  | Sv | = cena za práci stavebně montážních mechanizmů celkem za body/úseky z PS/SO |
|  | PDv | = cena přesunu dodávek celkem za body/úseky z PS/SO |
|  | Mv | = cena materiálu celkem za body/úseky z PS/SO |
|  | Dv | = cena dodávek celkem za body/úseky z PS/SO |
|  | Pb | = cena práce celkem za bod/úsek |
|  | Sb | = cena za práci stavebně montážních mechanizmů celkem za bod/úsek |
|  | PDb | = cena přesunu dodávek celkem za bod/úsek |
|  | Mb | = cena materiálu celkem za bod/úsek |
|  | Db | = cena dodávek celkem za bod/úsek |

3. Cena celková Cc za PS/SO (tj. za všechny body/úseky z PS/SO) pro rozpočtovou kapitolu 2 nebo 3 se pak stanoví:

Cc = Cv +  DN

| kde: | Cp | = cena celkem za body/úseky z PS/SO |
| --- | --- | --- |
|  | Cv | = cena výchozí za body/úseky z PS/SO bez dalších nákladů |
|  | DN | = cena dalšího nákladu souvisejícího s cenou práce |

Do celkových nákladů není zahrnuta daň z přidané hodnoty.

### 6.2.2 Výpočet ceny práce

Nejprve se stanoví cena práce celkem za body/úseky jako součet cen jednotlivých výkonů montážních a zemních prací:

Pv =  Pb =   Pj  =   ( NHj x HSj )

| kde: | Pv | = cena práce celkem za body/úseky z PS/SO |
| --- | --- | --- |
|  | Pb | = cena práce celkem za bod/úsek |
|  | Pj | = cena za práci potřebnou pro realizaci jednotlivého výkonu |
|  | NHj | = normohodiny potřebné pro realizaci jednotlivého výkonu |
|  | HSj | = hodinová sazba jednotlivého výkonu |

Pro jednotlivé položky normové základny se cena stanoví pomocí časových norem, které se násobí příslušnou hodinovou sazbou (HS).

Kalkulační vzorec pro výpočet HZS je uveden v odstavci 7.2.1.

Další náklady související s cenou práce DN zahrnují:

Podíl pomocných výkonů (PPV)

Přirážky k práci (PRP)

Podíl pomocných výkonů (PPV)

PPV kryje náklady, které jsou nezbytné k provedení montážních prací. Je to např. osvětlení pracoviště a ostatních ploch, náklady na pomocná lešení, provedení bezpečnostních opatření. strážní a požární služba, pomocné zednické práce, osazení hmoždinek, pomocná lešení a další úkony potřebné pro realizaci díla.

Podíl pomocných výkonů patří pouze k vybraným PS/SO. Tyto PS/SO včetně přirážek výše jsou obsaženy v normové základně. U ostatních PS/SO a zemních prací se přirážka nezapočítává, proto PPV = 0.

Základnou pro výpočet je součet cen montážních prací za  PS/SO celkem – PMv:

Přirážka se připočte po zpracování norem PMP (tj. norem typu ZMP a SMP) k součtu cen montážních prací za PS/SO celkem:

PPV = PMv * koeficient

Přirážky k práci (PRP)

Po zpracování všech norem PMP (tj. norem typu ZMP a SMP) a po výpočtu PPV se automaticky připočtou tyto přirážky k práci k součtu cen prací celkem za body/úseky z PS/SO Pv. Základnou pro výpočet je součet cen práce celkem za body/úseky z PS/SO Pv upravený přirážkou PPV.

Přirážky k práci vedle zvýšení ceny zvyšují také normohodiny potřebné pro realizaci. Normohodiny za bod/úsek celkem zvýšené o přirážky k práci NHP jsou dány vzorcem:

NHP = NHPRP + NHv

= NHPRP +  NHb

= NHPRP +   NHj

| kde: | NHP | = normohodiny potřebné pro realizaci PS/SO včetně zvýšení NH |
| --- | --- | --- |
|  | NHv | = normohodiny celkem za body/úseky z PS/SO |
|  | NHPRP | = zvýšení normohodin dané přirážkou k práci |
|  | NHb | = normohodiny celkem za bod/úsek |
|  | NHj | = normohodiny potřebné pro realizaci jednotlivého výkonu |

### 6.2.3 Cena výkonů stavebně montážních mechanizmů

Cena za práci velkých stavebně montážních mechanizmů potřebná pro realizaci jednotlivého výkonu Sj se vypočte z optimalizovaných hodnot mechanizmů, které vycházejí z technologických postupů a jsou obsaženy v NZ.

Cena za práci stavebně montážních mechanizmů celkem za body/úseky z PS/SO se vypočte podle vzorce:

Sv =  Sb =   Sj

| kde: | Sv | = cena za práci stavebně montážních mechanizmů celkem za body/úseky z PS/SO |
| --- | --- | --- |
|  | Sb | = cena práce mechanizace celkem za bod/úsek |
|  | Sj | = cena práce mechanizace potřebná pro realizaci jednotlivého výkonu |

### 6.2.4 Cena materiálu

Cenu materiálu potřebného pro realizaci jednotlivého výkonu zahrnuje cenu veškerého materiálu včetně prořezu, který je potřeba k provedení jednotlivého výkonu.

Cena materiálu celkem za body/úseky se stanoví:

1. jako cena veškerého materiálu potřebného pro realizaci konkrétní položky NZ na základě výpočtu programem

Mv =  Mb =   Mj

| kde: | Mv | = cena materiálu celkem za body/úseky z PS/SO |
| --- | --- | --- |
|  | Mb | = cena materiálu celkem za bod/úsek |
|  | Mj | = cena materiálu potřebného pro realizaci jednotlivého výkonu |

2. stanovením ceny

- za základní materiál – tzv. nosný

- za drobný materiál – tzv. podružný, který se připočítává přirážkou k základnímu (nosnému) materiálu

Pokud je cena stanovena podle bodu 2., vypočte se cena materiálu celkem za body/úseky podle vzorce:

Mv =  Mb + přirážkab

=   Mj + přirážkaj

Základnou pro přirážku je tedy součet cen nosného materiálu. Drobný materiál (podružný) se připočítává k základnímu nosnému materiálu přirážkou k ceně stanovenou v NZ. Výpočet přirážky je uveden v odstavec 7.2.5.

Podružný materiál (přirážka)

Podružný materiál (přirážka) se standardně při zpracování rozpočtu nezadává. Podružný matriál je součástí nosného materiálu nebo je uveden v rozpočtové normě. V případě použití této nestandardní přirážky je nutné uvést krycí list, který musí být schválen objednatelem.

Podružným materiálem je např. spojovací materiál, příchytky, vývodky, výrobky pro sváření a pájení, upevňovací a vázací materiál, izolační pásky, odmašťovače, lepidla, nátěrové hmoty pro opravy nátěrů, označovací štítky.

Vlastní materiál

Vlastní materiál si zhotovitel zajišťuje na stavbu individuálně z prostředků, vyplívající z tiskové sestavy rozpočtu Soupis materiálu mimo MTZ. Vlastní materiál je nastaven a oceněn v rozpočtových normách. Bázové ceny vlastních materiálů jsou zprůměrovány na základě dostupných dat (např. písky, betony, plechy atd.).

Pro vybraný vlastní materiál musí být dodrženy technické a mechanické vlastnosti uvedené v ČSN, PNE a TNS.

Seznam vlastního materiálu je uveden v TOMS DES v aplikaci Materiály pod kódem SMČ 6.

Prořez

V ceně materiálu je zahrnut prořez, který vzniká při zpracování materiálu. Prořez je započten procentní přirážkou, která je určena (objednatelem, resp. správcem NZ) v normách ZMP u vybraných položek materiálu (např. lana, kabely, zemnící páska, trubky, dráty, pramence ocelové a podobné materiály). Prožez je automaticky kalkulován při sestavení rozpočtu.

### 6.2.5 Cena přesunu dodávek

V současnosti se doprava a přesun Dodávek řeší individuálně dle kapitoly 6.2.6.

Přesun dodávek zahrnuje náklady na dopravu dodávek v rámci staveniště.

Průměrná cena přesunu dodávek pro realizaci jednotlivého výkonu se určí 
z ceníkové ceny jednotlivé dodávky potřebné na bod/úsek procentní přirážkou.

Cena jednotlivé dodávky DC j viz dále odst. .

Cena přesunu dodávek za PS/SO se vypočte jako součet cen za přesuny jednotlivých dodávek z bodů/úseků:

PDv =  PDb =   PDj

| kde: | PDv | = cena přesunu dodávek celkem za body/úseky z PS/SO |
| --- | --- | --- |
|  | PDb | = cena přesunu dodávek celkem za bod/úsek |
|  | PDj | = cena přesunu jednotlivé dodávky |

Výpočet ceny přesunu dodávky je uveden v odst. .

### 6.2.6 Cena a doprava dodávek

Do projektové dokumenatce je potřeba přiložit odpovídající závazné specifikace dodávek, vč. ocenění v rozpočtu TOMS DES.

Dodávky se dělí:

Odvolávka z kontraktu:

Jedná se o standardizovanou dodávku. Cena je nastavena ve vybraných rozpočtových normách podle příslušné Rámcové smlouvy dodavatele.

Za standardní dodávky se považují:

- standardní transformátory VN/NN

- standardní kioskové TS VN/NN

- standardní rozvaděče VN - Kompaktní a Modulární SF6 (pro kioskové, zděné a vestavné TS)

- standardní příhradové stožáry VN

Náklady na dopravu standardních dodávek jsou řešeny následujícím způsobem:

Pro distribuční transformátor se doprava rozpočtuje odpovídající rozpočtovou normou od nejbližší příslušné skládky transformátorů na místo stavby. V ceně dopravy je manipulace a přesun dodávek po staveništi.

Pro kioskové TS je doprava vč. montáže zahrnuta v ceně dodávky. V ceně dodávky je i manipulace a přesun dodávek po staveništi. Náklady vychází z Rámcové smlouvy.

Pro příhradové stožáry je náklad na dopravu od výrobce na staveniště započten v ceně materiálu. Náklady na dopravu vychází z Rámcové smlouvy s výrobcem.

Pro rozvaděče VN umístěných do zděných/vestavných TS (neplatí pro kioskové TS) je cena dopravy s místem určení Č.R. zahrnuta v ceně rozvaděče VN.

Dodávky objednané pomocí POBJ:

Jedná se o nestandardní dodávky. Cena dodávky je uvedena technikem E.ON nebo nabídky dodavatele. Cena dodávky se zadá pomocí odpovídající rozpočtové normy. Jedná se o níže uvedené dodávky objednávané pomocí POBJ:

- nestandardní kioskové TS VN/NN

- nestandardní rozvaděče VN - Kompaktní a Modulární SF6

- odpínače, odpojovače, vypínače

- řídící a ovládací skříně

- AKU baterie

- usměrňovače

Pro dodávky řešené pomocí POBJ je cena dopravy s místem určení Č.R. zahrnuta v ceně dodávky.

Dodávky se zadávají jako položky z NZ do soupisky norem.

Cena jednotlivé dodávky potřebné pro realizaci jednotlivého výkonu se stanoví:

- podle normové základny

- podle ceníku nebo nabídky dodavatele

K ceně jednotlivé dodávky se připočítávají průměrné náklady na dopravu od dodavatele na staveniště. Takto vypočítaná cena je cena jednotlivé dodávky pro realizaci PS/SO a vypočte se podle vzorce:

Dj = DCj + DDj

| kde: | Dj | = cena jednotlivé dodávky zvýšená o průměrné náklady na dopravu |
| --- | --- | --- |
|  | DCj | = cena jednotlivé dodávky |
|  | DDj | = průměrné náklady na dopravu jednotlivé dodávky |

Výpočet ceny průměrných nákladů na dopravu je uveden v odst..

## 6.3 Rozpočtová kapitola 4 – Ostatní náklady

Jedná se o náklady související s vlastní realizací staby zhotovitelem a dalších subjektů zúčastněných na stavbě.

Ostatní náklady se člení na:

Přípravné a dokončovací práce

- Aktivní podpora BOZP pro práce ve výšce pro investiční stavby malého rozsahu – dle pravidla

- Malé mechanizmy + doprava lidí pro investiční stavby malého rozsahu – dle pravidla

- Paušální poplatek BO OPEX – dle pravidla

- Pořízení, amortizace a doprava pevných zábran – dle pravidla

- Příplatek PPN NN, pro vybrané pracovní činnosti

- Vytýčení stávajících podzemních zařízení

- Geodetické práce

- Dokumentace pro TE

- Výchozí revize

- Zajištění pracoviště pouze pro BO E.ON Servisní

- Manipulace vedení

- Zkoušky kabelu VN zvýšeným napětím

- Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – dle pravidel

- Finanční rozpočtové položky

- Lesní průseky (náklady na odlesnění a rozšíření průseků), včetně poplatků za odnětí lesní půdy

- Vykácení a výsadba nových stromů

- Odvody za odnětí zemědělské půdy zem. výrobě

- Náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemci nemovitosti (škody způsobené při výstavbě)

- Jednorázové náhrady za omezení vlastnických práv v obvyklém užívání nemovitosti (věcná břemena)

- Archeologický dozor

- Poplatky (správní)

- Poplatky za používání veřejného prostranství

- Poplatky za omezení silniční dopravy

- Poplatky za omezení železniční dopravy

- Dopravní značení-projekt a umístění dopravních značek

- Materiály ke zneškodnění včetně dopravy

- Doprava materiálu výnosového

- Mobilní TS-náklady na zapůjčení

- Ostatní hmotné investice

- Úroky

- Náklady na pořízení drob.hmotných investic

- Cena dopravy pro poskytovaný materiál z centrálních skladů dodavatelskou firmou na stavbu

Na tyto náklady jsou zpracovány normy v NZ a zadávají se do soupisky Globálních nákladů stavby.

## 6.4 Rozpočtová kapitola 5 – Rozpočtová rezerva

Rozpočtová rezerva se vytváří na krytí nepředvídaných výdajů pro

- výstavbu nových zařízení

- rekonstrukce a vybrané opravy

Na tyto náklady jsou zpracovány normy v NZ. Zadávají se jako položky soupisky globálních nákladů stavby nebo projektu.

Postup výpočtu rozpočtové rezervy viz odstavec 7.9.

## 6.5. Rozpočtová kapitola 6 – Provozní náklady

Provozní náklady nejsou investičními náklady stavby.

Na tyto náklady jsou zpracovány normy v NZ. Zadávají se jako položky soupisky globálních nákladů stavby nebo projektu.

# 7. Přílohy a upřesňující citace

## 7.1 Rozpočtová kapitola 1 – Projektová a inženýrská činnost

Na tyto náklady jsou zpracovány normy v NZ. Zadávají se do soupisky globálních nákladů projektu nebo stavby.

## 7.2 Rozpočtová kapitola 2 – Provozní soubory

## Rozpočtová kapitola 3 – Stavební objekty

### 7.2.1 Časové normy práce

Stanoví se přednostně podle časových norem obsažených v normové základně modulu Normy.

V jednotlivých položkách NZ jsou zabudovány optimalizované časové limity vycházející z technologických a montážních postupů. V časových normách jsou zahrnuty všechny činnosti potřebné pro realizaci příslušné položky a obsahují též přirážky na vedení čety, směnového a jiného času.

Uvedené přirážky kryjí:

- vedení čety – zpracování stavebních harmonogramů, organizace práce, vedení stavebního/montážního deníku a odborných dat/dokumentů, bezpečnost práce, proškolení pracovníků, tvorba výkazu výměr, aj.

- směnový čas – instruktáž, zajištění nářadí, strojů a přístrojů vč. dopravy na místo určení a odvozu, nasazení ochranných pomůcek, cesta na pracoviště, úklid pracoviště, osobní hygiena aj.

- jiný čas – cestovní časy, stěhování a ubytování čety, převzetí pracovních podkladů a přípravné práce před započetím stavby, vrácení pracovních podkladů po skončení stavby, skladování, instalace a provoz vozidel a nářadí, technologické přestávky, náklady, které vzniknou spoluprací s jinými firmami, podílejícími se na stavbě. Naložení a složení materiálu, které je zapotřebí během plnění zakázky a vrácení nespotřebovaného materiálu.

Hodinová sazba (HS) neboli hodinová zúčtovací sazba (HZS)

je stanovena podle standardního kalkulačního vzorce následujícími položkami:

a) Mzdy

b) Zdravotní a sociální pojištění

c) Správní režie

d) Výrobní režie

e) Ostatní přímé náklady

f) Zisk (ztráta.)

ad a) Mzdy. Sazby pro jednotlivé tarifní stupně včetně pohyblivé složky mezd jsou stanoveny na základě skladby prací.

ad b) Zdravotní a sociální pojištění.  Je započítáno ve výši stanovené podle platných zákonů.

ad c) Správní režie. Zde jsou započteny náklady související s řízením a správou  organizace, s organizací a všeobecnou obsluhou činností, které nelze stanovit přímo kalkulací a nepatří do výrobní režie. Jsou to např. software, cestovné a platy řídících pracovníků, kancelářské pomůcky atd.

ad d) Výrobní režie. Započteny jsou náklady související s řízením činností a obsluhou procesu při provádění výkonů, které nelze stanovit přímo kalkulací. Patří sem např. ochranné pomůcky, dlouhodobý hmotný majetek (DHM), spotřeba energie, služby, mzdové náklady, pojistné, sociální náklady, daně, odpisy.

ad e) Ostatní přímé náklady (OPN). Jsou to přímé náklady, které nejsou obsaženy ve správní a výrobní režii. Patří sem např.:

a) provoz stavebních strojů a zařízení

– cena PHM, pneumatik, aj.

– náklady na přemístění strojů a pracovníků

– náklady strojohodin malé mechanizace a nářadí

b) ostatní náklady

– silniční doprava vlastního materiálu na stavbu (beton, písek...), který není v centrálním skladu

– železniční doprava materiálu

– různé poplatky

– další přímé náklady potřebné pro realizaci stavby

ad f) Zisk. Základ pro výpočet zisku je součet složek a + b + c + d + e

Jednotlivé výše uvedených složek jsou vyjádřeny procentuálně nebo koeficientem k základu, který představuje mzdu. HZS se vypočte ze složek v koeficientním tvaru podle vzorce HZS = (1 + f) * (a * (1 + b + c + d + e)).

Standardní míra zisku a ostatní položky jsou stanoveny v každé verzi NZ.

V HZS není zahrnuto:

- náklady na dopravu pro poskytovaný materiál z centrálního skladu na stavbu

- náklady pro geodetické práce

- náklady pro zpracování dokumentace pro technickou evidenci

- náklady pro výchozí revizní činnost na stavbě

Tyto uvedené náklady jsou jako samostatné položky v TOMS DES dle ceníků.

### 7.2.2 Přirážky na montážní a zemní práce, demontáž, apod. (Znak)

Přirážka Znak se může uplatnit u jednotlivých norem ZMP a globálních nákladů (GN) rozpočtové kapitoly 4.

Jednotlivé přirážky sestavuje správce NZ ze složek:

- přirážka k práci

- přirážka k práci mechanizace

- příznak opětovného použití materiálu

- přirážka k ceně GN

Přirážka může mít rozdílné hodnoty koeficientů pro jednotlivé normy.

Doporučené hodnoty některých koeficientů přirážky Znak:

| Kód | Druh přirážky | Koeficient |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | práce | mecha-nizace | mate-riálu |
| V1 | výkopové práce v obsazené trase | 1,2 | 1,2 | 1 |
| V2 | výkopové práce ve městech a v obcích ve zvlášť hustě obsazené trase | 1,5 | 1,5 | 1 |
| D1 | demontáž materiálu do šrotu | 0,5 | 0,5 | 0 |
| D2 | demontáž materiálu k opětnému použití * | 0,7 | 0,7 | 0 |
| P1 | opětná práce (montáž) | 1 | 1 | 0 |

* Demontáž materiálu k opětnému použítí: Jedná se o šetrnější demontáž tak, aby bylo možno materiál opětovně namontovat. V koeficientu je započítána případná doprava materiálu do skladu zhotovitele, skladování a údržba (např. očištění, nátěr, namazání kontaktů, dodání nového spojovacího materiálu atd).

Při použití znaků D1, D2 a P1 se nezapočte u dané normy materiál.

### 7.2.3 Příplatek za obsazené výkopy:

Příplatek se použije na délku trasy kabelové rýhy, která je prokazatelně v obsazené trase.

V1 – výkopové práce v obsazené trase

Jedná se o trasu, kde se uvažuje s převážným podílem ručních výkopů z důvodu křížení nebo souběhu inženýrských sítí v běžném území.

V1– 1 až 2 sítě v souběhu

V2 - výkopové práce ve zvlášť hustě obsazené trase

Jedná se o trasu, kde se uvažuje výhradně s ručním výkopem z důvodu křížení nebo hustého výskytu stávajících inženýrských sítí. Trasa vede v hustě zastavěných městech, historických centrech a jsou nutná zvýšená bezpečnostní opatření.

V2 – 3 a více sítí v souběhu

### 7.2.4. Přirážky k práci PRP

Přirážky k práci zahrnují:

1. Mimořádně ztížené dopravní podmínky

2. Doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště a zpět

3. Globální zařízení staveniště

4. Horská oblast nad 700 m

5. Provozní vlivy

6. Silniční provoz

7. Železniční provoz do 10 m od koleje

8. Městské dráhy do 6 m od koleje

9. Stimulační přirážka

10. Území se ztíženými výrobními podmínkam

Na tyto přirážky jsou zpracovány normy v NZ, které se zadávají v soupisce prvků.

Přitom platí:

- Pro výpočet hodnoty přirážky se aplikují zadané koeficienty na základ, který tvoří cenu práce celkem za body/úseky z PS/SO

- Nebo se přirážka zadává přímo v měrných jednotkách měny a zadané množství představuje hodnotu přirážky

1. Mimořádně ztížené dopravní podmínky

jsou podmínky za kterých je nutno:

a) použít mimořádných dopravních prostředků (nosiči, zvířecí potahy, pásové traktory, šikmé výtahy, lanovky, vrtulníky, pontony apod.)

b) odlehčovat normální dopravní prostředky a nevyužívat plně jejich nosnost, pokud toto bylo schváleno

2. Doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště a zpět

Není-li zhotoviteli umožněno ze zvláštních důvodů vyskytujících se na straně objednatele, popřípadě pro výslovný zákaz jiných orgánů, ubytovat zaměstnance v přiměřené vzdálenosti od obvodu staveniště (popř. postavit maringotku aj.), uhradí objednatel zhotoviteli hospodárné náklady na dopravu zaměstnanců z ubytovacího zařízení na pracoviště a zpět. Běžná doprava zaměstanaců na staveniště je součástí HZS – Ostatní přímé náklady.

3. Globální zařízení staveniště

Globální zařízení staveniště (GZS) kryjí náklady na:

a) úplaty za užívání základních prostředků objednatele, zhotovitele nebo jiné organizace, sloužících dočasně jako zařízení staveniště, jejich případné úpravy a uvedení do původního nebo smluveného stavu, včetně zpracování potřebné dokumentace.

b) nezbytné úpravy trvalých objektů budované stavby, sloužících dočasně jako zařízení staveniště a uvedené do původního stavu včetně zpracování potřebné dokumentace.

c) zřízení, demontáž a odklizení dočasných objektů zařízení staveniště, budovaných na staveništi, snížené o hodnoty zbylého materiálu po demontáži.

Ke stavebním objektům zařízení staveniště patří:

a) kanceláře, vrátnice, strážnice

b) ubytovny, šatny, kuchyně, jídelny aj.

c) údržbářské dílny, sklady, zpevněné plochy

d) vnější oplocení

e) vnitrostaveništní komunikace

f) vnitrostaveništní rozvody elektřiny od místa připojení na hlavní přívod na staveniště včetně rozvaděčů pro připojení přenosných rozvodných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště, vnitrostaveništní rozvody

g) vnitrostraveništní rozvody páry, vody, plynu, stlačeného vzduchu od zdroje

h) vnitrostaveništní kanalizace max. 1 km od obvodu staveniště včetně septiku nebo žumpy

i) zemní práce pro osazení objektů zařízení staveniště

j) pomocné stavební konstrukce opěrné, podpěrné, nosné

k) dočasná ochranná zařízení (plachty, stany)

l) kanceláře technického dozoru investora a autorského dozoru

m) příslušné přípojky do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště.

4. Horská oblast

Za stavby v horských oblastech se považují stavby prováděné v místech s nadmořskou výškou nad stanovenou mez 700 m. n. m. Je-li objekt umístěn v trase částečně pod 700 m a částečně nad 700 m, stanoví se základna pro výpočet přirážky jako poměrná část ceny práce za body/úseky celkem Pv odpovídající poměru rozsahu části objektu nad 700 m k rozsahu celku.

Sazba kryje zvýšené náklady na:

a) mzdové prostředky vzhledem k prodloužení zimního období

b) případné vyšší ztratné u zabudovaných materiálů

c) topná média pro rozmrazování stavebních hmot, vyhřívání prostor vyvolané nízkou průměrnou roční teplotou

d) spotřeba fólie na ochranu materiálů

e) odklizení sněhu

f) posypový materiál

g) ruční práce spojené s úpravou ploch pracovišť

h) opotřebení ochranných oděvů

5. Provozní vlivy

Provozní vlivy kryjí zvýšené náklady na práce v blízkosti napětí VN a VVN, případně provoz investora.

Základna pro výpočet přirážky se stanoví jako poměrná část ceny práce za body/úseky celkem Pv odpovídající poměru rozsahu části objektu v blízkosti vedení k rozsahu celku.

6. Silniční provoz

Sazba platí bez zřetele na hustotu silničního provozu, nelze-li dotyčný úsek komunikace uzavřít a zřídit objížďku. Za rušené se považují úseky, u nichž provádění prací zasahuje do vozovky a přístup je možný pouze ze strany komunikace s provozem.

7. Železniční provoz

Sazba se použije tam, kde se provádí práce v blízkosti kolejí železnice např. v prostoru do 10 m od kolejí.

8. Městské dráhy

Sazba se použije tam, kde se provádí práce v blízkosti kolejí městské dráhy např. v prostoru do 6 m od kolejí.

9. Stimulační přirážka

Sazby stimulačních přirážek se uplatňují pro opravy a rekonstrukce stavebních objektů a provozních souborů. Kryjí náklady spojené s vyšší pracností. Stimulační přirážka se používá pouze na ty části stavby, kde skutečně vyšší pracnost připadá v úvahu.

Příklad: postupné uvádění zařízení do provozu po rekonstrukci.

10. Území se ztíženými výrobními podmínkami

Práce prováděné bez pevné pracovní podlahy

Jsou to práce prováděné z provazového žebříku, zavěšené sedačky, pevného žebříku nad 10 m výšky nebo z pracovní plošiny zavěšené na lanech. Pro stanovení ceny se použije  individuální kalkulace pouze k té části stavby, která se takto provádí.

Tato přirážka se neuplatňuje u montáže venkovních vedení NN, VN a VVN, kde je již zohledněna v jednotlivých položkách NZ.

### 7.2.5 Přirážky k ceně základního materiálu

Mv =  Mb + přirážka

=  Mb + (  Mb ) x KM

=   Mj + (   Mj ) x KM

| kde: | Mv | = cena materiálu celkem za body/úseky z PS/SO |
| --- | --- | --- |
|  | Mb | = cena materiálu celkem za bod/úsek |
|  | Mj | = cena materiálu pro realizaci jednotlivého výkonu |
|  | KM | = koeficient podružného materiálu |

### 7.2.6 Výpočet ceny dopravy dodávky

DDj = DCj x KD

| kde: | DDj | = průměrné náklady na dopravu jednotlivé dodávky |
| --- | --- | --- |
|  | DCj | = cena jednotlivé dodávky |
|  | KD | = koeficient průměrných nákladů na dopravu dodávky |

### 7.2.7 Výpočet ceny přesunu dodávky

PDj = DCj  x  KPD

| kde: | PDj | = cena přesunu dodávky pro realizaci jednotlivého výkonu |
| --- | --- | --- |
|  | DCj | = cena jednotlivé dodávky |
|  | KPD | = koeficient průměrných nákladů na přesun dodávky |

V současnost se doprava a přesun Dodávek v rozpočtu řeší individuálně dle kapitoly 6.2.6.

## 7.3 Subdodávky – Definitivní zádlažby

Pravidla pro použití jednotkových cen pro definitivní zádlažby:

- Základ pro rozpočtování, odstranění a položení betonových povrchů, dále betonových desek o rozměru 0,3 x 0,3 m, mozaiky, zámkové dlažby, kostek se počítá:

šířka rýhy plus okraj max. 2 x 0,20 m. Podrobněji viz. vzorový řez Příloha č. 13.

- Základ pro rozpočtování, odstranění a položení asfaltových povrchů, se počítá:

šířka rýhy plus okraj max 2 x 0,25 m. Podrobněji viz. vzorový řez Příloha č. 13.

- Základ pro rozpočtování, odstranění a položení velkých betovoných desek o rozměru 0,5x 0,5 m se počítá:

šířka rýhy plus okraj max. 2 x 0,5 metru x formát betonové desky. Podrobněji viz. vzorový řez Příloha č. 13.

- U celoplošné obnovy chodníků se měří skutečná šířka.

- Ceny jsou stanoveny u ploch na m2 plochy povrchu, nutno vždy přepočíst na metr běžný kabelové rýhy. U obrubníků a rigolů jsou ceny počítány pro metr běžný konstrukce.

V ceně Subdodávek pro položení definitivních zádlažeb jsou zahrnuty podkladové vrstvy!

Pokud se pod stávajícím povrchem nachází prokazatelně další zpevněná povrchová vrstva, kterou lze považovat za zpevněný povrch, musí být oba povrchy rozpočtovány samostatně (např. pod asfaltem jsou odkryté původní žulové dlažební kostky).

Pro položení stávající zádlažby je v jednotkové ceně zahrnuto 20% nového materiálu.

Pravidla pro provádění prací jsou uvedeny ve vzorových řezech v Příloze č.13.

Bázové ceny vychází z cenové soustavy ÚRS.

## 7.4 Stavební rozpočty (stavební úpravy pro vestavěné nebo zděné TS)

Autor projektové dokumentace stavebních úprav je povinen upřednostňovat rozpočtové položky uvedené v příloze č. 10. Bázové ceny vychází z cenové soustavy ÚRS. V případě potřeby se může z cenové soustavy ÚRS použít i jiná položka, která se musí náležitě zdůvodnit technikovi E.ON.

## 7.5 Práce u nichž nelze předem zjistit počet měrných jednotek a nestandardní materiály při rozpočtování

Tyto práce se oceňují pomocí norem typu ZMP obsahující jednu položku práce v rozsahu 1 hodiny. Práce se zadávají jako položky soupisky prvků, kde množství určuje skutečně odpracované hodiny nebo vhodně zvoleným množstvím se určí požadovaná hodnota nákladu (přepočteno podle HZS).

Rozpočtovaný počet hodinových a strojních sazeb nad rámec standardních rozpočotvých norem si dodavatel projektové dokumentace, případně zhotovitel stavby při vícepracích nechá schválit objednatelem.

Rozpočtování dle vynaloženého času se provádí v těch případech, pokud pro prováděné činnosti neexistují standardní rozpočtové normy. Do krycího listu se uvedou předpokládané hodiny s popisem činnosti. Čas se vypíše do příslušné rozpočtovací normy: ZN99 – montážní práce nebo ZN995 - zemní práce - Příloha č.11.

Hodinové, strojní a kilometrovné sazby za poskytnutí vozidel a přístrojů (strojů) zahrnují rovněž obsluhu stroje/řidiče. Do krycího listu se uvedou předpokládané vícepráce strojhodiny, dojezdy mechanizace s popisem činnosti. Mechanizace se vypíšou do příslušných rozpočtových norem - Příloha č.11.

Speciální stroje a přístroje, které nejsou uvedeny v nabídce, mohou být projektantem kalkulovány prostřednictvím zvláštních položek pouze tehdy, pokud jejich použití a zúčtovací cenu schválil objednatel.

Nestandardní materiál:

Nestandardní materiál, který je schválen technikem E.ON Odchylkou od standardu TNS, se ocení jako Materiál mimo číselník. Nestandardní materiál může být rozpočtován v odlišných variantách:

- nestandardní materiál je k dispozici v SAP a není zaveden v TOMS DES:
(např. nestandardní izolátory, AlFe lana, kabelové skříně/pilíře aj.).

Do krycího listu se uvede č. SAP, popis, počet, m.j. a cena materiálu – Příloha č.11. V PD je nutné zdůraznit, že materiál bude objednán na centrální sklad.

- nestandardní materiál není zaveden v SAP ani v TOMS DES, bude objednán technikem E.ON přes POBJ na centrální sklad E.ON.

Do krycího listu se uvede popis, počet, m.j. a cena materiálu – Příloha č.11. V PD je nutné zdůraznit, že materiál bude objednán na centrální sklad pomocí POBJ.

Pro tyto dva případy je určena rozpočtová norma, kde se uvede souhrnná cena:

XC992 - Materiál mimo číselník E.ON - objednávka nestandardního materiálu na centrální sklad E.ON - není započteno do výkonu zhotovitele stavby.

- nestandardní vlastní materiál bude zajištěn přímo zhotovitelem stavby

Do krycího listu se uvede popis, počet, m.j. a cena materiálu – Příloha č.11. V PD je nutné zdůraznit, že materiál bude objednán zhotovitelem stavby. Cena vlastního materiálu bude zhotoviteli stavby proplacena objednatelem.

Pro tyto případy jsou určeny rozpočtová normy, kde se uvede souhrnná cena:

XC99 - Materiál Vlastní mimo číselník E.ON pro montážní práce - započteno do výkonu zhotovitele stavby

XC991 - Materiál Vlastní mimo číselník E.ON pro zemní práce - započteno do výkonu zhotovitele stavby

## 7.6. Vykazování vícenákladů zhotovitelem

Vícenáklady, které nejsou uvedeny v rozpočtu, mohou být zhotovitelem stavby nárokovány pouze tehdy, pokud jejich použití a zúčtovací cenu schválil objednatel.

## 7.7 Všeobecná pravidla k zemním pracím

Pro profily výkopů platí PNE a TNS.

Výkop zeminy musí být prováděn ručním nebo strojním kopáním v příslušné potřebné hloubce a šířce. Zemní práce v oblasti stávajících vedení musí být provedeny ručním kopáním.

Dno rýhy pro uložení kabelů musí být zhotoveno bez kamenů.

Jámy pro spojky a napojení se musí provést tak hluboké, aby byl pod kabelem dostatečný pracovní prostor.

Různé druhy zeminy musí být uskladněny a opětovně vráceny do výkopu odděleně.

Rýhy a jámy se musí zasypat a hutnit po vrstvách.

Rozpočtovaná hloubka kabelové rýhy je vztažena k hloubce krytí kabelového vedení.

Pokud je nezbytná výměna zeminy, musí být toto předem oznámeno objednateli a musí být opatřen jeho souhlas s vyúčtováním.

V rozpočtových normách jsou zahrnuty požadavky na BOZP. Při rozpočtování je nutné dodržovat a uvádět rozpočtové položky pro nezbytné dodržování BOZP na stavbě např.: lávky přes překopy, zábrany výkopu atd.

Dopravní značení – k výkonu je potřeba přiložit krycí list a PD dopravní značení. Vyúčtování zhotovitelem stavby za zapůjčení dopravního značení, semaforů je požadováno, pokud bylo toto vybavení uvedeno v PD-dopravní značení a zapůjčení je prokazatelně doloženo doklady technikovi E.ON. V ostatních případech, kde je jednoduché dopravních značení a není řešeno samostatně v PD, zhotovitel předpokládá, že pořízení značek je zahrnuto v HZS (výrobní režie).

Hutnící zkoušky pro definitivní zádlažby – zhotovitel stavby vyúčtuje skutečnost, pokud bylo požadováno příslušnou organizací a je prokazatelně doloženo doklady objednateli.

Níže uvedené činnosti jsou součástí rozpočtových norem, případně některé činnosti nebudou hrazeny samostatně:

Zajištění důkazů ohledně povrchů, které nejsou před zahájením prací ve způsobilém stavu.

Dočasné odborné uskladnění porostu a jeho vrácení zpět.

Ochrana stromů a keřů v oblasti staveb.

Vyhledání (také sondou) a zajištění mezníků a hraničních znaků. Pokud dojde v důsledku nedbalosti k vykopání geodetických značek/mezníků (hraničních kamenů), nebo jejich poškození či přemístění, hradí nové vyměření dodavatel stavby.

Nutné odvodnění výkopů kvůli povětrnostním vlivům.

Organizace, případně transport, dočasné uskladnění a zabezpečení vykopaných podzemních a povrchových materiálů jako jsou obrubníky, obrubníky k trávníkům, vytyčovací kolíky atd.

Dodání asfaltu a betonu pro obnovení rozbitých povrchů nesouvisející se stavbou.

## 7.8. Rozpočtová kapitola 4 – Ostatní náklady

Na tyto náklady jsou zpracovány normy v NZ. Zadávají se do soupisky globálních nákladů stavby. Pro vybrané položky jsou vytvořeny krycí listy k rozpočtu (pomocné výpočtové aplikace) a aktualizované ceníky. Pro další položky jako vytýčení sítí, archeologický dozor atd. si projektant (rozpočtář) vytvoří individuální krycí list.

### 7.8.1 Přípravné a dokončovací práce.

| Název položky | Doprovodný text | m.j. |
| --- | --- | --- |
| Aktivní podpora BOZP pro práce ve výšce pro investiční stavby malého rozsahu CAPEX | Řídí se podle pravidla příloha č.4 | Pevná částka Kč |
| Malé mechanizmy + doprava lidí pro investiční stavby malého rozsahu CAPEX | Řídí se podle pravidla příloha č.4 | Pevná částka Kč |
| Paušál BO OPEX | Řídí se podle pravidla příloha č.5 | Pevná částka Kč |
| Pořízení, amortizace a doprava pevných zábran | Řídí se podle pravidla příloha č.6 | Pevná částka Kč |
| - * Příplatek PPN NN, pro vybrané pracovní činnosti | Řídí se podle pravidla příloha č.14 | Pevná částka Kč/ks |
| * Vytýčení stávajících podzemních zařízení | V rozpočtu budou uvažovány předběžné náklady dle místních ceníků správců inženýrských sítí. K položce je potřeba přiložit krycí list. Vyúčtování se provede podle skutečnosti. | TKč |
| Výchozí revize el. zařízení VN a NN | K položce je potřeba přiložit krycí list, náklady se řídí dokumentem E.ON - Příloha č.9. | TKč |
| Geodetické práce | K položce je potřeba přiložit krycí list, náklady se řídí ceníkem E.ON – ceník příloha č.12. | TKč |
| Dokumentace pro TE | K položce je potřeba přiložit krycí list, náklady se řídí ceníkem E.ON – ceník příloha č.12. | TKč |
| * Zajištění pracoviště pouze pro BO E.ON Servisní | Interní náklad E.ON, náklady se řídí dokumentem E.ON. | hod |
| * Manipulace vedení | Interní náklad E.ON, náklady se řídí dokumentem E.ON. | hod |
| * Zkoušky VN kabelu zvýšeným napětím | Interní náklad E.ON, náklady se řídí dokumentem E.ON. | hod |
| * Činnost koordinátora BOZP na staveništi | Náklady se řídí dle pravidel E.ON. | hod |

### 7.8.2 Finanční rozpočtové položky

| Název položky | Doprovodný text | m.j. |
| --- | --- | --- |
| * Lesní průseky pro nové stavby | V rozpočtu budou uvažovány předběžné náklady. Pravidla a náklady se řídí dokumentem E.ON, k položce je potřeba přiložit krycí list. Položka pro rozpočtování slouží pouze jako ostatní náklady stavby při výstavbě nového zařízení v souvislém lesním prostoru. Průseky pro rekonstrukce linek jsou udržovány z Řádu preventivní údržby. Pro realizaci průseků jsou vybrány specializované firmy na základě příslušné Rámcové smlouvy. | TKč |
| * Vykácení a výsadba nových stromů | V rozpočtu budou uvažovány předběžné náklady. K položce je potřeba přiložit krycí list. Položka pro rozpočtování slouží pouze jako ostatní náklady stavby při výstavbě nového zařízení v souvislém lesním prostoru. Průseky pro rekonstrukce linek jsou udržovány z Řádu preventivní údržby. Pro realizaci průseků jsou vybrány specializované firmy na základě příslušné Rámcové smlouvy. | TKč |
| * Odvody za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě | V rozpočtu bude uvedena konkrétní cena. K položce je potřeba přiložit krycí list. Vyúčtování se provede podle skutečnosti. | TKč |
| * Úhrady za zemědělské kultury | V rozpočtu budou uvažovány předběžné náklady. K položce je potřeba přiložit krycí list. Skutečné náklady (úhrady) se řídí dokumentem E.ON. Vyúčtování se provede podle skutečnosti. | TKč |
| * Náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemci nemovitosti (škody způsobené při výstavbě) | V rozpočtu budou uvažovány předběžné náklady. K položce je potřeba přiložit krycí list a doklady. Vyúčtování se provede podle skutečnosti. | TKč |
| * Jednorázové náhrady za omezení vlastnických práv v obvyklém užívání nemovitosti (věcná břemena) | V rozpočtu budou uvažovány předběžné náklady. K položce je potřeba přiložit krycí list a doklady. Vyúčtování se provede podle skutečnosti. | TKč |
| * Archeologický dozor | V rozpočtu budou uvažovány předběžné náklady. K položce je potřeba přiložit krycí list a doklady. Vyúčtování se provede podle skutečnosti. | TKč |
| * Poplatky (správní) | V rozpočtu budou uvažovány předběžné náklady. K položce je potřeba přiložit krycí list a doklady. Každé vyúčtování se musí prokázat. Vyúčtování se provede podle skutečnosti. | TKč |
| Poplatky za používání veřejného prostranství | V rozpočtu budou uvažovány předběžné náklady. K položce je potřeba přiložit krycí list a doklady, že bude např.: omezení chodníků, silniční a železniční dopravy, používání veřejného prostranství a další. | TKč |
| * Poplatky za omezení silniční dopravy | V rozpočtu budou uvažovány předběžné náklady. K položce je potřeba přiložit krycí list a doklady. Vyúčtování se provede podle skutečnosti. | TKč |
| * Poplatky za omezení železniční dopravy | V rozpočtu budou uvažovány předběžné náklady. K položce je potřeba přiložit krycí list a doklady. Vyúčtování se provede podle skutečnosti. | TKč |
| * Dopravní značení – projekt a umístění dopravních značek | Pravidla pro zajištění a fakturaci dopravního značení a dopravně inženýrských opatření (DIO) pro stavby VN, NN: Pro zajištění DIO a dopravního značení při realizaci stavby vycházíme ze situace, že zpracovatel projektové dokumentace je povinen do projektu zahrnout odhad nákladů na zpracování DIO a dopravního značení v rámci stavby. DIO je zhotovitel povinen vždy zajistit, pokud se nebude jednat o práce na, nebo v blízkosti místních a účelových komunikacích. V případě místních a účelových komunikacích jsou náklady na dopravní značení zahrnuty v režii výkonů a zhotovitel má možnost je provést vlastními dopravními značkami. V ostatních případech je zhotovitel povinen si zajistit společně s projektem DIO i cenovou nabídku na zajištění dopravního značení. V případě, že v projektové dokumentaci je odhadnutá částka na zajištění dopravního značení vyšší než 100 000,- Kč bez DPH zajistí zhotovitel nabídku na provedení dopravního značení nejméně od dvou subjektů. Zhotovitel se může rozhodnout, zda provede zajištění dopravního značení vlastními dopravními značkami dle schváleného DIO, nebo si provedení od odborné firmy objedná. Vyúčtování za zajištění dopravního značení bude provedeno jako nesoutěžní výkon s tím, že zhotovitel doloží v případě zajištění dopravního značení odbornou firmou fakturu. V případě, že se zhotovitel rozhodl zajistit dopravní značení vlastními dopravními značkami, bude mu uhrazena částka odpovídající cenové nabídce s přepočtem na skutečnou dobu, po kterou bylo dopravní značení umístěno (bude jednoznačně patrné ze zápisu ve SD). V případě, že odhadované náklady na DIO v projektové dokumentaci přesahovaly částku 100 tis. Kč, bude jako podklad k fakturaci výše uvedeným způsobem použita kalkulace nižší cenové nabídky. | TKč |
| Materiál nevýnosový a odpad ze zemních a demoličních prací ke zneškodnění, vč. dopravy | K položce je potřeba přiložit krycí list, náklady se řídí dokumentem E.ON - Příloha č.7. | TKč |
| Doprava materiálu výnosového | K položce je potřeba přiložit krycí list, náklady se řídí dokumentem E.ON - Příloha č.8. | TKč |
| * Mobilní TS-náklady na zapůjčení | V rozpočtu budou uvažovány předběžné náklady. K položce je potřeba přiložit krycí list. Vyúčtování se provede podle skutečnosti. Nejedná se o připojení mobilní TS. | TKč |
| * Ostatní hmotné investice | K položce je potřeba přiložit krycí list. Vyúčtování se provede podle skutečnosti. | TKč |
| * Úroky | K položce je potřeba přiložit krycí list. | TKč |
| * Náklady na pořízení drobných hmotných investic | K položce je potřeba přiložit krycí list. Vyúčtování se provede podle skutečnosti. | TKč |
| ** Cena dopravy pro poskytovaný materiál z centrálních skladů dodavatelskou firmou na stavbu | Cena dopravy pro poskytovaný materiál z centrálních skladů dodavatelskou firmou na stavbu (jízda tam a zpět). | Pevná částka Kč |

* Položku Technik výstavby před objednávkou na zhotovitele stavby z rozpočtu vyjme a bude vykázáno podle skutečnosti.

** Výjimku tvoří doprava Dodávek na stavbu viz odstavec 6.2.6 Cena a doprava dodávek.

Přímé dodávky materiálu vč. transportu se řídí dokumentem útvaru Logistiky a materiálového hospodářství – Pravidla při zajišťování skladových materiálů dodávaných přímo zhotovitelům. Dokument je uložen na internetových stránkách E.ON v příslušné sekci útvaru Logistiky a materiálového hospodářství.

Přímá dodávka materiálu: dodávka materiálu dodávaného přímo na stavbu výrobcem tohoto materiálu (resp. dodavatelem materiálu). Cena za dopravu tohoto materiálu není hrazena zhotovitelem stavby.

## 7.9 Rozpočtová kapitola 5 – Rozpočtová rezerva

Na tyto náklady jsou zpracovány normy v NZ. Zadávají se do soupisky globálních nákladů projektu nebo stavby. Pro výstavbu nových zařízení z nákladů kapitoly 2 a 3 je rezerva 5%. Pro rekonstrukce, přeložky, vybrané opravy a jmenovité opravy z nákladů kapitoly 2 a 3 je rezerva 7%.

Rezerva se nezapočítává pro cenu do smlouvy o dílo na realizaci stavby. Popřípadě Technik výstavby před objednávkou na zhotovitele stavby položku z rozpočtu vyjme.

## 7.10 Rozpočtová kapitola 6 – Provozní náklady

Na tyto náklady jsou zpracovány normy v NZ. Zadávají se do soupisky globálních nákladů projektu nebo stavby.

Do této kapitoly patří veškeré plánované náklady na opravy a udržování investičního majetku. Z provozních nákladů se též hradí případné smluvní pokuty a úroky z prodlení, popř. jiné sankce.

V současnosti při tvorbě rozpočtu není s těmito náklady standardně uvažováno.

Výpočet nákladů kapitol 1, 4, 5 a 6

Pro výpočet nákladů kapitol 1, 4, 5 a 6 platí následující pravidla:

- Pro výpočet hodnoty přirážky (globálního nákladu) se aplikují zadané koeficienty na základ, který tvoří součet celkových nákladů kapitol 2 a 3.

- Nebo se přirážka zadává přímo v měrných jednotkách měny a zadané množství představuje hodnotu přirážky

# 8 Číselník nákladů a přirážek k práci jednotlivých rozpočtových kapitol

1. kapitola - Projektová a inženýrská činnost

PMP

9100 Projektové a geodetické práce – dle pravidel E.ON TKč TKč

9150 Inženýrská činnost TKč TKč

9151 Inženýrská činnost zhotovitele – dle pravidel E.ON TKč TKč

9152 Kolaudace stavby real.zhot.stavby–viz str. 13 odstavec 6.1 5.500 Kč

P ř i r á ž k y  k  p r á c i:

2. kapitola - Provozní soubory

9221 Mimořádně ztížené dopravní podmínky TKč TKč

9222 Doprava zaměstnanců na pracoviště TKč TKč

9223 GZS 1 17,0%

9224 Horská oblast nad 700 m p.č. 4,0%

9225 Provozní vlivy práce v blízkosti VN, VVN p.č. 7,2%

9249 Stimulační přirážka p.č. 11,0%

Poznámka:	p.č. = poměrná část

koeficient p.č.:	je stanoven poměrem z celkové trasy objektu zadává se od 0,1 do 1

3. kapitola - Stavební objekty

9321 Mimořádně ztížené dopravní podmínky TKč TKč

9322 Doprava zaměstnanců na pracoviště TKč TKč

9343 GZS 1 7,0%

9344 Horská oblast nad 700 m p.č. 7,2%

9345 Rušení dopravy a provozní vlivy práce v blízkosti VN, VVN p.č. 2,7%

9346 Silniční provoz p.č. 2,9%

9347 Železniční provoz do 10 m od koleje p.č. 27,0%

9348 Městské dráhy do 6 m od koleje p.č. 22,0%

9349 Stimulační přirážka p.č. 11,0%

Poznámka:	p.č. = poměrná část

koeficient p.č.:	je stanoven poměrem z celkové trasy objektu zadává se od 0,1 do 1

Přirážka Podružný materiál na SO/PS:

se standardně nezadává. Podružný matriál je součástí nosného materiálu, případně je uveden v rozpočtové normě. Při použití této nestandardní přirážky je nutné uvést krycí list, který musí být schválen objednatelem.

TOMS DES	Tisková sestava rozpočtu Materiál

A u t o m a t i c k é   p ř i r á ž k y :

Automaticky	Doprava dodávek	-	3,6 %

Automaticky	Přesun	-	1,0 %

Aktuálně doprava a přesun dodávek viz kapitola 6.2.6 cena dodávek.

Automaticky	PPV

- výše přirážek je určována podle PS/SO z montážní práce

- PS/SO	RS09, RS11, RS21, RS23,
RS25, RS26	-	2,0 %

- PS/SO	RS17, RT00, RT11, RT12, RT13	-	12,0 %

- ostatní PS/SO a zemní práce jsou bez PPV	-	-

Automaticky	Příspěvek na provozování skladu	-	3,5 %

4. kapitola - Ostatní náklady (náklady neuvedené v jiných kapitolách)

Přípravné a dokončovací práce:

9401 Aktivní podpora BOZP pro práce ve výšce pro investiční stavby malého rozsahu – dle pravidel E.ON - 5.000 Kč

9402 Malé mechanizmy + doprava lidí pro investiční stavby malého rozsahu – dle pravidel E.ON - 5.000 Kč

9403 Pořízení, amortizace a doprava pevných zábran– dle pravidel E.ON- 1.801 Kč

9404 Paušální poplatek BO OPEX– dle pravidel E.ON - 5.000 Kč

9410 Vytýčení stávajících podzemních zařízení * TKč TKč

9413 Geodetické práce - dle pravidel E.ON GEO* TKč TKč

9414 Dokumentace pro - dle pravidel E.ON TE * TKč TKč

9415 Výchozí revize - dle pravidel E.ON * TKč TKč

9416 Zajištění pracoviště pouze pro BO E.ON Servisní * hod TKč

9417 Manipulace vedení * hod TKč

9418 Zkoušky kabelu VN zvýšeným napětím * hod TKč

9419 Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - dle pravidel E.ON * hod TKč

Finanční rozpočtové položky:

9420 Lesní průseky (náklady na odlesnění a rozšíření průseků), vč. poplatků za odnětí lesní půdy - dle pravidel E.ON * TKč TKč

9421 Vykácení a výsadba nových stromů - dle pravidel E.ON * TKč TKč

9425 Odvody za odnětí zemědělské půdy zem. výrobě * TKč TKč

9426 Úhrady za zemědělské kultury - dle pravidel E.ON * TKč TKč

9430 Náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemci nemovitosti (škody způsobené při výstavbě) * TKč TKč

9440 Jednorázové náhrady za omezení vlastnických práv v obvyklém užívání nemovitosti (věcná břemena) * TKč TKč

9445 Archeologický dozor * TKč TKč

9450 Poplatky (správní) * TKč TKč

9451 Poplatky za používání veřejného prostranství * TKč TKč

9452 Poplatky za omezení silniční dopravy * TKč TKč

9453 Poplatky za omezení železniční dopravy * TKč TKč

9455 Dopravní značení-projekt a umístění dopravních značek * TKč TKč

9460 Materiál nevýnosový a odpad ze zemních a demoličních prací ke zneškodnění, vč. dopravy - dle pravidel E.ON * TKč TKč

9461 Doprava materiálu výnosového - dle pravidel E.ON * TKč TKč

9465 Mobilní TS-náklady na zapůjčení - dle pravidel E.ON * TKč TKč

9470 Ostatní hmotné investice * TKč TKč

9480 Úroky * TKč TKč

9490 Náklady na pořízení drob.hmotných investic * TKč TKč

* k položce je potřeba uvést krycí list (předpokládané náklady uvažované v PD)

Cena dopravy pro poskytovaný materiál z centrálních skladů
dodavatelskou firmou na stavbu (jízda tam a zpět) pro stavby CAPEX:

9496 Okruh od 0 – do 20 km 1.135,-Kč

9497 Okruh od 21 – do 40 km 2.455,-Kč

9498 Okruh od 41 – do 80 km 4.435,-Kč

9499 Okruh od 81 – a více km- 7.075,-Kč

Příplatek PPN NN

94990	Příplatek PPN NN, pro vybrané pracovní činnosti	ks	1.625 Kč

5. kapitola - Rozpočtová rezerva

9505	Výstavba nových zařízení 5% z nákladů v kapitole 2+3	1	5,0 %

9507	Rekonstrukce, Přeložky, Vybrané opravy
		a Jmenovité opravy 7% z nákladů v kapitole 2+3	1	7,0 %

6. kapitola - Provozní náklady

9601	Smluvní pokuty a jiné sankce	TKč	TKč

Do této kapitoly patří též veškeré náklady na opravy a udržování HIM (Jmenovité opravy, Vybrané opravy)

Číselníky jsou otevřené a budou podle potřeby upravovány správcem normové základny E.ON.

Rozpočtovaný počet hodinových a strojních sazeb nad rámec standardních rozpočtových norem si dodavatel projektové dokumentace, případně zhotovitel stavby při vícepracích nechá schválit objednatelem.

Dojezdy mechanizmů a pracovníků na stavbu jsou součástí HZS - Ostatní přímé náklady - viz odstavec 7.2.1 Dojezdy mechanizmů na stavbu se nezadávají do rozpočtu.

Netýká se malých staveb CAPEX viz příloha č.4 a BO OPEX viz příloha č.5.

ZS14	Autojeřáb	8 t	Sh

ZS16		16 t	Sh

ZS21	Hydraulická ruka	Sh

ZS22	Půdní vrtačka	Sh

ZS23	Motorová pila	Sh

ZS24	Motorový pěch	Sh

ZS25	Podtunelovač	Sh

ZS26	Řezač asfaltu a betonu	m

ZS32	Montážní plošina	MP 13	Sh

ZS36		MP 27 pro atypické montáže	Sh

ZS42	Auto nákladní do nosnosti	3,5 t	km

ZS44		6,0 t	km

ZS48		10,0 t	km

ZS52	Rypadlo kolové do	0,2 m3	Sh

ZS54		0,2 - 0,5 m3		Sh

ZS62	Traktor kolový	vč. mechanizace	Mh

ZS64		bez mechanizace	Mh

ZS71	Minirypadlo pás. do 3,5t bourací kladivo malé	Mh

ZS74	Kompresor	do 5,4 m3/min.	Mh

ZS81	Tahač návěsu	km

ZS82	Návěs	km

Poznámka:	Sh	= strojhodina

Mh	= motohodina

V případě použití níže uvedených položek je nutné vyplnit krycí list, který musí být schválen objednatelem (např. odchylka od standardu TNS) – více odstavec 7.5.

XC992	Materiál mimo číselník E.ON-objednávka nestandardního
materiálu na centrální sklad E.ON - není započteno 
do výkonu zhotovitele	Kč

XC99	Materiál Vlastní mimo číselník E.ON dle soupisu pro
montážní práce - započteno do výkonu zhotovitele stavby	Kč

XC991	Materiál Vlastní mimo číselník E.ON dle soupisu pro
zemní práce - započteno do výkonu zhotovitele stavby	Kč

Rozpočtovaný počet hodinových a strojních sazeb nad rámec standardních rozpočtových norem si dodavatel projektové dokumentace, případně zhotovitel stavby při vícepracích nechá schválit objednatelem - více odstavec 7.5.

ZN99	Hodinová zúčtovací sazba	- montážní práce	hod

ZN995		- zemní práce	hod

# 9. Přílohy a krycí listy k rozpočtu TOMS DES:

č.1 Převodník Majetkové třídy EBC X TOMS DES SO(RS)/PS(RT)

č. 2 Ukázka členění rozpočtových nákladů na bod/úsek v SO/PS

č.3 Pravidlo – Engineering zhotovitele stavby CAPEX

č.4 Pravidlo - Paušální poplatek a Aktivní podpora BOZP pro stavby do 50 000 Kč

č.5 Pravidlo – Paušální poplatek BO OPEX pro stavby do 500 000 Kč

č.6 Pravidlo – Zabezpečení výkopů - zábrany

č.7 Příloha k rozpočtu – Odpady TOMS DES

Aktuální ceníky skládek jsou uloženy na Internetu E.ON v sekci Technické informace – Rozpočtování

č.8 Příloha k rozpočtu – Demontovaný výnosový materiál TOMS DES

č.9 Příloha k rozpočtu – Výchozí revize VN NN

č.10 Rozpočet stavební část zděné TS  – krycí rozpočet k TOMS DES

č. 11 Všeobecné krycí listy k rozpočtu TOMS DES

č. 12 Ceníky - specifikace GEO a TE 2018

č. 13 Vzorový řez kabelové rýhy v dlážděné komunikaci a) pro pěší a b) v asfaltové komunikaci

č. 14 Postup rozpočtování a vykazování pro Příplatek PPN NN, pro vybrané pracovní činnosti CAPEX a BO OPEX:

Další krycí listy, které kalkulují předpokládané náklady stavby, je nutné přiložit k rozpočtu. Např.: Vytýčení sítí, Poplatky, Archeologický dozor, PD dopravní značení vč. rozpočtu, Koordinátor BOZP, Plánované škody na majetku způsobené stavbou, Zvláštní výkony, Atypické materiály, atd.