Příloha č.4 Smlouvy na implementaci zařízení a poskytování souvisejících služeb

Smart metering elektroměry - Chammeleon

Harmonogram

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Předpokládaný termín zahájení** | **Trvání (dnů)** |
| Zasmluvnění dodavatelů AMM přístrojů | 12/2022 | 80 |
| Kick-off projektu a zpracování cílového konceptu, zahájení implementace do systému AMM | 4/2023 | 40 |
| **Milník 1: První laboratorní test - ověření souladu přístrojů se specifikací** | **4/2023** | **40** |
| **Milník 2: testy kyberbezpečnosti a druhý laboratorní test elektroměrů před instalací do sítě** | **6/2023** | **90** |
| Instalace elektroměrů pro SAT testy | 9/2023 | 40 |
| **Milník 3: SAT test** | **12/2023** | **60** |
| **Milník 4: Doplňkové testy kyberbezpečnosti** | **12/2024** | **60** |
| Rollout | Q1/2024 | - |