Zadávací dokumentace\_opr1

Název sektorové veřejné zakázky

„**V556 – výměna vedení**“

**Užší řízení s elektronickou aukcí**

veřejná zakázka na stavební práce navazující na zavedený systém kvalifikace s názvem „**Systém kvalifikace - Výměna vedení a rekonstrukce rozvoden**“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-008789 (dále jen „**Systém kvalifikace**“), **určenou všem kvalifikovaným účastníkům zařazeným do Systému kvalifikace do kategorie část A výměna vedení** (těm, kteří obdrželi Rozhodnutí o zařazení do Systému kvalifikace), zadávaná zadavatelem, který provádí relevantní činnost v souladu   
s ust. § 153 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek   
(dále jen „**zákon**“ nebo „**ZZVZ“**).

Zadavatel sektorové veřejné zakázky:



**Zadavatel:**

**EG.D, a.s.**

se sídlem Brno - Černá Pole, Lidická 1873/36, 602 00

IČO: 28085400

DIČ: CZ28085400

právní forma zadavatele: akciová společnost

(dále jen „zadavatel“)

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro zadávací řízení nadlimitní sektorové veřejné zakázky na stavební práce dle zákona. Práva a povinnosti v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Obsah:

[Definice pojmů 4](#_Toc109640565)

[1. Identifikační údaje zadavatele, informace o zadávacím řízení 6](#_Toc109640566)

[2. Informace a předmět veřejné zakázky 7](#_Toc109640567)

[3. Doba plnění veřejné zakázky 11](#_Toc109640568)

[4. Místo plnění veřejné zakázky 11](#_Toc109640569)

[5. Obchodní a platební podmínky 11](#_Toc109640570)

[6. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 12](#_Toc109640571)

[7. Elektronická aukce 13](#_Toc109640572)

[8. Způsob zpracování nabídkové ceny 13](#_Toc109640574)

[9. Uveřejnění zadávací dokumentace 14](#_Toc109640575)

[10. Hodnotící komise 14](#_Toc109640576)

[11. Otevírání nabídek v elektronické podobě 14](#_Toc109640577)

[12. Podmínky a požadavky na způsob podání nabídky 14](#_Toc109640578)

[13. Prohlídka místa plnění 17](#_Toc109640579)

[14. Bankovní záruka po podpisu smlouvy 17](#_Toc109640580)

[15. Zadávací lhůta 18](#_Toc109640582)

[16. Vysvětlení zadávací dokumentace a komunikace se zadavatelem 18](#_Toc109640583)

[17. Podmínky a požadavky na způsob zpracování ceny 18](#_Toc109640584)

[18. Cenová soustava 20](#_Toc109640587)

[19. Závaznost a změna Soupisu prací a dodávek 20](#_Toc109640588)

[20. Elektronická forma soupisu 20](#_Toc109640589)

[21. Závaznost požadavků Zadavatele 21](#_Toc109640590)

[22. Další podmínky a práva zadavatele 21](#_Toc109640592)

[23. Posuzování případné nezpůsobilosti účastníka 24](#_Toc109640597)

[24. Vyhrazené změny závazku podle § 100 odst. 2 ZZVZ 25](#_Toc109640598)

[25. Čestné prohlášení dodavatele o neexistenci zákazu zadání veřejné zakázky 26](#_Toc109640599)

[26. Podpisová doložka 26](#_Toc109640600)

[27. Obsah zadávací dokumentace 27](#_Toc109640601)

**Preambule**

Zadávací dokumentace je vypracovaná jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v rámci nadlimitního užšího řízení s elektronickou aukcí navazující na zavedený systém kvalifikace s názvem „**Systém kvalifikace - Výměna vedení a rekonstrukce rozvoden**“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-008789 (dále jen „**Systém kvalifikace**“), **určenou všem kvalifikovaným účastníkům zařazeným do Systému kvalifikace do kategorie část A – výměna vedení** (těm, kteří obdrželi Rozhodnutí o zařazení do Systému kvalifikace), pro nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku na stavební práce. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí ZZVZ.

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět sektorové veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel, pokud však dodavatel při kontrole zadávací dokumentace zjistí rozpor mezi jejími jednotlivými částmi (např. mezi technickou zprávou, výkresovou částí a soupisem prací) má právo v souladu se ZZVZ vznést písemný dotaz formou žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavateli.

# Definice pojmů

**Sektorová veřejná zakázka**  Sektorovou veřejnou zakázkou (dále jen „veřejná zakázka“) se rozumí kompletní dodávka, montáž a uvedení do provozu stavby v rozsahu podle projektové dokumentace a soupisu prací s názvem „V556 – výměna vedení“.

**Projektová dokumentace** Projektovou dokumentací se rozumí projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „V556 – výměna vedení“, vyspecifikovaná v odst. 2.4 a 2.5 této zadávací dokumentace (dále též „PD“).

**Soupis prací** Soupisem prací se rozumí soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vypracovaný v podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

**ZZVZ, popř. zákon** Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

**Zadavatel** Zadavatelem zakázky je EG.D, a.s, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno 602 00, IČO: 28085400. Zadavatel je dle § 151 odst. 2 písm. a) ZZVZ jiná osoba při výkonu relevantní činnosti.

**Smlouva** Smlouvou se rozumí Smlouva o dílo na poskytnutí stavebních prací, které jsou předmětem Veřejné zakázky, v rozsahu stanoveném v této Zadávací dokumentaci.

**ZD** Zadávací dokumentace včetně všech příloh.

**PD** projektová dokumentace včetně všech příloh.

**Dodavatel** Dodavatelem se rozumí osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací, nebo více těchto osob společně. Za dodavatele se považuje i pobočka závodu; v takovém případě se za sídlo dodavatele považuje sídlo pobočky závodu..

**Účastník** Dodavatel se stává účastníkem zadávacího řízení v okamžiku, kdy v souladu s § 47 odst. 1 ZZVZ:

a) vyjádří předběžný zájem podle § 58 odst. 5 nebo § 129 odst. 4,

b) podá žádost o účast nebo nabídku, nebo

c) zahájí jednání se zadavatelem v zadávacím řízení, dále jen „účastník“.

**Oprávněná osoba** Statutární orgán Dodavatele nebo jím řádně plnou mocí zmocněná osoba (resp. v případě, kdy nabídku podává více Dodavatelů společně, osoba, které bylo zmocnění řádně uděleno statutárními orgány všech těchto účastníků) k jednáním týkajícím se podání nabídky za Dodavatele, resp. k dalším úkonům s tím souvisejícím. U fyzických osob se toto ustanovení použije obdobně.

**Prohlášení** Jedná se o jakékoliv čestné prohlášení o existenci relevantních skutečností, resp. splnění určitých podmínek podle této zadávací dokumentace. Prohlášení musí být učiněno oprávněnou osobou, přičemž pravost podpisu nemusí být úředně ověřena.

**Společná účast dodavatelů** Několik dodavatelů účastnících se zadávacího řízení společně, tzn. jedná se o dodavatele, kteří podávají společnou nabídku např. ve formě sdružení.

**Jiná osoba dle § 83 zákona** osoba, pomocí které může účastník prokázat kvalifikaci pro určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout účastníkovi k plnění veřejné zakázky určité věci či práva.

**Poddodavatel dle § 85 zákona** osoba, pomocí které má účastník plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout účastníkovi k plnění veřejné zakázky určité věci či práva.

**Stavební práce** Stavebními pracemi se rozumí provedení stavebních prací a poskytnutí dodávek či případných služeb nezbytných pro realizaci veřejné zakázky v rozsahu stanoveném v této zadávací dokumentaci a nabídce.

**Uzavření smlouvy na VZ** Po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu podle § 246 ZZVZ jsou zadavatel a vybraný dodavatel povinni bez zbytečného odkladu uzavřít smlouvu (dále jako „součinnost“).

**Zadávací podmínky** Kompletně zpracovaná zadávací dokumentace pro výše jmenovanou zakázku obsahuje zadávací podmínky dle § 36 ZZVZ.

**NN** nízké napětí v napěťové hladině do 1 kV

**VN** vysoké napětí v napěťové hladině 1 kV – 52 kV

**VVN** velmi vysoké napětí v napěťové hladine 52 – 220 kV

**SoD** Smlouva o dílo

**Profil** profil zadavatele sektorové veřejné zakázky

[**https://ezak.eon.cz/**](https://ezak.eon.cz/)

**E-ZAK**  certifikovaný elektronický nástroj pro veřejné zakázky prostřednictvím kterého

je zakázka zadávána

**Seznam zákonů a vyhlášek (základní shrnutí):**

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č.458/2000 Sb. , Energetický zákon;

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;

Vyhláška č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů;

Vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele;

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice a nově NV 194/2022 Sb.,

**Seznam zkratek (základní shrnutí):**

ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

VZ (sektorová) veřejná zakázka;

VVZ Věstník veřejných zakázek;

VS Variabilní symbol;

ZD zadávací dokumentace;

PD projektová dokumentace;

KL krycí list nabídky;

CPV Společný slovník (číselník) pro veřejné zakázky.

1. Identifikační údaje zadavatele, informace o zadávacím řízení

|  |  |
| --- | --- |
| **Název zadavatele** | EG.D, a.s. |
| **Sídlo zadavatele** | Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno 602 00 |
| **IČO zadavatele** | 28085400 |
| **Osoba oprávněná zastupovat zadavatele** | Ing. Marian Rusko, předseda představenstva  Ing. Pavel Čada, Ph.D., místopředseda představenstva  Ing. David Šafář, člen představenstva  Dr. Christian Leifeld, CFA, člen představenstva |
| **Oddělení zadavatele zajišťující administrativu zadávacího řízení** | EG.D, a.s., veřejné zakázky |
| **Kontaktní osoba** | Ing. Lenka Popelková |
| **E-mail** | lenka.popelkova@egd.cz |
| **Elektronický nástroj E-ZAK pro komunikaci** | https://ezak.eon.cz/ |

(dále jen „zadavatel“ či „objednatel“)

Kontaktní osoba ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky je uvedena v čl. 1 zadávací dokumentace. Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím nejsou dotčena oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby zadavatele daná ZZVZ).

Výše uvedené kontaktní údaje slouží pouze pro případ, kdy není možné z technických důvodů komunikovat přes E-ZAK a případný dodavatel má problémy s přihlášením do elektronického nástroje.

1. Informace a předmět veřejné zakázky
   1. **Informace o veřejné zakázce**

Veřejná zakázka navazující na zavedený systém kvalifikace s názvem „**Systém kvalifikace - Výměna vedení a rekonstrukce rozvoden**“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-008789 (dále jen „**Systém kvalifikace**“), **určenou všem kvalifikovaným účastníkům zařazeným do Systému kvalifikace do kategorie část A – výměna vedení** (těm, kteří obdrželi Rozhodnutí o zařazení do Systému kvalifikace.

Název veřejné zakázky: **V556 – výměna vedení**

* 1. **Informace o zadávacím řízení**

Určení režimu veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ): Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ): užší řízení s elektronickou aukcí

Zakázka je zadávána při výkonu relevantní činnosti dle § 153 odst. 1 písm. c) zákona (v odvětví elektroenergetiky).

Zadávací dokumentací se rozumí zadávací dokumentace v užším smyslu, tj. veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, s výjimkou formulářů podle § 212 ZZVZ.

Veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK, dostupného na internetové adrese https://ezak.eon.cz, pod názvem veřejné zakázky.

* 1. **Elektronický nástroj E-ZAK:**

a) veškeré úkony v rámci zadávacího řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu zadávacího řízení jinak.

b) zadavatel doporučuje dodavatelům, aby provedli a dokončili svou registraci v elektronickém nástroji, pokud tak již neučinili před zahájením tohoto zadávacího řízení. Tzv. registrace dodavateli umožní plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK.

c) zadavatel dodavatelům doporučuje, aby kontaktní osobu zadavatele požádali o přiřazení k veřejné zakázce nebo aby průběžně sledovali adresu veřejné zakázky.

d) zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako veřejné přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.

e) veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoliv.

f) podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání elektronického podpisu jsou dostupné na: http://www.ezak.cz/ nebo na <https://ezak.eon.cz>

g) v případě technických požadavků a dotazů k nástroji E-ZAK, prosím, kontaktujte technickou podporu: e-mail: [podpora@ezak.cz](mailto:podpora@ezak.cz), telefon: +420 538 702 719, v pracovních dnech: 9:00 – 17:00.

* 1. **Zpracovatel projektové dokumentace**

Zpracovatel projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb stavby „V556 – výměna vedení, z. č.: 231 15 013“

Název zpracovatele: SPIE Elektrovod, a.s., organizační složka Brno

Sídlo: Traťová 1, 619 00 Brno

IČO: 49196812

Pozn.: Při oceňování nabídky a při provádění díla dle PD Účastník ani Zadavatel nepřihlížejí k odkazům PD na konkrétní výrobky či služby anebo ceny, které byly uvedeny v PD. Tam, kde PD na konkrétní výrobky či služby odkazuje, je těmito výrobky či službami třeba rozumět výrobky či služby, jež jsou v souladu s PD a touto zadávací dokumentací způsobilé naplnit účel veřejné zakázky a kvalitativní standardy požadované PD resp. ZD. Zadavatel umožňuje do nabídky uvést i jiné kvalitativně rovnocené řešení, při splnění předepsaných požadavků PD resp. ZD, a to u každého takového odkazu.

Zadavatel v souladu s § 89 odst. 5 zákona pečlivě prověřil zadávací dokumentaci, zejména její technické podmínky a domnívá se, že neobsahuje žádné odkazy na konkrétní obchodní názvy. Pokud i přes tuto pečlivost ve specifických případech technické podmínky stanovují prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel u každého takového odkazu možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Technické podmínky jsou vymezeny v obchodních podmínkách, projektové dokumentaci a v soupisu prací, které jsou přílohou této zadávací dokumentace.

Pokud zadávací dokumentace (projektová nebo technická dokumentace) obsahuje odkazy na normy nebo technické dokumenty, umožňuje zadavatel v souladu s § 90 odst. 3 zákona u každého takového odkazu možnost nabídnout rovnocenné řešení.

* 1. **Předmět plnění veřejné zakázky**

Předmětem plnění je kompletní dodávka, montáž a uvedení do provozu stavby v rozsahu dle projektové dokumentace od firmy SPIE Elektrovod, a.s., organizační složka Brno.

Jedná se o realizaci stavby V556 – výměna vedení, která řeší kompletní rekonstrukci vedení v celé délce trasy. Trasa vedení přechází Jihomoravským a Olomouckým krajem, v okresech Vyškov a Prostějov. Rekonstruované vedení bude postaveno v ose stávajícího vedení tak, že budou zachovány lomové body vedení. Nové stožáry budou postavené na stávajících stožárových místech, s výjimkou stožáru č.37. Stožár č.37 bude umístěný na pozemku nového majitele, z důvodu přeložky železniční tratě. Trasa vedení má svůj začátek v TR Vyškov a pokračuje na st.č.1. Konec vedení je v TR Prostějov a posledním je stožár č.113. Vedení směřuje v úseku od od Rz Vyškov po stožár č.13 jižním směrem. Od stožáru č.13 po stožár č.29 východním směrem a od stožáru č.29 po Rz Prostějov převážně směrem na sever. Trasa vedení prochází šestnácti katastrálními územími, obchází prostory sídel a prochází převážné prostorami se zemědělskou půdou. Nejvíc se vedení přibližuje obývané oblasti v městě Prostějov (lokalita Brněnské ulice a hřbitova).

Pozor:

V rámci této etapy budou instalované tři fázové vodiče a zemní lano, část SO01a. Fázové vodiče budou instalované na středních konzolách stožárových konstrukcí a na levé spodní konzole, v pohledu ve směru číslování.

Součástí nabídky je kompletní inženýrská činnost související s realizací stavby, tj. projednání křižovatek vedení se správci, projednání vstupů na pozemky s uživateli a vlastníky nemovitostí.

Součástí bude vyřízení škodního řízení s vlastníky a uživateli nemovitostí.

Součástí nabídky je odvoz demontovaného materiálu na skládku a zajištění jeho likvidace dle zákonů 185/2001 Sb. a 541/2020 Sb. (včetně úhrady poplatků za tuto likvidaci). Výnos za demontovaný materiál výnosový (OK, lana, armatury…) bude po ukončení stavby fakturovat EG.D zhotoviteli dle skutečnosti. Odhadovaný objem tohoto materiálu je uveden v PD.

V případě křížení vedení s dráhou, je potřeba řídit se pokynem SŽDC PPD 02/2015 (uložen na portálu pro zhotovitele - https://www.egd.cz/registrace/portal-pro-zhotovitel) a zajistit si pracovníka s kvalifikací dle zkoušky E-07 pro činnost v OP dráhy.

Dodávky zajišťované objednatelem

Součástí nabídky nejsou dodávky označené v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jako „dodávka EG.D":

- Keramický tyčový izolátor LG 60/22/1200 – 932ks

- Fázové vodiče 243-AL1/39-ST1A – 90,885km

- KZL 2S 2/24 (M112/R62-101) – 29,990km

- Spojky KZL – 10ks

- Ocelová konstrukce (stožáry) 699,152t

Dodávky, které nejsou součástí nabídky zhotovitele, budou zhotoviteli od výrobce připraveny ve skladu EG.D (Brno - Slatina), v případě ocelové konstrukce bude dodávka předána dle jeho požadavků přímo na stavbu. Termíny dodání a požadavky na vývoz, budou dohodnuty dle HMG stavby, tedy po předání staveniště – zhotovitel si musí zajistit dostatečný prostor pro zajištění řádného uložení materiálu a počítat s náklady na převoz ze skladu EG.D na stavbu.

Ostatní materiál potřebný k provedení díla je součástí dodávky zhotovitele.

Výše uvedené dodávky zajišťované Objednatelem jsou přesně specifikované v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Ostatní případný materiál potřebný k provedení díla bude součástí dodávky zhotovitele.

Termíny dodání a požadavky na vývoz, budou dohodnuty dle HMG stavby, tedy po předání staveniště – zhotovitel si musí zajistit dostatečný prostor pro zajištění řádného uložení materiálu a počítat s náklady na převoz ze skladu EG.D na stavbu.

Všichni pracovníci na stavbě musí mít minimálně §4v souladu s vyhláškou č. 50/1978 Sb. respektive §4 dle NV č. 194/2022 Sb.

Zhotovitel se na stavbě musí řídit PNE 33 000-6 příloha č.II odstavec č. 8 tabulka „Obsluha a práce na el. zařízení dle kvalifikace osob“. Tzn. pokud budou na stavbě v blízkosti napětí pracovat pouze pracovníci s kvalifikací §4 vyhlášky č. 50/1978 Sb., tak musí mít pro svou činnost zhotovitelem zajištěný dozor s min. §7 nad 1000V a pracovat s dohledem nebo pod dozorem, respektive pokud budou na stavbě v blízkosti napětí pracovat pouze pracovníci s kvalifikací §4 NV č. 194/2022 Sb., tak musí mít pro svou činnost zhotovitelem zajištěný dozor s min. §7 nad 1000V a pracovat s dohledem nebo pod dozorem.

Pozn.: Od 1.7.2022 vstoupilo v platnost nové Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., které nahrazuje Vyhlášku č. 50/1978 Sb. Pracovníci, jejichž kvalifikace splňuje platnost původní Vyhlášky č. 50/1978 Sb. mohou jako vybraný dodavatel předložit zadavateli tyto doklady.

Při plnění zakázky bude dodávka některých materiálů zajišťována samotným zadavatelem. Podrobná specifikace materiálů a další podmínky zadavatele k dodávce materiálů zajišťovaných zadavatelem jsou uvedeny v obchodních podmínkách (návrhu smlouvy). Ceny za dodávky materiálů zajišťovaných zadavatelem dodavatel nezahrne do nabídkové ceny. Dodavatel je však povinen zahrnout do své nabídkové ceny všechny ostatní náklady těchto materiálových položek (tj. náklady na vykládku, nakládku, následnou manipulaci s nimi, jejich zajištění proti krádeži).

Podrobný popis předmětu plnění je uveden v projektové dokumentaci a v soupisu prací, které jsou přílohou č. 2 a 4 smluvních podmínek a nedílnou součástí zadávacích podmínek a jsou podkladem pro vypracování nabídky.

* 1. **Technické podmínky**

Podrobné technické podmínky vztahující se k předmětu plnění jsou uvedeny samostatně v projektové dokumentaci.

* 1. **Předpokládaná hodnota veřejné zakázky**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem **150 274 754,- Kč bez DPH**. V této předpokládané hodnotě je zahrnuta podle § 22 zákona hodnota dodávek zadavatele ve výši **41 374 154**,- Kč bez DPH.

|  |  |
| --- | --- |
| **Celkem „V556 – výměna vedení“** | **Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH** |
| Předpokládaný celkový finanční objem | 150 274 754,-Kč |
| Z toho dodávky zajišťované EG.D | 41 374 154,- Kč |
| **Předpokládaný finanční objem soutěžený** | **108 900 000,- Kč** |

* 1. **Klasifikace předmětu veřejné zakázky**

Klasifikace předmětu zadávacího řízení CPV:

45231400-9 Stavební práce pro elektrické vedení

* 1. **Omezení využití poddodavatelů § 105 odst. 2 zákona ZZVZ**

**Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 105 odst. 2 zákona ZZVZ, aby činnosti spočívající v montáži technologických prvků vedení o napěťové hladině 110 kV nebo vyšší (montáž fázových lan, zemních lan a KZL) byly plněny přímo vybraným dodavatelem (zhotovitelem) bez využití poddodavatelů, případně jiných osob dle § 83 ZZVZ a to v souladu s požadavky uvedenými v systému kvalifikace.**

* 1. **Požadavky v souladu s § 6 odst. 4 ZZVZ**

• Zadávací dokumentace je vypracována v souladu s § 6 odst. 4 ZZVZ.

• Zadavatel přijal a respektuje principy odpovědného veřejného zadávání.

• Při realizaci plnění veřejné zakázky budou dodržovány všechny předpisy v oblasti pracovněprávní, zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a to tak, aby se podporovalo dodržování důstojných pracovních podmínek.

• Při realizaci plnění veřejné zakázky budou dodržovány právní předpisy z oblasti práva životního prostředí, jež naplňují cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobný rozpis výše uvedeného je zpracován jako interní dokument zadavatele.

* 1. **Části veřejné zakázky**

Zadavatel nepřipouští podání nabídky pouze na část veřejné zakázky. Zakázka není dělena na části.

1. Doba plnění veřejné zakázky
   1. **Doba (předpokládaný termín) realizace**

Veřejná zakázka bude realizována v souladu se smlouvou, která vychází z projektové dokumentace, kde jsou v harmonogramech vymezeny požadavky zadavatele na termínové zajištění montážních a stavebních prací s ohledem na zajištění dodávek, na navazující plnění a na dodržení termínů bezproudí zohledňující potřeby objednatele vzhledem k provozování distribuční soustavy v souladu s ustanoveními čl. 7 ZD.

Předpokládaný termín zahájení: **3. 4. 2023**

Předpokládaný termín dokončení stavby: 15. 10. 2023

Termín vyklizení staveniště – do 14 dnů po předání stavby

Pokud nebude možné z důvodu nedokončeného zadávacího řízení zahájit stavbu v předpokládanou dobu zahájení prací, vyhrazuje si zadavatel právo posunout termín zahájení prací.

V případě, že dojde k prodloužení zadávacího řízení a objektivně tak nebude možné zahájit realizaci ve shora uvedeném předpokládaném termínu, bude skutečný termín zahájení a dokončení realizace plnění odsunut o dobu prodloužení zadávacího řízení.

Termíny zahájení a dokončení stavebních prací jsou podrobněji uvedeny v čl. 4 návrhu smlouvy.

Pro sankční termíny uvedené v čl. 15.2 návrhu obchodních podmínek, se toto ujednání použije obdobně, tzn., pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení plnění dodržet (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení) je zadavatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení prací. Doba dodání se pak prodlužuje o dobu shodnou s prodlením zadavatele tak, aby celková lhůta, po kterou je uskutečnění plnění vyžadováno zůstala zachována. Dojde-li k důvodům na straně zadavatele, pro které bude zadavatelem změněn předpokládaný termín zahájení, bude smlouva mezi zadavatelem (objednatelem) a vybraným dodavatelem obsahovat již termíny upravené podle skutečného termínu zahájení.

1. Místo plnění veřejné zakázky
   1. **Místo plnění**

Kraj: Jihomoravský kraj, Okres: Vyškov, Prostějov

Bližší informace včetně uvedení parcel jsou uvedeny v Technické zprávě Projektové dokumentace.

1. Obchodní a platební podmínky

* 1. **Obchodní podmínky**

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá v samostatném svazku zadávací dokumentace vzor smlouvy o dílo a obchodní podmínky EG.D (dále také obchodní podmínky, volně přístupné na https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky). Účastník zadávacího řízení do vzoru smlouvy doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a popřípadě další údaje, jejichž doplnění text návrhu smlouvy předpokládá), a takto doplněné (popřípadě doplněné jinými přílohami požadovanými podmínkami zadávacího řízení) předloží v nabídce jako návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

* 1. **Závaznost obchodních podmínek EG.D**

Obchodní podmínky a vzor smlouvy o dílo vymezují budoucí rámec smluvního vztahu mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Návrh smlouvy předložený účastníkem zadávacího řízení v nabídce musí respektovat stanovené obchodní podmínky včetně vzoru smlouvy o dílo a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v jejich rozporu. Jakékoliv změny, doplnění či úpravy obchodních podmínek ze strany účastníka zadávacího řízení jsou zakázány s výjimkou případů, kdy změnu obchodních podmínek stanoví zadavatel v rámci vysvětlení nebo změny zadávacích podmínek.

* 1. **Čestné prohlášení dodavatele o seznámení se s obchodními podmínkami EG.D, dokumentace k zajištění BOZP a Plán BOZP pro činnost CAPEX**

Z důvodu značného rozsahu obchodních podmínek EG.D nemusí účastníci zadávacího řízení přikládat do nabídky tyto obchodní podmínky ani **dokumentaci k zajištění BOZP a Plán BOZP pro činnost CAPEX**. Zadavatel žádá účastníky zadávacího řízení, aby se s těmito obchodními podmínkami EG.D a **dokumentací k zajištění BOZP včetně Plánu BOZP pro činnost CAPEX** důkladně seznámili a na důkaz vložili do nabídky Čestné prohlášení dodavatele o seznámení se s obchodními podmínkami EG.D a **dokumentací k zajištění BOZP a Plánem BOZP pro činnost CAPEX**. Vzor čestného prohlášení je součástí zadávací dokumentace.

* 1. **Harmonogram prací (časový harmonogram stavby)**

Zadavatel předkládá v projektové dokumentaci Harmonogram prací výstavby, který vybraný dodavatel (zhotovitel) musí dodržet a aktualizovat v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, příp. může provést jiné úpravy, avšak za předpokladu, že rozsah prací definovaný projektovou dokumentací (veškeré stavební objekty a provozní soubory) zůstane zachován. Harmonogram prací (časový harmonogram stavby), účastník zadávacího řízení do své nabídky nepředkládá, předloží jej až vybraný dodavatel (zhotovitel) ve lhůtě a za podmínek uvedených v návrhu smlouvy. Bližší podmínky a požadavky zadavatele k harmonogramu prací jsou uvedeny v návrhu smlouvy.

* 1. **Další ujednání k obchodním podmínkám**

Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden účastník), jsou povinni přiložit k předmětnému dokladu např. smlouvě, z níž závazně vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části, který dodavatel bude fakturačním místem, a kterou konkrétní část plnění hodlá fakticky poskytovat každý z dodavatelů.

1. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Pravidla pro hodnocení nabídek zahrnují

a) kritéria hodnocení,

b) metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích,

c) váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii.

* 1. **kritéria hodnocení**

Ekonomická výhodnost nabídky bude posuzována a hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.

* 1. **metoda hodnocení**

Nabídky budou seřazeny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší po nejvyšší a ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě shody nejnižší nabídkové ceny u dvou či více nabídek, bude jako nejvhodnější nabídka vyhodnocena nabídka, resp. účastník zadávacího řízení, jehož nabídka byla v elektronickém nástroji zaevidována nejdříve.

* 1. **váha kritéria**

Vzhledem ke zvolenému kritériu ekonomické výhodnosti nabídek je jeho váha 100 %.

1. Elektronická aukce

Po hodnocení nabídek proběhne v souladu s ust. § 120 a § 121 zákona elektronická aukce (dále též jen „eAukce“). K realizaci eAukce bude využito aukčního systému TENDERBOX. Jedinou aukční hodnotou elektronické aukce bude celková nabídková cena v Kč bez DPH.

**Podmínky elektronické aukce jsou uvedeny v 00\_Priloha\_3\_Podmínky EA.**

Po ukončení elektronické aukce budou nabídky seřazeny podle absolutní hodnoty konečné nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší po nejvyšší a ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

* 1. Po skončení eAukce je dodavatel, který se umístil na 1. pořadí povinen předložit zadavateli smlouvu o dílo a položkové rozpočty upravené tak, aby celková cena odpovídala nabídkové ceně dosažené dodavatelem v aukci. Zadavatel má právo vyzvat k předložení upravené smlouvy a rozpočtu i další dodavatele v pořadí.
  2. **Způsob hodnocení nabídek**

Nabídky budou sestaveny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou. Nabídka účastníka s nejnižší nabídkovou cenou bude vyhodnocena jako nabídka nejvýhodnější a ekvivalentně pak bude pořadí sestaveno vzestupně s ostatními nabídkami. Před hodnocením však zadavatel, resp. jím ustanovená komise provede úkony spojené s posouzením mimořádně nízké nabídkové ceny.

**Hodnotit se bude nabídková Cena Díla celkem bez DPH uvedená v Krycím listu nabídky „Nabídková cena celkem v Kč bez DPH“, která bude rovněž uvedena v čl. 6.1. smlouvy.**

Výsledek stanovený na základě dokončení elektronické aukce je konečný. V rámci zadávacího řízení nebude dále možné nabídkovou cenu jakkoli měnit či o nabídkové ceně jednat.

V rámci Předběžné součinnosti, popř. na výzvu zadavatele následně vybraný dodavatel předloží Soupisy prací a návrh smlouvy o dílo aktualizované dle výsledku elektronické aukce.

Zadavatel požaduje, aby úprava všech položek položkových rozpočtů byla po konání el. aukce provedena podílem celkové nabídkové ceny dodavatele nabídnuté v elektronické aukci k celkové nabídkové ceně dodavatele uvedené v nabídce pro předběžné hodnocení nabídek.

„V souladu s doporučením expertní komise Ministerstva pro místní rozvoj ČR, si zadavatel vyhrazuje, že v případě vyloučení ekonomicky nejvhodnějšího dodavatele, dále jako vybraného dodavatele v souladu s § 125 odst. 1 ZZVZ nebude elektronická aukce opakována a zadavatel v takovém případě vyzve k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původní elektronické aukce.“

* 1. **Váha kritéria**

Nabídky budou hodnoceny dle kritéria ekonomické výhodnosti nabídek v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 ZZVZ. Nejnižší nabídková cena bude hodnocena váhou 100%.

* 1. **Mimořádně nízká nabídková cena dle § 113 ZZVZ**

Zadavatel přezkoumá nabídky ve vztahu k § 113 ZZVZ a ve vztahu k mimořádně nízké nabídkové ceně**.**

1. Způsob zpracování nabídkové ceny
   1. **Obecné informace**

Základem pro stanovení nabídkové ceny jsou jednotkové ceny rozpočtových norem ceníku URS.

Účastníci zadávacího řízení svou nabídkovou cenu zpracují tak, že vyplní všechny položky Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb souboru s názvem 01\_Priloha\_4\_Soupis praci a dodavek\_Vedení VVN a uvedou jako jednu částku v Krycím listu. K tomuto Soupisu prací účastníci nacení ještě dva dílčí Soupisy V556 – Vymena vedeni Vyskov – VV a V556 – Vymena vedeni Prostejov – VV.

Účastníci zadávacího řízení jsou povinni nabídnout takové jednotkové ceny, že v souhrnu bude plnění na základě smlouvy o dílo poskytováno za cenu, která musí obsahovat přiměřený zisk a veškeré náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.). Nabídková cena musí respektovat strukturu stanovenou zadavatelem.

* 1. **Podmínky změny nabídkové ceny**

K nabídkové ceně bude účtována sazba DPH v zákonné výši. S ohledem na skutečnost, že nabídková cena se uvádí bez DPH, nepředstavuje změna sazby DPH změnu nabídkové ceny.

Další podmínky změny nabídkové ceny jsou uvedeny ve vzoru smlouvy o dílo.

1. Uveřejnění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je kompletně, neomezeně a dálkově přístupná uveřejněna na profilu zadavatele. Zadávací dokumentace byla uveřejněna na profilu zadavatele: **https://ezak.eon.cz.**

1. Hodnotící komise

Zadavatel si vyhrazuje právo, že pro posouzení a hodnocení předběžných nabídek může pověřit zvláštní komisi.

1. Otevírání nabídek v elektronické podobě

Lhůta pro podání nabídek končí: **31. 10. 2022 v 10:00 hod**.

Nabídky budou otevírány dle ustanovení § 109 zákona po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Vzhledem k elektronickému podání nabídek nebude otevírání nabídek veřejné. Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Zadavatel zkontroluje při otevírání nabídek, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

Zadavatel, případně jím pověřená komise, pořídí z otevírání nabídek písemný záznam.

**Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve stanovené lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávacích podmínkách, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nebude přihlížet. Za řádné podání nabídky je odpovědný účastník.**

Pozn. 1.: V případě shody nabídkové ceny u dvou či více nabídek, bude jako nejvhodnější nabídka vyhodnocena nabídka, resp. účastník zadávacího řízení, jehož nabídka byla v elektronickém nástroji zaevidována nejdříve.

1. Podmínky a požadavky na způsob podání nabídky
   1. **Způsob zpracování a podání nabídky**

Nabídkou se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podá písemně, a to v elektronické podobě v souladu s §107 ZZVZ zadavateli na základě zadávacích podmínek. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce, pokud zákon nestanoví jinak (technické listy, katalogové listy, prospekty apod. mohou být předloženy v anglickém jazyce). Zadavatel nehradí náklady spojené se zpracováním nabídky.

Dodavatel podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, popřípadě s účastníkem, se kterým může být uzavřena smlouva, je příslušný dodavatel/účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka i u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

Nabídky se podávají písemně, a to výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, dostupného na internetové adrese https://ezak.eon.cz pod názvem veřejné zakázky. Podrobné informace o elektronickém nástroji E-ZAK nalezne dodavatel na internetové adrese http://www.ezak.cz/, zejména v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu (https://ezak.eon.cz/registrace.html).

Pro účely zamezení technických problémů s různými formáty vkládaných souborů, doporučuje zadavatel dodavatelům podávat nabídky ve formátu \*.pdf, \*.doc či obdobném (textové části nabídky, doklady). **01\_Priloha\_4\_Soupis praci a dodavek\_Vedení VVN a** V556 – Vymena vedeni Vyskov **–** VV **a** V556 – Vymena vedeni Prostejov **–** VV **zadavatel preferuje v \*.xls či obdobném (položkové rozpočty – oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).**

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že podání nabídky ve lhůtě pro podání nabídek je jeho odpovědností. Zadavatel proto doporučuje dodavatelům, kteří hodlají podat nabídku, aby ji podali v dostatečném časovém předstihu.

K nabídkám podaným v zadávacím řízení jinak než elektronickým nástrojem (tedy například emailem, datovou schránkou či v listinné podobě), nebude zadavatel přihlížet.

Podáním nabídky žádnému z účastníků zadávacího řízení nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem na plnění žádné z částí této veřejné zakázky.

**Zadavatel upozorňuje, že nabídky musí být podány v systému E-ZAK do sekce nabídky/jednotlivé části prostřednictvím funkcionality “poslat nabídku“ na detailu veřejné zakázky. K nabídkám vloženým např. do zpráv pro zadavatele, jiných dokumentů apod. nebude zadavatel z důvodu potřebného šifrování a zabezpečení dokumentů, přihlížet. Vodítkem pro účastníka zadávacího řízení může být, že nabídky nelze nahrávat do systému E-ZAK po uplynutí lhůty pro podání nabídek. V případě takto podané nabídky (do jiné sekce) k ní zadavatel přistoupí jako k nepodané.**

* 1. **Varianty nabídek**

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek, pokud to není uvedeno v této zadávací dokumentaci.

* 1. **Obsah nabídky**

Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla strukturována do samostatných oddílů, označených shodně s následujícími pokyny:

**ZD:**

* **00\_Priloha\_1\_Krycí list nabídky** – Vyplněný formulář obsahující identifikační údaje účastníka zadávacího řízení s uvedením nabídkové ceny (či případně hodnot jiných číselně vyjádřitelných kritérií) podle vzoru formuláře. Krycí list nabídky bude podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo bude podepsán v listinné podobě a naskenován do elektronické podoby nabídky. Pokud bude Krycí list podepisovat jiná než oprávněná osoba dodavatele, pak bude součástí nabídky plná moc, uložená za krycím listem. Obě alternativy jsou přípustné. Krycí list bude podepsán oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení a tento podpis stvrzuje celý obsah nabídky. Plná moc nemusí být originál, stačí kopie.
* **smlouva mezi účastníky společné nabídky (je-li relevantní)**; včetně případných plných mocí (podepsané kopie)
* **je**-li osobou zastupující účastníka v elektronické aukci osoba jiná než oprávněná osoba dodavatele, pak bude součástí nabídky plná moc pro tuto osobu;
* **písemný závazek jiné osoby, prostřednictvím které byla prokázána kvalifikace (je-li relevantní)** (kopie);
* **00\_Priloha\_2\_Seznam poddodavatelů** (příloha č. 6 SoD) – dokládá účastník do nabídky
* **00\_Priloha\_3\_Podmínky EA** – nedokládá účastník do nabídky
* **00\_Priloha\_4\_CP\_dod\_o\_neexistenci\_zakazu\_zad\_VZ -** nebude doloženo do nabídky, ale toto ČP předloží až vybraný dodavatel v rámci součinnosti před podpisem smlouvy
* **00\_Priloha\_5\_ČP vybraného dodavatele o splnění zadávací podmínky -** nebude doloženo do nabídky, ale toto ČP předloží až vybraný dodavatel v rámci součinnosti před podpisem smlouvy

**SoD:**

* Návrh smlouvy – tento návrh smlouvy dokládá účastník do nabídky (zadavatel preferuje \*.word) a musí být v souladu se vzorem předloženým zadavatelem v zadávací dokumentaci. Návrh smlouvy nemusí být do nabídky podepsaný.

Nedílné součásti návrhu smlouvy dodavatele musí být přílohy:

* **01\_Priloha\_1\_Definice** (účastníci ZŘ vloží do nabídky beze změny ze zadávací dokumentace, s výjimkou míst určených k vyplnění účastníkem), jedná se o součást smlouvy.

**01\_Priloha\_2\_Projektová dokumentace** v elektronické podobě zip. uloženo jako součást zadávací dokumentace v EZAK – nedokládá účastník do nabídky

* **01\_Priloha\_3\_Harmonogram\_praci** – nedokládá účastník do nabídky
* **01\_Priloha\_4\_Soupis praci a dodavek\_Vedení VVN a** V556 – Vymena vedeni Vyskov **–** VV **a** V556 – Vymena vedeni Prostejov **–** VV – dokládá účastník do nabídky
* **01\_Priloha\_5\_Technicke\_vybaveni** – nedokládá účastník do nabídky, až vybraný dodavatel do smlouvy
* **01\_Priloha\_7a - Dokumentace k zajištění BOZP a Plán BOZP pro činnost CAPEX,** volně přístupné na <https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky> – nedokládá účastník do nabídky
* **01\_Priloha\_7b\_Závažné porušení povinnosti zhotovitele v oblasti BOZP** – nedokládá účastník do nabídky
* **01\_Priloha\_8a\_Vseobecne\_nakupni\_podminky\_spolecnosti\_E.ON\_Czech EGD červen 2021 -** Obchodní podmínky v aktuálním znění ke dni podpisu smlouvy, volně přístupné na https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky a dle definice uvedené v příloze č.1 – nedokládá účastník do nabídky
* **01\_Priloha\_8b\_ČP\_dodavatele o seznámení se s obchodními podmínkami EG.D a BOZP** – dokládá účastník do nabídky

(pro účely výběrového řízení se Obchodní podmínky EG.D do nabídky nevkládají, účastník ZŘ pouze do nabídky předloží Čestné prohlášení dodavatele o seznámení se s obchodními podmínkami EG.D a BOZP. Vzor čestného prohlášení je součástí zadávací dokumentace).

* **01\_Priloha\_9a\_DPA\_GDPR** – dokládá účastník do nabídky
* **01\_Priloha\_9b\_TOM\_medium low** – dokládá účastník vyplněné do nabídky
* **01\_Priloha\_10\_Zástupci smluvních stran** – dokládá účastník do nabídky

**Upozornění:**

**Zadavatel nade vší pochybnost uvádí, že požaduje do nabídky podepsat Krycí list účastníka zadávacího řízení. Jakýkoliv další dokument nemusí být podepsán (bude pouze vyplněn).**

* 1. **Prokázání splnění části kvalifikace prostřednictvím jiných osob**

Prokazoval-li dodavatel kvalifikaci v rámci systému kvalifikace jinou osobou, je povinen v rámci nabídky předložit **písemný závazek jiné osoby** k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo  
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci či splnění podmínek zadavatele pro zařazení do systému kvalifikace za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle předchozího odstavce je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazoval-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládal doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle předchozího odstavce obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Prokazoval-li účastník ekonomickou kvalifikaci (obrat nebo pojištění) prostřednictvím jiné osoby, musí být obsahem písemného závazku jiné osoby **společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky s účastníkem**.

* 1. **Obsah nabídky podané společně více dodavateli**

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, požaduje zadavatel, aby odpovědnost za splnění veřejné zakázky nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně. Zadavatel v takovém případě doporučuje, aby součástí nabídky podané více dodavateli společně, byla i jejich případná vzájemná smlouva (např. smlouva o společnosti dle § 2716 a následujících občanského zákoníku), podepsaná všemi účastníky společné nabídky, v níž bude obsažen závazek společné a nerozdílné odpovědnosti všech účastníků společné nabídky za splnění veřejné zakázky. Společná nabídka by pak měla být členěna shodně s předchozími požadavky s tím, že za krycím listem nabídky bude vložena případná smlouva mezi účastníky společné nabídky. V návrhu smlouvy v nabídce poté bude upraven údaj o zhotoviteli, kde budou identifikováni všichni dodavatelé, podávající společnou nabídku.

* 1. **Povinnosti vybraného dodavatele**

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.

Zadavatel u vybraného dodavatele ověří naplnění důvodu pro vyloučení dle § 48 odstavce 7 ZZVZ na základě informací vedených v obchodním rejstříku. Pokud z informací vedených v obchodním rejstříku vyplývá naplnění důvodu pro vyloučení dle § 48 odstavce 7 ZZVZ, zadavatel účastníka zadávacího řízení vyloučí ze zadávacího řízení.

Vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě předložil písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu účastníka zadávacího řízení, s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází; tato žádost se považuje za žádost dle § 46 ZZVZ.

1. Prohlídka místa plnění

Zadavatel nebude konat prohlídku místa plnění.

1. Bankovní záruka po podpisu smlouvy

# Obchodní podmínky definují požadavek zadavatele na zajištění závazků zhotovitele (vybraného dodavatele) vyplývajících pro něj z podmínek smlouvy o dílo. Vybraný dodavatel je povinen k tomuto účelu v budoucnu předložit objednateli (zadavateli) bankovní záruku za řádné provedení díla znějící na částku 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) vystavenou ve prospěch zadavatele (objednatele) ve lhůtě definované obchodními podmínkami.

Zadavatel dále upozorňuje, že banka nebo finanční skupina, do které banka patří, vydávající tuto bankovní záruku, musí splňovat ke dni vystavení tohoto příslibu minimálně následující požadavky na long-term rating alespoň u jedné z následujících ratingových agentur:

Moody’s „Baa2“,

Fitch/IBCA „BBB“,

Standard & Poor’s „BBB“.

Bankovní záruku lze složit také formou peněžní částky na účet zadavatele. Bližší specifikace bankovní záruky je definovaná ve smlouvě o dílo.

1. Zadávací lhůta

Není stanovena.

1. Vysvětlení zadávací dokumentace a komunikace se zadavatelem
   1. **Vysvětlení zadávací dokumentace**

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění uveřejní na profilu zadavatele, včetně přesného znění žádosti. Stejným způsobem uveřejní zadavatel i vysvětlení změnu nebo doplnění z vlastního podnětu.

* 1. **Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem(i) dle § 211 ZZVZ**

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem(i) probíhá písemně. Písemnosti v rámci zadávacího řízení budou zadavatelem i dodavatelem doručovány především prostřednictvím elektronických kontaktů (e-mail) uvedených v nabídkách dodavatelů (na Krycím listu nabídky), příp. prostřednictvím kontaktní osoby v EZAK.

1. Podmínky a požadavky na způsob zpracování ceny
   1. **Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny**

Zadavatel požaduje řádně a úplně vyplnit 01\_Priloha\_4\_Soupis praci a dodavek\_Vedení VVN a V556 – Vymena vedeni Vyskov **–** VV **a** V556 – Vymena vedeni Prostejov **–** VV s Krycím listem (viz příloha č. 1 této ZD). Suma nabídkové ceny bude uvedena bez DPH. K případným chybám v sazbě DPH se později nepřihlíží. Po uzavření smlouvy se uvedené ceny budou považovat za konečné, jejich pozdější navyšování v průběhu platnosti smlouvy se nepřipouští, vyjma změn, které mají povahu nepodstatných změn v soualdu s § 222 ZZVZ, a které jsou připuštěny smlouvou, resp. návrhem smlouvy.

Účastníci uvedou nabídkovou cenu také v návrhu smlouvy. V případě rozdílu mezi nabídkovou cenou uvedenou v Krycím listu a nabídkovou cenou uvedenou v návrhu smlouvy bude rozhodná cena uvedená v Krycím listu. Zadavatel je oprávněn tuto informaci ještě ověřit.

Účastník je povinen do ceny plnění zahrnout všechny náklady či poplatky a další výdaje (vyjma výše zmiňovaných ostatních nákladů), které mu při realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace vzniknou nebo mohou vzniknout, podrobnosti stanoví návrh smlouvy. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré plnění Dodavatele z titulu splnění povinností stanovených návrhem smlouvy.

Jednotlivé číselné údaje je účastník povinen stanovit, příp. zaokrouhlit, na dvě desetinná místa.

Soupis prací se stane **přílohou návrhu smlouvy**. Účastník není oprávněn měnit rozsah ani obsah položek soupisu prací.

* 1. **Nabídková cena za zhotovení stavby**

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za celý předmět sektorové veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení díla. Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

* 1. **Vývoj cen stavebních prací a ostatní rizika**

V rámci jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb definovaných v nabídce dodavatele musí dodavatel zohlednit i očekávaný vývoj cen v národním hospodářství (inflaci) a rovněž i očekávaný vývoj kurzů české měny vůči zahraničním měnám, a to zejména v případě, kdy součástí stavby jsou dodávky z jiných zemí.

* 1. **Nabídkový list**

Nabídkovým listem se rozumí dodavatelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb předaný zadavatelem dle 01\_Priloha\_4\_Soupis praci a dodavek\_Vedení VVN a V556 – Vymena vedeni Vyskov **–** VV **a** V556 – Vymena vedeni Prostejov **–** VV zadávací dokumentace. Možnost jejího vyplnění je v běžně používaných tabulkových procesorech (např. MS Excel atd.).

Za soulad 01\_Priloha\_4\_Soupis praci a dodavek\_Vedení VVN, V556 – Vymena vedeni Vyskov **–** VV **a** V556 – Vymena vedeni Prostejov **–** VV je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v obsahu a rozsahu). V případě jakéhokoliv nesouladu 01\_Priloha\_4\_Soupis praci a dodavek\_Vedení VVN, V556 – Vymena vedeni Vyskov **–** VV **a** V556 – Vymena vedeni Prostejov **–** VV dodavatele proti šabloně zadavatele může hodnotící komise vyžadovat vysvětlení nabídky ve smyslu § 46 zákona.

* 1. **Výjimky pro stanovení nabídkové ceny**

Pro sestavení cen jednotlivých dílčích soupisů platí pro určité položky stavebních prací následující ustanovení:

### Poplatky za uskladnění

### Pokud dílčí rozpisy definují i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku „poplatek za skládku“. Pokud je v soupisu obsažena samostatně položka „poplatek za skládku“ nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka „poplatek za skládku“ soupisem definována nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo vybourané suti či jiného materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky vodorovného přesunu.

* 1. **Soupis praci a dodavek**

Pro předložení hodnot v 01\_Priloha\_4\_Soupis praci a dodavek\_Vedení VVN, V556 – Vymena vedeni Vyskov **–** VV **a** V556 – Vymena vedeni Prostejov **–** VV v nabídce dodavatele platí:

1. změny v kterékoliv části 01\_Priloha\_4\_Soupis praci a dodavek\_Vedení VVN, V556 – Vymena vedeni Vyskov **–** VV **a** V556 – Vymena vedeni Prostejov **–** VV jsou nepřípustné. Změna struktury či obsahu soupisu je nepřípustná,
2. veškeré cenové údaje musí být uvedeny v Kč, jednotkové ceny položek prací nejvýše na dvě desetinná místa (uvedení vyššího počtu desetinných míst není porušením zadávacích podmínek),
3. každá položka soupisu musí být oceněna a nesmí mít zápornou hodnotu (není-li pro ni výslovně stanovena výjimka v této zadávací dokumentaci),
4. vypočtené cenové údaje jako celková cena položky, mezisoučty a součty v rámci rekapitulací musí být matematicky správně.
5. Zadavatel nepřipouští nulové ani záporné položky v 01\_Priloha\_4\_Soupis praci a dodavek\_Vedení VVN, V556 – Vymena vedeni Vyskov **–** VV **a** V556 – Vymena vedeni Prostejov **–** VV (všechny položky musí být oceněny)

* 1. **Dodávky zadavatele**

Při plnění zakázky bude dodávka některých materiálů zajišťována samotným zadavatelem. Podrobná specifikace materiálů a další podmínky zadavatele k dodávce materiálů zajišťovaných zadavatelem jsou uvedeny v čl. 2.5 a v obchodních podmínkách (návrhu smlouvy). Ceny za dodávky materiálů zajišťovaných zadavatelem dodavatel nezahrne do nabídkové ceny. Dodavatel je však povinen zahrnout do své nabídkové ceny všechny ostatní náklady těchto materiálových položek (tj. náklady na vykládku, nakládku, následnou manipulaci s nimi, jejich zajištění proti zcizení apod.).

1. Cenová soustava
   1. **Použitá cenová soustava**

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy URS a individuálního popisu jako dílčí rozpisy s výstupem v 01\_Priloha\_4\_Soupis praci a dodavek\_Vedení VVN, V556 – Vymena vedeni Vyskov **–** VV **a** V556 – Vymena vedeni Prostejov **–** VV. Pokud jsou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb zpracovány výhradně dle individuálních položek stavebních prací, je jejich obsah definován individuálním popisem. Cenová soustava v takovém případě nebyla využita.

* 1. **Technické a kvalitativní podmínky individuálních položek**

Pokud je v soupise použita individuální položka (tedy položky neobsažená v cenové soustavě URS), pak její technické a kvalitativní podmínky jsou definovány jejím popisem.

1. Závaznost a změna Soupisu prací a dodávek
   1. **Závaznost** **Soupisu prací a dodávek**

Zadavatelem poskytnutý Soupis prací a dodávek je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek, doplnění položek, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo jakéhokoliv jiného údaje v Soupisu prací a dodávek, pokud není dále v těchto podmínkách uvedeno jinak.

* 1. **Kontrola Soupisu prací a dodávek**

Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, s ohledem na reálný stav a složitost zpracování jednotlivých položek soupisů doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli přiměřenou kontrolu soupisů, zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace a jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby či doplnění si vyjasnili ještě před podáním nabídky.

* 1. **Změna Soupisu prací a dodávek v průběhu lhůty pro podání nabídek**

Pokud v důsledku žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace k Soupisu prací a dodávek dojde k jakékoliv změně předaného Soupisu prací a dodávek, pak zadavatel předloží opětovně celý nový Soupisu prací a dodávek. Tento nově předaný Soupis prací a dodávek nahrazuje v plném rozsahu původně předaný. Dodavatel je pak povinen pro zpracování nabídkové ceny použít tento nově předaný nebo upravený Soupis prací a dodávek.

* 1. **Obchodní názvy obsažené Soupisu prací a dodávek**

Pokud ve specifických případech technické podmínky (soupisy) stanovují prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel u každého takového odkazu možnost nabídnout rovnocenné řešení.

1. Elektronická forma soupisu
   1. **Forma soupisu**

V souladu se zákonem poskytuje zadavatel dodavatelům i elektronickou formu soupisu dílčích soupisů ve formátu xls.

1. Závaznost požadavků Zadavatele

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v jejich přílohách vymezují závazné požadavky Zadavatele na plnění této veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své předběžné nabídky. Neakceptování požadavků Zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či změny obchodních podmínek mohou být považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení, není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak.

Zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně známých platných právních předpisů a odborných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

1. Další podmínky a práva zadavatele
   1. **Lhůta pro uzavření smlouvy**

Zadavatel vyzve po uplynutí všech zákonných lhůt, ve kterých platí zákaz uzavřít smlouvu, vybraného dodavatele k uzavření smlouvy. Vybraný dodavatel a zadavatel jsou pak povinni bez zbytečného odkladu uzavřít smlouvu, a to v souladu s nabídkou vybraného dodavatele.

* 1. **Podmínka uzavření smlouvy**

Vybraný dodavatel je povinen zadavateli na písemnou výzvu učiněnou dle § 122 odst. 3 písm. a) zákona předložit v souladu s § 86 odst. 3 zákona doklady prokazující jejich **kvalifikaci ve formě** **originálů nebo ověřených kopií** dokumentů, pokud je nepředložili již v systému kvalifikace nebo neposkytli zadavateli v průběhu zadávacího řízení**. Zadavatel uvádí, že doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 nemohou být starší 3 měsíců.** V souladu s ustanovením o povinnosti elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem budou tyto dokumenty zaslány jako konvertované z listinné do elektronické podoby.

**Doklady prokazující technickou kvalifikaci – reference nesmí být starší než 5 let od data odeslání Výzvy k podání nabídek tohoto zadávacího řízení.**

**Vybraný dodavatel doloží v rámci součinnosti aktualizované Přílohy pracovníků.**

Veškerá osvědčení techniků musí být platná, včetně aktuálního seznamu techniků (osvědčení dle § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v energetice respektive osvědčení dle § 4 194/2022 Sb. Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice).

Pozn.: Od 1.7.2022 vstoupilo v platnost nové Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., které nahrazuje Vyhlášku č. 50/1978 Sb. Pracovníci, jejichž kvalifikace splňuje platnost původní Vyhlášky č. 50/1978 Sb. mohou jako vybraný dodavatel předložit zadavateli tyto doklady.

**Vybraný dodavatel předloží originály nebo ověřené kopie výkazů zisku a ztráty za poslední 3 uzavřená účetní období, ze kterých bude vyplývat splnění požadované výše ročního obratu 100 mil. Kč**. V souladu s ustanovením o povinnosti elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem budou tyto dokumenty zaslány jako konvertované z listinné do elektronické podoby.

**Zadavatel může požadovat doložení kopií dohod o pracovních činnostech, popř. jiných smluvních závazků (vyjma trvalého pracovního poměru) u pracovníků v souladu s žádostí dodavatele do systému kvalifikace v anonymizované podobě.**

Vybraný dodavatel je povinen zadavateli na písemnou výzvu učiněnou dle § 122 odst. 3 písm. b) zákona předložit v souladu s § 104 písm. a) zákona:

1. **Pojistnou smlouvu** (prostá kopie v elektronické podobě) včetně obchodních podmínek

s předmětem a rozsahem pojištění odpovědnosti dodavatele za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny veřejné zakázky, jenž bude uvedena v čl. 6 smlouvy o dílo (předpoklad cca 110 mil. Kč). Dále bude pojistná smlouva obsahovat také pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých nebo na věcech užívaných (limit pojistného plnění min. 1 000 000 Kč).

Vybraný dodavatel předloží kopii platné pojistné smlouvy, včetně kopie všeobecných obchodních podmínek.

*Pozn.1 Je-li pojistná smlouva vystavena v jiné měně než v Kč, bude hodnota limitu pojistného plnění a spoluúčasti na pojistné události přepočtena na Kč, a to v kurzu stanoveném ČNB v den zveřejnění oznámení o zavedení systému kvalifikace pro tuto kategorii ve VVZ.*

*Pozn. 2: Zadavatel uvádí, že v případě doložení certifikátu/potvrzení o pojištění je toto doložení dostatečné, pokud z něj je patrná platnost pojištění. Pokud ne, doporučuje zadavatel navíc v rámci jednotlivých veřejných zakázek doložení např. potvrzení o úhradě pojištění.*

*Jako součást dokladů před podpisem smlouvy jednotlivých veřejných zakázek doloží účastník všeobecné obchodní podmínky pojištění. Pokud jsou volně přístupné, je dostačující uvedení www odkazu, na kterém jsou veřejně dostupné.*

*Pozn. 3: V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika účastníky (společná nabídka) musí být pojistná smlouva doložena pro všechny účastníky společné nabídky. Zadavatel však nevylučuje možnost, aby měl pojištění sjednané pouze vedoucí účastník sdružení, nicméně v takovém případě nesmějí pojistné podmínky vylučovat nárok na pojistné plnění pro případ, že by škoda byla způsobena jiným účastníkem sdružení. Pojistné podmínky tak musejí odpovídat principu společné a nerozdílné odpovědnosti, kterou účastníci sdružení ponesou vůči zadavateli.*

**Vybraný dodavatel je povinen v rámci své součinnosti před podpisem smlouvy splnit i další podmínky, nezbytné pro uzavření smlouvy:**

1. vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje svých poddodavatelů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem (zápisem do stavebního deníku písemným schválením objednatelem v souladu se smlouvou). V případě, že účastník zadávacího řízení předložil seznam poddodavatelů již v nabídce a v tomto seznamu do doby podpisu smlouvy nepředpokládá žádnou změnu, seznam opětovně předkládat nemusí, a má se za to, že platí seznam poddodavatelů uvedený v nabídce.
2. vybraný dodavatel je povinen předložit čestné prohlášení o tom, že:

neuzavřel a neuzavře s jinými dodavateli zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon o ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti s touto veřejnou zakázkou.

V souladu s § 48 odst. 6 ZZVZ může zadavatel vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost i v případě, kdy na základě věrohodných informací získá důvodné podezření, že účastník zadávacího řízení uzavřel s jinými osobami zakázanou dohodu podle jiného právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (tzv. bid rigging).

Vzhledem k uvedenému zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel v rámci své součinnosti před podpisem smlouvy čestně prohlásil že neuzavřel a neuzavře s jinými dodavateli zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon o ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti s touto veřejnou zakázkou.

Vybraný dodavatel pro tento účel může využít vzor čestného prohlášení vybraného dodavatele, který je uveden v příloze č. 5 této zadávací dokumentace.

1. **Relevantní doklady vybraného dodavatele o neexistenci zákazu zadání veřejné zakázky**

Vybraný dodavatel je povinen předložit relevantní doklady, **tedy konkrétní důkazy**, které potvrdí pravdivost tvrzení uvedených v čestném prohlášení, které dodavatel předložil v rámci své nabídky (viz čl. 14 této zadávací dokumentace), tedy konkrétně které prokážou, že vybraný dodavatel ani jeho poddodavatelé, jenž představují více než 10 % hodnoty zakázky, nespadají pod předmětný zákaz zadání veřejné zakázky ve smyslu Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy, že splňuje požadavky uvedené v článku 5k odst. 1 písm. a) – c) výše uvedeného Nařízení. Těmito doklady mohou být například výpis ze seznamu akcionářů, zápisy z valných hromad, úplná struktura majetkových účasti či jiné vhodné doklady prokazující dané skutečnosti.

Zadavatel vyzve po uplynutí všech zákonných lhůt, ve kterých platí zákaz uzavřít smlouvu, vybrané dodavatele k uzavření smlouvy. Vybraný dodavatel a zadavatel jsou pak povinni bez zbytečného odkladu uzavřít smlouvu, a to v souladu s nabídkou vybraného dodavatele.

Dokumenty dle tohoto článku budou předloženy v českém nebo slovenském jazyce. Dokumenty v jiném jazyce budou předloženy včetně překladu do českého jazyka. Ve vztahu k povinnosti zabezpečit český překlad protokolů o vykonaných zkouškách zadavatel uvádí, že požaduje překlad pouze textové části zkušebního protokolu.

* **Vybraný dodavatel je taktéž povinen zadavateli předložit před podpisem smlouvy o dílo další dokumenty, jejichž předložení je za účelem řádného uzavření smlouvy zapotřebí.**

**Nebude-li možné zjistit údaje o skutečném majiteli** vybraného dodavatele v souladu s ust. § 122 odst. 4 zákona, zadavatel v souladu s ust. § 122 odst. 3 a 5 vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k účastníkům; těmito doklady jsou zejména

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

2. seznam akcionářů,

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Dokumenty týkající se prokázání skutečného majitele předloží účastníci v prosté kopii v elektronické podobě.

V případě nepředložení požadovaných údajů či dokladů v souladu s tímto článkem, může zadavatel využít postup dle § 46 odst. 1 zákona. Využití či nevyužití tohoto postupu je však plně na uvážení zadavatele.

**Zadavatel v této souvislosti upozorňuje na novelu § 122 ZZVZ účinnou od 1. 6. 2021, podle které platí následující: „Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle odstavce 4 možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů“ [§ 122 odst. 7 písm. a) ZZVZ].**

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který na výzvu dle § 122 odst. 3 zákona, případně pak ani na základě žádosti dle § 46 odst. 1 zákona, nepředložil údaje, doklady či vzorky v souladu s tímto článkem.

Zadavatel vyzve po uplynutí všech zákonných lhůt, ve kterých platí zákaz uzavřít smlouvu, vybrané dodavatele k uzavření smlouvy. Vybraný dodavatel a zadavatel jsou pak povinni bez zbytečného odkladu uzavřít smlouvu, a to v souladu s nabídkou vybraného dodavatele.

Dokumenty dle tohoto článku budou předloženy v českém nebo slovenském jazyce. Dokumenty v jiném jazyce budou předloženy včetně překladu do českého jazyka. Ve vztahu k povinnosti zabezpečit český překlad protokolů o vykonaných zkouškách zadavatel uvádí, že požaduje překlad pouze textové části zkušebního protokolu.

* 1. **Další podmínky zadavatele**
* Zadavatel si vyhrazuje, že dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku.
* Zadavatel nepřipouští variantní návrhy.
* Zadavatel nehradí náklady spojené se zpracováním nabídky.
* Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky v souladu s § 99 zákona.
* Vybraný dodavatel předloží před podpisem aktualizovaný harmonogram, odsouhlasený zadavatelem, který bude nedílnou součástí smlouvy o dílo
* Zadavatel si v případě postupu dle § 125 odst. 1 zákona vyhrazuje právo vycházet z původních výsledků elektronické aukce a není tedy povinen elektronickou aukci opakovat.
* Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, a to i bez naplnění důvodů uvedených v § 127 zákona v souladu s § 170 zákona.
* Pokud zadavatel využije svého práva a zadávací řízení zruší, nevzniká účastníkům zadávacího řízení žádný nárok na úhradu nákladů vyplývajících z účasti v zadávacím řízení ani nárok na náhradu případné škody nebo ušlého zisku.
* Předložené nabídky se nebudou účastníkům vracet.
* Účastník podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
* V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, popřípadě s účastníkem, se kterým může být uzavřena smlouva, je příslušný dodavatel/účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.
* Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka i u třetích osob   
  a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
* Zadavatel si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které budou účastníkem poskytnuty v průběhu zadávání veřejné zakázky a případně i v průběhu plnění z uzavřené smlouvy zveřejnit v rámci transparentnosti řízení na internetu, a to včetně informací označených jako důvěrné. Těmito informacemi jsou: identifikační údaje účastníka, IČO účastníka, nabídková cena účastníka, číslo uzavřené smlouvy, název smlouvy. Ukončením zadávacího řízení nezaniká právo na zveřejnění informací. Účastí v řízení o zadání veřejné zakázky bere účastník na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými informacemi poskytnutými v průběhu zadávacího řízení bude nakládat výše uvedeným způsobem a vyjadřuje s jejich použitím souhlas.

1. Technické vybavení

Zadavatel dále požaduje, aby vybraný dodavatel v průběhu plnění této veřejné zakázky disponoval technickým vybavení v min. rozsahu:

* alespoň jedna sada zatahovacích strojů pro tažení vodičů (zatahovač, brzda), min. jeden zatahovací stroj musí být se zapisovačem + 2 ks držáky bubnů pro odvíjení (navíjení) řiditelné (bržděné)
* alespoň 1 vozidlo do 3,5t s deklarovanou schopností jízdy mimo zpevněné komunikace
* alespoň 1 nákladní automobil nad 3,5t se schopností jízdy mimo zpevněné komunikace
* minimálně vlastnit 50 ks koleček pro tažení vodičů
* montážní žebříček v počtu min. 2 ks
* alespoň 1 bagr pro výkopové práce
* minimálně 100 m2 bednění + 2ks ponorný vibrátor

a dále, že disponuje dílenskými prostředky, příslušným nářadím k provádění sjednaných činností a postupů, přičemž tyto budou po celou dobu plnění veřejné zakázky vhodné pro práci, při které budou používány, a to včetně předepsaných kontrol, zkoušek, revizí a údržby.

Vybraný dodavatel pro tento účel využije a vyplní Přílohu č. 5, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

1. Posuzování případné nezpůsobilosti účastníka
   1. Zadavatel upozorňuje, že kdykoli v průběhu zadávacího řízení, nejpozději ve fázi před popisem smlouvy s vybraným dodavatelem, může vyloučit kteréhokoliv účastníka pro nezpůsobilost, pokud zjistí, že tento se dopustil v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení, nebo po zahájení zadávacího řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů, a to v souladu s § 48 odst. 5 písm. f) ZZVZ.
   2. V této souvislosti zadavatel upozorňuje, že je připraven si od účastníků v kterékoli fázi zadávacího řízení, vyžadovat doklady a informace potřebné k posouzení jejich případné nezpůsobilosti ve výše uvedeném smyslu. Možné závažné profesní pochybení je zadavatel připraven posuzovat a zkoumat zejména v souvislosti s tím, pokud by vůči účastníkovi nebo vůči členovi jeho statutárního nebo jiného orgánu nebo vůči bývalému členovi takového orgánu, který v něm působil v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení, (společně dále jen „podezřelý“) bylo vedeno trestní řízení, v rámci kterého je podezřelý obviněn či obžalován, že spáchal trestný čin v souvislosti s jakoukoli veřejnou zakázkou či jiným poptávkovým řízením realizovaným pro zadavatele některý trestný čin podle § 216, § 256, § 257, § 331, § 332 nebo § 333 trestního zákoníku. Zadavatel si tedy vyhrazuje právo posoudit ve smyslu § 48 odst. 5 písm. f) ZZVZ zejména okolnosti, které k zahájení trestního řízení vedly a vyhrazuje si právo posoudit takové jednání podezřelého s přihlédnutím k jeho konkrétním okolnostem jako situaci, kdy se dodavatel dopustil závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost. Současně však zadavatel výslovně upozorňuje, že prosté zahájení trestního řízení, v rámci kterého je podezřelý obviněn či obžalován ve smyslu výše, nebude bez dalšího považováno za závažné profesní pochybení, a tedy za důvod pro vyloučení účastníka, ale zadavatel bude vždy přihlížet ke konkrétním skutkovým okolnostem a rovněž k dokladům a důkazům, které se mu v této souvislosti podaří shromáždit, aby případné rozhodnutí o vyloučení účastníka bylo plně přezkoumatelné, transparentní a obecně v souladu se základními zásadami zadávacího řízení ve smyslu § 6 odst. 1 a 2 ZZVZ. Zadavatel rovněž výslovně konstatuje, že i jednání, které nenaplňuje všechny znaky trestného činu, může naplňovat znaky závažného profesního pochybení, a naopak.
   3. Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.
   4. Zadavatel u vybraného dodavatele ověří naplnění důvodu pro vyloučení dle § 48 odstavce 7 ZZVZ na základě informací vedených v obchodním rejstříku. Pokud z informací vedených v obchodním rejstříku vyplývá naplnění důvodu pro vyloučení dle § 48 odstavce 7 ZZVZ, zadavatel účastníka zadávacího řízení vyloučí ze zadávacího řízení.
   5. Vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě předložil písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu účastníka zadávacího řízení, s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází; tato žádost se považuje za žádost dle § 46 ZZVZ.
   6. Každý dodavatel ponese veškeré náklady související se svou nabídkou v užším řízení s elektronickou aukcí a zadavatel nebude vázán jakoukoliv odpovědností za tyto náklady bez ohledu na průběh nebo výsledek užšího řízení s elektronickou aukcí.
2. Vyhrazené změny závazku podle § 100 odst. 2 ZZVZ
   1. V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy, vyhrazuje si Objednatel v souladu s ust. § 100 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek („dále jen ZZVZ“) ve spojení s ust. § 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ možnost použití oprávnění uvedeného v Zadávací dokumentaci, a to obrátit se s žádostí o uzavření smlouvy na Zhotovitele, který se umístil v hodnocení nabídek jako druhý v pořadí. Tento Zhotovitel bude Objednateli povinen doložit ve lhůtě 30 kalendářních dní od doručení žádosti o uzavření smlouvy dokumenty prokazující, že Zhotovitel stále splňuje Objednatelem požadované kvalifikační předpoklady a další podmínky pro plnění předmětu zakázky. Pokud takto vyzvaný Zhotovitel uzavřít smlouvu odmítne či nesplní podmínky uvedené v tomto článku smlouvy, může se za stejných podmínek Objednatel obrátit na Zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí. Tento postup může Objednatel v případě neuzavření smlouvy opakovat, a to až do oslovení Zhotovitele, který se v hodnocení nabídek v rámci tohoto zadávacího řízení umístil jako poslední v pořadí. Nová smlouva s takto osloveným Zhotovitelem pak bude uzavřena za podmínek, které tento Zhotovitel nabídnul v původním zadávacím řízení.

Zadavatel v tomto případě nebude opakovat elektronickou aukci.

* 1. Objednatel si tímto vyhrazuje v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ ve spojení s ust. § 222 odst. 2 ZZVZ možnost použití oprávnění uvedeného v Zadávací dokumentaci, které přímo souvisí s objektivní skutečností, která je krizovou situací (například válečný stav na Ukrajině, pandemie nemoci COVID-19), popř. jinou okolností, která může do značné míry ovlivnit – zkomplikovat plynulé plnění závazků plynoucích smluvním stranám z již uzavřených obchodních smluv (a to jak na straně objednatele, tak zhotovitele) a narušit tak plynulost výroby a přepravy jednotlivých druhů zboží, mimo jiné také v mezistátním obchodním styku, tak, že v případě, že dojde ke zpoždění dodávky materiálu dodávaného Objednatelem na stavbu, kterou Zhotovitel ani Objednatel nezaviní, bude-li to doloženo řádným potvrzením výrobce, může po vzájemné písemné dohodě Objednatele a Zhotovitele, jejíž obsah bude zachycen formou datových zpráv v datových schránkách smluvních stran, z výše uvedených důvodů dojít k prodloužení provedení Díla a úpravě harmonogramu, bez nutnosti vyhotovení Dodatku ke smlouvě o dílo ve formě samostatného dokumentu.

1. Čestné prohlášení dodavatele o neexistenci zákazu zadání veřejné zakázky

Dne 8. 4. 2022 Rada EU Nařízením Rady (EU) č. 2022/576 (dále jen „Nařízení“) rozšířila a zpřísnila ekonomické sankce vůči Rusku s účinností od 9. 4. 2022, když ve vztahu k veřejným zakázkám toto Nařízení vkládá do Nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině Článek 5k, kterým EU zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoliv veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do působnosti konkrétně specifikovaných směrnic Evropského parlamentu a Rady vymezených v Nařízení

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce,

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU, 2009/81/ES, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

S ohledem na předmětné Nařízení a povinnosti z něj vyplývající zadavatel není oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem, na kterého zákaz dle Nařízení dopadá.

Vzhledem k uvedenému zadavatel tímto žádá účastníka zadávacího řízení o prokázání skutečnosti, že není osobou, na kterou dopadá zákaz zadat jakoukoliv veřejnou zakázku dle předmětného Nařízení. Současně žádá o prokázání skutečnosti, že takovou osobou nejsou ani poddodavatelé, dodavatelé nebo subjekty, jejichž způsobilost je využívána k prokázání kvalifikace, nebo kteří představují více než 10 % hodnoty zakázky.

K prokázání požadovaných skutečností účastník doloží čestné prohlášení, jenž tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.

Upozornění:

Zadavatel upozorňuje účastníky, že bude po vybraném dodavateli před podpisem smlouvy o dílo požadovat předložení dokumentů, tedy konkrétních důkazů, které potvrdí pravdivost tvrzení uvedených v čestném prohlášení, tedy konkrétně které prokážou, že vybraný dodavatel ani jeho poddodavatelé, jenž představují více než 10 % hodnoty zakázky, nespadají pod předmětný zákaz zadání veřejné zakázky ve smyslu daného Nařízení. Těmito doklady mohou být například výpis ze seznamu akcionářů, zápisy z valných hromad, úplná struktura majetkových účasti či jiné vhodné doklady prokazující dané skutečnosti.

1. Podpisová doložka

Podpisem oprávněné osoby v rámci tohoto dokumentu se potvrzuje i platnost všech ostatních příloh.

1. Obsah zadávací dokumentace

Zadávací dokumentací se rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky. Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce tvoří:

**ZD:**

* **00\_Priloha\_1\_Krycí list nabídky** – Vyplněný formulář obsahující identifikační údaje účastníka zadávacího řízení s uvedením nabídkové ceny (či případně hodnot jiných číselně vyjádřitelných kritérií) podle vzoru formuláře. Krycí list nabídky bude podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo bude podepsán v listinné podobě a naskenován do elektronické podoby nabídky. Pokud bude Krycí list podepisovat jiná než oprávněná osoba dodavatele, pak bude součástí nabídky plná moc, uložená za krycím listem. Obě alternativy jsou přípustné. Krycí list bude podepsán oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení a tento podpis stvrzuje celý obsah nabídky. Plná moc nemusí být originál, stačí kopie.
* **smlouva mezi účastníky společné nabídky (je-li relevantní)**; včetně případných plných mocí (podepsané kopie)
* **písemný závazek jiné osoby, prostřednictvím které byla prokázána kvalifikace (je-li relevantní)** (podepsané kopie);
* **00\_Priloha\_2\_Seznam poddodavatelů** (příloha č. 6 SoD) – dokládá účastník do nabídky
* **00\_Priloha\_3\_Podmínky EA** – nedokládá účastník do nabídky
* **00\_Priloha\_4\_CP\_dod\_o\_neexistenci\_zakazu\_zad\_VZ -** nebude doloženo do nabídky, ale toto ČP předloží až vybraný dodavatel v rámci součinnosti před podpisem smlouvy
* **00\_Priloha\_5\_ČP vybraného dodavatele o splnění zadávací podmínky** – nebude doložena do nabídky, ale toto ČP předloží až vybraný dodavatel v rámci součinnosti před podpisem smlouvy.

**SoD:**

* Návrh smlouvy – tento návrh smlouvy dokládá účastník do nabídky (zadavatel preferuje \*.word) a musí být v souladu se vzorem předloženým zadavatelem v zadávací dokumentaci. Návrh smlouvy nemusí být do nabídky podepsaný.

Nedílné součásti návrhu smlouvy dodavatele musí být přílohy:

* **01\_Priloha\_1\_Definice** (účastníci ZŘ vloží do nabídky beze změny ze zadávací dokumentace, s výjimkou míst určených k vyplnění účastníkem), jedná se o součást smlouvy.

**01\_Priloha\_2\_Projektová dokumentace** v elektronické podobě zip. uloženo jako součást zadávací dokumentace v EZAK – nedokládá účastník do nabídky

* **01\_Priloha\_3\_Harmonogram\_praci** – nedokládá účastník do nabídky
* **01\_Priloha\_4\_Soupis praci a dodavek**\_Vedení VVN**,** V556 – Vymena vedeni Vyskov **–** VV **a** V556 – Vymena vedeni Prostejov **–** VV – dokládá účastník do nabídky
* **01\_Priloha\_5\_Technicke\_vybaveni** – nedokládá účastník do nabídky, až vybraný dodavatel do smlouvy
* **01\_Priloha\_7a – Dokumentace k zajištění BOZP a Plán BOZP pro činnost CAPEX,** volně přístupné na <https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky> – nedokládá účastník do nabídky
* **01\_Priloha\_7b\_Závažné porušení povinnosti zhotovitele v oblasti BOZP** – nedokládá účastník do nabídky
* **01\_Priloha\_8a\_Vseobecne\_nakupni\_podminky\_spolecnosti\_E.ON\_Czech EGD červen 2021 -** Obchodní podmínky v aktuálním znění ke dni podpisu smlouvy, volně přístupné na https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky a dle definice uvedené v příloze č.1 – nedokládá účastník do nabídky
* **01\_Priloha\_8b\_ČP\_dodavatele o seznámení se s obchodními podmínkami EG.D a BOZP** – dokládá účastník do nabídky

(pro účely výběrového řízení se Obchodní podmínky EG.D do nabídky nevkládají, účastník ZŘ pouze do nabídky předloží Čestné prohlášení dodavatele o seznámení se s obchodními podmínkami EG.D a BOZP. Vzor čestného prohlášení je součástí zadávací dokumentace).

* **01\_Priloha\_9a\_DPA\_GDPR** – dokládá účastník do nabídky
* **01\_Priloha\_9b\_TOM\_medium low** – dokládá účastník vyplněné do nabídky
* **01\_Priloha\_10\_Zástupci smluvních stran –** dokládá účastník do nabídky

Zadavatel uveřejňuje všechny části zadávací dokumentace na adrese profilu zadavatele: [https://ezak.eon.cz](https://ezak.eon.cz/) pod názvem veřejné zakázky.

V Brně

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**EG.D, a.s.**

Ing. Lenka Popelková

manažer veřejných zakázek