**Příloha č. 15 A: Harmonogram prací**

Harmonogram prací je sestaven na činnost **Dlouhodobé údržby** **VN** pro období prvních 18 měsíců trvání smlouvy**.** Zhotovitel provádí tento dílčí předmět plnění průběžně a zároveň postupuje dle harmonogramu tak, aby byly co nejdříve prořezány kritické úseky. Objednatel dle aktuální nutnosti provedení ořezu rozložil jednotlivé úseky vedení do tří šestiměsíčních etap. **Zhotovitel má za povinnost před podpisem smlouvy rozplánovat provedení odstranění vegetace v uvedených úsecích až do jednotlivých měsíců každého z výše definovaných období (etap)**. Každá etapa obsahuje výčet úseků vedení VN, které musí být nejpozději ke konci uvedeného období prořezány, zároveň musí dojít k prokazatelné nápravě všech zjištění (dále „HZ“) z řádu preventivní údržby, která se vztahují k vybraným úsekům vedení. Počet zjištění, uvedený v harmonogramu Smlouvy a vztahující se ke konkrétnímu úseku linky, je poplatný datu zpracování harmonogramu. Skutečný počet zjištění, předaný Objednatelem Zhotoviteli k nápravě dle harmonogramu, může být reálně navýšen o nová zjištění, nalezená po provedení pravidelného ŘPÚ pracovníky Objednatele v období mezi zpracováním harmonogramu a odesláním výzvy Zhotoviteli k nápravě. **Prioritou každé z etap harmonogramu je vždy odstranění nežádoucího stavu vegetace po celé délce v něm uvedené linky či specifikovaného (dílčího) úseku.**

HZ jsou vedená v aplikaci na ořezy, pro uznání napravení stavu je potřeba vložit ke zjištění fotodokumentaci (viz příloha č. 22). Předávání HZ je podrobně popsáno v kapitole 6 Smlouvy. Neodstranění HZ ke konci dané etapy bude důvodem k udělení smluvní pokuty. **Harmonogram prací lze měnit pouze z důvodu nepředvídatelných skutečností po odsouhlasení odpovědnou osobou Objednatele.**

**Harmonogramy pro jednotlivé regiony tvoří samostatné přílohy této smlouvy. Níže je uveden vzor formuláře harmonogramu VN.**

****Napěťová hladina VN:****

1. **etapa (tj. období od 1. do 6. měsíce od podpisu smlouvy)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast** | **Název linky** | **Úsek vedení** | **Počet HZ** | **Měsíc** |
|  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 2  3  4  5 |
|  |  |  |  | 6 |

1. **etapa (tj. období od 7. do 12. měsíce od podpisu smlouvy)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast** | **Název linky** | **Úsek vedení** | **Počet HZ** | **Měsíc** |
|  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  | 8  9  10  11 |
|  |  |  |  | 12 |

1. **etapa (tj. období od 13. do 18. měsíce od podpisu smlouvy)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast** | **Název linky** | **Úsek vedení** | **Počet HZ** | **Měsíc** |
|  |  |  |  | 13  14  15  16  17  18 |

V…………………………, dne …………………

……………………………………….

Razítko a podpis osoby oprávněné

jednat jménem Zhotovitele