## Ropis HZVN do etap Objednatelem
Příloha č. 15 J: Harmonogram prací část 13 - Morava NN a VN – Otrokovice A (dříve OT_A)
Rozpis linek VN a úseků do jednotlivých etap plnění
I. etapa (tj. období od 1. do 6. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení | Počet HZ
Fryšták | Brusné | Brusné, TS:410523_T1 U O.Ú. | 1
| Kostelec u H. | Kostelec u H., TS:410402_T1 LOUČKY | 1
| Kostelec u H. | Kostelec u H., TS:410403_T2 U ŠKOLY | 1
| Libosváry | Libosváry, TS:410555_T1 OBEC | 1
| Mladcová | Mladcová, TS:400113_Mokrá T3 ŘD | 1
| Němčice | Němčice, TS:410428_T3 U ZAHRADY | 1
| Prusinovice | Prusinovice, TS:410694_T8 PACETLUCKÁ | 1
| Roštění | Roštění, TS:410450_T1 OBEC | 1
| Roštění | Roštění, TS:410451_T2 PACETLUCKÁ | 1
| Rusava | Rusava, TS:410657_T12 MYSLIVCI | 1
| Rusava | Rusava, TS:410750_T16 ŠMARHÁNKY | 1
| VN141 | VN141, k. Ro Rychlov-US2 | 1
| VN141 | VN141, k. US2-US53 | 5
| VN141 | VN141, o.Bílavsko - Čss Chlum | 1
| VN141 | VN141, o.Brusné - ZD | 7
| VN141 | VN141, o.Hlinsko U Vodárny | 2
| VN141 | VN141, o.Karlovice - T1 Obec | 10
| VN141 | VN141, o.Lukoveček-propoj | 6
| VN141 | VN141, o.Prusinovice | 57
| VN141 | VN141, o.Prusinovice T2 U Kostela | 8
| VN141 | VN141, o.Prusinovice T6 Tělocvična | 6
| VN141 | VN141, o.Rusava | 75
| VN141 | VN141, o.Rusava - Pod Skalným | 3
| VN141 | VN141, p.Bílavsko - Pod Chlumem | 5
| VN141 | VN141, p.Brusné - Obec | 8
| VN141 | VN141, p.Brusné - U Obecního Úřadu | 2
| VN141 | VN141, p.Chomýž - Obec | 1
| VN141 | VN141, p.Chomýž T3 Louky | 1
| VN141 | VN141, p.Kostelec - T2 U Školy | 1
| VN141 | VN141, p.Kostelec - T3 U Hřiště | 3
| VN141 | VN141, p.Němčice - T3 U Zahrady | 8
| VN141 | VN141, p.Pacetluky T1 Obec | 2
| VN141 | VN141, p.Prusinovice T1 U Mostu | 5
| VN141 | VN141, p.Prusinovice T4 ZD | 1
| VN141 | VN141, p.Prusinovice T8 Pacetlucká | 1
| VN141 | VN141, p.Roštění - T1 Obec | 2
| VN141 | VN141, p.Roštění - T2 Pacetlucká | 1
| VN141 | VN141, p.Rusava - Grapy | 2
| VN141 | VN141, p.Rusava - Hořansko | 5
| VN141 | VN141, p.Rusava - Kino | 6
| VN141 | VN141, p.Rusava - Obecní Úřad | 3
| VN141 | VN141, p.Rusava - Ráztoka | 1
| VN141 | VN141, p.Rusava - Rekr.Stř.Teplárna | 1
| VN141 | VN141, p.Rusava - Rekr.Stř.TOS Hulín | 2
| VN141 | VN141, p.Rychlov | 7
| VN141 | VN141, p.Rychlov - Sídliště | 2
| VN141 | VN141, p.Slavkov - Nad Hřištěm | 2
| VN222 | VN222, k. | 2
| VN222 | VN222, k.VN222 | 25
| VN222 | VN222, o.Mladcová T5 Zbožensko | 1
| VN222 | VN222, o.Suchý důl | 1
| VN222 | VN222, p.T1 Mladcová Škola | 1
| VN222 | VN222, p.Zlínské Paseky T2 Paseky koliba | 2
| VN222 | VN222, p.Zlínské Paseky T5 VAK | 1
Zlín | Lhotsko | Lhotsko, TS:703189_T5 U POTOKA | 1
| VN213 | VN213, p.Zlín T12 Uhelné Sklady | 1
| VN23 | VN23, k. | 4
| VN23 | VN23, k.VN23 | 17
| VN23 | VN23, o.VN23 Všemina | 2
| VN23 | VN23, o.Všemina T3 Točna | 2
| VN23 | VN23, p.Neubuz T1 U obchodu | 2
| VN23 | VN23, p.Slušovice T1 Skleník | 1
| VN23 | VN23, p.Slušovice T2 Mont.záv. | 2
| VN23 | VN23, p.Slušovice T24 Padělky | 3
| VN23 | VN23, p.T1 U Koupaliště | 1
| VN23 | VN23, p.Všemina T14 U hosp. | 1
| VN23 | VN23, p.Všemina T2 ZD | 1
| VN23 | VN23, p.Všemina T20 Medoks | 1
| VN23 | VN23, p.Všemina T5 Dol.kon. | 2
| VN23 | VN23, p.Všemina T9 U kravína | 1
| VN398 | VN398, k.VN398 | 41
| VN398 | VN398, o.Lípa T20 Kravín | 8
| VN398 | VN398, o.Lysá | 6
| VN398 | VN398, p.Lípa T17 Benzina | 1
| VN398 | VN398, p.Lípa T18 Vápenice | 1
| VN398 | VN398, p.Slušovice T44 čov | 1
| VN398 | VN398, p.Zádveřice T15 Zlínstav | 1
| VN398 | VN398, p.Želechovice T14 Přílucká | 1
| VN398 | VN398, p.Želechovice T15 Zd kovo | 1
| VN398 | VN398, p.Želechovice T3 Paseky | 1
| VN398 | VN398, p.Želechovice T7 U Pošty | 1
| VN398 | VN398, p.Želechovice T9 Pas.Pož.Zbroj. | 2
| VN726 | VN726, k. | 13
| VN726 | VN726, k.VN726 | 42
| VN726 | VN726, o.T1 U Zbrojnice Lhotsko | 9
| VN726 | VN726, o.T10 Dubovvské Paseky | 5
| VN726 | VN726, o.T4 Chrámečné Lhotsko | 4
| VN726 | VN726, o.Vizovice T1 Těchlov | 1
| VN726 | VN726, o.Vizovice T34 Lipová | 3
| VN726 | VN726, o.Vizovice T35 Trikamo | 1
| VN726 | VN726, o.Vizovice T6 Štěpská | 6
| VN726 | VN726, o.Vizovice T7 Kopanická | 7
| VN726 | VN726, o.Zádveřice T10 U Mlýna | 5
| VN726 | VN726, o.Zádveřice T3 Paseky | 2
| VN726 | VN726, o.Zádveřice T4 U MŠ | 6
| VN726 | VN726, o.Zádveřice T6 U Motor. | 2
| VN726 | VN726, p.T43 Vizovice Polní | 3
| VN726 | VN726, p.T47 Vizovice Nad Městem | 2
| VN726 | VN726, p.T8 Chráměčné U Hospody | 1
| VN726 | VN726, p.Vizovice T15 Sloko | 3
| VN726 | VN726, p.Vizovice T24 Průmyslové Stavby | 4
| VN726 | VN726, p.Vizovice T38 U Machaly | 1
| VN726 | VN726, p.Vizovice T40 Lapač | 5
| VN726 | VN726, p.Vizovice T41 Val. Šenk | 1
| VN726 | VN726, p.Vizovice T51 h.p.-servis | 1
| VN726 | VN726, p.Zádveřice T11 Moštárna | 4
| VN726 | VN726, p.Zádveřice T12 Drha | 1
| VN726 | VN726, p.Zádveřice T15 Hrubý Vrch | 7
| VN726 | VN726, p.Zádveřice T16 Dolní Trávníky | 4
| VN726 | VN726, p.Zádveřice T2 Strance | 2
| VN726 | VN726, p.Zádveřice T8 ZD Kovo | 3
| VN732 | VN732, k.VN732 | 1
| Všemina | Všemina, TS:401444_T17 HOR.KON. | 1
| Zádveřice | Zádveřice, TS:401452_T8 ZD KOVO | 1
| Zádveřice | Zádveřice, TS:401461_T17 HORNÍ TRÁVNÍKY | 1
II. etapa (tj. období od 7. do 12. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení | Počet HZ
Fryšták | Alexovice | Alexovice, TS:410677_ALEXOVICE -T1 OBEC | 1
| Bystřice | Bystřice, TS:410532_T22 POD OBOROU | 1
| Bystřice | Bystřice, TS:410533_T23 CIHELNA | 1
| Bystřice | Bystřice, TS:410570_T16 MEZIŘÍČSKÁ | 1
| Dolní Ves | Dolní Ves, TS:400285_T13 ŽABÁRNA | 1
| Komárno | Komárno, TS:410553_T1 OBEC | 1
| Kostelec u Zlína | Kostelec u Zlína, TS:400315_T1 STŘED | 1
| Loukov | Loukov, TS:410559_T6 ZA KULTURÁKEM | 1
| Mrlínek | Mrlínek, TS:410562_T1 OBEC | 1
| Osíčko | Osíčko, TS:410564_T3 ŠKOLA | 1
| Osíčko | Osíčko, TS:410565_T4 ZTV | 1
| Rychlov | Rychlov, TS:410662_T3 U POTOKA | 1
| Rychlov | Rychlov, TS:410683_T8 ČOV | 1
| Vítonice | Vítonice, TS:410700_T4 K MOŠTĚNICI | 1
| VN25 | VN25, k. | 20
| VN25 | VN25, o.Komárno - Obec | 3
| VN25 | VN25, o.Loukov - Benzina | 3
| VN25 | VN25, o.Loukov - Vojáci | 4
| VN25 | VN25, o.Loukov - ZD | 3
| VN25 | VN25, o.Mrlínek - U ZD | 14
| VN25 | VN25, o.Pod. Lhota - Rek. Stř. Kovopodnik | 8
| VN25 | VN25, o.Podhradní Lhota | 18
| VN25 | VN25, o.Podhradní Lhota - Na Chřibku | 2
| VN25 | VN25, o.Rajnochovice - R.S. Nářadí Hulín | 4
| VN25 | VN25, o.Vítonice - ZD | 17
| VN25 | VN25, p.Komárno - Na Provodice | 5
| VN25 | VN25, p.Komárno - U Hřbitova | 1
| VN25 | VN25, p.Libosváry - Na Vépusty | 1
| VN25 | VN25, p.Libosváry - Obec | 2
| VN25 | VN25, p.Libosváry - ZD | 1
| VN25 | VN25, p.Loukov - Obec | 1
| VN25 | VN25, p.Loukov - Státní Lesy | 2
| VN25 | VN25, p.Loukov - U Školy | 3
| VN25 | VN25, p.Loukov - Za Kulturákem | 6
| VN25 | VN25, p.Mrlínek - Obec | 1
| VN25 | VN25, p.Osíčko - Ztv | 1
| VN25 | VN25, p.Podhradní Lhota - Obec | 1
| VN25 | VN25, p.Podhradní Lhota - ZD | 2
| VN25 | VN25, p.Rajnochovice - Horní Konec | 1
| VN25 | VN25, p.Rajnochovice - Nádraží | 1
| VN25 | VN25, p.Rajnochovice - Stolárna | 1
| VN25 | VN25, p.Rajnochovice - U Kulturáku | 1
| VN25 | VN25, p.Rajnochovice - ZDŠ | 1
| VN25 | VN25, p.Vítonice - Na Újezd | 1
| VN25 | VN25, p.Vítonice - U Školy | 2
| VN27 | VN27, k. | 4
| VN27 | VN27, k. US67-US106 | 6
| VN27 | VN27, k.VN27 | 8
| VN27 | VN27, o. Alexovice - Obec | 3
| VN27 | VN27, o.Alexovice | 1
| VN27 | VN27, o.Dobrotice T5 Cvičák PČR | 4
| VN27 | VN27, o.Fryšták Okružní | 2
| VN27 | VN27, o.Fryšták T1 Obec | 1
| VN27 | VN27, o.Fryšták T26 Lesní Čtvrť | 1
| VN27 | VN27, o.Fryšták T28 Holešovská | 1
| VN27 | VN27, o.Fryšták T8 Komenského | 5
| VN27 | VN27, o.Lechotice T2 směr Žeranovice | 1
| VN27 | VN27, o.Lechotice T3 Pod Kopcem | 10
| VN27 | VN27, o.Ludslavice T3 STS | 1
| VN27 | VN27, o.Lukoveček | 2
| VN27 | VN27, o.Martinice | 9
| VN27 | VN27, o.Martinice T1 Obec | 2
| VN27 | VN27, o.T26 Fryšták Lesní Čtvrť | 2
| VN27 | VN27, o.Vítová Horní Konec | 1
| VN27 | VN27, o.Vršava T4 Obchod | 3
| VN27 | VN27, p.Dobrotice T6 Benzina | 1
| VN27 | VN27, p.Fryšták T13 Žabárna | 1
| VN27 | VN27, p.Fryšták T17 U zd | 1
| VN27 | VN27, p.Horní Lapač T1 Obec | 2
| VN27 | VN27, p.Kostelec T4 Sever | 4
| VN27 | VN27, p.Lukoveček T3 Pož. Nádrž | 1
| VN27 | VN27, p.Martinice T2 Žeranovská | 1
| VN27 | VN27, p.Míškovice T4 Bařiny | 1
| VN27 | VN27, p.Přílepy T5 HAČKY | 1
| VN27 | VN27, p.Racková T2 K Žeranovicům | 2
| VN27 | VN27, p.Racková T5 Zahrady | 1
| VN27 | VN27, p.T7 Fryšták-Vilanta | 1
| VN27 | VN27, p.Vršava T1 Januš. Sport | 2
| VN27 | VN27, p.Vršava T5 Avon | 1
| VN27 | VN27, p.Žeranovice T2 Rackovská | 1
| VN27 | VN27, p.Žopy T1 Vrchní | 1
| VN3 | VN3, k. | 4
| VN3 | VN3, o. spojka VN3 - VN25 | 1
| VN3 | VN3, p.Bystřice P/H - Cihelna | 1
| VN3 | VN3, p.Bystřice P/H - Lenas | 1
| VN3 | VN3, p.Bystřice P/H - Pod Oborou | 2
| VN3 | VN3, p.Bystřice P/H - Ton | 1
| VN45 | VN45, k. | 7
| VN45 | VN45, p.Rychlov - ČOV | 1
| VN45 | VN45, p.Rychlov - U Potoka | 4
| Zlín | Zlín, TS:700930_Januštice SPORT 2 | 1
| Žopy | Žopy, TS:410475_T3 CHATY | 1
| Žopy | Žopy, TS:410476_T4 ZD | 1
Zlín | Bratřejov | Bratřejov, TS:401247_T7 ROLIMPEX | 1
| Březová | Březová, TS:401252_T4 SKLÁDKA | 1
| Hrobice | Hrobice, TS:401266_T1 U ZBROJ. | 1
| Chrastěšov | Chrastěšov, TS:401254_T2 PASEKY | 1
| Jasenná | Jasenná, TS:401271_T1 U KOUPALIŠTĚ | 1
| Jasenná | Jasenná, TS:401274_T4 U MŠ | 1
| Kudlov | Kudlov, TS:400066_T3 PASEKY | 1
| Kudlov | Kudlov, TS:400068_T5 PINDULA | 1
| Kudlov | Kudlov, TS:400074_T12 POD ŠKOLOU | 1
| Lutonina | Lutonina, TS:401300_T2 U KULT. | 1
| Lužkovice | Lužkovice, TS:400365_T8 RD STRÁŽ | 1
| Příluky | Příluky, TS:400114_T1 OBEC | 1
| Příluky | Příluky, TS:400121_T8 U FARMY | 1
| Příluky | Příluky, TS:400122_T9 STŘED | 1
| Příluky | Příluky, TS:400123_T10 RONZ.PAS | 1
| Příluky | Příluky, TS:401556_T15 BONĚCKO | 1
| Vizovice | Vizovice, TS:401416_T43 POLNÍ | 1
| VN723 | VN723, k.VN723 | 8
| VN723 | VN723, k.VN723 Zlín | 29
| VN723 | VN723, o.Jaroslavice | 28
| VN723 | VN723, o.Jaroslavice T2 Boněcká | 1
| VN723 | VN723, o.Jaroslavice T3 Paseky | 1
| VN723 | VN723, o.Jaroslavice T4 kovovýroba | 1
| VN723 | VN723, o.Klečůvka T1 Obec | 4
| VN723 | VN723, o.Kudlov T1 Obec | 1
| VN723 | VN723, o.Kudlov T4 Film | 9
| VN723 | VN723, o.Kudlov T42 Sběrné Suroviny | 1
| VN723 | VN723, o.Kudlov T5 Pindula | 2
| VN723 | VN723, o.Kudlov T6 Hradisko | 4
| VN723 | VN723, o.Lípa T1 U Benziny | 3
| VN723 | VN723, o.Lípa T10 Obalovna | 6
| VN723 | VN723, o.Lůžkovice T6 Tvrz | 5
| VN723 | VN723, o.Příluk T7 Fotografia | 2
| VN723 | VN723, o.T1 Kudlov Obec | 2
| VN723 | VN723, o.T5 Pindula | 4
| VN723 | VN723, o.T6 Kudlov-Hradisko | 1
| VN723 | VN723, o.T7 Fotografia | 1
| VN723 | VN723, o.Veselá T5 Farma | 1
| VN723 | VN723, o.Zlín DP | 1
| VN723 | VN723, o.Zlín Foto-Želechovice | 31
| VN723 | VN723, o.Zlín T34 Zálešná I | 6
| VN723 | VN723, o.Zlín T42 Sběrné Suroviny | 4
| VN723 | VN723, o.Zlín T53 Nemocnice | 1
| VN723 | VN723, p.Jaroslavice T1 Střed | 2
| VN723 | VN723, p.Jaroslavice T5 MŠ | 2
| VN723 | VN723, p.Jaroslavice T6 Dolní Konec | 3
| VN723 | VN723, p.Jaroslavice T8 Paseky II | 4
| VN723 | VN723, p.Klečůvka T3 ZD1 | 2
| VN723 | VN723, p.Kudlov T11 Školní Ul. | 2
| VN723 | VN723, p.Kudlov T12 Pod Školou | 2
| VN723 | VN723, p.Kudlov T2 Točna | 1
| VN723 | VN723, p.Kudlov T3 Paseky | 1
| VN723 | VN723, p.Kudlov T7 Chaty | 2
| VN723 | VN723, p.Kudlov T8 Rybníčky | 1
| VN723 | VN723, p.Lůžkovice T7 U Emila | 1
| VN723 | VN723, p.Příluk T10 Ronzovy Paseky | 1
| VN723 | VN723, p.Příluk T2 Pančava | 3
| VN723 | VN723, p.Příluky T5 Výpusta | 1
| VN723 | VN723, p.T11 Příluk Nad Točnou | 4
| VN723 | VN723, p.T2 Klečůvka Mlýn | 1
| VN723 | VN723, p.T3 Lůžkovice Potraviny | 1
| VN723 | VN723, p.T38 Beckov Vodárna | 1
| VN723 | VN723, p.T4 Štákovy Paseky | 16
| VN723 | VN723, p.Veselá T4 Obec | 1
| VN723 | VN723, p.Zlín T3 Přílucká | 1
| VN723 | VN723, p.Želechovice T13 Nádraží | 2
| VN723 | VN723, p.Želechovice T14 Agroservis | 5
| VN727 | VN727, k. | 11
| VN727 | VN727, k.VN727 | 17
| VN727 | VN727, o.Chrastěšov Paseky | 3
| VN727 | VN727, o.Lutonina T6 Výpusta | 3
| VN727 | VN727, o.Ublo | 1
| VN727 | VN727, o.Vizovice T13 Kulturní Dům | 1
| VN727 | VN727, p.Bratřejov T2 U Kostela | 3
| VN727 | VN727, p.Chrastěšov T2 Paseky | 1
| VN727 | VN727, p.Chrastěšov T3 Křiby | 2
| VN727 | VN727, p.Raková T1 Obec | 1
| VN727 | VN727, p.T3 U Pily | 1
| VN727 | VN727, p.T5 Bratřejov ZD | 1
| VN727 | VN727, p.T5 Palenice Jasenná | 1
| VN727 | VN727, p.Vizovice T23 Sadová | 1
| VN727 | VN727, p.Vizovice T42 Chrastěšovská | 1
| VN728 | VN728, k.VN728 | 14
| VN728 | VN728, p.Slušovice T34 Vyhlídka | 1
| VN728 | VN728, p.Slušovice T36 Grado | 1
| VN728 | VN728, p.Slušovice T7 Julinovo | 1
| Zlín | Zlín, TS:400006_T6 BYTOVKY | 1
| Zlín | Zlín, TS:400192_T44 SB.SUR. | 1
| Želechovice | Želechovice, TS:400416_T8 PAS. RD | 1
| Želechovice | Želechovice, TS:400418_T10 VIDOVY | 1
| Želechovice | Želechovice, TS:400422_T14 PŘÍLUCKÁ | 1
III. etapa (tj. období od 13. do 18. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení | Počet HZ
Fryšták | Blazice | Blazice, TS:410521_T2 OBEC | 1
| Bystřice | Bystřice, TS:410491_T10 KAMENOLOM | 1
| Bystřice | Bystřice, TS:410529_T19 UŽÍKOVA | 1
| Bystřice | Bystřice, TS:410531_T21 VINOHRÁDEK | 1
| Dobrotice | Dobrotice, TS:410373_T1 U MLÝNA | 1
| Dobrotice | Dobrotice, TS:410374_T2 SMĚR JANKOVICE | 1
| Dobrotice | Dobrotice, TS:700735_T8 KAČEROV | 1
| Chvalčov | Chvalčov, TS:410501_T2 ŠKOLA | 1
| Chvalčov | Chvalčov, TS:410548_T6 PASEKY | 1
| Chvalčov | Chvalčov, TS:410549_T7 LESNÍ UČILIŠTĚ | 1
| Chvalčov | Chvalčov, TS:410550_T8 ZD | 1
| Chvalčov | Chvalčov, TS:410551_T9 ZA KULTURÁKEM | 1
| Louky | Louky, TS:400092_T13 U KAŠNY | 1
| Rajnochovice | Rajnochovice, TS:410513_T8 OPS | 1
| Rajnochovice | Rajnochovice, TS:410749_T21 PT ONDRÁŠ | 1
| Rymice | Rymice, TS:410453_T1 STARÁ | 1
| Rymice | Rymice, TS:410713_T4 KOSTELECKÁ | 1
| Štípa | Štípa, TS:400395_T8 ŽLEBY | 1
| VN240 | VN240, o.Všetuly - T2 Kolonka | 1
| VN244 | VN244, o.Holešov T11 Stavovýroba | 6
| VN244 | VN244, o.Holešov T12 Kráčiny | 1
| VN244 | VN244, o.Holešov T23 Loana | 2
| VN244 | VN244, p.Holešov T18 ČSAD | 1
| VN254 | VN254, o.Holešov T15 Kasárna | 1
| VN254 | VN254, o.Holešov T19 Mopas | 7
| VN254 | VN254, o.Holešov T9 Letiště | 2
| VN254 | VN254, p.Holešov T25 Vodárna | 1
| VN31 | VN31, k. | 2
| VN31 | VN31, p.Blazice t1 zd | 1
| VN31 | VN31, p.Rychlov - Bažantnice | 2
| VN32 | VN32, k. | 57
| VN32 | VN32, k.VN32 | 2
| VN32 | VN32, o.Košovy | 43
| VN32 | VN32, o.Rajnochovice - Bludný | 6
| VN32 | VN32, o.Rajnochovice - Vičanov | 3
| VN32 | VN32, p.Chvalčov - Kroužky | 2
| VN32 | VN32, p.Chvalčov - Na Říce | 1
| VN32 | VN32, p.Chvalčov - Škola | 2
| VN32 | VN32, p.Chvalčov - Tomanova | 3
| VN32 | VN32, p.Chvalčov - U Koryta | 3
| VN32 | VN32, p.Chvalčov - Vsetínská II | 1
| VN32 | VN32, p.Chvalčov - Za Oú | 2
| VN32 | VN32, p.Chvalčov - ZD | 2
| VN32 | VN32, p.Rajnochovice - Ksč | 1
| VN360 | VN360, k. | 1
| VN42 | VN42, k.VN42 zaúst. do MAD9 | 3
| VN42 | VN42, o.Louky T1 Čsad | 2
| VN42 | VN42, o.Zlín T75 Slanice | 4
| VN42 | VN42, p.Louky T2 ČSao | 3
| VN42 | VN42, p.Louky T4 Autoumývárna | 2
| VN42 | VN42, p.Prštné T2 Pors | 2
| VN42 | VN42, p.Prštné T8 Silo | 1
| VN42 | VN42, p.T22 Zlín-Interexpo | 1
| VN42 | VN42, p.T5 Louky Vúm | 1
| VN42 | VN42, p.Zlín T72 Obzor | 1
| VN44 | VN44, k.VN44 | 7
| VN44 | VN44, o.Bořenovice T1 Obec | 4
| VN44 | VN44, o.Holešov T29 Jacom | 1
| VN44 | VN44, o.Jankovice T2 za Drahou | 1
| VN44 | VN44, o.Jankovice T4 U Hřiště | 3
| VN44 | VN44, o.Količín - T1 Obec | 1
| VN44 | VN44, o.Rymice - t3 zd | 1
| VN44 | VN44, o.Tučapy T1 U ZD | 5
| VN44 | VN44, p.Bílavsko - Obec | 1
| VN44 | VN44, p.Bořenovice T2 U Hřiště | 1
| VN44 | VN44, p.Dobrotice T2 Směr Jankovice | 1
| VN44 | VN44, p.Hlinsko - ZD | 1
| VN44 | VN44, p.Holešov T16 Želkov | 3
| VN44 | VN44, p.Jankovice T1 U Mostu | 1
| VN44 | VN44, p.Třebětice T3 Holešovská | 1
| VN44 | VN44, p.Tučapy T2 Vrchní | 1
| VN731 | VN731, k. | 6
| VN731 | VN731, o.Lukov Dd | 2
| VN731 | VN731, o.Lukov Hradská | 2
| VN731 | VN731, o.Lukov MŠ | 4
| VN731 | VN731, o.Lukov Paseky | 4
| VN731 | VN731, o.Štípa T7 Farma | 4
| VN731 | VN731, o.T1 Velíková Dolní Konec | 1
| VN731 | VN731, o.T5 Kostelec Řadovky | 4
| VN731 | VN731, p.Lukov T9 Tusculum | 2
| VN731 | VN731, p.T2 Ostrata Drůbežárna | 4
| VN731 | VN731, p.T2 Velíková U Lesa | 1
| VN8 | VN8, k. | 7
| VN8 | VN8, o.Bystřice P/H - Opleta | 4
| VN8 | VN8, o.Bystřice P/H - Vinohrádek | 5
| VN8 | VN8, o.Bystřice P/H - ZD | 2
| VN8 | VN8, p.Bystřice P/H - ČSD | 3
| VN8 | VN8, p.Bystřice P/H - Hřbitov | 5
| VN8 | VN8, p.Bystřice P/H - Kamenolom | 3
| VN8 | VN8, p.Bystřice P/H - Uhelné Sklady | 1
| VN8 | VN8, p.Bystřice P/H - Užíkova | 1
| VN8 | VN8, p.Bystřice P/H - Za Drahou | 2
| VN8 | VN8, p.Slavkov - Zastávka ČSAD | 1
| VN823 | VN823, k.VN823 | 7
| VN823 | VN823, p.Všetuly - T10 Dukelská | 3
| VN824 | VN824, k. | 2
| VN824 | VN824, k.VN824 | 7
| VN824 | VN824, o.Mokrá T2 ZDĚNÁ | 1
| VN824 | VN824, o.Paseky T9 Sodovkárna | 3
| VN824 | VN824, o.T1 Mokrá Dd | 2
| VN824 | VN824, o.T1 Paseky-Škola | 8
| VN824 | VN824, p.Paseky T10 Kvatro | 1
| VN824 | VN824, p.Paseky T11 Megat | 1
| VN824 | VN824, p.Paseky T7 OSP | 1
| VN824 | VN824, p.T4 Mladcová Řadovky | 4
| VN825 | VN825, k.VN825 | 3
| VN835 | VN835, k.VN835 T1 Mlékárna | 2
| VN835 | VN835, p.Prštné T13 Vinohrady | 2
| VN847 | VN847, k.VN847 VÚM č.20 | 7
| VN88 | VN88, k.VN88 Mladcová-Napajedla | 7
| VN93 | VN93, k.VN93 Mladcová-Otrokovice | 8
| VN93 | VN93, o.Louky T12 Koupaliště | 4
| VN93 | VN93, o.Louky T13 U Kašny | 1
| VN93 | VN93, o.Prštné T1 Mlékárna | 2
| VN93 | VN93, o.T13 Louky U Kašny | 5
| VN93 | VN93, o.ZPS-Zlín | 1
| VN93 | VN93, p.Louky T14 Vinohrady | 4
| VN93 | VN93, p.Prštné T2 Pors | 1
| VN93 | VN93, p.Prštné T6 Kutiky | 1
| VN93 | VN93, p.T19 U DŘEV. | 1
| Zlín | Zlín, TS:400240_Z.P. T6 ČIST. | 1
| Zlín | Zlín, TS:400243_Z.P. T9 SODOV. | 1
| Zlín | Zlín, TS:400244_Z.P. T10 KVATRO | 1
Zlín | VN42 | VN42, o.Tlustá Hora | 7
| VN729 | VN729, k.US107-US151 | 1
| VN729 | VN729, k.VN729 | 28
| VN729 | VN729, o.Držková T1 Hutě | 10
| VN729 | VN729, o.Držková T6 Košařiska | 1
| VN729 | VN729, o.Hrobice Bio | 3
| VN729 | VN729, o.Hrobice T1 U Zbrojnice | 1
| VN729 | VN729, o.Trnava T10 Dvořiska | 16
| VN729 | VN729, o.Trnava T8 Paseky U Osp | 6
| VN729 | VN729, o.Vlčková T7 Vodárna | 8
| VN729 | VN729, o.VN729 Všemina | 4
| VN729 | VN729, o.Všemina T6 Hrázný | 1
| VN729 | VN729, p. Držková T7 PODHORAN | 1
| VN729 | VN729, p.Držková T7 PODHORAN | 1
| VN729 | VN729, p.Hrobice T2 U ZD | 1
| VN729 | VN729, p.Hrobice T3 Školící Středisko | 2
| VN729 | VN729, p.Hrobice T5 Točna | 1
| VN729 | VN729, p.Kašava T3 U Kostela | 1
| VN729 | VN729, p.Kašava T7 U Čističky | 1
| VN729 | VN729, p.Kašava T8 U Pily | 1
| VN729 | VN729, p.Podkopná Lhota T2 U Moravanu | 1
| VN729 | VN729, p.Trnava T1 U zš | 1
| VN729 | VN729, p.Trnava T12 U zastávky | 1
| VN729 | VN729, p.Vlčková T3 U Hnojiště | 1
| VN729 | VN729, p.Vlčková T5 Lom | 1
| VN730 | VN730, k.VN730 | 3
| VN731 | VN731, k.VN731 | 2
| VN731 | VN731, o.Hvozdná T3 Pálenice | 4
| VN731 | VN731, p.Hvozdná T8 Háj | 2
| VN76 | VN76, o.Tlustá Hora | 4
| VN76 | VN76, p.Březnice-Paseky T24 Záhutí 2 | 1
| VN76 | VN76, p.Březnice-Paseky T6 Bytovky | 1
| VN76 | VN76, p.Březnice-Paseky T8 Hřib | 2
| VN871 | VN871, k. | 3
| VN871 | VN871, k.VN871 | 2
| VN871 | VN871, o.Lužkovice Tescoma | 2

## Plán ZHT s HZ do měsíců
Příloha č. 15 J: Harmonogram prací část 13 - Morava NN a VN – Otrokovice A (dříve OT_A)
Harmonogram linek VN
I. etapa (tj. období od 1. do 6. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení *) | Počet HZ | Měsíc
Fryšták |  |  |  | 1
2
3
4
5
6
Zlín |  |  |  | 1
2
3
4
5
6
II. etapa (tj. období od 7. do 12. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení *) | Počet HZ | Měsíc
Fryšták |  |  |  | 7
8
9
10
11
12
Zlín |  |  |  | 7
8
9
10
11
12
III. etapa (tj. období od 13. do 18. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení *) | Počet HZ | Měsíc
Fryšták |  |  |  | 13
14
15
16
17
18
Zlín |  |  |  | 13
14
15
16
17
18
*) Každý úsek vedení bude zaznamenám na samostatný řádek tabulky, tzn. bude dodatečně
vloženo tolik řádků v daném měsíci, kolik je naplánováno úseků