## Ropis HZVN do etap Objednatelem
Příloha č. 15 G: Harmonogram prací část 6 - Morava NN a VN – Hodonín B (dříve HO_B)
Rozpis linek VN a úseků do jednotlivých etap plnění
I. etapa (tj. období od 2. do 7. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení | Počet HZ
Hodonín | Hodonín | Hodonín, TS:510037_VESLAŘSKÝ KLUB | 1
| Hovorany | Hovorany, TS:510489_ZDŠ | 1
| Kněždub | Kněždub, TS:510619_LETKA | 1
| Kněždub | Kněždub, TS:510620_ŠUMÁRNÍK | 1
| Mutěnice | Mutěnice, TS:510035_ZBROD | 1
| Radějov | Radějov, TS:510678_HUSÍ HORY | 1
| Terezín | Terezín, TS:510582_OBEC | 1
| VN2 | VN2, k.VN2 | 7
| VN2 | VN2, o.Čejč | 13
| VN2 | VN2, o.Čejč MŠ | 14
| VN2 | VN2, o.Čejkovice | 14
| VN2 | VN2, o.Čejkovice Tvrz | 1
| VN2 | VN2, o.D.Bojanovice Závlahy | 1
| VN2 | VN2, o.Dubňany Gigant I | 1
| VN2 | VN2, o.Dubňany Máj II | 1
| VN2 | VN2, o.Mutěnice | 1
| VN2 | VN2, o.Mutěnice Vsv | 1
| VN2 | VN2, o.Starý Poddvorov | 2
| VN2 | VN2, p.Čejč Slavkovská | 1
| VN2 | VN2, p.Čejkovice Fg | 1
| VN2 | VN2, p.Čejkovice Zahrada | 1
| VN2 | VN2, p.Čejkovice Závlahy | 5
| VN2 | VN2, p.Dubňany Limaplast | 1
| VN2 | VN2, p.Dubňany U Kina | 1
| VN2 | VN2, p.Dubňany Učiliště | 1
| VN2 | VN2, p.Hovorany Sklepy | 2
| VN2 | VN2, p.Hovorany ZDŠ | 1
| VN2 | VN2, p.Mutěnice Skládka | 1
| VN204 | VN204, k.VN204 | 23
| VN204 | VN204, o.Hodonín Cihelna HC01 | 1
| VN204 | VN204, o.Hodonín Sběrné Suroviny | 2
| VN229 | VN229, k.VN229 | 1
| VN230 | VN230, k.VN230 | 1
| VN231 | VN231, k.VN231 | 12
| VN231 | VN231, p.Hodonín Mrkotálky | 1
| VN231 | VN231, p.Hodonín Perunská | 1
| VN235 | VN235, k.VN235 | 4
| VN260 | VN260, k.VN260 | 3
| VN260 | VN260, o.Hodonín Akrman | 1
| VN260 | VN260, o.Hodonín Bažantnice | 2
| VN260 | VN260, p.Hodonín Hors | 1
| VN260 | VN260, p.Hodonín Žizkova | 2
| VN284 | VN284, k.VN284 | 1
| VN35 | VN35, k.VN35 | 6
| VN35 | VN35, o.D.Bojanovice ZDŠ | 2
| VN35 | VN35, o.Dolní Bojanovice | 27
| VN35 | VN35, o.Hodonín Závlahy | 1
| VN35 | VN35, o.Lužice Lidový Dům | 2
| VN35 | VN35, o.Lužice Písečné | 15
| VN35 | VN35, o.Mikulčice | 13
| VN35 | VN35, o.Mikulčice ČOV Tx | 1
| VN35 | VN35, o.Mikulčice Kulturák | 1
| VN35 | VN35, o.Nový Poddvorov | 1
| VN35 | VN35, o.Prušánky | 12
| VN35 | VN35, o.Prušánky Cacardov | 5
| VN35 | VN35, o.Prušánky Dům Služeb | 2
| VN35 | VN35, p.Josefov Farma | 1
| VN35 | VN35, p.Josefov Obec | 4
| VN35 | VN35, p.Mikulčice Hledíkov | 2
| VN35 | VN35, p.Mikulčice Závlaha | 2
| VN35 | VN35, p.Prušánky Nechory | 1
| VN35 | VN35, p.Prušánky Obec | 3
| VN35 | VN35, p.Prušánky Vsisko | 1
| VN35 | VN35, p.Prušánky Zahrádkáři | 2
| VN48 | VN48, k.VN48 | 20
| VN48 | VN48, o.Kněždub | 9
| VN48 | VN48, o.Radějov | 27
| VN48 | VN48, o.Radějov Mlýnky | 4
| VN48 | VN48, o.Radějov Pustý | 11
| VN48 | VN48, o.Strážnice Smuteční Síň | 2
| VN48 | VN48, o.Sudoměřice | 4
| VN48 | VN48, o.Tvarožná Lhota | 3
| VN48 | VN48, o.Tvarožná Lhota ZD | 1
| VN48 | VN48, p.Kněždub Dvůr | 1
| VN48 | VN48, p.Kněždub Mlékárna | 1
| VN48 | VN48, p.Petrov Čerpačka | 2
| VN48 | VN48, p.Petrov Plže | 2
| VN48 | VN48, p.Petrov Sklad Ovoce | 7
| VN48 | VN48, p.Radějov Poddolky | 1
| VN48 | VN48, p.Radějov Policie | 1
| VN48 | VN48, p.Radějov Pustý | 1
| VN48 | VN48, p.Strážnice Dúbrava | 1
| VN48 | VN48, p.Strážnice Šutrovna | 1
| VN48 | VN48, p.Sudoměřice Drahy | 1
| VN48 | VN48, p.Sudoměřice Kolonie | 3
| VN48 | VN48, p.Tvarožná Lhota Lučina | 1
| VN60 | VN60, k.VN60 | 10
| VN60 | VN60, o.Hodonín Rubanice | 1
| VN60 | VN60, p.Hodonín Tespra | 2
| VN62 | VN62, k.VN62 | 6
Kyjov | Hýsly | Hýsly, TS:702820_JOSEFÍNSKÁ SAMOTA | 1
| Ježov | Ježov, TS:510223_ŠKOLKA | 1
| Koryčany | Koryčany, TS:510992_U ZDRAVÉ VODY | 1
| Koryčany | Koryčany, TS:510996_DVOREK | 1
| Koryčany | Koryčany, TS:510997_BAKO | 1
| Kožušice | Kožušice, TS:511042_CHALOUPKY | 1
| Medlovice | Medlovice, TS:511045_OBEC | 1
| Osvětimany | Osvětimany, TS:511051_NÁKUPNÍ STŘ. | 1
| Osvětimany | Osvětimany, TS:511057_HORNÍ PASEKY | 1
| Staré Hutě | Staré Hutě, TS:511023_HORNÍ KONEC | 1
| Střílky | Střílky, TS:511010_ZDŠ | 1
| Syrovín | Syrovín, TS:510844_FARMA | 1
| Syrovín | Syrovín, TS:510845_U HŘIŠTĚ | 1
| Újezdec u Medlovic | Újezdec u Medlovic, TS:511062_OBEC | 1
| VN382 | VN382, k.VN382 | 19
| VN382 | VN382, o.Čeložnice Rekreace | 4
| VN382 | VN382, o.Domanín Kravín | 2
| VN382 | VN382, o.Hýsly Josefin.dvůr | 2
| VN382 | VN382, o.Ježov | 28
| VN382 | VN382, o.Ježov Cibulárna | 5
| VN382 | VN382, o.Kostelec | 4
| VN382 | VN382, o.Kostelec Obec | 4
| VN382 | VN382, o.Mezihoří | 3
| VN382 | VN382, o.Moravany | 14
| VN382 | VN382, o.Moravany Školka | 3
| VN382 | VN382, o.Moravany Zd | 1
| VN382 | VN382, o.Osvětimany Čov | 4
| VN382 | VN382, o.Osvětimany Dolní Paseky | 5
| VN382 | VN382, o.Těmice Cihelna | 3
| VN382 | VN382, o.Vřesovice Podhoří | 4
| VN382 | VN382, o.Žeravice | 1
| VN382 | VN382, p.Bzenec Háj | 1
| VN382 | VN382, p.Čeložnice Obec | 7
| VN382 | VN382, p.Domanín Obec | 1
| VN382 | VN382, p.Hýsly Statek | 5
| VN382 | VN382, p.Ježov Autokemp | 2
| VN382 | VN382, p.Ježov Školka | 1
| VN382 | VN382, p.Ježov Závlaha | 1
| VN382 | VN382, p.Ježov ZD | 1
| VN382 | VN382, p.Labuty Obec | 2
| VN382 | VN382, p.Moravany Paniháje | 1
| VN382 | VN382, p.Moravany Vinohrádky | 1
| VN382 | VN382, p.Osvětimany Cihelna | 2
| VN382 | VN382, p.Osvětimany Dvůr | 1
| VN382 | VN382, p.Osvětimany Hasičárna | 5
| VN382 | VN382, p.Osvětimany Horní Paseky | 2
| VN382 | VN382, p.Osvětimany OSP | 2
| VN382 | VN382, p.Osvětimany Škola | 1
| VN382 | VN382, p.Osvětimany Tábor Jednota | 6
| VN382 | VN382, p.Skalka Obec | 1
| VN382 | VN382, p.Vřesovice Palata | 1
| VN382 | VN382, p.Vřesovice Radost | 2
| VN781 | VN781, k.VN781 | 22
| VN781 | VN781, o.Blišice | 4
| VN781 | VN781, o.Koryčany Dvorek | 17
| VN781 | VN781, o.Koryčany Přehrada | 5
| VN781 | VN781, o.Koryčany Znz | 1
| VN781 | VN781, o.Kožušice | 1
| VN781 | VN781, o.Staré Hutě | 28
| VN781 | VN781, o.Střílky ZD Dílny | 3
| VN781 | VN781, o.Střílky ZDŠ | 6
| VN781 | VN781, o.Stupava | 11
| VN781 | VN781, o.Zástřizly | 3
| VN781 | VN781, p.Blišice Obec | 1
| VN781 | VN781, p.Koryčany Bako | 1
| VN781 | VN781, p.Koryčany Petržalka | 3
| VN781 | VN781, p.Koryčany U Koryny | 1
| VN781 | VN781, p.Koryčany U Zdravé Vody | 1
| VN781 | VN781, p.Koryčany Vodárna | 2
| VN781 | VN781, p.Kožušice Chaloupky | 3
| VN781 | VN781, p.Lískovec Obec | 2
| VN781 | VN781, p.Staré Hutě Dolní konec | 1
| VN781 | VN781, p.Staré Hutě Horní konec | 1
| VN781 | VN781, p.Střílky Nová | 2
| VN781 | VN781, p.Střílky ZD Posklizňovka | 2
| VN781 | VN781, p.Zástřizly U Silnice Č.50 | 1
| Vřesovice | Vřesovice, TS:510384_RADOST | 1
| Vřesovice | Vřesovice, TS:510390_PALATA | 1
II. etapa (tj. období od 8. do 13. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení | Počet HZ
Hodonín | Velká nad Veličkou | Velká nad Veličkou, TS:510743_MYJAVSKÁ | 1
| Velká nad Veličkou | Velká nad Veličkou, TS:510747_STADION | 1
| Velká nad Veličkou | Velká nad Veličkou, TS:510748_TV PŘEVADÉČ | 1
| Velká nad Veličkou | Velká nad Veličkou, TS:510950_POD HRÁDKEM | 1
| Velká nad Veličkou | Velká nad Veličkou, TS:701291_U LIHOVARU | 1
| VN128 | VN128, k.VN128 | 1
| VN349 | VN349, k.VN349 | 44
| VN349 | VN349, o.Javorník | 4
| VN349 | VN349, o.Javorník Filipovo Údolí | 7
| VN349 | VN349, o.Kuželov | 4
| VN349 | VN349, o.Malá Vrbka | 3
| VN349 | VN349, o.Nová Lhota | 2
| VN349 | VN349, o.Nová Lhota Nové Pole | 1
| VN349 | VN349, o.Převaděč | 3
| VN349 | VN349, o.Vápenky | 19
| VN349 | VN349, o.Velká n.Veličkou Sídliště | 2
| VN349 | VN349, o.Velká n.Veličkou Stadion | 17
| VN349 | VN349, p.Hrubá Vrbka Podsedky | 1
| VN349 | VN349, p.Javorník Kovoděl | 1
| VN349 | VN349, p.Javorník Na Dílech | 2
| VN349 | VN349, p.Nová Lhota Harvany | 1
| VN349 | VN349, p.Nová Lhota Říky | 3
| VN349 | VN349, p.Nová Lhota Zvonice | 1
| VN349 | VN349, p.Suchov Republika | 2
| VN349 | VN349, p.Suchov Statek | 3
| VN349 | VN349, p.Suchov Škola | 2
| VN349 | VN349, p.Velká n.Veličkou Myjavská | 1
| VN349 | VN349, p.Velká n.Veličkou Na Závodí | 2
| VN383 | VN383, k.VN383 | 12
| VN383 | VN383, o.Čejč Vuš | 1
| VN701 | VN701, k.VN701 | 15
| VN701 | VN701, o.Hroznová Lhota Statek | 9
| VN701 | VN701, o.Kozojídky Horní Díly | 1
| VN701 | VN701, o.Kuželov | 3
| VN701 | VN701, o.Lipov | 34
| VN701 | VN701, o.Lipov Kordárna | 1
| VN701 | VN701, o.Lipov Kulturák | 6
| VN701 | VN701, o.Lipov Salaš | 5
| VN701 | VN701, o.Lipov Škola | 2
| VN701 | VN701, o.Louka Obec | 7
| VN701 | VN701, o.Louka Trud | 4
| VN701 | VN701, o.Malá Vrbka | 21
| VN701 | VN701, o.Tasov Velička | 4
| VN701 | VN701, o.Žeraviny | 3
| VN701 | VN701, p.Hroznová Lhota Gigant | 1
| VN701 | VN701, p.Hroznová Lhota Mlýn | 2
| VN701 | VN701, p.Hroznová Lhota Vodárna | 1
| VN701 | VN701, p.Hrubá Vrbka Podsedky | 1
| VN701 | VN701, p.Kuželov Pálenice | 3
| VN701 | VN701, p.Kuželov Větřák | 1
| VN701 | VN701, p.Lipov ACHP | 5
| VN701 | VN701, p.Lipov Drahy | 5
| VN701 | VN701, p.Lipov Koupaliště | 1
| VN701 | VN701, p.Lipov ZD | 1
| VN701 | VN701, p.Louka Losy | 2
| VN701 | VN701, p.Louka Maňáčany | 2
| VN701 | VN701, p.Louka Velička | 1
| VN701 | VN701, p.Malá Vrbka Záhumenice | 1
| VN701 | VN701, p.Tasov Školka | 1
| VN702 | VN702, k.VN702 | 17
| VN702 | VN702, p.Louka Kůt | 1
Kyjov | Bohuslavice | Bohuslavice, TS:510190_KOUPALIŠTĚ | 1
| Bzenec | Bzenec, TS:510774_TYRŠOVA | 1
| Bzenec | Bzenec, TS:510776_KATR | 1
| Bzenec | Bzenec, TS:510778_LESY | 1
| Kelčany | Kelčany, TS:702385_KOLONIE | 1
| Moravský Písek | Moravský Písek, TS:510832_OSTROŽSKÁ | 1
| Skoronice | Skoronice, TS:510334_OBEC | 1
| Vlkoš | Vlkoš, TS:510373_PILA | 1
| Vlkoš | Vlkoš, TS:510375_LÍHEŇ | 1
| VN21 | VN21, k.VN21 | 5
| VN338 | VN338, k.VN338 | 13
| VN338 | VN338, p.Mistřín Šardická | 1
| VN338 | VN338, p.Svatobořice Vinařství | 1
| VN339 | VN339, k.VN339 | 3
| VN351 | VN351, k.VN351 | 23
| VN351 | VN351, o.Bzenec Litner | 1
| VN351 | VN351, o.Kelčany | 16
| VN351 | VN351, o.Kelčany Szp | 1
| VN351 | VN351, o.Kelčany Újezd | 10
| VN351 | VN351, o.Kyjov Vodojem | 3
| VN351 | VN351, o.Skoronice ZD | 3
| VN351 | VN351, o.Vlkoš | 21
| VN351 | VN351, o.Vlkoš Obec | 3
| VN351 | VN351, o.Vlkoš Ps | 2
| VN351 | VN351, o.Vracov ZD | 2
| VN351 | VN351, p.Bzenec Tyršova | 1
| VN351 | VN351, p.Bzenec U Benzinky | 1
| VN351 | VN351, p.Bzenec Vodárna | 3
| VN351 | VN351, p.Hýsly Farma | 2
| VN351 | VN351, p.Kelčany Sklepy | 1
| VN351 | VN351, p.Vlkoš Agrofa | 4
| VN351 | VN351, p.Vlkoš Ahorn | 1
| VN351 | VN351, p.Vlkoš ČSD | 1
| VN351 | VN351, p.Vlkoš Krůty | 10
| VN351 | VN351, p.Vlkoš Kyjovská | 2
| VN351 | VN351, p.Vlkoš Líheň | 1
| VN351 | VN351, p.Vlkoš ZD | 1
| VN351 | VN351, p.Vracov Traktorka | 1
| VN38 | VN38, k.VN38 | 32
| VN38 | VN38, o.Bohuslavice Koupaliště | 4
| VN38 | VN38, o.Haluzice | 1
| VN38 | VN38, o.Mouchnice Dětská základna | 7
| VN38 | VN38, o.spojka VN38-VN885 | 2
| VN38 | VN38, p.Haluzice Pt | 4
| VN38 | VN38, p.Jestřabice Dvorek ZD | 4
| VN394 | VN394, k.VN394 | 32
| VN394 | VN394, o.Kyjov Silo | 3
| VN394 | VN394, p.Koryčany Na čéškách | 5
| VN394 | VN394, p.Kyjov Bramipet | 1
| VN40 | VN40, k.VN40 | 6
| VN40 | VN40, o.spojka VN878-VN40 | 1
| VN40 | VN40, p.Kyjov Lidická | 2
| VN50 | VN50, k.VN50 | 28
| VN50 | VN50, o.Bzenec Velprum | 2
| VN50 | VN50, o.Milokošť | 13
| VN50 | VN50, o.Milokošť Jme | 1
| VN50 | VN50, o.Moravský Písek | 6
| VN50 | VN50, o.Moravský Písek Pekárna | 10
| VN50 | VN50, o.Veselí nad Moravou ČOV | 6
| VN50 | VN50, o.Veselí nad Moravou Kravín | 1
| VN50 | VN50, o.Veselí nad Moravou OPP | 1
| VN50 | VN50, o.Veselí nad Moravou Štěrky | 1
| VN50 | VN50, p.Milokošť Urbánek | 2
| VN50 | VN50, p.Moravský Písek Ostrožská | 1
| VN50 | VN50, p.Moravský Písek ZD | 1
| VN50 | VN50, p.Veselí nad Moravou Benátky | 2
| VN50 | VN50, p.Veselí nad Moravou Hasiči | 2
| VN50 | VN50, p.Veselí nad Moravou OPP | 1
| VN50 | VN50, p.Veselí nad Moravou Park | 1
| VN50 | VN50, p.Veselí nad Moravou Stadion | 1
| VN702 | VN702, k.VN702 | 3
| VN703 | VN703, k.VN703 | 3
| VN703 | VN703, o.Veselí nad Moravou Eurotec | 1
| VN878 | VN878, k.VN878 | 3
| Vracov | Vracov, TS:510922_SKLEPY | 1
III. etapa (tj. období od 14. do 19. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení | Počet HZ
Hodonín | Milotice | Milotice, TS:510500_OBEC | 1
| Šardice | Šardice, TS:510568_ŠKOLKA | 1
| Šardice | Šardice, TS:510571_STŘED | 1
| VN18 | VN18, o.Karlín | 6
| VN18 | VN18, o.Svatobořice | 6
| VN18 | VN18, o.Šardice | 7
| VN18 | VN18, p.Stavěšice Kt pres | 3
| VN18 | VN18, p.Šardice Školka | 2
| VN18 | VN18, p.Šardice ZD | 1
| VN19 | VN19, k.VN19 | 8
| VN338 | VN338, k.VN338 | 6
| VN338 | VN338, o.Dubňany | 6
| VN338 | VN338, o.Mutěnice Závlaha | 2
| VN338 | VN338, o.Šardice Dukla | 4
| VN338 | VN338, p.Mutěnice Vrt | 2
| VN338 | VN338, p.Šardice Fve GaVa | 1
| VN350 | VN350, k.VN350 | 3
| VN350 | VN350, o.Boršice | 1
| VN39 | VN39, k.VN39 | 15
| VN39 | VN39, o.Dubňany Sklárny | 2
| VN39 | VN39, o.Milotice Záviště | 3
| VN39 | VN39, o.Ratíškovice | 7
| VN39 | VN39, o.Ratíškovice Býkárna | 3
| VN39 | VN39, o.Ratíškovice Hřiště | 4
| VN39 | VN39, o.Ratíškovice Písky | 1
| VN39 | VN39, o.Ratíškovice Růdník | 2
| VN39 | VN39, o.Vacenovice Kyjovan | 5
| VN39 | VN39, o.Vacenovice ZD | 4
| VN39 | VN39, p.Dubňany Konzervárna | 1
| VN39 | VN39, p.Dubňany Na Dílech | 1
| VN39 | VN39, p.Dubňany U Křížku | 1
| VN39 | VN39, p.Dubňany Valtech Tors | 2
| VN39 | VN39, p.Milotice Obec | 1
| VN39 | VN39, p.Milotice Školka | 1
| VN39 | VN39, p.Milotice Záluží | 3
| VN39 | VN39, p.Milotice ZD | 1
| VN39 | VN39, p.Milotice ZŠ | 1
| VN39 | VN39, p.Ratíškovice K Rohatci | 1
| VN39 | VN39, p.Ratíškovice Větrná | 1
| VN39 | VN39, p.Vacenovice Krist | 1
| VN39 | VN39, p.Vacenovice Plasty | 1
| VN39 | VN39, p.Vacenovice Sklepy | 1
| VN705 | VN705, k.VN705 | 10
| VN705 | VN705, o.spojka VN707-VN705 | 1
| VN705 | VN705, o.Strážnice Nám. Svobody | 2
| VN705 | VN705, p.Strážnice Léčivky | 2
| VN705 | VN705, p.Strážnice Ořechovka | 1
| VN706 | VN706, k.VN706 | 15
| VN707 | VN707, k.VN707 | 24
| VN707 | VN707, o.Petrov Rybáře | 2
| VN707 | VN707, o.Rohatec Kovárna | 1
| VN707 | VN707, o.Rohatec Kovošrot | 4
| VN707 | VN707, o.Rohatec Sigma | 2
| VN707 | VN707, o.Rohatec Šírava | 3
| VN707 | VN707, o.Rohatec Šiřava | 2
| VN707 | VN707, o.Rohatec Vinkléř | 2
| VN707 | VN707, o.spojka VN707 o.Šířava-o.Sigma | 2
| VN707 | VN707, o.Strážnice Hotel | 2
| VN707 | VN707, p.Petrov Průda | 1
| VN707 | VN707, p.Rohatec Fléček | 2
| VN707 | VN707, p.Rohatec Soboňky | 2
| VN707 | VN707, p.Strážnice Čistička | 3
| VN707 | VN707, p.Strážnice Žabné | 2
| VN708 | VN708, k.VN708 | 18
| VN708 | VN708, p.Rohatec Drůbežárna | 1
| VN715 | VN715, k.VN715 | 1
| VN777 | VN777, k.VN777 | 3
Kyjov | Blatnička | Blatnička, TS:510768_OBEC | 1
| Blatnička | Blatnička, TS:510769_ZA ŠKOLOU | 1
| Bukovany | Bukovany, TS:510195_OBEC | 1
| Dambořice | Dambořice, TS:510213_FARMA | 1
| Kyjov | Kyjov, TS:510260_KOZLOVKA | 1
| Kyjov | Kyjov, TS:510288_DŮM KOBERCŮ | 1
| Nechvalín | Nechvalín, TS:510322_ZD | 1
| Nechvalín | Nechvalín, TS:510323_KOPEC | 1
| Strážovice | Strážovice, TS:510347_ŠKOLKA | 1
| Věteřov | Věteřov, TS:510367_KAŠÍK | 1
| VN18 | VN18, k.VN18 | 3
| VN18 | VN18, o.Archlebov | 4
| VN18 | VN18, o.Dražůvky | 1
| VN18 | VN18, o.Násedlovice | 5
| VN18 | VN18, o.Násedlovice Šohaj | 4
| VN18 | VN18, o.Nenkovice | 2
| VN18 | VN18, o.Nenkovice Škola | 1
| VN18 | VN18, o.Nenkovice ZD | 1
| VN18 | VN18, o.Sobůlky | 16
| VN18 | VN18, o.Sobůlky Maryša | 4
| VN18 | VN18, o.spojka VN383-VN18 | 1
| VN18 | VN18, o.Strážovice Školka | 12
| VN18 | VN18, o.Svatobořice | 9
| VN18 | VN18, o.Svatobořice Svatex | 1
| VN18 | VN18, o.Svatobořice ZD | 1
| VN18 | VN18, o.Šardice | 6
| VN18 | VN18, o.Uhřice | 6
| VN18 | VN18, o.Želetice | 5
| VN18 | VN18, o.Želetice Obec | 1
| VN18 | VN18, p.Dražůvky ZD | 2
| VN18 | VN18, p.Kyjov ČOV | 1
| VN18 | VN18, p.Mistřín Betonárka | 1
| VN18 | VN18, p.Násedlovice Mlýn | 2
| VN18 | VN18, p.Násedlovice Řadovky | 1
| VN18 | VN18, p.Nenkovice Cihelna | 1
| VN18 | VN18, p.Sobůlky MŠ | 1
| VN18 | VN18, p.Sobůlky ZD | 1
| VN18 | VN18, p.Stavěšice Obec | 1
| VN18 | VN18, p.Svatobořice Mlýn | 2
| VN18 | VN18, p.Uhřice Kolonie | 1
| VN18 | VN18, p.Žarošice Škola | 2
| VN18 | VN18, p.Želetice Nenkovská | 1
| VN19 | VN19, k.VN19 | 8
| VN19 | VN19, o.Kyjov Sklárny | 1
| VN19 | VN19, o.spojka VN19-VN40 u KY/9 | 1
| VN350 | VN350, o.Blatnice | 4
| VN350 | VN350, o.Blatnice Škola | 1
| VN354 | VN354, k.VN354 | 20
| VN354 | VN354, o.Ždánice Narex | 2
| VN359 | VN359, k.VN359 | 6
| VN359 | VN359, p.Kyjov Kostelecká | 2
| VN383 | VN383, k.VN383 | 10
| VN383 | VN383, o.Kyjov OÚNZ | 9
| VN383 | VN383, p.Svatobořice Elektrosvit | 1
| VN39 | VN39, k.VN39 | 15
| VN39 | VN39, p.Milotice Krůty | 1
| VN39 | VN39, p.Milotice Zámek | 6
| VN39 | VN39, p.Milotice Závlaha | 4
| VN704 | VN704, k.VN704 | 1
| VN704 | VN704, p.Veselí nad Moravou Depo | 2
| VN706 | VN706, k.VN706 | 1
| VN706 | VN706, o.Blatnice | 11
| VN706 | VN706, o.Blatnice Škola | 3
| VN706 | VN706, p.Blatnice Koupaliště | 1
| VN706 | VN706, p.Blatnice Panáček | 2
| VN706 | VN706, p.Blatnice Zahradnictví | 1
| VN707 | VN707, k.VN707 | 10
| VN707 | VN707, o.Bzenec Závlahy | 9
| VN707 | VN707, o.Moravský Písek ČSD | 13
| VN707 | VN707, o.Moravský Písek Závlahy | 1
| VN707 | VN707, p.Moravský Písek Závlahy 11 | 6
| VN708 | VN708, k.VN708 | 3
| VN885 | VN885, k.VN885 | 42
| VN885 | VN885, o.Dambořice | 8
| VN885 | VN885, o.Dambořice Sběrné Středisko | 5
| VN885 | VN885, o.Lovčice | 2
| VN885 | VN885, o.Lovčice Skalka | 12
| VN885 | VN885, o.Uhčice ZD | 1
| VN885 | VN885, o.Uhřice Obec | 1
| VN885 | VN885, o.Věteřov | 6
| VN885 | VN885, o.Źarošice Zdravá Voda | 3
| VN885 | VN885, o.Žarošice Farma | 5
| VN885 | VN885, o.Žarošice Zdravá Voda | 6
| VN885 | VN885, o.Ždánice | 15
| VN885 | VN885, o.Ždánice Nádraží | 1
| VN885 | VN885, o.Ždánice Narex | 2
| VN885 | VN885, p.Boršov Obec | 2
| VN885 | VN885, p.Bukovany MŠ | 1
| VN885 | VN885, p.Bukovany Obec | 1
| VN885 | VN885, p.Bukovany Voda | 2
| VN885 | VN885, p.Dambořice Loučka | 1
| VN885 | VN885, p.Dambořice Obec | 2
| VN885 | VN885, p.Dambořice Za Humny | 1
| VN885 | VN885, p.Kyjov Jedy | 1
| VN885 | VN885, p.Lovčice Valaška | 1
| VN885 | VN885, p.Lovčice Zákostelí | 1
| VN885 | VN885, p.Nechvalín Kopec | 2
| VN885 | VN885, p.Nechvalín ZD | 4
| VN885 | VN885, p.Ostrovánky Obec | 2
| VN885 | VN885, p.Věteřov Škola | 1
| VN885 | VN885, p.Žarošice Mlýn | 1
| VN885 | VN885, p.Žarošice Obec | 2
| VN885 | VN885, p.Žarošice Silničná | 1
| VN885 | VN885, p.Žarošice Vojsko | 24
| VN885 | VN885, p.Ždánice Hřbitov | 1
| VN885 | VN885, p.Ždánice Spoje | 2
| VN885 | VN885, p.Ždánice Zámecká | 1
| VN885 | VN885, p.Ždánice Zvonice | 5
| VN885 | VN885, p.Ždánice Žandovský Mlýn | 1
| Vnorovy | Vnorovy, TS:510913_U KŘÍŽE | 1
| Ždánice | Ždánice, TS:510408_POLNÍ | 1

## Plán ZHT s HZ do měsíců
Příloha č. 15 G: Harmonogram prací část 6 - Morava NN a VN – Hodonín B (dříve HO_B)
Harmonogram linek VN
I. etapa (tj. období od 2. do 7. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení | Počet HZ | Měsíc
Hodonín | Hodonín | Hodonín, TS:510037_VESLAŘSKÝ KLUB | 1
| Hovorany | Hovorany, TS:510489_ZDŠ | 1
| Kněždub | Kněždub, TS:510619_LETKA | 1
| Kněždub | Kněždub, TS:510620_ŠUMÁRNÍK | 1
| Mutěnice | Mutěnice, TS:510035_ZBROD | 1
| Radějov | Radějov, TS:510678_HUSÍ HORY | 1
| Terezín | Terezín, TS:510582_OBEC | 1
| VN2 | VN2, k.VN2 | 7
| VN2 | VN2, o.Čejč | 13
| VN2 | VN2, o.Čejč MŠ | 14
| VN2 | VN2, o.Čejkovice | 14
| VN2 | VN2, o.Čejkovice Tvrz | 1
| VN2 | VN2, o.D.Bojanovice Závlahy | 1
| VN2 | VN2, o.Dubňany Gigant I | 1
| VN2 | VN2, o.Dubňany Máj II | 1
| VN2 | VN2, o.Mutěnice | 1
| VN2 | VN2, o.Mutěnice Vsv | 1
| VN2 | VN2, o.Starý Poddvorov | 2
| VN2 | VN2, p.Čejč Slavkovská | 1
| VN2 | VN2, p.Čejkovice Fg | 1
| VN2 | VN2, p.Čejkovice Zahrada | 1
| VN2 | VN2, p.Čejkovice Závlahy | 5
| VN2 | VN2, p.Dubňany Limaplast | 1
| VN2 | VN2, p.Dubňany U Kina | 1
| VN2 | VN2, p.Dubňany Učiliště | 1
| VN2 | VN2, p.Hovorany Sklepy | 2
| VN2 | VN2, p.Hovorany ZDŠ | 1
| VN2 | VN2, p.Mutěnice Skládka | 1
| VN204 | VN204, k.VN204 | 23
| VN204 | VN204, o.Hodonín Cihelna HC01 | 1
| VN204 | VN204, o.Hodonín Sběrné Suroviny | 2
| VN229 | VN229, k.VN229 | 1
| VN230 | VN230, k.VN230 | 1
| VN231 | VN231, k.VN231 | 12
| VN231 | VN231, p.Hodonín Mrkotálky | 1
| VN231 | VN231, p.Hodonín Perunská | 1
| VN235 | VN235, k.VN235 | 4
| VN260 | VN260, k.VN260 | 3
| VN260 | VN260, o.Hodonín Akrman | 1
| VN260 | VN260, o.Hodonín Bažantnice | 2
| VN260 | VN260, p.Hodonín Hors | 1
| VN260 | VN260, p.Hodonín Žizkova | 2
| VN284 | VN284, k.VN284 | 1
| VN35 | VN35, k.VN35 | 6
| VN35 | VN35, o.D.Bojanovice ZDŠ | 2
| VN35 | VN35, o.Dolní Bojanovice | 27
| VN35 | VN35, o.Hodonín Závlahy | 1
| VN35 | VN35, o.Lužice Lidový Dům | 2
| VN35 | VN35, o.Lužice Písečné | 15
| VN35 | VN35, o.Mikulčice | 13
| VN35 | VN35, o.Mikulčice ČOV Tx | 1
| VN35 | VN35, o.Mikulčice Kulturák | 1
| VN35 | VN35, o.Nový Poddvorov | 1
| VN35 | VN35, o.Prušánky | 12
| VN35 | VN35, o.Prušánky Cacardov | 5
| VN35 | VN35, o.Prušánky Dům Služeb | 2
| VN35 | VN35, p.Josefov Farma | 1
| VN35 | VN35, p.Josefov Obec | 4
| VN35 | VN35, p.Mikulčice Hledíkov | 2
| VN35 | VN35, p.Mikulčice Závlaha | 2
| VN35 | VN35, p.Prušánky Nechory | 1
| VN35 | VN35, p.Prušánky Obec | 3
| VN35 | VN35, p.Prušánky Vsisko | 1
| VN35 | VN35, p.Prušánky Zahrádkáři | 2
| VN48 | VN48, k.VN48 | 20
| VN48 | VN48, o.Kněždub | 9
| VN48 | VN48, o.Radějov | 27
| VN48 | VN48, o.Radějov Mlýnky | 4
| VN48 | VN48, o.Radějov Pustý | 11
| VN48 | VN48, o.Strážnice Smuteční Síň | 2
| VN48 | VN48, o.Sudoměřice | 4
| VN48 | VN48, o.Tvarožná Lhota | 3
| VN48 | VN48, o.Tvarožná Lhota ZD | 1
| VN48 | VN48, p.Kněždub Dvůr | 1
| VN48 | VN48, p.Kněždub Mlékárna | 1
| VN48 | VN48, p.Petrov Čerpačka | 2
| VN48 | VN48, p.Petrov Plže | 2
| VN48 | VN48, p.Petrov Sklad Ovoce | 7
| VN48 | VN48, p.Radějov Poddolky | 1
| VN48 | VN48, p.Radějov Policie | 1
| VN48 | VN48, p.Radějov Pustý | 1
| VN48 | VN48, p.Strážnice Dúbrava | 1
| VN48 | VN48, p.Strážnice Šutrovna | 1
| VN48 | VN48, p.Sudoměřice Drahy | 1
| VN48 | VN48, p.Sudoměřice Kolonie | 3
| VN48 | VN48, p.Tvarožná Lhota Lučina | 1
| VN60 | VN60, k.VN60 | 10
| VN60 | VN60, o.Hodonín Rubanice | 1
| VN60 | VN60, p.Hodonín Tespra | 2
| VN62 | VN62, k.VN62 | 6
Kyjov | Hýsly | Hýsly, TS:702820_JOSEFÍNSKÁ SAMOTA | 1
| Ježov | Ježov, TS:510223_ŠKOLKA | 1
| Koryčany | Koryčany, TS:510992_U ZDRAVÉ VODY | 1
| Koryčany | Koryčany, TS:510996_DVOREK | 1
| Koryčany | Koryčany, TS:510997_BAKO | 1
| Kožušice | Kožušice, TS:511042_CHALOUPKY | 1
| Medlovice | Medlovice, TS:511045_OBEC | 1
| Osvětimany | Osvětimany, TS:511051_NÁKUPNÍ STŘ. | 1
| Osvětimany | Osvětimany, TS:511057_HORNÍ PASEKY | 1
| Staré Hutě | Staré Hutě, TS:511023_HORNÍ KONEC | 1
| Střílky | Střílky, TS:511010_ZDŠ | 1
| Syrovín | Syrovín, TS:510844_FARMA | 1
| Syrovín | Syrovín, TS:510845_U HŘIŠTĚ | 1
| Újezdec u Medlovic | Újezdec u Medlovic, TS:511062_OBEC | 1
| VN382 | VN382, k.VN382 | 19
| VN382 | VN382, o.Čeložnice Rekreace | 4
| VN382 | VN382, o.Domanín Kravín | 2
| VN382 | VN382, o.Hýsly Josefin.dvůr | 2
| VN382 | VN382, o.Ježov | 28
| VN382 | VN382, o.Ježov Cibulárna | 5
| VN382 | VN382, o.Kostelec | 4
| VN382 | VN382, o.Kostelec Obec | 4
| VN382 | VN382, o.Mezihoří | 3
| VN382 | VN382, o.Moravany | 14
| VN382 | VN382, o.Moravany Školka | 3
| VN382 | VN382, o.Moravany Zd | 1
| VN382 | VN382, o.Osvětimany Čov | 4
| VN382 | VN382, o.Osvětimany Dolní Paseky | 5
| VN382 | VN382, o.Těmice Cihelna | 3
| VN382 | VN382, o.Vřesovice Podhoří | 4
| VN382 | VN382, o.Žeravice | 1
| VN382 | VN382, p.Bzenec Háj | 1
| VN382 | VN382, p.Čeložnice Obec | 7
| VN382 | VN382, p.Domanín Obec | 1
| VN382 | VN382, p.Hýsly Statek | 5
| VN382 | VN382, p.Ježov Autokemp | 2
| VN382 | VN382, p.Ježov Školka | 1
| VN382 | VN382, p.Ježov Závlaha | 1
| VN382 | VN382, p.Ježov ZD | 1
| VN382 | VN382, p.Labuty Obec | 2
| VN382 | VN382, p.Moravany Paniháje | 1
| VN382 | VN382, p.Moravany Vinohrádky | 1
| VN382 | VN382, p.Osvětimany Cihelna | 2
| VN382 | VN382, p.Osvětimany Dvůr | 1
| VN382 | VN382, p.Osvětimany Hasičárna | 5
| VN382 | VN382, p.Osvětimany Horní Paseky | 2
| VN382 | VN382, p.Osvětimany OSP | 2
| VN382 | VN382, p.Osvětimany Škola | 1
| VN382 | VN382, p.Osvětimany Tábor Jednota | 6
| VN382 | VN382, p.Skalka Obec | 1
| VN382 | VN382, p.Vřesovice Palata | 1
| VN382 | VN382, p.Vřesovice Radost | 2
| VN781 | VN781, k.VN781 | 22
| VN781 | VN781, o.Blišice | 4
| VN781 | VN781, o.Koryčany Dvorek | 17
| VN781 | VN781, o.Koryčany Přehrada | 5
| VN781 | VN781, o.Koryčany Znz | 1
| VN781 | VN781, o.Kožušice | 1
| VN781 | VN781, o.Staré Hutě | 28
| VN781 | VN781, o.Střílky ZD Dílny | 3
| VN781 | VN781, o.Střílky ZDŠ | 6
| VN781 | VN781, o.Stupava | 11
| VN781 | VN781, o.Zástřizly | 3
| VN781 | VN781, p.Blišice Obec | 1
| VN781 | VN781, p.Koryčany Bako | 1
| VN781 | VN781, p.Koryčany Petržalka | 3
| VN781 | VN781, p.Koryčany U Koryny | 1
| VN781 | VN781, p.Koryčany U Zdravé Vody | 1
| VN781 | VN781, p.Koryčany Vodárna | 2
| VN781 | VN781, p.Kožušice Chaloupky | 3
| VN781 | VN781, p.Lískovec Obec | 2
| VN781 | VN781, p.Staré Hutě Dolní konec | 1
| VN781 | VN781, p.Staré Hutě Horní konec | 1
| VN781 | VN781, p.Střílky Nová | 2
| VN781 | VN781, p.Střílky ZD Posklizňovka | 2
| VN781 | VN781, p.Zástřizly U Silnice Č.50 | 1
| Vřesovice | Vřesovice, TS:510384_RADOST | 1
| Vřesovice | Vřesovice, TS:510390_PALATA | 1
II. etapa (tj. období od 8. do 13. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení | Počet HZ | Měsíc
Hodonín | Velká nad Veličkou | Velká nad Veličkou, TS:510743_MYJAVSKÁ | 1
| Velká nad Veličkou | Velká nad Veličkou, TS:510747_STADION | 1
| Velká nad Veličkou | Velká nad Veličkou, TS:510748_TV PŘEVADÉČ | 1
| Velká nad Veličkou | Velká nad Veličkou, TS:510950_POD HRÁDKEM | 1
| Velká nad Veličkou | Velká nad Veličkou, TS:701291_U LIHOVARU | 1
| VN128 | VN128, k.VN128 | 1
| VN349 | VN349, k.VN349 | 44
| VN349 | VN349, o.Javorník | 4
| VN349 | VN349, o.Javorník Filipovo Údolí | 7
| VN349 | VN349, o.Kuželov | 4
| VN349 | VN349, o.Malá Vrbka | 3
| VN349 | VN349, o.Nová Lhota | 2
| VN349 | VN349, o.Nová Lhota Nové Pole | 1
| VN349 | VN349, o.Převaděč | 3
| VN349 | VN349, o.Vápenky | 19
| VN349 | VN349, o.Velká n.Veličkou Sídliště | 2
| VN349 | VN349, o.Velká n.Veličkou Stadion | 17
| VN349 | VN349, p.Hrubá Vrbka Podsedky | 1
| VN349 | VN349, p.Javorník Kovoděl | 1
| VN349 | VN349, p.Javorník Na Dílech | 2
| VN349 | VN349, p.Nová Lhota Harvany | 1
| VN349 | VN349, p.Nová Lhota Říky | 3
| VN349 | VN349, p.Nová Lhota Zvonice | 1
| VN349 | VN349, p.Suchov Republika | 2
| VN349 | VN349, p.Suchov Statek | 3
| VN349 | VN349, p.Suchov Škola | 2
| VN349 | VN349, p.Velká n.Veličkou Myjavská | 1
| VN349 | VN349, p.Velká n.Veličkou Na Závodí | 2
| VN383 | VN383, k.VN383 | 12
| VN383 | VN383, o.Čejč Vuš | 1
| VN701 | VN701, k.VN701 | 15
| VN701 | VN701, o.Hroznová Lhota Statek | 9
| VN701 | VN701, o.Kozojídky Horní Díly | 1
| VN701 | VN701, o.Kuželov | 3
| VN701 | VN701, o.Lipov | 34
| VN701 | VN701, o.Lipov Kordárna | 1
| VN701 | VN701, o.Lipov Kulturák | 6
| VN701 | VN701, o.Lipov Salaš | 5
| VN701 | VN701, o.Lipov Škola | 2
| VN701 | VN701, o.Louka Obec | 7
| VN701 | VN701, o.Louka Trud | 4
| VN701 | VN701, o.Malá Vrbka | 21
| VN701 | VN701, o.Tasov Velička | 4
| VN701 | VN701, o.Žeraviny | 3
| VN701 | VN701, p.Hroznová Lhota Gigant | 1
| VN701 | VN701, p.Hroznová Lhota Mlýn | 2
| VN701 | VN701, p.Hroznová Lhota Vodárna | 1
| VN701 | VN701, p.Hrubá Vrbka Podsedky | 1
| VN701 | VN701, p.Kuželov Pálenice | 3
| VN701 | VN701, p.Kuželov Větřák | 1
| VN701 | VN701, p.Lipov ACHP | 5
| VN701 | VN701, p.Lipov Drahy | 5
| VN701 | VN701, p.Lipov Koupaliště | 1
| VN701 | VN701, p.Lipov ZD | 1
| VN701 | VN701, p.Louka Losy | 2
| VN701 | VN701, p.Louka Maňáčany | 2
| VN701 | VN701, p.Louka Velička | 1
| VN701 | VN701, p.Malá Vrbka Záhumenice | 1
| VN701 | VN701, p.Tasov Školka | 1
| VN702 | VN702, k.VN702 | 17
| VN702 | VN702, p.Louka Kůt | 1
Kyjov | Bohuslavice | Bohuslavice, TS:510190_KOUPALIŠTĚ | 1
| Bzenec | Bzenec, TS:510774_TYRŠOVA | 1
| Bzenec | Bzenec, TS:510776_KATR | 1
| Bzenec | Bzenec, TS:510778_LESY | 1
| Kelčany | Kelčany, TS:702385_KOLONIE | 1
| Moravský Písek | Moravský Písek, TS:510832_OSTROŽSKÁ | 1
| Skoronice | Skoronice, TS:510334_OBEC | 1
| Vlkoš | Vlkoš, TS:510373_PILA | 1
| Vlkoš | Vlkoš, TS:510375_LÍHEŇ | 1
| VN21 | VN21, k.VN21 | 5
| VN338 | VN338, k.VN338 | 13
| VN338 | VN338, p.Mistřín Šardická | 1
| VN338 | VN338, p.Svatobořice Vinařství | 1
| VN339 | VN339, k.VN339 | 3
| VN351 | VN351, k.VN351 | 23
| VN351 | VN351, o.Bzenec Litner | 1
| VN351 | VN351, o.Kelčany | 16
| VN351 | VN351, o.Kelčany Szp | 1
| VN351 | VN351, o.Kelčany Újezd | 10
| VN351 | VN351, o.Kyjov Vodojem | 3
| VN351 | VN351, o.Skoronice ZD | 3
| VN351 | VN351, o.Vlkoš | 21
| VN351 | VN351, o.Vlkoš Obec | 3
| VN351 | VN351, o.Vlkoš Ps | 2
| VN351 | VN351, o.Vracov ZD | 2
| VN351 | VN351, p.Bzenec Tyršova | 1
| VN351 | VN351, p.Bzenec U Benzinky | 1
| VN351 | VN351, p.Bzenec Vodárna | 3
| VN351 | VN351, p.Hýsly Farma | 2
| VN351 | VN351, p.Kelčany Sklepy | 1
| VN351 | VN351, p.Vlkoš Agrofa | 4
| VN351 | VN351, p.Vlkoš Ahorn | 1
| VN351 | VN351, p.Vlkoš ČSD | 1
| VN351 | VN351, p.Vlkoš Krůty | 10
| VN351 | VN351, p.Vlkoš Kyjovská | 2
| VN351 | VN351, p.Vlkoš Líheň | 1
| VN351 | VN351, p.Vlkoš ZD | 1
| VN351 | VN351, p.Vracov Traktorka | 1
| VN38 | VN38, k.VN38 | 32
| VN38 | VN38, o.Bohuslavice Koupaliště | 4
| VN38 | VN38, o.Haluzice | 1
| VN38 | VN38, o.Mouchnice Dětská základna | 7
| VN38 | VN38, o.spojka VN38-VN885 | 2
| VN38 | VN38, p.Haluzice Pt | 4
| VN38 | VN38, p.Jestřabice Dvorek ZD | 4
| VN394 | VN394, k.VN394 | 32
| VN394 | VN394, o.Kyjov Silo | 3
| VN394 | VN394, p.Koryčany Na čéškách | 5
| VN394 | VN394, p.Kyjov Bramipet | 1
| VN40 | VN40, k.VN40 | 6
| VN40 | VN40, o.spojka VN878-VN40 | 1
| VN40 | VN40, p.Kyjov Lidická | 2
| VN50 | VN50, k.VN50 | 28
| VN50 | VN50, o.Bzenec Velprum | 2
| VN50 | VN50, o.Milokošť | 13
| VN50 | VN50, o.Milokošť Jme | 1
| VN50 | VN50, o.Moravský Písek | 6
| VN50 | VN50, o.Moravský Písek Pekárna | 10
| VN50 | VN50, o.Veselí nad Moravou ČOV | 6
| VN50 | VN50, o.Veselí nad Moravou Kravín | 1
| VN50 | VN50, o.Veselí nad Moravou OPP | 1
| VN50 | VN50, o.Veselí nad Moravou Štěrky | 1
| VN50 | VN50, p.Milokošť Urbánek | 2
| VN50 | VN50, p.Moravský Písek Ostrožská | 1
| VN50 | VN50, p.Moravský Písek ZD | 1
| VN50 | VN50, p.Veselí nad Moravou Benátky | 2
| VN50 | VN50, p.Veselí nad Moravou Hasiči | 2
| VN50 | VN50, p.Veselí nad Moravou OPP | 1
| VN50 | VN50, p.Veselí nad Moravou Park | 1
| VN50 | VN50, p.Veselí nad Moravou Stadion | 1
| VN702 | VN702, k.VN702 | 3
| VN703 | VN703, k.VN703 | 3
| VN703 | VN703, o.Veselí nad Moravou Eurotec | 1
| VN878 | VN878, k.VN878 | 3
| Vracov | Vracov, TS:510922_SKLEPY | 1
III. etapa (tj. období od 14. do 19. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení | Počet HZ | Měsíc
Hodonín | Milotice | Milotice, TS:510500_OBEC | 1
| Šardice | Šardice, TS:510568_ŠKOLKA | 1
| Šardice | Šardice, TS:510571_STŘED | 1
| VN18 | VN18, o.Karlín | 6
| VN18 | VN18, o.Svatobořice | 6
| VN18 | VN18, o.Šardice | 7
| VN18 | VN18, p.Stavěšice Kt pres | 3
| VN18 | VN18, p.Šardice Školka | 2
| VN18 | VN18, p.Šardice ZD | 1
| VN19 | VN19, k.VN19 | 8
| VN338 | VN338, k.VN338 | 6
| VN338 | VN338, o.Dubňany | 6
| VN338 | VN338, o.Mutěnice Závlaha | 2
| VN338 | VN338, o.Šardice Dukla | 4
| VN338 | VN338, p.Mutěnice Vrt | 2
| VN338 | VN338, p.Šardice Fve GaVa | 1
| VN350 | VN350, k.VN350 | 3
| VN350 | VN350, o.Boršice | 1
| VN39 | VN39, k.VN39 | 15
| VN39 | VN39, o.Dubňany Sklárny | 2
| VN39 | VN39, o.Milotice Záviště | 3
| VN39 | VN39, o.Ratíškovice | 7
| VN39 | VN39, o.Ratíškovice Býkárna | 3
| VN39 | VN39, o.Ratíškovice Hřiště | 4
| VN39 | VN39, o.Ratíškovice Písky | 1
| VN39 | VN39, o.Ratíškovice Růdník | 2
| VN39 | VN39, o.Vacenovice Kyjovan | 5
| VN39 | VN39, o.Vacenovice ZD | 4
| VN39 | VN39, p.Dubňany Konzervárna | 1
| VN39 | VN39, p.Dubňany Na Dílech | 1
| VN39 | VN39, p.Dubňany U Křížku | 1
| VN39 | VN39, p.Dubňany Valtech Tors | 2
| VN39 | VN39, p.Milotice Obec | 1
| VN39 | VN39, p.Milotice Školka | 1
| VN39 | VN39, p.Milotice Záluží | 3
| VN39 | VN39, p.Milotice ZD | 1
| VN39 | VN39, p.Milotice ZŠ | 1
| VN39 | VN39, p.Ratíškovice K Rohatci | 1
| VN39 | VN39, p.Ratíškovice Větrná | 1
| VN39 | VN39, p.Vacenovice Krist | 1
| VN39 | VN39, p.Vacenovice Plasty | 1
| VN39 | VN39, p.Vacenovice Sklepy | 1
| VN705 | VN705, k.VN705 | 10
| VN705 | VN705, o.spojka VN707-VN705 | 1
| VN705 | VN705, o.Strážnice Nám. Svobody | 2
| VN705 | VN705, p.Strážnice Léčivky | 2
| VN705 | VN705, p.Strážnice Ořechovka | 1
| VN706 | VN706, k.VN706 | 15
| VN707 | VN707, k.VN707 | 24
| VN707 | VN707, o.Petrov Rybáře | 2
| VN707 | VN707, o.Rohatec Kovárna | 1
| VN707 | VN707, o.Rohatec Kovošrot | 4
| VN707 | VN707, o.Rohatec Sigma | 2
| VN707 | VN707, o.Rohatec Šírava | 3
| VN707 | VN707, o.Rohatec Šiřava | 2
| VN707 | VN707, o.Rohatec Vinkléř | 2
| VN707 | VN707, o.spojka VN707 o.Šířava-o.Sigma | 2
| VN707 | VN707, o.Strážnice Hotel | 2
| VN707 | VN707, p.Petrov Průda | 1
| VN707 | VN707, p.Rohatec Fléček | 2
| VN707 | VN707, p.Rohatec Soboňky | 2
| VN707 | VN707, p.Strážnice Čistička | 3
| VN707 | VN707, p.Strážnice Žabné | 2
| VN708 | VN708, k.VN708 | 18
| VN708 | VN708, p.Rohatec Drůbežárna | 1
| VN715 | VN715, k.VN715 | 1
| VN777 | VN777, k.VN777 | 3
Kyjov | Blatnička | Blatnička, TS:510768_OBEC | 1
| Blatnička | Blatnička, TS:510769_ZA ŠKOLOU | 1
| Bukovany | Bukovany, TS:510195_OBEC | 1
| Dambořice | Dambořice, TS:510213_FARMA | 1
| Kyjov | Kyjov, TS:510260_KOZLOVKA | 1
| Kyjov | Kyjov, TS:510288_DŮM KOBERCŮ | 1
| Nechvalín | Nechvalín, TS:510322_ZD | 1
| Nechvalín | Nechvalín, TS:510323_KOPEC | 1
| Strážovice | Strážovice, TS:510347_ŠKOLKA | 1
| Věteřov | Věteřov, TS:510367_KAŠÍK | 1
| VN18 | VN18, k.VN18 | 3
| VN18 | VN18, o.Archlebov | 4
| VN18 | VN18, o.Dražůvky | 1
| VN18 | VN18, o.Násedlovice | 5
| VN18 | VN18, o.Násedlovice Šohaj | 4
| VN18 | VN18, o.Nenkovice | 2
| VN18 | VN18, o.Nenkovice Škola | 1
| VN18 | VN18, o.Nenkovice ZD | 1
| VN18 | VN18, o.Sobůlky | 16
| VN18 | VN18, o.Sobůlky Maryša | 4
| VN18 | VN18, o.spojka VN383-VN18 | 1
| VN18 | VN18, o.Strážovice Školka | 12
| VN18 | VN18, o.Svatobořice | 9
| VN18 | VN18, o.Svatobořice Svatex | 1
| VN18 | VN18, o.Svatobořice ZD | 1
| VN18 | VN18, o.Šardice | 6
| VN18 | VN18, o.Uhřice | 6
| VN18 | VN18, o.Želetice | 5
| VN18 | VN18, o.Želetice Obec | 1
| VN18 | VN18, p.Dražůvky ZD | 2
| VN18 | VN18, p.Kyjov ČOV | 1
| VN18 | VN18, p.Mistřín Betonárka | 1
| VN18 | VN18, p.Násedlovice Mlýn | 2
| VN18 | VN18, p.Násedlovice Řadovky | 1
| VN18 | VN18, p.Nenkovice Cihelna | 1
| VN18 | VN18, p.Sobůlky MŠ | 1
| VN18 | VN18, p.Sobůlky ZD | 1
| VN18 | VN18, p.Stavěšice Obec | 1
| VN18 | VN18, p.Svatobořice Mlýn | 2
| VN18 | VN18, p.Uhřice Kolonie | 1
| VN18 | VN18, p.Žarošice Škola | 2
| VN18 | VN18, p.Želetice Nenkovská | 1
| VN19 | VN19, k.VN19 | 8
| VN19 | VN19, o.Kyjov Sklárny | 1
| VN19 | VN19, o.spojka VN19-VN40 u KY/9 | 1
| VN350 | VN350, o.Blatnice | 4
| VN350 | VN350, o.Blatnice Škola | 1
| VN354 | VN354, k.VN354 | 20
| VN354 | VN354, o.Ždánice Narex | 2
| VN359 | VN359, k.VN359 | 6
| VN359 | VN359, p.Kyjov Kostelecká | 2
| VN383 | VN383, k.VN383 | 10
| VN383 | VN383, o.Kyjov OÚNZ | 9
| VN383 | VN383, p.Svatobořice Elektrosvit | 1
| VN39 | VN39, k.VN39 | 15
| VN39 | VN39, p.Milotice Krůty | 1
| VN39 | VN39, p.Milotice Zámek | 6
| VN39 | VN39, p.Milotice Závlaha | 4
| VN704 | VN704, k.VN704 | 1
| VN704 | VN704, p.Veselí nad Moravou Depo | 2
| VN706 | VN706, k.VN706 | 1
| VN706 | VN706, o.Blatnice | 11
| VN706 | VN706, o.Blatnice Škola | 3
| VN706 | VN706, p.Blatnice Koupaliště | 1
| VN706 | VN706, p.Blatnice Panáček | 2
| VN706 | VN706, p.Blatnice Zahradnictví | 1
| VN707 | VN707, k.VN707 | 10
| VN707 | VN707, o.Bzenec Závlahy | 9
| VN707 | VN707, o.Moravský Písek ČSD | 13
| VN707 | VN707, o.Moravský Písek Závlahy | 1
| VN707 | VN707, p.Moravský Písek Závlahy 11 | 6
| VN708 | VN708, k.VN708 | 3
| VN885 | VN885, k.VN885 | 42
| VN885 | VN885, o.Dambořice | 8
| VN885 | VN885, o.Dambořice Sběrné Středisko | 5
| VN885 | VN885, o.Lovčice | 2
| VN885 | VN885, o.Lovčice Skalka | 12
| VN885 | VN885, o.Uhčice ZD | 1
| VN885 | VN885, o.Uhřice Obec | 1
| VN885 | VN885, o.Věteřov | 6
| VN885 | VN885, o.Źarošice Zdravá Voda | 3
| VN885 | VN885, o.Žarošice Farma | 5
| VN885 | VN885, o.Žarošice Zdravá Voda | 6
| VN885 | VN885, o.Ždánice | 15
| VN885 | VN885, o.Ždánice Nádraží | 1
| VN885 | VN885, o.Ždánice Narex | 2
| VN885 | VN885, p.Boršov Obec | 2
| VN885 | VN885, p.Bukovany MŠ | 1
| VN885 | VN885, p.Bukovany Obec | 1
| VN885 | VN885, p.Bukovany Voda | 2
| VN885 | VN885, p.Dambořice Loučka | 1
| VN885 | VN885, p.Dambořice Obec | 2
| VN885 | VN885, p.Dambořice Za Humny | 1
| VN885 | VN885, p.Kyjov Jedy | 1
| VN885 | VN885, p.Lovčice Valaška | 1
| VN885 | VN885, p.Lovčice Zákostelí | 1
| VN885 | VN885, p.Nechvalín Kopec | 2
| VN885 | VN885, p.Nechvalín ZD | 4
| VN885 | VN885, p.Ostrovánky Obec | 2
| VN885 | VN885, p.Věteřov Škola | 1
| VN885 | VN885, p.Žarošice Mlýn | 1
| VN885 | VN885, p.Žarošice Obec | 2
| VN885 | VN885, p.Žarošice Silničná | 1
| VN885 | VN885, p.Žarošice Vojsko | 24
| VN885 | VN885, p.Ždánice Hřbitov | 1
| VN885 | VN885, p.Ždánice Spoje | 2
| VN885 | VN885, p.Ždánice Zámecká | 1
| VN885 | VN885, p.Ždánice Zvonice | 5
| VN885 | VN885, p.Ždánice Žandovský Mlýn | 1
| Vnorovy | Vnorovy, TS:510913_U KŘÍŽE | 1
| Ždánice | Ždánice, TS:510408_POLNÍ | 1