Příloha č. 23 Pravidla pro vykazování provedených prací a materiálů

Vykazování materiálu

Materiály v majetku Objednatele budou vždy nárokovány přes Extranet formou tzv. rezervace materiálu na doplnění materiálu z Centrálního skladu (CS) do skladu umístěného ve středisku Zhotovitele. Tato rezervace z důvodu zefektivnění přípravy materiálu v CS a z důvodu dopravy materiálu musí zkumulovat požadavky na nově připravované zakázky k realizaci na činnosti dle příslušného typu Rámcové dohody.

Pro období od roku 2026 do 2029  (v případě dřívějšího ukončení smlouvy  na období od 2026 do 2027, nebo 2028) se jedná o tyto Rámcové dohody:

Rámcová dohoda “ část 1“ zahrnující zakázky popř. stavby na kabelovém vedení NN pro Plánované stavby, SNK, BO popř. stavby na venkovním vedení NN a kabelovém vedení s připojením na venkovní vedení NN  pro Plánované stavby, SNK, BO

Rámcová dohoda “ část 2“ zahrnující  zakázky a popř. stavby na hladině VN/ NN  pro Plánované stavby, BO a odstraňování poruch a havárií

Následný výdej materiálu Objednatele, který bude skladován u Zhotovitele, vykáže Zhotovitel v Extranetu vždy ke konkrétnímu  Dílčímu plnění  tj. ke konkrétní  stavbě  popř. zakázce  dle skutečně vydaného a zabudovaného množství materiálu. Tento výdej se bude vázat ke konkrétnímu číslu odvolací objednávky.

Vykazování skutečně provedených prací

- Plánované (investiční) stavby:

Podkladem pro uzavření Dílčí smlouvy bude PD včetně rozpočtu vypracovaného projektantem na základě bázových jednotkových cen rozpočtových norem ceníku euroCALC. Způsobem definovaným konkrétní Rámcovou dohodou bude vybrán zhotovitel a stanovena cena, na kterou bude technikem výstavby založena odvolací objednávka v systému SAP.

V této odvolací objednávce bude celková cena rozdělena po majetkových třídách (provozních souborech / stavebních objektech) dle PD. V odvolací objednávce bude samostatně uvedena i hodnota materiálů dodávaných zhotovitelem (betony, písky...)

V celkové ceně uvedené v odvolací objednávce nebudou zahrnuty náklady za škody na plodinách a pozemcích způsobených při realizací díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit písemný návrh „Dohody o náhradě škody“ a následně projednat cenu za tyto škody dle metodiky EG.D viz prováděcí pokyn ECD-PP-231 Metodika řešení škod způsobených při stavbách CAPEX i OPEX viz příloha č. 34 Rámcové dohody.

V případě nesouhlasu vlastníka nebo nájemce nemovitosti s výší škody vstoupí Objednatel do jednání o náhradě škody.

Náklady za škody nejsou součástí ceny uvedené v odvolací objednávce a budou vypořádány Objednatelem přímo s vlastníkem, popř. nájemcem pozemku.

V celkové ceně uvedené v odvolací objednávce nebude zahrnuta cena za demontovaný výnosový materiál, viz čl. 5.3.3.1 Rámcové dohody.

V případě plnění realizace plánovaných staveb uzavře zástupce Objednatele se Zhotovitelem Dohodu o převzetí demontovaného materiálu (dále jen „Dohoda“). Podkladem pro uzavření Dohody je údaj o množství demontovaného materiálu uvedený v PD. Dohoda bude upřesněna podle skutečného množství demontovaného materiálu, viz příloha č.6 Metodiky rozpočtování (Příloha č. 5 K Rámcové Dohody: Metodika rozpočtování euroCALC) Na výnosový materiál bude objednatelem na základě uzavřené dohody vystavena Zhotoviteli faktura ve výši dle ceníku, který je ve výši dle aktuálního ceníku EG.D. zveřejněném na stránkách zhotovitele viz bod 5.3.3.3. Rámcové dohody.

Cena konkrétní plánované stavby bude rozpočtovaná dle platných norem bázového ceníku euroCALC.  Při zakládání odvolací objednávky bude cena  (mimo ceny materiálů dodávaných zhotovitelem)  upravena dle slevy/přirážky daného zhotovitele.

Takto vyhotovená objednávka na dílčí plnění (plánovaná stavba) bude zaslána Zhotoviteli a Zhotovitelem potvrzena.

Případné vícepráce musí být před provedením odsouhlaseny Objednatelem. Rozsah víceprací musí být zhotovitelem zdokumentován a před dokončením stavby Zhotovitel vypracuje rozdílový rozpočet na provedené vícepráce/méněpráce  a  technikovi objednatele k odsouhlasení. Po odsouhlasení Objednatelem bude konečná cena (původní cena uvedená v odvolací objednávce upravená o vícepráce/méněpráce) Zhotovitelem vykázána prostřednictvím Extranetu.

Vykázáním na Extranetu a následným odsouhlasením dojde v systému Objednatele k uplatnění slevy/přirážky dle rámcové smlouvy a tím bude stanovena i částka, která bude Zhotovitelem uvedena na faktuře za provedení konkrétní plánované stavby.

- Běžné opravy

Způsobem, definovaným konkrétní Rámcovou dohodou, bude vybrán Zhotovitel a stanovena celková cena BO. Celková cena bude doložena rozpočtem, vypracovaným Zhotovitelem dle norem bázového ceníku euroCALC, včetně stanovení ceny materiálů dodávaných Zhotovitelem  a odsouhlasena Objednatelem. Na tuto celkovou cenu Objednatel vystaví odvolací objednávku.

Zhotovitel nemusí vypracovávat rozpočet na BO v případech, kdy se jedná o BO, které jsou uvedeny v Seznamu standardizovaných, nejčastěji se opakujících typizovaných oprav, oceněných celkovou bázovou cenou.   K této bázové ceně mohou být dle typu a charakteru BO připočteny některé položky Globálních nákladů z ceníků euroCALC dle metodiky stanovené útvarem Řízení provozu.

Při zakládání odvolací objednávky bude bázová cena konkrétní BO (mimo ceny materiálů dodávaných Zhotovitelem) upravena dle slevy/přirážky daného zhotovitele.

Následně bude Zhotoviteli doručena Dílčí Smlouva, která je uzavírána formou tzv. “odvolacích objednávek”. Odvolací objednávka bude Zhotoviteli předána v elektronické podobě bez nutnosti elektronického podpisu dle zvláštních právních předpisů, s dostatečným předstihem, s ohledem na druh dané práce, před požadovaným termínem zahájení dílčího plnění.

Oboustranně bude odvolací objednávka podepisována pouze v případě, že na dané zakázce nebude potřeba vyhotovit podepsaný dokument „Příkaz B“ anebo „Zápis pro zajištění a odjištění pracoviště na síti NN“, tzn., bude se jednat o práce realizované formou PPN NN.

V celkové ceně, uvedené v odvolací objednávce, nebudou zahrnuty případné náklady za škody na plodinách a pozemcích, způsobených při realizací díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit písemný návrh „Dohody o náhradě škody“ a následně projednat cenu za tyto škody dle metodiky EG.D - viz prováděcí pokyn ECD-PP-231  Metodika řešení škod způsobených při stavbách CAPEX i OPEX.

V případě nesouhlasu vlastníka nebo nájemce nemovitosti s výší škody vstoupí Objednatel do jednání o náhradě škody.

Náklady za škody nejsou součástí ceny uvedené v odvolací objednávce a budou vypořádány Objednatelem přímo s vlastníkem, popř. nájemcem pozemku.

V celkové ceně uvedené v odvolací objednávce nebude zahrnuta cena za demontovaný výnosový materiál, viz čl. 5.3.3.2 Rámcové dohody.

Objednatel upřesňuje, že u zakázek souvisejících s realizací BO bude výnosový demontovaný materiál vypořádáván kvartálně za v předchozím období provedené BO (součástí bude soupis provedených BO).

Případné vícepráce musí být před provedením odsouhlaseny Objednatelem. Rozsah víceprací musí být Zhotovitelem zdokumentován. Zhotovitel vždy vypracuje skutečný detailní rozpočet (a to i v případě, kdy se nejedná o vícepráce/méněpráce) a předá ho technikovi Objednatele k odsouhlasení. Po odsouhlasení Objednatelem bude konečná cena (původní cena uvedená v odvolací objednávce upravená o vícepráce/méněpráce) Zhotovitelem vykázána prostřednictvím Extranetu.

Vykázáním na Extranetu a následným odsouhlasením dojde v systému Objednatele k uplatnění slevy/přirážky dle Rámcové smlouvy a tím bude stanovena i částka, která bude Zhotovitelem uvedena na faktuře za provedení konkrétní BO.

- Opravy poruch

Při vzniku poruchy a zaevidování této poruchy v EGD (dispečink) se technik může rozhodnout, že porucha bude odstraňována dodavatelsky tj. jedním ze zhotovitelů, se kterým je uzavřena Rámcová dohoda (Smlouva).

Na základě „Dílčí smlouvy o podmínkách držení pohotovosti a odstraňování poruch a havárií v rámci a mimo držení pohotovosti“, která je přílohou č.1. Rámcové dohody, technik Objednatele vyzve konkrétního Zhotovitele, který drží pohotovost v příslušném týdnu, v němž vznikne požadavek na odstranění, k nástupu na opravu poruchy.  Termíny a podmínky nástupu Zhotovitele na odstraňování poruchy detailně řeší  Dílčí smlouva o podmínkách držení pohotovosti a odstraňování poruch a havárií v rámci a mimo držení pohotovosti.

Pro odstraňování poruch je nastaven jiný způsob oceňování prací - nevyužívá se zde ocenění provedených prací dle jednotkových cen rozpočtových norem ceníku euroCALC, ale Zhotovitel po dokončení odstranění poruchy je povinen zpracovat skutečnou kalkulaci ceny provedené opravy poruchy podle přednastavené šablony v euroCALC dle skutečně odpracovaných hodin, strávených při odstraňování poruchy a dalších souvisejících činností  viz příloha č. 5 Dílčí smlouvy o podmínkách držení pohotovosti a odstraňování poruch a havárií v rámci a mimo držení pohotovosti.

V příloze č. 5 jsou uvedeny hodinové zúčtovací sazby (HZS) pro oceňování poruch. Vychází se ze základní HZS montážních prací dle ceníku euroCALC ve výši 720,- Kč, přičemž z této HZS jsou stanoveny  níže uvedené sazby:

- montážní práce v pracovní době - 800,- Kč/hod (základní HZS montážních prací 720,- Kč je navýšena cca o 10%)

- pro práce „ve všední dny mimo pracovní dobu a v sobotu a neděli“   - 1010,- Kč/hod (základní HZS montážních prací  - 720,- Kč je navýšena o 40%)

- pro  práce o  státních svátcích  - 1440,- Kč/ hod   (základní HZS montážních prací -720,- Kč je navýšena o 100%)

- koordinační činnosti engineeringu Zhotovitele - 740,- Kč/ hod ( dle ceníku euroCALC)

V případě nacenění mechanizmů se vychází z přílohy č. 2 Dílčí smlouvy,  u materiálů dodávaných Zhotovitelem se vychází z údajů rozpočtového programu euroCALC, popř. z faktur od dodavatelů materiálu.

Takto zpracovanou „Skutečnou kalkulaci ceny provedené opravy poruchy“ zašle  Zhotovitel technikovi Objednatele k odsouhlasení.

Následně po odsouhlasení celkové ceny, vystaví technik Objednatele prostřednictvím extranetu odvolací objednávku pro vydání materiálu EGD, zabudovaného při odstraňování poruchy. Po dodání dalších podkladů, požadovaných v telefonické výzvě či v odvolací objednávce, může Zhotovitel vykázat na Extranetu celkovou cenu, uvedenou ve „Skutečné kalkulaci“. Vykázáním na Extranetu a následným odsouhlasením dojde v systému Objednatele k uplatnění slevy/přirážky dle Rámcové dohody a tím je stanovena částka, která bude Zhotovitelem uvedena na faktuře za odstranění konkrétní poruchy.

Toto neplatí v případě materiálů dodávaných Zhotovitelem (betony, písky,..) a dále prací (dodávek), zajištěných subdodavatelem (ceny bez  DPH), kdy je Zhotovitelem doložena faktura od   subdodavatele, který se na opravě poruchy podílel.