**Smlouva o dílo s rámcovou dohodou**

**„Systém monitoringu elektrických veličin v distribučních trafostanicích na NN straně distribučního transformátoru“**

mezi

**EG.D, s.r.o.**

a

**[Dodavatel]**

**Blue text on a white background

AI-generated content may be incorrect.**

**Veřejná zakázka navazující na Systém kvalifikace bude spolufinancována ze zdrojů Evropské Unie, a to v rámci projektu Gabreta Smart Grids.**

**Číslo projektu: Project 101146964 – 10.11-CZDE-W-M-23-Gabreta**

**Zdroj financování: Connecting Europe Facility (CEF)**

OBSAH

[1 Výklad smlouvy 5](#_Toc197947265)

[2 Předmět smlouvy 6](#_Toc197947266)

[3 Zástupci stran 10](#_Toc197947267)

[4 Závazné technické specifikace 12](#_Toc197947268)

[5 Doba a místo plnění 13](#_Toc197947269)

[6 Dílčí plnění systému MDTS 15](#_Toc197947270)

[7 Změny díla a Dílčích plnění v průběhu plnění 16](#_Toc197947271)

[8 Cena 16](#_Toc197947272)

[9 Platební podmínky 18](#_Toc197947273)

[10 Prohlášení a záruky 19](#_Toc197947274)

[11 Povinnosti stran při plnění díla, Dílčích plnění a při dodávkách zboží 20](#_Toc197947275)

[12 Poddodavatelé Dodavatele 22](#_Toc197947276)

[13 Předání a akceptace díla, Zboží nebo Dílčího plnění 22](#_Toc197947277)

[14 Vlastnické právo a práva duševního vlastnictví 26](#_Toc197947278)

[15 Záruka za kvalitu plnění 28](#_Toc197947279)

[16 Smluvní sankce a odpovědnost 29](#_Toc197947280)

[17 Důvěrné informace a ochrana osobních údajů 30](#_Toc197947281)

[18 Doba trvání Smlouvy a ukončení Smlouvy 31](#_Toc197947282)

[19 Změna kontroly a postoupení, započtení pohledávek 32](#_Toc197947283)

[20 Doručování písemností 33](#_Toc197947284)

[21 Ochrana osobních údajů zástupců dodavatele 34](#_Toc197947285)

[22 Povinnosti související se spolufinancováním projektu 34](#_Toc197947286)

[23 Závěrečná ustanovení 36](#_Toc197947287)

**SEZNAM PŘÍLOH**

PŘÍLOHA 1 – DEFINICE POJMŮ[[1]](#footnote-2)

PŘÍLOHA 2 – POŽADAVKY ZADAVATELE[[2]](#footnote-3)

PŘÍLOHA 3 – NÁVRH DODAVATELE[[3]](#footnote-4)

PŘÍLOHA 4 – REALIZAČNÍ TÝM ZADAVATELE[[4]](#footnote-5)

PŘÍLOHA 5 – CENA[[5]](#footnote-6)

PŘÍLOHA 6 – REALIZAČNÍ TÝM DODAVATELE[[6]](#footnote-7)

PŘÍLOHA 7 – PODDODAVATELÉ[[7]](#footnote-8)

PŘÍLOHA 8 – POŽADAVKY NA SOUČINNOST ZADAVATELE[[8]](#footnote-9)

PŘÍLOHA 9 – VZOR AKCEPTAČNÍHO PROTOKOLU[[9]](#footnote-10)

PŘÍLOHA 10 – SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVU, SKLADOVÁNÍ A MANIPULACI SE ZBOŽÍM [[10]](#footnote-11)

PŘÍLOHA 11 – PODMÍNKY BALENÍ A ZAPŮJČENÍ, VRÁCENÍ A ÚHRADY CENY OBALŮ[[11]](#footnote-12)

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení navazujícího na systém kvalifikace vedeného v souladu se ZZVZ tuto Smlouvu o dílo s rámcovou dohodou (dále jen „**Smlouva**“)

č. Smlouvy Zadavatele …

č. Smlouvy Dodavatele …

**Název: EG.D, s.r.o.**

Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 21055050

DIČ: CZ221055050

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 142374

bankovní spojení: KB, č. účtu 27-9426120297/0100

za kterou jedná [bude doplněno Zadavatelem před uzavřením Smlouvy]

(dále jen „**Zadavatel**“)

a

**Název:** [bude doplněno Dodavatelem před uzavřením Smlouvy]

sídlo:

zastoupená:

IČO:

DIČ:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u, oddíl, vložka

bankovní spojení:

za kterou jedná

(dále jen „**Dodavatel**“)

Vzhledem k tomu, že

1. Zadavatel je společností provozující síť distribuční soustavy elektrické energie. Pro účely provozu, podpory a údržby sítě distribuční soustavy, pro účely řízení a monitoringu sítí, pro účely rozvoje sítí a pro související potřeby Zadavatele s ohledem na měnící se požadavky na provozování distribuční soustavy je nutné zajistit nové nástroje v podobě monitoringu elektrických veličin v DTS;
2. Zadavatel aktuálně takovým systémem nedisponuje, a proto se Zadavatel rozhodl zajistit dodávku a následný rozvoj tohoto systému MDTS;
3. Z důvodů popsaných v předchozím odstavci zahájil Zadavatel Zadávací řízení, jehož účelem je zajištění dodávky a následného rozvoje funkcionalit, které budou vyhovovat požadavkům Zadavatele a požadavkům, které jsou na Zadavatele kladeny ze strany koncových uživatelů a platné legislativy a také zajištění bezproblémového provozu tohoto systému;
4. Na základě výsledku Zadávacího řízení byla jako nejvýhodnější nabídka vybrána nabídka předložená Dodavatelem;
5. Dodavatel je připraven dodat nový systém MDTS a zároveň zajistit vypracování projektů, veškerých analýz, harmonogramů, testovacích scénářů, dokumentace a plánů spojených s implementací a nasazením systému MDTS;
6. Zadavatel je připraven poskytnout Dodavateli součinnost a zaplatit mu za poskytnuté plnění cenu.

SE STRANY DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

# Výklad smlouvy

* 1. Definované pojmy

Pokud z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, mají pojmy uvedené v této Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam uvedený v příloze 1 nebo v příloze 2.

* 1. Výklad Smlouvy

Pro výklad této Smlouvy platí následující interpretační pravidla, ledaže z kontextu výslovně vyplývá jinak:

* + 1. výrazy použité v jednotném čísle zahrnují množné číslo a naopak;
    2. odkaz na tuto Smlouvu v sobě zahrnuje i odkaz na její případné změny a doplnění, pokud byly učiněny způsobem, který je v souladu s touto Smlouvou;
    3. odkazy na Závazné předpisy odkazují na příslušné předpisy v platném a účinném znění;
    4. odkazy na konkrétní Závazné předpisy zahrnují rovněž odkazy na Závazné předpisy, které Závazné předpisy, na něž je v této Smlouvě výslovně odkazováno, nahrazují;
    5. odkaz na jakýkoliv dokument je odkazem na dokument v podobě, jakou má v příslušné době, včetně provedených změn a doplňků, kromě případů, ve kterých jsou změny či doplňky příslušného dokumentu podmíněny souhlasem jedné ze stran této Smlouvy, a takový souhlas nebyl udělen;
    6. nadpisy v této Smlouvě slouží pouze k usnadnění orientace a nemají vliv na výklad ustanovení této Smlouvy;
    7. přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást.
  1. Rozpory mezi jednotlivými dokumenty

Pokud existuje rozpor mezi Požadavky Zadavatele a Návrhy Dodavatele, budou mít přednost Požadavky Zadavatele. V případě rozporů Požadavků Zadavatele, popř. Návrhů Dodavatele se Závaznými technickými specifikacemi budou mít vždy přednost Závazné technické specifikace odsouhlasené postupem podle této Smlouvy.

# Předmět smlouvy

* 1. Dodavatel se zavazuje za podmínek dále stanovených v této Smlouvě provést pro Zadavatele řádně a včas Dílo a převést na Zadavatele práva uvedená v článku 14. Zadavatel se zavazuje Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou, bez faktických a právních vad, převzít a zaplatit za něj Cenu způsobem stanoveným v této Smlouvě. Ohledně Díla se Smlouva sjednává jako smlouva o dílo ve smyslu ust. § 2586 a násl. Občanského zákoníku.
  2. Předmětem této Smlouvy jsou rovněž dodávky samotných hardwarových komponent MSUM nad rámec Díla (dále jen „Zboží“) Dodavatelem Zadavateli. Ohledně dodávek Zboží se se tato Smlouva uzavírá jako rámcová dohoda ve smyslu ust. § 131 ZZVZ. Dodávky Zboží budou probíhat způsobem a za podmínek stanovených touto Smlouvou, zejména jejím čl. 2.3, 2.4 a 2.14. Dodávky Zboží je Dodavatel povinen zajistit také v souladu s požadavky uvedenými v čl. 2.6.
  3. Dodavatel je povinen zajistit dodávku všech komponent MSUM tak, jak jsou tyto komponenty definovány v Návrhu Dodavatele. U komponent MSUM, tedy u UM, komunikačních modemů a zdrojů, Dodavatel zajistí jejich dodávky vždy od dvou různých Výrobců. Dodavatel zajistí, aby všechny komponenty MSUM byly navzájem kompatibilní bez ohledu na to, kdo je jejich Výrobcem. Zadavatel je oprávněn Dodavateli zasílat odvolací objednávky na dodávku Zboží od okamžiku akceptace Díla. Zadavatel se pak zavazuje, že výzvy k plnění, na základě kterých budou probíhat dodávky Zboží, bude zadávat tak, aby v daném kalendářním roce trvání Smlouvy objednal z celkového množství kusů dané komponenty alespoň 20% od každého z Výrobců takové komponenty. Pro dodávky MSUM a komunikačních modemů v rámci Díla dodá Dodavatel vždy 50% z celkového počtu kusů od každého z Výrobců. Pro dodávky MSUM prováděné v rámci Díla platí povinnosti Dodavatele podle čl. 2.14.13 až 2.14.16 stejně jako u dodávek Zboží.
  4. Zadavatel je na základě této Smlouvy oprávněn odebrat postupem podle čl. 2.14 Smlouvy maximálně 12 000 ks MSUM, když tento počet je stanoven na základě celkového počtu DTS v distribuční soustavě Zadavatele a dle aktuálně platné strategie osazovaní DS těmito systémy.
  5. Dodavatel se zavazuje provést kompletně celé Dílo, zejména se zavazuje provést všechny Milníky Díla. Dodavatel je povinen vytvořit a předat Zadavateli ke schválení Závaznou technickou specifikaci Díla, která se po jejím schválení stane dalším závazným podkladem vymezující předmět Díla. Po akceptaci ZTS vyhotovené Dodavatelem podle Milníku 1 Zadavatelem provede Dodavatel další Milníky Díla v souladu s Detailním Harmonogramem implementace Díla.
  6. Dodavatel je povinen provést Dílo v souladu s:
     1. Požadavky Zadavatele;
     2. Návrhy Dodavatele;
     3. Závaznými nebo/a použitelnými technickými specifikacemi a normami;
     4. Závaznými předpisy;
     5. Zavedenou odbornou praxí;
     6. Servisní smlouvou; a
     7. touto Smlouvou.
  7. Dodavatel se touto Smlouvou dále zavazuje poskytovat Zadavateli po celou dobu účinnosti Smlouvy plnění v oblasti rozvoje systému MDTS provozovaného Zadavatelem (dále jen **„Dílčí plnění“**), a to na základě požadavků vymezených Zadavatelem v rámci Zadání Zadavatele postupem podle článku 6. Zadavatel se zavazuje zaplatit Dodavateli dohodnutou cenu za řádně a včas poskytnutá Dílčí plnění, a to po předání a převzetí jednotlivých Dílčích plnění dle této Smlouvy a za podmínek touto Smlouvou dále stanovených. Zadavatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Dodavateli nezbytnou součinnost při poskytování Dílčích plnění v rozsahu, který je vymezen v této Smlouvě nebo v jednotlivých objednávkách Dílčích plnění. Ohledně Dílčích plnění se se tato Smlouva uzavírá jako rámcová dohoda ve smyslu ust. § 131 ZZVZ.
  8. Dodavatel je povinen provést Dílčí plnění v souladu s:
     1. Požadavky Zadavatele vymezenými v Zadání;
     2. Podmínkami dílčího plnění;
     3. Závaznými technickými specifikacemi (vztahujícími se k příslušnému Dílčímu plnění Systému MDTS);
     4. Závaznými předpisy;
     5. Zavedenou odbornou praxí; a
     6. touto Smlouvou.
  9. Součástí provádění Díla a poskytování Dílčích plnění je také vytvoření a dodání dokumentace vztahující se k výsledku Díla, Dílčích plnění a Zboží (dále jen **„Dokumentace“**).
  10. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při plnění Díla i poskytování Dílčích plnění prostřednictvím jakéhokoli poddodavatele má Dodavatel odpovědnost, jako by plnění poskytoval sám.
  11. Vedle provedení Díla, dodání Zboží a Dílčích plnění bude Dodavatel Zadavateli poskytovat též pravidelné a periodické služby spočívající v poskytování údržby a podpory provozu Systému MDTS (dále jen **„Servisní služby“**). Poskytování Servisních služeb je upraveno samostatnou Servisní Smlouvou.
  12. Dodavatel je rovněž povinen zajistit, aby:
      1. Dílo, Zboží a také jednotlivá Dílčí plnění byla navržena, provedena, dodána a implementována tak, aby:
         1. byla v souladu s článkem 2.6;
         2. jejich užívání bylo kompatibilní s navazujícím zařízením Zadavatele specifikovaným v příloze 2 Smlouvy o Dílo; a
         3. Systém MDTS mohl být řádně užíván pro účel stanovený v této Smlouvě;
      2. byly při provádění Díla a Dílčích plnění a při dodávkách Zboží používány pouze nové výrobky, komponenty a materiály (ledaže Zadavatel písemně souhlasí s použitím použitých výrobků, výrobků či materiálů) a aby veškeré výrobky a materiály, které budou k provádění Díla a Dílčích plnění a k dodávkám Zboží použity, byly ve vyhovující kvalitě, aby nebyly použity výrobky či materiály, které neodpovídají požadavkům Závazných předpisů nebo Zavedené odborné praxi nebo o kterých je v době jejich použití známo, že jsou nebezpečné z hlediska zdraví, spolehlivosti, bezpečnosti nebo trvanlivosti;
      3. při plnění této Smlouvy postupoval s náležitou odbornou péčí běžnou v oblasti vývoje a podpory informačních systémů a Zavedenou odbornou praxí pro tuto oblast a Dílo i Dílčí plnění byly realizovány pomocí standardních implementačních postupů a metod v souladu s posledními poznatky v oblasti implementace aplikačních řešení a integrace informačních systémů.
      4. Závazné technické specifikace byly vypracovány v souladu s Požadavky Zadavatele, resp. Zadáním v případě Dílčích plnění;
      5. Dílo a Dílčí plnění byly prováděny způsobem, který co nejméně naruší užívání existujícího zařízení Zadavatele;
      6. všichni Pracovníci, které Dodavatel využívá v souvislosti s prováděním Díla a Dílčích plnění, byli kvalifikovaní a zkušení v dané profesi;
      7. na všechny aspekty provádění Díla a Dílčích plnění dohlížel dostatečný počet osob, které disponují přiměřenými znalostmi zaručujícími řádné a bezpečné provádění Díla a Dílčích plnění v souladu s touto Smlouvou.
  13. Komplexní závazky

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že povinnosti Dodavatele ve smyslu článků 2.6, 2.12 a 10.1.9 budou hodnoceny odděleně a splnění jedné povinnosti nemůže zhojit nesplnění povinnosti jiné. Zejména skutečnost, že plnění Dodavatele vyhovuje Požadavkům Zadavatele, nemůže zhojit nesoulad s Návrhem Dodavatele a naopak, stejně tak skutečnost, že plnění Dodavatele vyhovuje Zadání, nemůže zhojit nesoulad s Podmínkami plnění a naopak.

* 1. Dodávky Zboží na základě této Smlouvy
     1. Dodávka Zboží bude realizována za podmínek stanovených v této Smlouvě, nabídce, zadávací dokumentaci a dle Všeobecných podmínek platných pro kupní Smlouvy a Smlouvy o dílo společností skupiny E.ON Czech ve verzi platné a účinné ke dni uzavření této Smlouvy (dále jen "VNP") ve smyslu čl. 10.1.9.
     2. Zboží bude Dodavatel dodávat v souladu s Návrhem Dodavatele a v členění dle položek určených v příloze 5. Zboží dodané Dodavatelem Zadavateli dle této Smlouvy musí odpovídat technickým požadavkům Zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci, této Smlouvě a příslušným právním předpisům, jakož i použitelným technickým normám. Zboží dodané Dodavatelem Zadavateli dle této Smlouvy musí dále splňovat technickou specifikaci Zadavatele, která tvoří přílohu 2 této Smlouvy, a technické parametry, jejichž podrobný popis a specifikace tvoří přílohu 3 této Smlouvy.
     3. Dodavatel je také povinen předat Zadavateli spolu s dodávkou Zboží veškerou Dokumentaci potřebnou pro použití Zboží v souladu s jeho účelem a všechny součásti a příslušenství Zboží.
     4. Dodavatel se za podmínek uvedených v této Smlouvě zavazuje dodat Zadavateli Zboží a umožnit Zadavateli nabytí vlastnického práva ke Zboží a Zadavatel se zavazuje dodané Zboží převzít a zaplatit za něj Dodavateli dohodnutou cenu. Cena Zboží v členění dle jednotkových cen za jednotlivé komponenty Zboží je uvedena v příloze 5.

Plnění dle této Smlouvy (dodávky Zboží) bude probíhat po jednotlivých dodávkách, při kterých bude Dodavatel dodávat Zadavateli Zboží v množství, druzích a do míst plnění na základě odvolávek Zadavatele (dále jen "výzva k plnění").

* + 1. Uzavření této Smlouvy mezi shora uvedenými smluvními stranami nezakládá povinnost Zadavatele k odběru množství Zboží uvedeného v čl. 2.4 od Dodavatele, respektive k odběru jakéhokoli množství Zboží od Dodavatele, vyjma množství zařízení MSUM dodávaných Dodavatelem Zadavateli v rámci Díla. Smluvní strany se zároveň dohodly, že ustanovení § 2098 Občanského zákoníku se nepoužije. Pro vyloučení všech pochybností není Zadavatel povinen hradit část ceny za Zboží, které v souladu s tímto odstavcem Smlouvy neodebral.
    2. Dodavatel je povinen dodat Zboží na místo určené ve výzvě k plnění, případně na místo dodatečně určené v souladu s čl. 2.14.7, a to nejpozději do 8 týdnů od doručení výzvy k plnění Dodavateli, ledaže Zadavatel určí ve výzvě k plnění pozdější dodací lhůtu. Zadavatel má právo 2 týdny před termínem dodání uvedeným ve výzvě k plnění posunout tento termín až o 90 dní, Dodavatel je povinen pro tuto dobu Zboží skladovat na vlastní náklady. Dodavatel je povinen neprodleně potvrdit výzvu k plnění, nebo vznést své výhrady k ní způsobem dle této Smlouvy; potvrzení výzvy k plnění, nebo vznesení výhrad k ní nezbavuje nicméně Dodavatele povinnosti dodat Zboží v souladu s touto Smlouvou.
    3. Neurčí-li Zadavatel místo plnění ve výzvě k plnění, vyzve jej Dodavatel neprodleně poté, co obdrží výzvu k plnění, aby místo plnění určil. Dokud Zadavatel neurčí místo plnění pro konkrétní dílčí dodávku (plnění), není Dodavatel povinen příslušné Zboží dodat. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany výslovně dohodly, že Cena Zboží zahrnuje mimo jiné i veškeré náklady na dopravu Zboží na místo plnění dle této Smlouvy, tj. do Servisního centra pro dodávky komponent UM (MSUM) podle čl. 5.6, jakož i kamkoliv jinam v rámci celého území České republiky. Určí-li Zadavatel místo jiné, v takovém případě Cena Zboží vícenáklady na takové dodání nezahrnuje. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, použije se pro dodání Zboží podpůrně doložka INCOTERMS 2020 DDP dle § 1754 NOZ.
    4. Zadavatel má právo, po akceptaci Díla, kdykoli po dobu trvání této Smlouvy zaslat Dodavateli výzvu k plnění učiněnou písemně nebo emailem a zaslanou Dodavateli prostřednictvím kontaktních osob a údajů uvedených v této Smlouvě.
    5. Výzvu k plnění lze učinit i na základě telefonické objednávky oprávněné osoby Zadavatele s tím, že písemná výzva bude ze strany Zadavatele vystavena následně.
    6. Ve výzvě k plnění uvede Zadavatel druh a množství Zboží, jehož dodávku v konkrétním případě požaduje, a to v členění v souladu s přílohou 5. Zadavatel pro každou z objednávaných položek uvede, kdo má být jejím Výrobcem.
    7. Výzvu k plnění musí Zadavatel Dodavateli doručit v souladu s touto Smlouvou nejpozději 8 týdnů před termínem dodání (nejzazší dobou plnění) dle této Smlouvy. Dodavatel je povinen písemně nebo e-mailem oznámit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů, Zadavateli doručení výzvy k plnění. Pro vyloučení všech pochybností oznámení či neoznámení o doručení výzvy k plnění Dodavatelem dle předchozí věty se nedotýká povinnosti Dodavatele plnit dle čl. 2.14.6 této Smlouvy. Byla-li výzva k plnění učiněna v souladu s touto Smlouvou, má Dodavatel povinnost plnit dle této Smlouvy na základě výzvy k plnění a v souladu s ní bez dalšího, tedy i bez ohledu na případné oznámení či neoznámení o doručení výzvy k plnění Dodavatelem. Tím však není dotčena povinnost Dodavatele doručení výzvy k plnění Zadavateli včas oznámit. Dodavatel odpovídá za řádné a včasné oznámení o doručení výzvy k plnění Dodavatelem, jakož i za řádné a včasné dodání Zboží dle výzvy k plnění a této Smlouvy.
    8. Dodavatel je dále navíc povinen avizovat Zadavateli předem realizaci každé zamýšlené dodávky požadované Zadavatelem na základě výzvy Zadavatele, a to emailem na adresu pracovníků Servisního centra pro dodávky komponent UM (MSUM) podle čl. 5.6 a přílohy 4 (dále jen "avízo o dodání"). Avízo o dodání musí Dodavatel učinit vůči Zadavateli alespoň 5 pracovních dní před zamýšleným uskutečněním požadované dodávky, a v den dodání dodávku telefonicky ohlásit 1 h před odhadovaným dodáním. Kontaktní údaje pro dodávky jsou uvedeny v článku 5.6 a v příloze 4. Avízo o dodání musí obsahovat nejméně označení této Smlouvy, označení komponenty dodávaného Zboží, jeho množství a den plánovaného dodání, jinak není Zadavatel povinen dodávané Zboží převzít. Ustanoveními o avízu o dodání není dotčena povinnost Dodavatele dodat Zboží včas dle výzvy k plnění a této Smlouvy.
    9. Dodavatel je povinen dodat Zadavateli Zboží řádně a včas, v bezvadné jakosti v souladu s touto Smlouvu.
    10. Specifické požadavky Dodavatele ohledně skladování a manipulace se Zbožím nebo výslovné vyjádření, že žádné specifické požadavky na dopravu, skladování a manipulaci se Zbožím nejsou vyžadovány, jsou uvedeny v příloze 10 této Smlouvy.
    11. Při převzetí Zadavatel provede zběžnou, nikoli podrobnou prohlídku Zboží, a případné zjištěné vady či nedostatky poznatelné zběžnou prohlídkou vytkne v dodacím listu. Zadavatel není povinen Zboží převzít, pokud nebude dodáno zcela v souladu s touto Smlouvou a výzvou k plnění.
    12. Při převzetí Zboží Zadavatelem bude Zadavateli předán dodací list potvrzený zástupci Dodavatele a Zadavatele, který bude obsahovat nejméně následující údaje:
        1. identifikační údaje (firma, IČO, sídlo, odkaz na zápis ve veřejném rejstříku) smluvních stran;
        2. datum dodání Zboží;
        3. číslo výzvy k plnění;
        4. přesná specifikace, včetně množství v souladu s přílohou 5 této Smlouvy;
        5. informaci o obalech, ve kterých bylo Zboží dodáno, a to v souladu s přílohou 11 Smlouvy;
        6. případné výtky Zadavatele k vlastnostem a množství dodaného Zboží na základě zběžné prohlídky dodaného Zboží;
        7. podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
        8. Spolu s dodacím listem Dodavatel zašle Zadavateli elektronickou formou i Protokol o výstupní kontrole výrobků; Obsah protokolu bude potvrzen v rámci ZTS, kdy Protokol o výstupní kontrole výrobků bude obsahovat minimálně ověření přesnosti měřícího zařízení a aktuální verze prohlášení o shodě.
    13. V rámci dodávky Zboží zašle Dodavatel Zadavateli tzv. Shipment file jako elektronickou formu specifikace Zboží. Tato specifikace bude odpovídat specifikaci uvedené v dodacím listu podle článku 2.14.16.4 Shipment file zašle Dodavatel tak, aby byl doručen před fyzickým předáním odesílaného Zboží. Požadavky na Shipment file budou specifikovány v rámci předmětné ZTS.
    14. Není-li Zadavateli předán dodací list v souladu s touto Smlouvou, není Zadavatel povinen dodané Zboží převzít.
    15. Dodavatel je povinen zajistit při dodání bezpečnou vykládku Zboží pomocí manipulační techniky (vysokozdvižný vozík, jeřáb) Zadavatele bez nutnosti vstupu personálu Zadavatele na ložnou plochu příslušného dopravního prostředku. Dodavatel je povinen zajistit, aby řidič vozidla nebo jiný zástupce dopravce byl při vykládce Zboží u Zadavatele nápomocen a v případě, že je při vykládce vhodné nebo dokonce nutné použít jeřáb, disponoval platným oprávněním k vázání břemen.
    16. Dodavatel bere na vědomí, že bude-li během vykládky Zboží při jeho dodání zapotřebí použít manipulaci se Zbožím v rozporu s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo v rozporu s přílohou 10, Zadavatel převzetí Zboží odmítne a Zboží nepřevezme.
    17. Podmínky Zadavatele ohledně balení Zboží a zapůjčení, vrácení a úhrady ceny obalů jsou upraveny v samostatné příloze 11 této Smlouvy.
    18. Vlastnické právo k dodanému Zboží přechází na Zadavatele okamžikem převzetí dodaného Zboží.
    19. Dodavatel nese nebezpečí škody na Zboží až do okamžiku převzetí Zboží a podepsání dodacího listu Zadavatelem. Pro vyloučení všech pochybností odpovídá Dodavatel za škody na Zboží nebo jakékoli jeho části až do okamžiku přechodu nebezpečí škody na Zboží ve smyslu předchozí věty a odstraní na své vlastní náklady jakoukoli škodu, ke které do této doby dojde na Zboží nebo na jakékoli jeho části z jakéhokoli důvodu.

# Zástupci stran

* 1. Zástupce Zadavatele
     1. Zástupce Zadavatele je osoba, která je zmocněna zastupovat Zadavatele v souvislosti s realizací této Smlouvy, včetně kontroly plnění Dodavatele podle této Smlouvy. Zástupce Zadavatele je zejména oprávněn k:
        1. Zadání Dílčího plnění a k dalším úkonům Zadavatele ohledně Dílčího plnění ve smyslu článku 6 Smlouvy; a
        2. K dojednání a realizaci změn Díla, týkajících se zejména rozsahu plnění, technického řešení, a termínu plnění Díla, včetně realizace těchto změn formou uzavření písemného a číslovaného dodatku ke Smlouvě, pokud tyto změny nebudou znamenat změnu Ceny Díla; a
        3. K dojednání a realizaci změn s Dodavatelem původně odsouhlasených Dílčích plnění, včetně změny Podmínek dílčího plnění učiněné písemnou formou; a
        4. K provedení úkonů předání a akceptace Milníků Díla nebo Dílčího plnění podle článku 13 Smlouvy, zejména k podpisu Akceptačního nebo/a předávacího protokolu; a
        5. Ke změně místa plnění, adres a kontaktních údajů uvedených v čl. 5.6 a příloze 4.
     2. Zástupce Zadavatele je oprávněn písemně zmocnit další fyzické osoby, aby zastupovaly Zadavatele v souvislosti s realizací této Smlouvy, a to v rozsahu určeném Zástupcem Zadavatele ve výše uvedeném písemném sdělení. Takto určené fyzické osoby jsou kontaktními osobami na straně Zadavatele v záležitostech, které byly určeny ve výše uvedeném zmocnění Zástupcem Zadavatele a Dodavatel je povinen se na tyto kontaktní osoby v těchto záležitostech obracet (dále jen **„Realizační tým Zadavatele“**). Počáteční složení Realizačního týmu Zadavatele je uvedeno v příloze 4. Jakékoli sdělení či komunikace týkající se plnění této Smlouvy budou adresovány Zástupci Zadavatele, respektive členu Realizačního týmu Zadavatele, kterého pro danou oblast či otázku Zástupce Zadavatele výše uvedeným postupem písemně zmocnil; to však neplatí pro komunikaci týkající se změny této Smlouvy nebo jejího ukončování, u níž bude doručováno osobám uvedeným v článku 20.2.1.
     3. Zadavatel je oprávněn kdykoli změnit Zástupce Zadavatele a tato změna je vůči Dodavateli účinná okamžikem, kdy mu dojde oznámení o této změně. Zástupce Zadavatele je oprávněn za stejných podmínek měnit okruh fyzických osob zmocněných podle článku 3.1.2 (tedy složení realizačního týmu), jakož i rozsah jejich zmocnění. Žádná z těchto změn nevyžaduje dodatek ke Smlouvě.
     4. Jednání nebo pokyny Zástupce Zadavatele v rozsahu, v jakém jsou předvídány touto Smlouvou, se považují za jednání nebo pokyny Zadavatele a Dodavatel je povinen podle nich postupovat.
  2. Zástupce Dodavatele

Zástupce Dodavatele je osoba, která je zmocněna zastupovat Dodavatele v souvislosti s realizací této Smlouvy a provádět jménem Dodavatele veškeré úkony potřebné k realizaci této Smlouvy, zejména:

* přijímat Zadání a potvrzovat Podmínky dílčích plnění podle článku 6 a provádět ostatní úkony dle článku 6;
* provádět úkony předání a akceptace jednotlivých Milníků Díla nebo Dílčích plnění podle článku 13;
* k dojednání a realizaci změn Díla, týkajících se zejména rozsahu plnění, technického řešení, ceny a termínu plnění Díla, včetně realizace těchto změn formou uzavření písemného a číslovaného dodatku ke Smlouvě; a
* K dojednání a realizaci změn se Zadavatelem původně odsouhlasených Dílčích plnění, včetně změny Podmínek dílčího plnění učiněné písemnou formou.
  + 1. Dodavatel může změnit svého zástupce písemným oznámením Zadavateli, pokud Zadavatel s touto změnou vysloví souhlas. Udělení tohoto souhlasu nesmí Zadavatel bezdůvodně odepřít nebo zdržovat.
    2. Veškerá jednání nebo pokyny Zástupce Dodavatele se považují za jednání nebo pokyny Dodavatele.
  1. Spolupráce a komunikace
     1. Pokud jde o upřesnění či vyjasnění jakékoliv záležitosti týkající se výkladu této Smlouvy či jejích příloh ve vztahu k poskytování plnění dle této Smlouvy budou vyjádření Zástupce Zadavatele i Zástupce Dodavatele pro strany závazná. Pro vyloučení pochybností se však uvádí, že ani Zástupce Zadavatele ani Zástupce Dodavatele nejsou zmocněni ke změnám této Smlouvy.
     2. Zadavatel bude implementaci Systému MDTS realizovat dle interní metodiky projektového řízení, se kterou bude po podpisu Smlouvy Dodavatel seznámen. Nastavení projektového řízení se může měnit dle aktuálního vývoje projektu.
     3. Zástupce Zadavatele a Zástupce Dodavatele se do 14 dní od podpisu Smlouvy setkají za účelem nastavení pravidel projektového řízení a sestavení dílčích podpůrných technických týmů.
     4. Počáteční hlavní projektový tým je složen z Realizačního týmu Zadavatele a Realizačního týmu Dodavatele definovaných v příloze 4 a příloze 6. V rámci jednání hlavního projektového týmu mohou být zahrnuti i další účastníci, kteří budou relevantní k projednávaným bodům v rámci plnění Díla.
     5. Zástupce Zadavatele a Zástupce Dodavatele jsou v rámci hlavního projektového týmu oprávněni informovat případně organizovat jednání s účastí vedení společností Zadavatele či Dodavatele.
     6. Četnost jednání hlavního projektového týmu je stanovena 1x za 14 dní, pokud Zástupce Zadavatele nestanoví jinak.
     7. Pro efektivní dosažení akceptace Díla a Dílčích plnění zajistí hlavní projektový tým dílčí podpůrné technické týmy pro jednotlivé oblasti včetně stanovení odpovědné osoby v roli týmového manažera. Týmový manažer koordinuje vlastní dílčí podpůrný technický tým v rámci projektu pro zajištění definovaného výstupu. Výstupy předává na hlavní projektový tým. Četnost jednání dílčích podpůrných technických týmů je definována individuálně dle potřeb dosažení definovaných výstupů.
     8. Dodavatel se zavazuje dle pokynu Zadavatele aktivně podílet na projektovém řízení a bude zajišťovat administraci veškerých týmů, ve kterých se účastní, včetně pořizování záznamů z jednání.
     9. Výstupy projektu nebo projektových týmů neznamenají změnu Smlouvy.
  2. Realizační tým Dodavatele
     1. Dodavatel je u jakýchkoli činností, k jejichž provádění zákon vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost, povinen zajistit, že tyto činnosti budou realizovány osobami, které touto odbornou způsobilostí disponují. Dodavatel je povinen na požádání Zadavatele prokázat splnění povinností stanovených v tomto článku 3.4.1. Dodavatel si je vědom, že prokazoval kvalifikaci v rámci systému kvalifikace. Změny ve složení realizačního týmu musí Dodavatel Zadavateli oznámit postupem podle článku 3.4.3.
     2. Dodavatel se zavazuje, že provádění Díla, dodávky Zboží i realizace Dílčích plnění na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v příloze 6, popř. týmu, jehož složení bylo změněno v souladu s ustanovením článku 3.4.3 (dále jen **„Realizační tým Dodavatele“**).
     3. Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu Dodavatele je možná pouze v případě, že nový člen Realizačního týmu Dodavatele disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle přílohy 6 disponuje člen Realizačního týmu Dodavatele, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen Realizačního týmu Dodavatele prokazoval v Zadávacím řízení. Jakoukoli změnu člena Realizačního týmu Dodavatele je Dodavatel povinen oznámit Zadavateli nejméně pět pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž povaha to vylučuje.
     4. Porušení jakékoli povinnosti dle článku 3.4.1 až 3.4.3 Dodavatelem opravňuje Zadavatele k odstoupení od Smlouvy.

# Závazné technické specifikace

* 1. Povinnost vytvořit Závazné technické specifikace

Dodavatel je povinen pro Dílo a pro každé Dílčí plnění vytvořit a předat Zadavateli ke schválení Závazné technické specifikace, a to v termínu odpovídajícímu Milníku 1 harmonogramu plnění Díla podle čl. 5.1 této Smlouvy a v termínu stanoveném v souladu s článkem 6.3.4.1 pro Dílčí plnění.

* 1. Schválení Závazných technických specifikací

Zadavatel každou Závaznou technickou specifikaci přezkoumá a do deseti (10) pracovních dnů od jejího doručení Dodavatelem ji schválí nebo odmítne, přičemž pokud se Zadavatel ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že příslušná Závazná technická specifikace byla schválena. Pro přezkoumání ZTS Zadavatelem vypracované Dodavatelem v rámci Milníku 1 Díla se sjednává lhůta 20 pracovních dnů. Schválení Závazné technické specifikace Zadavatelem nezbavuje Dodavatele odpovědnosti za vady vypracované Závazné technické specifikace a ani za následné vady Díla či Dílčích plnění. Pokud Zadavatel dospěje k závěru, že příslušná Závazná technická specifikace není prakticky proveditelná nebo není v souladu s požadavky uvedenými v článku 2.12, předloží ve stejné lhůtě deseti (10) pracovních dnů požadavek na změnu, resp. odstranění nedostatků, příslušné Závazné technické specifikace. Po obdržení tohoto požadavku je Dodavatel povinen příslušnou Závaznou technickou specifikaci neprodleně změnit, resp. odstranit její nedostatky, podle požadavků Zadavatele a doručit ji ke konečnému odsouhlasení Zadavateli. Pokud nebudou všechny změny požadované, resp. nedostatky vytknuté, Dodavatelem do Závazné technické specifikace řádně zapracovány, je Zadavatel oprávněn Závaznou technickou specifikaci odmítnout a požadovat její úpravy s tím, že jakékoliv případné prodlení ve vztahu k termínům určeným dle článku 5.1 nebo 6.3.4 a 6.4 je prodlením Dodavatele s plněním této Smlouvy.

* 1. Zákaz plnění před schválením Závazných technických specifikací

Dodavatel nesmí zahájit plnění Díla ani příslušného Dílčího plnění, dokud tato Závazná technická specifikace nebyla schválena Zadavatelem podle článku 4.2. Pokud Dodavatel poruší povinnost uvedenou v tomto ustanovení, nese riziko toho, že bude nutné příslušnou část plnění změnit, odstranit či nahradit na náklady Dodavatele.

* 1. Závazné technické specifikace Díla jako součást Smlouvy

Po svém schválení se příslušná Závazná technická specifikace stává závazným podkladem pro plnění Díla, resp. příslušného Dílčího plnění a současně též součástí této Smlouvy.

# Doba a místo plnění

* 1. Zadavatel stanoví pro provedení Díla následující předpokládaný harmonogram:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Milník | Stručný popis plnění, které odpovídá Milníku jako etapě Díla: | Lhůta pro poskytnutí plnění jdoucí v měsících (M) od data uzavření Smlouvy (T) |
| 1. | Zpracování a akceptace Závazné technické specifikace Díla (ZTS) | T+4M |
| 1a. | Zadavatel poskytne aktuálně používané komponenty MSUM za účelem jejich integrace do MUM v potřebném rozsahu. | T+5M |
| 2. | Ověření a akceptace požadovaných funkcionalit MUM na vzorku 10ks Měřící sestavy Univerzálního monitoru (MSUM) v prostorách Dodavatele – Factory Acceptance Test (FAT). V rámci těchto testů bude ověřena i kompatibilita komponent poskytnutých v rámci Milníku 1a. a jejich integrace do MUM.  Dodávka montážních návodů a veškeré další dokumentace potřebné k instalaci MSUM do DS, a to v rozsahu dle Přílohy 2. | T+12M |
| 2a. | Dodávka 10 ks MSUM – včetně elektromontážního materiálu definovaného Dodavatelem v montážních návodech pro všechny varianty instalací do rozvaděčů NN dle Přílohy 2 | T+12,5M |
| 3. | Instalace MUM ve všech prostředích u Zadavatele (testovací, preprodukční, produkční prostředí) včetně provedení testu požadovaných funkcionalit na vzorku 10ks MSUM umístěných v prostorách Zadavatele, včetně ověření fyzické instalace v jednotlivých druzích rozvaděčů NN (ověření montážních návodů a postupů pro instalaci, včetně varianty doplnění Komunikačního modemu, k již provozovaným zařízením Zadavatele), včetně ověření komunikace do SCADA – Laboratory Acceptace Test (LAT) | T+15M |
| 3a. | Dodávka 80ks MSUM a 10 ks Komunikačních modemů jako doplnění k již provozovaným zařízením v majetku Zadavatele | T +17M |
| 4. | Instalace v rámci DS Zadavatele (zajistí Zadavatel sám v rámci poskytnutí součinnosti Dodavateli) a provedení testů požadovaných funkcionalit MUM včetně funkčnosti rozhraní (IF) na ostatní systémy Zadavatele – Site Acceptance Test (SAT) I. kolo | T+19M |
| 4a. | Dodávka 630 ks MSUM a 70 ks Komunikačních modemů jako doplnění, k již provozovaným zařízením v majetku Zadavatele – dodávky budou rovnoměrně rozvrženy v průběhu plnění tohoto Milníku Díla | T +25M |
| 5. | Instalace v rámci distribuční sítě Zadavatele (zajistí Zadavatel sám v rámci poskytnutí součinnosti Dodavateli) a provedení testů požadovaných funkcionalit MUM, výkonové testy systému – Site Acceptance Test II. Kolo pro cílový počet až 24000 ks MSUM  Tento Milník bude dokončen Akceptací řádně dodaného Díla. | T+27M |
| 6. | * 1. Odběr Zboží jako komponent MSUM v rozsahu definovaném touto Smlouvou | Dle požadavků Zadavatele a jeho odvolacích objednávek podle článku 2.14této Smlouvy |

* 1. V pochybnostech se má za to, že výše uvedené Milníky musí následovat v pořadí tak, jak jsou uvedeny v odst. 1 tohoto článku výše. Není-li výslovně uvedeno, že se jedná o plnění Zadavatele jako jeho součinnost k provedení Díla, je povinností Dodavatele poskytnout plnění odpovídající danému Milníku Díla.
  2. V rámci Milníku 1 zpracuje Dodavatel ZTS Díla, kterou předloží Zadavateli k akceptaci. Součástí ZTS bude jako její příloha „**Detailní časový Harmonogram implementace**“. Tento Detailní časový Harmonogram implementace nahradí po akceptaci Zadavatelem předpokládaný harmonogram stanovený Zadavatelem v článku 5.1. Při zpracování návrhu Detailního časového Harmonogramu implementace může Dodavatel upravovat lhůty pro jednotlivé milníky harmonogramu, nemůže rušit Milníky 2,3, 4 nebo 5. Dodavatel může v rámci návrhu Detailního časového Harmonogramu implementace upravovat lhůty pro jednotlivé Milníky zejména pokud na základě vypracované ZTS v rámci Milníku 1 bude zjištěna objektivně jiná časová potřeba pro realizaci následujících Milníků Díla. Např. z důvodu testů navržených Dodavatelem, které budou jiné nebo vyššího rozsahu, než Zadavatele očekával, nebo z důvodu nedostatečné kapacity terénních či jiných pracovníků Zadavatele nebo v případě nepřipravenosti IT systémů Zadavatele pro implementaci Díla. Zadavatel má však právo trvat na lhůtách plnění Díla odpovídajících Milníkům 2,3,4 a 5 dle článku 5.1. Pro vyloučení pochybností se má za to, že v případě rozporu mezi termíny plnění uvedenými v článku 5.1 a v Detailním časovém Harmonogramu implementace mají přednost termíny uvedené v Detailním časovém Harmonogramu implementace. Předávání částí Díla, které odpovídají jednotlivým Milníkům Systému MDTS, pak bude probíhat ve lhůtách dle Detailního časového Harmonogramu implementace vypracovaného Dodavatelem v rámci Milníku 1 Díla a akceptovaného Zadavatelem.
     1. Zadavatel si vyhrazuje právo prodloužit lhůty stanovené na základě této Smlouvy, tj. v harmonogramu podle článku 5.1 nebo i v akceptovaném **Detailním časovém Harmonogram implementace**, a to přiměřeně okolnostem, na základě písemné a odůvodněné žádosti Dodavatele, ve které Dodavatel doloží, že objektivně nemohl pokračovat v plnění dle této smlouvy z důvodu, že mu Zadavatel neposkytl povinnou a nezbytnou součinnost, nebo z důvodu skutečností stojících na straně Dodavatele, které ani Dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které sám nezpůsobil (včetně např. výpadku či zdržení v dodavatelsko-odběratelském řetězci, výpadku v pracovní síle Dodavatele nebo poddodavatele z důvodu opatření uložených orgány veřejné moci, nikoli v důsledku protiprávního jednání Dodavatele, zdržení v plnění jiných smluvních partnerů Zadavatele, které se plnění dle této smlouvy dotýká a které nebylo způsobeno Zadavatelem). Žádost Dodavatele dle tohoto odstavce musí být Zadavateli doručena v dostatečném předstihu před uplynutím lhůt(y) a musí obsahovat i návrh jejich prodloužení, ten však není pro Zadavatele závazný; lhůty vyplývající ze závazného harmonogramu dle této Smlouvy je přitom možné prodloužit maximálně o dobu, po kterou bude trvat skutečnost ve smyslu první věty tohoto odstavce, a která zapříčinila posun lhůty/lhůt. Lhůty uvedené v této Smlouvě, resp. v harmonogramu podle ní, mohou být měněny pouze na základě písemného dodatku ke Smlouvě.“
  3. Dodavatel se Smlouvou zavazuje poskytnout Zadavateli Dílčí plnění v termínu stanoveném v jednotlivých Podmínkách dílčích plnění dle článku 6.3.4.
  4. Zadavatel je oprávněn v průběhu provádění Díla a Dílčích plnění požadovat po Dodavateli zprávy o průběžném stavu plnění.
  5. Místem plnění pro potřeby této Smlouvy je území, na kterém Zadavatel provozuje distribuční síť, zejména servisní centra Zadavatele:
* Servisní centrum pro provoz Systému MDTS (MUM)
* České Budějovice, Křižíkova 1676/9
* Brno, Špitálka 253/6
* Servisní centrum pro dodávky komponent UM (MSUM)
* Provozovna Servis měření Tábor, Tábor – Náchod, Náchod 147

Ve výjimečných případech se místem plnění mohou stát i jednotlivé lokality distribuční sítě NN, kde jsou umístěna zařízení Zadavatele.

# Dílčí plnění systému MDTS

* 1. Zadavatel je oprávněn kdykoli v průběhu účinnosti této Smlouvy zadat Dodavateli požadavek na Dílčí plnění, který bude obsahovat:
     1. konkrétní označení a bližší specifikaci požadovaného Dílčího plnění; a
     2. a předběžný termín pro dodání Dílčího plnění

(dále jen „**Zadání**“).

* 1. Zadavatel je oprávněn v rámci Zadání vymezit i více souvisejících Dílčích plnění, tedy více dílčích požadavků ve vztahu k funkcionalitám Systému MDTS, společně, a to s cílem minimalizovat náklady spojené s realizací Dílčích plnění a s rutinními činnostmi spojenými s Dokumentací, školením a nasazením daného Dílčího plnění. Pro každé z takto zadaných Dílčích plnění, tedy pro každý dílčí požadavek na funkcionalitu, předloží Dodavatel samostatný návrh Podmínek dílčího plnění dle následujícího článku 6.3. Předmětem Zadání, tedy předmětem Dílčího plnění, může být rovněž pouze zpracování Závazné technické specifikace ve vztahu k navazujícímu Dílčímu plnění Systému MDTS (zejm. požadavku na rozvoj či obnovu Systému MDTS nebo jeho konkrétní funkcionality).
  2. Do 10 pracovních dnů od obdržení Zadání, nebo případně v delší lhůtě stanovené v Zadání, je Dodavatel povinen písemně sdělit Zadavateli:
     1. dostatečně podrobný popis požadovaného plnění vycházející ze Zadání;
     2. návrh podrobných akceptačních kritérií pro akceptaci příslušného Dílčího plnění nebo jeho částí, která budou stanovena objektivním způsobem a budou respektovat požadavky uvedené v Zadání, jakož i podmínky obsažené v této Smlouvě;
     3. požadavky na nezbytnou součinnost Zadavatele při realizaci plnění;
     4. dobu poskytnutí Dílčího plnění nebo harmonogram realizace plnění definující přinejmenším:
        1. v případě, že je předmětem Zadání vyhotovení ZTS, termín vypracování ZTS, tedy termín pro poskytnutí dané části Dílčího plnění;
        2. v případě, že je předmětem Zadání realizace (implementace) Dílčího plnění (zejm. implementace konkrétní funkcionality), tak termín pro předání Dílčího plnění k provedení UAT testů a termín pro konečné a řádné poskytnutí Dílčího plnění;
     5. konečnou cenu a metodu jejího výpočtu, za realizaci Dílčího plnění stanovenou v souladu s jednotkovými cenami uvedenými v příloze 5 v členění, které může být podrobněji požadováno v rámci Zadání, s tím, že bude-li se jednat o zpracování ZTS, je sjednáno, že nebude-li časová náročnost vypracování ZTS objektivně přesahovat dva člověkodny, pak zpracování takovéto ZTS bude Dodavatelem provedeno bezplatně. Člověkodnem se pro účely tohoto ustanovení Smlouvy rozumí 8 hodin práce jednoho pracovníka Dodavatele na jakékoli pozici uvedené v příloze 5.

(dále jen **„Podmínky dílčího plnění“**)

* 1. V případě, že Zadavatel souhlasí s návrhem Podmínek dílčího plnění, bude Dodavatele o této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informovat. Zadavatel je oprávněn Dodavatelem předložený návrh Podmínek dílčího plnění odmítnout (aniž by odmítnutí musel zdůvodňovat), nebo si vyžádat jeho úpravu dle svých odůvodněných požadavků, po jejichž zapracování schváleném Zadavatelem se Podmínky dílčího plnění považují za odsouhlasené.
  2. V případě, že je předmětem Dílčího plnění vypracování ZTS, vypracuje Dodavatel ZTS, případně samostatnou ZTS pro každý dílčí požadavek (funkcionalitu) zařazený Zadavatelem do společného zadání (srov. článek 6.2 výše).
  3. Každá ZTS bude před zahájením realizačních (implementačních) prací daného Dílčího plnění podléhat schválení na straně Zadavatele dle článku 4.2. Zadavatel je oprávněn vyžádat si úpravu vypracované ZTS dle svých odůvodněných požadavků.
  4. Zadavatel je po posouzení ZTS oprávněn nezadat Dodavateli samotnou realizaci (implementaci) příslušného Dílčího plnění (zejm. realizaci dílčího požadavku na implementaci určité funkcionality). V tom případě bude Dodavateli proplacena pouze cena za přípravu dané ZTS, a to ve výši určené dle článku 6.3.5.
  5. V případě, že Zadavatel v rámci Zadání stanoví více Dílčích plnění, tedy dílčích požadavků ve vztahu k funkcionalitám Systému MDTS společně (viz článek 6.2 výše), bude realizace, testování a nasazení těchto dílčích požadavků do produkce probíhat průběžně s tím, že nejzazším termínem pro předání všech dílčích požadavků zařazených do tohoto společného Zadání budou termíny uvedené v Podmínkách dílčího plnění. Pro účely testování se Dodavatel zavazuje vytvořit pro jednotlivé dílčí požadavky testovací scénáře, které budou rovněž podléhat odsouhlasení ze strany Zadavatele.
  6. Podmínky dílčího plnění odsouhlasené výše uvedeným postupem se stávají závazným podkladem pro realizaci příslušného Dílčího plnění, resp. příslušných Dílčích plnění, jak je uvedeno v článku 2.8 výše.
  7. Na výsledky Dílčích plnění, řádně předané Dodavatelem a akceptované Zadavatelem dle článku 13., se vztahuje záruka podle článku 15.
  8. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Zadavatel není v průběhu trvání této Smlouvy povinen požadovat jakákoli Dílčí plnění.

# Změny díla a Dílčích plnění v průběhu plnění

* 1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změnu Díla nebo Dílčího plnění před jejich dokončením nebo změnu Zboží před ukončením jeho dodávek. Obě smluvní strany se zavazují provést hodnocení dopadů navrhovaných změn Díla, Dílčího plnění nebo Zboží (zejména na rozsah, kvalitu, termíny a cenu) a své stanovisko písemně oznámit v přiměřené lhůtě, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů od doručení písemného oznámení změny, druhé smluvní straně.
  2. Realizaci změny Díla, Dílčího plnění nebo Zboží musí schválit obě smluvní strany způsobem, který odpovídá charakteru navržených změn. Každá změna Díla nebo Zboží, týkající se zejména rozsahu plnění, technického řešení nebo ceny, musí být řešena formou písemného, číslovaného a oboustranně podepsaného dodatku ke Smlouvě. Každá změna Dílčího plnění bude řešena též formou písemné změny původně odsouhlasených Podmínek dílčího plnění.
  3. Jakékoliv změny Díla, Dílčího plnění nebo Zboží budou smluvními stranami dohodnuty zejména tím způsobem, aby byly v souladu se ZZVZ.

# Cena

* 1. Cena za provedení Díla byla smluvními stranami stanovena v celkové výši vyplní Dodavatel - Kč bez DPH jako pevná (dále jen „Cena Díla“). Podrobnější specifikace Ceny Díla a jeho jednotlivých částí je obsažena v příloze 5.
  2. Dodavatel potvrzuje, že Cena Díla:
     1. obsahuje veškeré náklady nezbytné pro řádné a včasné provedení Díla včetně nákladů souvisejících (např. správní a místní poplatky, vedlejší náklady, náklady spojené s dopravou do místa plnění, náklady spojené s nocležným, s telefonickými hovory apod.);
     2. zahrnuje veškeré plnění, které se Dodavatel na základě Smlouvy zavázal poskytnout Zadavateli;
     3. zahrnuje i dodávky, činnosti či jiné výkony, které ve Smlouvě sice výslovně uvedeny nejsou, ale Dodavatel jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro provedení Díla v souladu s touto Smlouvou;
     4. zahrnuje i odměnu za Licenci dle článku 14.2, s tím, že odměna či náklady související s údržbou a aktualizací Licence (resp. duševního vlastnictví, jež je předmětem této licence) jsou zahrnuty do ceny plnění dle Servisní Smlouvy.
  3. Ceny Dílčích plnění
     1. Cena každého Dílčího plnění bude určena na základě příslušných jednotkových cen uvedených v rámci přílohy 5 a bude stanovena (jako cena konečná na základě výpočtu) v Podmínkách dílčího plnění odsouhlaseného oběma stranami. Ujednání obsažená v článcích 8.2.1 až 8.2.4 platí ve vztahu k ceně Dílčích plnění obdobně.
  4. Ceny Zboží
     1. Jednotkové ceny Zboží jako ceny jednotlivých komponent MSUM jsou uvedeny v Příloze 5. Do ceny Zboží jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele v souvislosti s dodávkou Zboží, například včetně správních poplatků, daní, cla, schvalovacích řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převodů práv, pojištění při přepravě, přepravních nákladů.
  5. Cena Díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit s výjimkou případných změn Díla sjednaných písemně dodatkem ke Smlouvě, který musí být předem písemně odsouhlasen Zadavatelem a dohodnutých zejména tím způsobem, aby byly v souladu se ZZVZ.
  6. Cena Díla či Dílčího plnění bude odpovídajícím způsobem snížena v případě, že některá část sjednaného plnění nebude provedena.
  7. Dodavatel odpovídá za to, že sazba a výše DPH bude stanovena a účtovaná v souladu s platnými právními předpisy.
  8. Zadavatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty Dodavatele zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. V případě, že Dodavatel nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, uhradí Zadavatel Dodavateli pouze základ daně, přičemž DPH uhradí Dodavateli až po zveřejnění příslušného účtu Dodavatele v registru plátců a identifikovaných osob Dodavatelem.
  9. Dodavatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že Dodavatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „Nespolehlivý plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Dodavatel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Dodavatel o tomto informovat Zadavatele do 2 pracovních dní. Stane-li se Dodavatel Nespolehlivým plátcem, uhradí Zadavatel Dodavateli pouze základ daně, přičemž DPH bude Zadavatelem uhrazena Dodavateli až po písemném doložení Dodavatele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.
  10. Dodavatel je oprávněn zvýšit jednotkové ceny Dílčích plnění a jednotkové ceny Zboží o procentní sazbu inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vychází z dat Veřejné databáze Českého statistického úřadu viz [http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.czso.cz%2Fcsu%2Fredakce.nsf%2Fi%2Fmira&data=04%7C01%7Calena.jagosova%40egd.cz%7C144a16d9fd224fae802408da05ce4672%7Cb914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a%7C0%7C0%7C637828680745246191%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=S1svFnMiR7fqGdc%2B%2BcmuKo24oUPlsHASwxUTuRbSLmY%3D&reserved=0), z údajů za předcházející kalendářní rok trvání Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je oprávněn zvýšit jednotkové ceny Dílčích plnění a ceny komponent Zboží shora uvedeným způsobem nejdříve po uplynutí jednoho roku od okamžiku uzavření Smlouvy o dílo s původně vybraným dodavatelem jako uchazečem prvním v pořadí. Písemné oznámení o změně ceny na základě této inflační doložky je Dodavatel povinen písemně doručit Zadavateli nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Zadavatel je oprávněn přezkoumat, zda oznámení Dodavatele odpovídá ustanovení tohoto odstavce a případně vyjádřit svoje výhrady. Pokud tak Dodavatel ve stanoveném termínu písemné oznámení nedoručí, zůstávají jednotkové ceny Dílčích plnění či ceny komponent Zboží beze změny. Takto upravená cena bude pak hrazena

- za Dílčí plnění, pro které Zadavatel zaslal Dodavateli Zadání (která objednal) podle článku 6.1 Smlouvy počínaje 4. měsícem příslušného kalendářního roku. Pro Dílčí plnění pak platí jednotkové ceny platné v okamžiku jeho Zadání po celou dobu jeho realizace až do okamžiku jeho akceptace Zadavatelem; a

- za komponenty Zboží, které Zadavatel objednal na základě výzvy k plnění podle článku 2.14 počínaje 4. měsícem příslušného kalendářního roku. Pro dodávky komponent Zboží pak platí jednotkové ceny platné v okamžiku zaslání výzvy k plnění až do okamžiku převzetí Zboží Zadavatelem.

# Platební podmínky

* 1. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění v souladu s § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Právo na vyúčtování ceny, resp. její příslušné části, vzniká Dodavateli po bezvadném provedení Díla, příslušného Milníku Díla, nebo Dílčího plnění v návaznosti na jejich Akceptaci Zadavatelem na základě Akceptačního řízení dle článku 13.7. Po Akceptaci Díla, resp. části Díla odpovídající příslušnému Milníku nebo Dílčího plnění za podmínek uvedených v článku 13 je pak Dodavatel oprávněn vyúčtovat cenu ve výši dle článku 8.1 a 9.3 pro jednotlivé části Díla nebo 8.3. V případě, kdy bude v okamžiku akceptace Dílčího plnění spočívajícího ve zpracování ZTS, nebo současně s jeho akceptací učiněno Zadání na navazující Dílčí plnění spočívající v implementaci příslušného požadavku řešeného danou ZTS, bude odměna za zpracování ZTS hrazena až po akceptaci tohoto navazujícího Dílčího plnění. Právo na vyúčtování ceny Zboží vzniká po dodání Zboží za podmínek dle této Smlouvy, zejména podle článků 2.14.16 a 2.14.17 nebo podle poslední věty článku 9.4.
  3. Po akceptaci řádně a včas provedené části Díla odpovídající Milníkům dle článku 5.1 vzniká Dodavateli právo fakturovat část Ceny Díla následujícím způsobem:
     1. 15% z Ceny Díla určené v článku 8.1 po akceptaci řádně a včas provedené části Díla odpovídající Milníku číslo 3;
     2. 15% z Ceny Díla určené v článku 8.1 po akceptaci řádně a včas provedené části Díla odpovídající Milníku číslo 4;
     3. 70% z Ceny Díla určené v článku 8.1 po úplném dokončení Díla, což odpovídá Milníku číslo 5.
  4. Dodavatel je povinen poté, co mu vznikne právo fakturovat příslušnou část ceny, vystavit a Zadavateli předat příslušnou fakturu v jednom vyhotovení. K faktuře za Dílo, jeho část nebo za Dílčí plnění Dodavatel přiloží kopii Akceptačního protokolu příslušného k části plnění, které se fakturace týká, podepsaného pověřenými zástupci obou smluvních stran. K faktuře za dodávku Zboží přiloží Dodavatel vždy kopii dodacího listu vystaveného v souladu s čl. 2.14.16.

Vyúčtování ceny, resp. její dílčí části, provede Dodavatel na základě faktury – daňového dokladu splňující veškeré podstatné náležitosti dle zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí obsahovat číslo Smlouvy, číslo účtu Dodavatele a všechny údaje uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a v § 435 Občanského zákoníku. Popis fakturovaného plnění bude uveden v souladu se strukturou položek podle přílohy č.5, tedy zejména tak, aby byly rozlišeny HW od SW položek fakturovaného plnění.

* 1. Splatnost ceny dle příslušné faktury je dohodnuta na 60 kalendářních dnů od doručení příslušné faktury Dodavatelem. Připadne-li poslední den splatnosti na jiný kalendářní den než na středu, je posledním dnem splatnosti středa nejblíže následující.

Platby jsou prováděny týdenním platebním během. Týdenní platební běh je prováděný každou středu za předpokladu, že datum splatnosti faktury je starší nebo shodné jako den provedení platby. Pokud na den realizace týdenního platebního běhu připadá státní svátek, je platba provedena následující pracovní den.

* 1. V případě, že faktura – daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo v něm nebudou správně uvedené údaje, je Zadavatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Dodavateli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury – daňového dokladu.
  2. Faktura v jednom vyhotovení bude odeslána na korespondenční adresu EG.D, s.r.o. Faktury, P.O.Box 13, Sazečská 9, 225 13 Praha, nebo e-mailovou adresu [faktury@egd.cz.](mailto:faktury@egd.cz.) V případě odeslání faktury na e-mailovou adresu [faktury@egd.cz](mailto:faktury@egd.cz) může e-mail obsahovat pouze jeden přiložený dokument ve formátu PDF, jehož součástí by měla být jedna faktura včetně příloh o velikosti maximálně 10 MB.
  3. Dodavatel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Zadavatele za konkrétní plnění. Dodavatel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Zadavatel je oprávněn požadovat předložení Smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.

# Prohlášení a záruky

* 1. Prohlášení a záruky Dodavatele

Dodavatel prohlašuje a zaručuje Zadavateli, že:

* + 1. je řádně založenou a existující společností v souladu s právními předpisy České republiky[[12]](#footnote-13) a získal všechny potřebné souhlasy a povolení (včetně interních), které mu umožní plnit tuto Smlouvu;
    2. závazky, které vyplývají z této Smlouvy, představují platný a vynutitelný závazek Dodavatele;
    3. výkon práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nepředstavuje porušení:
       1. žádných Závazných předpisů;
       2. zakladatelských ani jiných interních dokumentů Dodavatele; ani
       3. žádné povinnosti, která zavazuje Dodavatele nebo která se váže k jeho majetku nebo příjmům;
    4. veškeré informace, které poskytl Zadavateli v rámci Zadávacího řízení, jsou pravdivé a nikoli zavádějící;
    5. ke dni uzavření této Smlouvy nebyl vznesen žádný nárok proti Dodavateli, neprobíhá žádné soudní, rozhodčí ani správní řízení ani spor řešený jiným způsobem, jež by se mohly nepříznivě dotknout schopnosti Dodavatele plnit jeho povinnosti vyplývající ze Smlouvy;
    6. ke dni uzavření této Smlouvy nemá žádné závazky, jejichž splnění by mělo nepříznivý vliv na jeho schopnost plnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy;
    7. předmět plnění podle této Smlouvy není plněním nemožným;
    8. se podrobně seznámil s předmětem Smlouvy, a potvrzuje, že je po odborné stránce schopen Dílo a Dílčí plnění realizovat a Zboží dodávat způsobem a v termínech stanovených touto Smlouvou, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení Díla, Dílčích plnění a dodávek Zboží za dohodnutou cenu;
    9. se seznámil s dokumenty:
* Všeobecné nákupní podmínky společnosti E.ON Czech 012025, včetně přílohy č. 1 těchto nákupních podmínek „Technicko-organizační opatření bezpečnosti informací a ochrany osobních údajů“, a s dokumentem Kodex dodavatele, na který tyto nákupní podmínky odkazují.

Tyto dokumenty ve znění platném k datu uzavření Smlouvy společně s dalšími dokumenty, na které tato Smlouva ve smyslu § 1751 Občanského zákoníku odkazuje, společně tvoří obchodní podmínky Zadavatele. Podpisem Smlouvy Dodavatel potvrzuje, že tyto obchodní podmínky obdržel, seznámil se a souhlasí s nimi a bude se jimi řídit. Porušení těchto obchodních podmínek ze strany Dodavatele bude představovat porušení této Smlouvy. Pokud jsou některé dokumenty vypracovány některou z přidružených společností E.ON, platí jimi vymezené povinnosti pro Dodavatele stejně jako by je definovala společnost EG.D, s.r.o. Zadavatel zveřejňuje dokumenty těchto obchodních podmínek na internetové adrese: <https://www.egd.cz/registrace/portal-pro-zhotovitele> a <http://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky>. Smluvní strany se dohodly, že Zadavatel je oprávněn tyto dokumenty jednostranně měnit a/nebo doplňovat. Zadavatel však bude o změnách svých obchodních podmínek Dodavatele informovat, a to písemným oznámením na adresu Dodavatele nebo elektronickou poštou na emailovou adresu, obojí uvedené v článku 20. Aktualizované znění obchodních podmínek pak bude také vždy k dispozici na výše zmíněné internetové adrese. S takovou jednostrannou změnou obchodních podmínek Zadavatele je Dodavatel oprávněn vyslovit nesouhlas, a to do 14 dnů od data doručení oznámení o změně stejným způsobem, jako mu bylo oznámení o změně doručeno, jinak se má za to, že se změnou souhlasí.

# Povinnosti stran při plnění díla, Dílčích plnění a při dodávkách zboží

* 1. Dodavatel je povinen při provádění Díla a Dílčích plnění, při dodávkách Zboží a v souvislosti s nimi:
     1. postupovat s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností a Zavedené odborné praxe, sledovat a chránit oprávněné zájmy Zadavatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy Zadavatele souvisejícími s předmětem plnění Smlouvy (či její dílčí části), které Zadavatel Dodavateli poskytne, nebo s pokyny jím pověřených osob;
     2. poskytnout Zadavateli veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu Smlouvy. Zadavatel zajistí zejména samotnou instalaci MSUM do DS dodaných Dodavatelem v rámci Milníků 3a. a 4a. plnění Díla. Dodavatel však není oprávněn požadovat takovou součinnost Zadavatele, která by měnila nebo rušila Požadavky Zadavatele nebo jejich část nebo nějakou jinou povinnost Dodavatele z Požadavků Zadavatele. V případě rozporu má toto ustanovení přednost před přílohou 7;
     3. udržovat v platnosti po celou dobu plnění závazků ze Smlouvy pojištění odpovědnosti Dodavatele za škodu, které bude pokrývat škody způsobené plněním činností Dodavatele podle této Smlouvy s limitem pojistného plnění alespoň 50 mil. Kč se spoluúčastí maximálně 150 tis. Kč na pojistné události. Na požádání Zadavatele je Dodavatel kdykoli povinen do pěti dnů předložit písemné doklady (zejm. pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát) prokazující, že Dodavatel plní povinnost dle tohoto odstavce.
     4. udržovat po celou dobu plnění závazků ze Smlouvy v platnosti certifikáty a osvědčení, které předložil k prokázání kvalifikace v systému kvalifikace, který předcházel Zadávacímu řízení, vztahující se k Dodavateli či osobám, které se budou podílet na provádění Díla, Dílčích plnění a Zboží, a při provádění Díla Dílčích plnění a Zboží dodržovat postupy v oblasti řízení kvality či jiné postupy či procesy osvědčované těmito certifikáty;
     5. na žádost Zadavatele spolupracovat či poskytnout součinnost případným dalším dodavatelům Zadavatele;
     6. provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz pracovišť Zadavatele;
     7. dodržovat pravidla uvedená v dokumentech dle článku 10.1.9 a zajistit jejich dodržování i ze strany svých poddodavatelů;
  2. Zadavatel je povinen Dodavateli poskytnout pouze takovou součinnost, která je specifikována v příloze 8 nebo jinde v této Smlouvě.
  3. Zadavatel je povinnou osobou dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a je povinen dodržovat povinnosti stanovené tímto zákonem a jeho prováděcími předpisy. Dodavatel podpisem Smlouvy vstupuje se Zadavatelem do smluvního vztahu, který je významný z hlediska bezpečnosti informačního systému MDTS jako součásti kritické informační infrastruktury Zadavatele. Dodavatel je proto povinen provádět Dílo, Dílčí plnění, resp. Zboží a plnit Smlouvu v souladu s požadavky Zadavatele tak, aby byly Zadavatelem řádně plněny povinnosti těchto právních předpisů. Dodavatel je dále povinen dodržovat další požadavky kybernetické bezpečnosti podle přílohy 2.
  4. Při změně právních předpisů v oblasti kybernetické bezpečnosti, zejména v souvislosti s účinností nového zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho doprovodného změnového zákona, které do českého právního řádu implementují směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2555 ze dne 14. prosince 2022 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii (směrnice NIS2), se Dodavatel zavazuje včas přizpůsobit veškeré své služby dle této Smlouvy (tj. provádět Dílo a Dílčí plnění, dodávat Zboží a plnit Smlouvu) tak, aby nadále vyhovovaly platnému právu a požadavkům v něm obsaženým. Dodavatel zejména zajistí, že:
     1. jeho služby podle této Smlouvy budou plně v souladu s požadavky nového zákona o kybernetické bezpečnosti, jeho doprovodného zákona a prováděcích předpisů – vyhlášek vydaných Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), především vyhlášky o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností a s jejími přílohami, které jsou relevantní pro dodavatele Zadavatele, který je poskytovatelem regulovaných služeb v režimu vyšších povinností;
     2. v souladu s aktuální legislativou a požadavky Zadavatele přijme a zavede nezbytná opatření pro ochranu informačních a komunikačních systémů a prostředí Zadavatele;
     3. bude průběžně sledovat a implementovat nové právní požadavky a související standardy vyplývající z vyhlášek a metodických pokynů NÚKIB, které jsou relevantní pro dodavatele Zadavatele, který je poskytovatelem regulovaných služeb v režimu vyšších povinností;
     4. předloží na vyžádání Zadavatele nezbytnou součinnost a doklady prokazující jeho soulad s novou regulací, včetně aktualizovaných bezpečnostních politik a opatření.
  5. Pokud Dodavatel zjistí, že plnění jeho povinností vyžaduje úpravu technických, organizačních nebo procesních opatření nad rámec původně sjednaných podmínek této Smlouvy, informuje o tom neprodleně Zadavatele a předloží návrh odpovídajících úprav. Tyto úpravy budou provedeny v přiměřené lhůtě, kterou Dodavatel a Zadavatel dohodnou, přičemž nesmí tato lhůta být delší než 12 měsíců od účinnosti příslušného právního předpisu, resp. 6 měsíců od okamžiku, kdy Dodavatel o změně právního stavu prokazatelně věděl nebo měl vědět. Při implementaci těchto změn na aktivech Zadavatele postupováno formou Dílčích plnění a/nebo změnového řízení dle článků 7 a 23.3 Smlouvy.
  6. V případě, že Dodavatel neprovede požadované úpravy ve stanovené lhůtě, je Zadavatel oprávněn přijmout přiměřená opatření k zajištění své kybernetické bezpečnosti, včetně sjednání či zajištění nápravných opatření na náklady Dodavatele, pokud taková nečinnost Dodavatele ohrožuje plnění povinností Zadavatele dle platné právní úpravy. Pokud nečinnost Dodavatele v oblasti kybernetické bezpečnosti trvá i přes výzvu Zadavatele k součinnosti déle než 6 měsíců od účinnosti příslušného právního předpisu, je Zadavatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
  7. Dodavatel je povinen v rámci řízení rizik při plnění Smlouvy zohlednit varování vydaná podle zákona o kybernetické bezpečnosti a pokud používá související technické nebo programové prostředky, které má ve svém vlastnictví, předloží na výzvu Zadavatele analýzu rizik zpracovanou přiměřeně v souladu s danými varováními a souvisejícími metodickými dokumenty Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydanými k varování.
  8. Dodavatel je povinen na žádost Zadavatele umožnit provedení auditu či kontroly dodržování bezpečnostních požadavků z oblasti informační a kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů, stanovených touto Smlouvou, a to i u svých poddodavatelů. Zadavatel předpokládá základní rozsah zákaznického auditu maximálně jednou za dva roky v rozsahu 2 auditních dnů. Případný audit může být realizován i častěji při mimořádné události nebo incidentu u Dodavatele nebo při důvodném podezření, že ze strany Dodavatele nedochází k dodržování Smlouvy. Audit může být proveden v přiměřeném rozsahu a přiměřeným způsobem u poddodavatelů Dodavatele a s ohledem na to, o jaký druh poddodávky a poddodavatele se jedná. Dodavatel musí Zadavateli k provedení auditu vytvořit podmínky. Náklady související s realizací auditů jsou Dodavateli hrazeny dle sazby za Doplňkové služby.
  9. Zadavatel je povinen oznámit Dodavateli záměr o provedení zákaznického auditu alespoň 30 dní před samotnou realizací plánovaného zákaznického auditu.
  10. Dodavatel zpřístupní na vyžádání Zadavatele nebo jím pověřené třetí strany všechny informace nezbytné pro prokázání souladu s touto Smlouvou a umožní a bude nápomocen při auditech a inspekcích prováděných jakýmkoli auditorem pověřeným Zadavatelem. Takovou součinnost je Dodavatel povinen zajistit i u svých poddodavatelů.
  11. Zadavatel je oprávněn provádět zákaznický audit pomocí nezávislé třetí strany.
  12. Pokud v rámci auditu prováděného podle čl. 11.8 této Smlouvy Zadavatel zjistí a doporučí provedení opatření za účelem zlepšení kybernetické nebo informační bezpečnosti nebo jiných bezpečnostních požadavků, které budou nad rámec požadavků stanovených touto Smlouvou, bude případná realizace takového opatření řešena změnou této Smlouvy, tedy uzavřením dodatku ke Smlouvě. Na základě takového dodatku ke Smlouvě pak Dodavatel provede opatření zjištěná a doporučená Zadavatelem v rámci auditu požadavků jdoucích nad rámec této Smlouvy. Jako protiplnění Zadavatele pak bude dodatkem Smlouvy sjednána cena, kterou Dodavatel věrohodně prokáže Zadavateli jako náklady nezbytné na provedení takových opatření ve výši účtované jemu samému jeho dodavateli, maximálně však ve výši 3 milióny Kč za implementaci opatření doporučených v rámci jednoho auditu Zadavatele. Zadavatel bude oprávněn věrohodnost podkladů ověřovat, včetně zjišťování informace o aktuálních cenách shodného nebo obdobného plnění na trhu. V ostatních případech, které se týkají požadavků stanovených touto Smlouvou, a které budou zjištěny podle čl. 11.8 této Smlouvy, je Dodavatel povinen zjištěné nedostatky identifikované v rámci auditu u Dodavatele v přiměřené době dohodnuté mezi Dodavatelem a Zadavatelem odstranit, nejpozději však do 12 měsíců od ukončení auditu. Případné prodloužení termínu je možné v odůvodněných případech a za předpokladu vzájemně odsouhlaseného harmonogramu činností vedoucího k nápravě identifikovaných nedostatků a pravidelného reportingu průběhu realizace dohodnutých činností.

# Poddodavatelé Dodavatele

* 1. Dodavatel se zavazuje při realizaci Díla a Dílčích plnění a při dodávkách Zboží využít výhradně poddodavatele, kteří jsou uvedeni v příloze 7 této Smlouvy. Tato podmínka se nevztahuje na ty poddodavatele, jejichž celkový podíl na realizaci i Díla nebo Dílčích plnění nebo Zboží nepřesáhne 500.000 Kč. Poddodavatelé jsou povinni plnit Dílo, Dílčí plnění a také se podílet na dodávkách Zboží tak, jak tato plnění specifikuje příloha 2, a to plně v souladu s podmínkami této Smlouvy. Dodavatel však odpovídá za plnění svých závazků podle této Smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude užívat poddodavatele. Dodavatel si je vědom, že prokazoval kvalifikaci v rámci systému kvalifikace a jakoukoli změnu musí odsouhlasit se Zadavatelem.
  2. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v příloze 7 je možná jen s předchozím písemným souhlasem Zadavatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého Dodavatel prokazoval v systému kvalifikace předcházejícímu Zadávací řízení kvalifikaci a Dodavatel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v takovém systému kvalifikace, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v tomto systému kvalifikace prokázal původní poddodavatel. Zadavatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v Zadávacím řízení vlastní nabídku nebo byl poddodavatelem jiného účastníka v Zadávacím řízení.
  3. Dodavatel se zavazuje zajistit ve Smlouvách se svými případnými subdodavateli ochranu Důvěrných informací jakož i osobních údajů a soulad s bezpečnostními požadavky v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy a neprodleně doložit Zadavateli na základě jeho výzvy smluvní dokumenty se svými poddodavateli, ze kterých bude vyplývat závazek poddodavatele poskytovat plnění v souladu s požadavky na ochranu Důvěrných informací, jakož i osobních údajů a bezpečnostními požadavky vyplývajícími z této Smlouvy.
  4. Porušení jakékoli povinnosti dle článku 12.1 až 12.3 Dodavatelem opravňuje Zadavatele k odstoupení od Smlouvy.

# Předání a akceptace díla, Zboží nebo Dílčího plnění

* 1. Předání Díla nebo výstupů Dílčích plnění pro účely Akceptačního řízení

Poté, co Dodavatel dokončí Dílo nebo Dílčí plnění, předá tento výstup Zadavateli za účelem provedení Akceptačního řízení. Předáním se rozumí fyzické předání Díla nebo Dílčích plnění formálně realizované podpisem předávacího protokolu mezi Dodavatelem a Zadavatelem. Obsahem předávacího protokolu bude jednoznačná identifikace předávaného Díla nebo Dílčí plnění, včetně uvedení kvantifikace, je-li to u Díla nebo Dílčího plnění relevantní. Pro vyloučení pochybností, předávací protokol slouží pouze k potvrzení skutečnosti, že příslušný výstup byl fyzicky předán Zadavateli za účelem zahájení Akceptačního řízení, neznamená však, že došlo ke splnění povinnosti provést Dílo nebo Dílčí plnění v souladu s touto Smlouvou. Tato povinnost je splněna až Akceptací Díla nebo Dílčího plnění na základě Akceptačního řízení podle článku 13.7 Akceptační řízení pro dodávky Zboží je upraveno v čl. 13.11.

* 1. Akceptační řízení probíhá zvlášť pro každý Milník Díla nebo pro každé Dílčí plnění a lze jej zahájit pouze po předání všech požadovaných částí plnění či výstupů pro daný Milník Díla nebo Dílčí plnění v souladu s článkem 13.1 a rovněž po předání veškeré technické Dokumentace k předávaným výstupům.
  2. Pro testy User Acceptance Testing (UAT), vypracuje Dodavatel testovací scénáře, které podléhají odsouhlasení ze strany Zadavatele v rámci Milníku 1 uvedeném v článku 5.1. Finální podobu testovacích scénářů předloží Dodavatel nejpozději 14 dní před zahájením testů k odsouhlasení Zadavatelem. Jednotlivé testy mohou probíhat časově rozloženě dle připravenosti daných funkcionalit, na základě domluvy Zadavatele a Dodavatele. Testovací scénáře pro Dílo a Dílčí plnění se mohou lišit.
  3. UAT budou mimo jiné navrženy tak, aby během jejich provedení bylo možné ověřit parametry spolehlivosti Systému MDTS dle požadavků definovaných v Servisní smlouvě.
  4. Akceptace Díla je dle článku 5 rozdělena do více Milníků, které dle návrhu v článku 5.1 na sebe navazují. Rozsah a způsob akceptace díla je rámcově popsán v článku 13.5.1 až 13.5.5 a bude Zhotovitelem detailně rozpracován v Závazné technické specifikaci, mimo jiné včetně návrhu rozsahu a doby trvání akceptačních testů.
     1. Kontrola Závazné technické specifikace v rámci Milníku 1 slouží ke kontrole veškerých Smlouvou definovaných náležitostí ZTS dle článku 4.2 Factory Acceptance Test (FAT) v rámci Milníku 2 slouží k prvotnímu ověření splnění technických požadavků Zadavatele uvedených v příloze 2 a zahrnují především:
* Kontrolu funkčních požadavků na Systém MDTS, a to nad jedním prostředím MUM a ve všech variantách MSUM (včetně doplnění komunikační jednotky k již provozovaným měřicím zařízením v DS Zadavatele, které poskytne Zadavatel) s požadavky Zadavatele uvedenými v příloze 2, návrhem Dodavatele uvedeným v příloze 3 a ZTS, v prostředí Dodavatele.
* Kontrolu montážních postupů a návodů zpracovaných Dodavatelem a jejich souladu s obecnými pracovními postupy Zadavatele a s požadavky Zadavatele na montáž MSUM do rozváděčů NN uvedenými v příloze 2
* Kontrolu kompatibility komunikačních rozhraní Díla nebo Dílčího plnění se systémy zadavatele

Úspěšné splnění FAT je podmínkou splnění Milníku 2 uvedeném v článku 5.1

* + 1. Laboratory Acceptance Test (LAT) v rámci Milníku 3 slouží k ověření splnění technických požadavků Zadavatele v prostředí Zadavatele a zahrnují především:
* Kontrolu funkčních požadavků na Systém MDTS, a to ve všech prostředích pro MUM (test, preprodukce, produkce) a ve všech variantách MSUM (včetně doplnění komunikační jednotky k již provozovaným měřicím zařízením v DS Zadavatele) instalovaných v 10 typových rozváděčích NN Zadavatele s požadavky Zadavatele uvedenými v příloze 2, návrhem Dodavatele uvedeným v příloze 3 a ZTS, v prostředí Zadavatele.
* Ověření funkčnosti komunikační cesty MSUM – SCADA.
* Ověření montáže dle dodaných postupů a návodů zpracovaných Dodavatelem ve všech variantách MSUM do všech typových rozváděčů NN uvedených v příloze 2

Úspěšné splnění LAT je podmínkou splnění Milníku 3 uvedeném v článku 5.1

* + 1. Site Acceptance Test (SAT) I v rámci Milníku 4 slouží k ověření splnění technických požadavků Zadavatele nad definovaným vzorkem MSUM instalovaných v distribuční soustavě a zahrnují především:
* Montáže dle dodaných postupů a návodů zpracovaných Dodavatelem v definovaném rozsahu MSUM i čase
* Kontrolu chování Díla během vadného zapojení MSUM a nestandardních provozních stavů v distribuční síti.
* Kontrolu funkčních požadavků na Systém MDTS s požadavky Zadavatele uvedenými v příloze 2, návrhem Dodavatele uvedeným v příloze 3 a ZTS, v prostředí Zadavatele mimo jiné:
  + Kontrola instalace a zprovoznění komunikace do MUM u instalovaných MSUM
  + Plnou funkčnost Systému MDTS, především komunikaci a přenos validních dat z MSUM, respektive MUM na okolní systémy Zadavatele včetně ověření end-end procesů Systému MDTS
  + Ověření spolehlivosti (především stabilní provoz) Systému MDTS, tedy nepřerušený provoz MUM bez zásahu dodavatele po dobu 168 hodin na minimálně 95% instalovaných MSUM. Ověření spolehlivosti bude posledním bodem SAT I.

Úspěšné splnění SAT I je podmínkou splnění Milníku 4 uvedeném v článku 5.1.

* + 1. SAT II v rámci Milníku 5 slouží k finálnímu ověření splnění technických požadavků Zadavatele nad definovaným vzorkem MSUM instalovaných v distribuční soustavě i akceptaci Díla. Zahrnuje především:
* Montáže dle dodaných postupů a návodů zpracovaných Dodavatelem v definovaném rozsahu MSUM i čase
* Kontrolu funkčních požadavků na Systém MDTS s požadavky Zadavatele uvedenými v příloze 2, návrhem Dodavatele uvedeným v příloze 3 a ZTS, v prostředí Zadavatele, mimo jiné:
  + Kontrola instalace a zprovoznění komunikace do MUM u instalovaných MSUM
  + Plnou funkčnost Systému MDTS, především komunikaci a přenos validních dat z MSUM, respektive MUM na okolní systémy Zadavatele včetně ověření end-end procesů Systému MDTS
  + Zátěžový test Systému MDTS, a to především MUM nad požadovaným cílovým počtem MSUM definovaných Smlouvou
  + Ověření spolehlivosti (především stabilní provoz) Systému MDTS, tedy nepřerušený provoz MUM bez zásahu dodavatele po dobu 336 hodin na minimálně 95% instalovaných MSUM. Ověření spolehlivosti bude posledním bodem SAT II.

Úspěšné splnění SAT II je podmínkou splnění Milníku 5 uvedeném v článku 5.1 jakož i akceptací Díla.

* 1. Akceptace Dílčího plnění systému MDTS
     1. Způsob Akceptace Dílčího plnění systému MDTS bude Dodavatelem navržen a předložen Zadavateli k akceptaci v Podmínkách dílčího plnění.
  2. Akceptační řízení pro každý Milník Díla a pro každé Dílčí plnění bude zakončeno podpisem Akceptačního protokolu dle vzoru přílohy 9, který bude obsahovat výsledky Akceptačního řízení. V Akceptačním řízení budou projednány výhrady Zadavatele a stanovena výsledná závažnost připomínek, vad a nedodělků, včetně termínů jejich odstranění, a to následujícím postupem:
     1. Jednotlivé výstupy tvořící Milník Díla nebo Dílčího plnění budou prokazatelně Dodavatelem předány Realizačnímu týmu Zadavatele. Zadavatel zajistí otestování (ověření) dle schválených testovacích scénářů v dohodnutých termínech.
     2. Pokud budou nalezeny neshody, vady Milníku v rámci Milníku Díla nebo Dílčího plnění, budou tyto vady dohodnutým způsobem zaznamenávány a popsány v nástroji JIRA, využívaného k těmto účelům Zadavatelem. Zadavatel navrhne iniciální klasifikaci vad (závažnost A, B, C) a identifikované vady prokazatelně předá Realizačnímu týmu Dodavatele.
     3. Dodavatel vyhodnotí předané vady a jejich klasifikaci. Při neshodě na klasifikaci vady předloží argumentaci pro podporu svého tvrzení. Pokud Realizační tým Zadavatele neuzná argumentaci Dodavatele, platí iniciální klasifikace Zadavatele.
     4. Dodavatel opravuje průběžně zaznamenané vady tak, aby v termínu UAT testů a v termínu pro úplné a řádné poskytnutí daného Milníku Díla nebo Dílčího plnění bylo vad co nejméně. V termínech pro UAT testy a pro poskytnutí daného Milníku Díla nebo Dílčího plnění provede Realizační tým Zadavatele vyhodnocení počtu neodstraněných vad.
     5. Pokud počty vad v jednotlivých kategoriích nepřesáhnou limity pro jednotlivé kategorie vad stanovené pro zahájení UAT testů a limity stanovené pro úplné a řádné poskytnutí daného Milníku Díla nebo Dílčího plnění dle článku 13.9, je Zadavatel povinen daný Milník Díla nebo Dílčí plnění akceptovat. Pro každou z evidovaných vad předloží Dodavatel závazný termín jejího odstranění a předání k provedení kontrolních testů (ověření), jejichž předmětem bude buď pouze ověření odstranění identifikované vady, nebo opakované provedení uceleného testu v rozsahu příslušného testovacího scénáře, pokud by identifikovaná vada měla dopad i na jiné části plnění.
     6. Pokud počty vad v jednotlivých kategoriích přesáhnou definované parametry pro jednotlivé kategorie vad v termínu UAT testů a v termínu pro úplné a řádné poskytnutí daného Milníku Díla nebo Dílčího plnění, je Realizační tým Dodavatele povinen předložit plán odstranění vad a Realizační tým Zadavatele stanoví termín a plán opakovaných akceptačních testů.
     7. Akceptační proces bude opakován maximálně třikrát. Pokud i poté bude výsledek akceptačních testů negativní, bude svoláno mimořádné jednání zástupců Zadavatele a Dodavatele o dalších krocích dle následujícího odstavce.
     8. Pokud Dílo nebo jeho část odpovídající danému Milníku či Dílčí plnění neprojde akceptačním řízením ani po třetím opakování uživatelských akceptačních testů (UAT), považuje se dodávka za neúspěšnou a následují opatření dle níže uvedených bodů. Možnosti řešení:
        1. Dodatečné opravy na náklady Dodavatele – Zadavatel může poskytnout Dodavateli poslední dodatečnou lhůtu pro opravy (např. 30 dní) bez nároku na další platby.
        2. Snížení ceny – Zadavatel může požadovat přiměřenou slevu z Ceny Díla, nebo z jeho části odpovídající danému Milníku či z ceny Dílčího plnění jako kompenzaci za nesplnění akceptačních kritérií.
        3. Odstoupení od Smlouvy – Pokud nebude dosaženo dohody na nápravě nebo slevě, Zadavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy a požadovat případně smluvní pokutu.
  3. Klasifikace vad Díla nebo Dílčího plnění

|  |  |
| --- | --- |
| **Závažnost** | **Projev vady** |
| **A – vysoká** | Podstatná část daného Milníku Díla nebo Dílčího plnění je ve stavu, kdy vada zásadně omezuje její funkčnost dle schválené ZTS a není možné ji používat ke stanovenému účelu. Vada omezuje podstatnou část uživatelů Systému MDTS a nelze ji nijak obejít. |
| **B – střední** | Část Díla odpovídající danému Milníku nebo část Dílčího plnění je ve stavu, kdy vada omezuje její funkčnost dle ZTS, avšak tuto část lze používat ke stanovenému účelu v omezeném rozsahu nebo vadu lze obejít jiným pracovním postupem. Vada omezuje pouze nevýznamnou část uživatelů Systému MDTS. |
| **C – nízká** | Část Díla odpovídající danému Milníku nebo část Dílčího plnění je ve stavu, kdy vada neomezuje zásadnějším způsobem jeho funkčnost dle ZTS. Většinou se jedná o vady na grafickém interface systému, vadu popisků či nevýznamné vady funkcionality. |

* 1. Stanovené parametry počtu vad pro Akceptaci

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fáze plnění části Díla nebo Dílčího plnění** | A | **B** | **C** |
| Předání části Díla odpovídající danému Milníku nebo předání Dílčího plnění k UAT testům | 0 | **5** | **15** |
| Úplné a řádné poskytnutí části Díla odpovídající danému Milníku nebo Dílčího plnění, tedy nasazení do produkčního provozu Zadavatele | 0 | **0** | **5** |

* 1. Podpis Akceptačního protokolu Zadavatelem s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“ je dle článku 9.2 podmínkou pro vznik oprávnění Dodavatele vyúčtovat cenu za příslušný Milník Díla nebo Dílčí plnění podle Smlouvy a je též podmínkou řádného dokončení Díla, jeho příslušné části nebo Dílčího plnění. Pokud bude Akceptační řízení uzavřeno s výsledkem „Akceptováno s výhradami“, může Zadavatel povolit Dodavateli vystavení dílčí faktury za poskytnutí příslušného plnění podle Smlouvy, a to ve výši stanovené Zadavatelem, který při jejím určení přihlédne k rozsahu vad či nedodělků tohoto plnění; v případě, kdy by se jednalo o nedodělky, které jsou ovlivněny čistě faktory na straně Zadavatele (zejména jeho nedostatečnou součinností), umožní Zadavatel fakturaci v plné výši. Na zbývající část ceny za tuto část plnění je Dodavatel oprávněn vystavit fakturu až po odstranění vad či nedodělků tohoto plnění dle příslušného Akceptačního protokolu.
  2. Akceptace Zboží – Operational Acceptance Test (OAT)
     1. Testy uskutečňované na přejímaném Zboží po převzetí jsou prováděny za účelem průběžné kontroly dodávaného Zboží, s předpokladem stejných funkcionalit jako u dodaného Díla.
     2. Rozsah a četnost těchto testů navrhne Dodavatel v rámci ZTS, přičemž finální četnost i rozsah prováděných testů je v kompetenci Zadavatele.
     3. V případě, že z přejímané dodávky Zboží bude v rámci OAT detekován nadměrný počet vadných kusů (více než 5% z objemu dodávky), je Zadavatel oprávněn vrátit veškeré Zboží dodané na základě dané výzvy k plnění, na náklady Dodavatele.

# Vlastnické právo a práva duševního vlastnictví

* 1. Vlastnické právo k hmotným částem Díla (jeho dílčím částem), odebranému Zboží a jednotlivým Dílčím plněním Systému MDTS přechází na Zadavatele uhrazením ceny za příslušný Milník Díla, resp. Dílčí plnění, resp. za odebrané Zboží. Do doby, než na Zadavatele přejde vlastnické právo k uvedeným částem Díla (dílčím částem), odebranému Zboží nebo Dílčímu plnění Systému MDTS, poskytuje Dodavatel Zadavateli k takové části Díla právo je užívat způsobem nezbytným pro splnění účelu Smlouvy. Cena za toto užívání je již zahrnuta v Ceně Díla, resp. bude zahrnuta v ceně odebraného Zboží nebo příslušného Dílčího plnění.
  2. Licenční ujednání

Pokud bude součástí Díla, Zboží nebo Dílčího plnění i plnění, které naplňuje znaky autorského díla ve smyslu Autorského zákona nebo jiného předmětu duševního vlastnictví (dále jen **„Předmět duševního vlastnictví“**), poskytne Dodavatel Zadavateli veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k danému Předmětu duševního vlastnictví, a to v rozsahu nezbytném pro řádné užívání Díla, Zboží či výstupu Dílčího plnění Zadavatelem po celou dobu trvání příslušných práv. Zadavatel zejména získává od Dodavatele k takovému Předmětu duševního vlastnictví oprávnění v souladu s licenčním ujednáním ve Smlouvě, které se Dodavatel zavazuje poskytnout Zadavateli nejpozději při předání Díla (nebo jeho dílčí části) nebo Dílčího plnění zahrnujícího Předmět duševního vlastnictví (dále jen **„Licence“**) a ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že se jedná o:

* + 1. nevýhradní Licenci k veškerým známým způsobům užití takového Předmětu duševního vlastnictví v rámci účelu, ke kterému byl takovýto výstup Dodavatelem vytvořen v souladu se Smlouvou (ve smyslu bodu A preambule Smlouvy), a to v rozsahu potřebném pro řádné užívání Díla, Zboží či výstupu Dílčího plnění Zadavatelem;
    2. Licenci neodvolatelnou;
    3. Licenci s rozsahem pro území České republiky, bez množstevního omezení.
    4. Licenci udělenou na dobu určitou, a to po celou dobu trvání majetkových práv k Předmětu duševního vlastnictví;
    5. Licenci převoditelnou a postupitelnou, tj. která je udělena s právem udělení sublicence či postoupení Licence jakékoliv třetí osobě, která se stane novým vlastníkem nebo provozovatelem Předmětu duševního vlastnictví;
    6. Licenci, kterou není Zadavatel povinen využít;
    7. Licenci, kterou spolu se Zadavatelem bez dalšího získávají všechny společnosti, které se Zadavatelem tvoří nebo v budoucnu budou tvořit koncern ve smyslu § 79 Zákona o obchodních korporacích, a/nebo společnosti mimo koncern Zadavatele, na které Zadavatel v budoucnu převede část své provozní činnosti. Pro vyloučení pochybností, převodem části provozní činnosti Zadavatele se pro účely tohoto článku myslí jakýkoli převod činnosti Zadavatele, který bude mít povahu převodu činnosti nebo její části ve smyslu § 338 zákoníku práce.
  1. Licence se vztahuje zejména, nikoli však výlučně, na dodávku aplikační infrastruktury včetně aplikačního rozhraní na ostatní systémy. Licence bude pokrývat i všechny instalace vybraných částí aplikační infrastruktury, které jsou v rámci navrženého řešení instalovány na straně Systému MDTS. Licence je zahrnuta i v nákladech na pořízení HW zařízení, kterými dodavatel chrání svá autorská práva proti jejich zneužití.
  2. Povinnost týkající se Licence platí pro Dodavatele i v případě zhotovení Díla nebo Dílčího plnění či dodávky Zboží, na niž se vztahuje právo duševního vlastnictví, poddodavatelem. Licence je poskytnutá v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy, nestanoví-li Smlouva jinak. Dodavatel potvrzuje, že vlastní veškerá oprávnění k veškerým Předmětům duševního vlastnictví, která mohou být pro realizaci Díla, Zboží či Dílčího plnění potřebná, zejména, nikoliv však výlučně, že získal veškerá oprávnění autorů či třetích osob k Předmětům duševního vlastnictví nutným pro realizaci Díla, Zboží nebo Dílčího plnění a je oprávněn poskytnout Zadavateli, zejména, nikoliv však výlučně, veškerá oprávnění uvedená v tomto článku 14.
  3. Dodavatel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění podle této Smlouvy nebyla porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění nebo jeho dílčí části nebo prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí části budou v důsledku porušení povinností Dodavatele dotčena práva třetích osob, nese Dodavatel vedle odpovědnosti za takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, které tím Zadavateli vzniknou.
  4. Dodavatel udělí Zadavateli nejpozději při ukončení Servisní Smlouvy souhlas k tomu, aby byl Zadavatel oprávněn Předmět duševního vlastnictví upravovat, zpracovávat, překládat, či měnit jeho název, a aby Předmět duševního vlastnictví spojil s jiným předmětem duševního vlastnictví a zařadil jej do díla souborného. Zadavatel je také oprávněn v rámci případného ukončení Servisní Smlouvy, v rámci realizace Exitu, Exitového plánu nebo v rámci Přechodné asistenční služby ve smyslu Servisní Smlouvy použít Předmět duševního vlastnictví pro účely výběrového řízení nebo jiného jednání vůči potenciálním budoucím dodavatelům, kteří naváží na Dodavatele ohledně Díla, Zboží nebo Dílčího plnění, zpřístupnit Předmět duševního vlastnictví takovým dodavatelům. Zadavatel je však povinen zavázat takové dodavatele k tomu, že nesmějí použít Předmět duševního vlastnictví pro jiné účely. Za tímto účelem Dodavatel předá Zadavateli veškeré aktuální, řádně okomentované zdrojové kódy k Předmětu duševního vlastnictví, včetně související Dokumentace, a to tak, že budou uloženy na k tomu vyhrazených datových prostředcích Zadavatele nebo mu budou nejpozději k datu ukončení Servisní Smlouvy předány na datovém nosiči; v takovém případě se ustanovení Smlouvy o Licenci aplikují na příslušný Předmět duševního vlastnictví ve strojovém i zdrojovém kódu.
  5. Dodavatel prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá Zadavateli v tomto článku 14, tedy zejména, nikoliv však výlučně, odměna za užívání Předmětu duševního vlastnictví dle článku 14.1, odměna za udělení Licence a odměna za udělení souhlasu dle předchozího odstavce je již zahrnuta v Ceně Díla nebo v cenách Dílčího plnění nebo Zboží.
  6. Udělení práv uvedených v tomto článku 14 nelze ze strany Dodavatele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení této Smlouvy či případně Servisní Smlouvy.
  7. V případě, že určitá část plnění Dodavatele naplní znaky díla ve smyslu Autorského zákona, které vzniklo jako dílo spoluautorské v souvislosti s plněním této Smlouvy, využije ji Dodavatel pro své podnikatelské účely pouze po předchozí dohodě se Zadavatelem, jejímž obsahem budou podmínky úhrady nákladů vynaložených Zadavatelem v souvislosti s vytvořením takového díla, které bude Dodavatel schopen dále hospodářsky využívat.
  8. Ve vztahu k dodávce Systému MDTS požaduje Zadavatel nezbytné standardní licence třetích stran od dodavatelů těchto licencí (zejména pokud jde o SW nezbytný pro provoz Systému MDTS nebo pro OS/SW/FW potřebný pro samotné MSUM). Rozsah poskytnutých licencí musí odpovídat účelu navrženého Systému MDTS na jedné straně, na straně druhé musí odpovídat licenčním podmínkám (modelům) dotčených dodavatelů.
  9. Aniž by tím byla dotčena výše uvedená ustanovení této Smlouvy, výslovně se sjednává, že vznikne-li v rámci plnění Smlouvy plnění naplňující znaky databáze dle Autorského zákona, je pořizovatelem takové databáze ve smyslu § 89 Autorského zákona Dodavatel. Zhotovitel je oprávněn takovou databázi užít pouze v rozsahu a trvání nezbytném pro poskytování plnění podle této Smlouvy nebo Servisní Smlouvy.
  10. Současně strany výslovně sjednávají, že veškeré věci, data a jiné entity poskytnuté Zadavatelem Dodavateli k účelu zhotovování Díla nebo jeho částí, k dodávkám Zboží nebo k provádění Dílčích plnění jsou výlučným majetkem Zadavatele po celou dobu plnění této Smlouvy i po zániku závazku z této Smlouvy.

# Záruka za kvalitu plnění

* 1. Dodavatel odpovídá za vady, jež bude mít Plnění (či jeho dílčí část) v době jeho předání (nebo Akceptace) Zadavatelem, a dále za vady, které se na Plnění (či jeho dílčí části) vyskytnou v průběhu záruční doby. Práva Zadavatele z odpovědnosti za vady či ze záruky nejsou nijak dotčena, ani pokud v průběhu provádění Plnění dojde k jeho změnám, vyvolaným konkrétním řešením požadavku Zadavatele.
  2. Dodavatel poskytuje záruku za jakost Plnění následujícím způsobem:
     1. Záruka za jednotlivé části Plnění, tedy za jednotlivé části Díla, za Zboží nebo za jednotlivá Dílčí plnění poskytnutá Dodavatelem Zadavateli:
        1. bude pro Dílo a Dílčí plnění poskytována od okamžiku, kdy budou v souladu s článkem 13.7 Akceptovány všechny výstupy Dodavatele v rámci dané části Plnění, ať již v podobě Akceptace bez výhrad nebo s výhradami (pro vyloučení pochybností, záruční doba začíná od okamžiku, kdy bude takto Akceptován kompletní rozsah dané části Plnění); a
        2. bude pro Zboží poskytována od okamžiku předání a převzetí Zboží na základě dodacího listu vystaveného v souladu s čl. 2.14.16
        3. bude poskytnuta na dobu 60 měsíců (od okamžiku dle čl. 15.2.1.1 nebo dle 15.2.1.2) na komponenty MSUM včetně OS/SW/FW komponentů těchto MSUM, s tím, že pokud výrobce jednotlivých HW komponent poskytuje delší záruku, poskytne Dodavatel na tyto jednotlivé komponenty záruku v délce stanovené výrobcem;
        4. bude poskytnuta na dobu 24 měsíců (od okamžiku dle článku 15.2.1.1) na MUM komponenty, s tím, že pokud zhotovitel jednotlivých SW komponent poskytuje delší záruku, poskytne Dodavatel na tyto jednotlivé komponenty záruku v délce stanovené výrobcem.
        5. bude poskytnuta na dobu 24 měsíců (od okamžiku akceptace Dílčího plnění) na Dílčí plnění, s tím, že pokud výrobce či zhotovitel jednotlivých SW nebo HW komponent poskytuje delší záruku, poskytne Dodavatel na tyto jednotlivé komponenty záruku v délce stanovené výrobcem.
     2. Doba záruky za jakost Plnění se u jedné z částí Plnění může překrývat s implementací jiné části Plnění. Dodavatel je povinen dodržet sjednanou délku záruky u dané části Plnění na všechny HW i SW komponenty tvořící danou část Plnění i v případě zahájení implementace jiné části Plnění.
     3. Pro záruku za jakost Plnění dle předchozích ustanovení dále platí následující:
        1. poskytnutá záruka se vztahuje na všechny části Plnění včetně jeho příslušenství a pokrývá veškerá plnění v souvislosti s Plněním;
        2. záruka se vztahuje na funkčnost Plnění, jakož i na jeho vlastnosti požadované Zadavatelem;
        3. záruka je poskytována nejen na jednotlivé SW a HW komponenty Dodavatele a poddodavatelů, ale též na jejich integraci a vzájemnou funkčnost v rámci Díla;
        4. záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou mělo Plnění nebo jeho část vadu bránící jeho řádnému užívání Zadavatelem, nebo po kterou bylo plnění mimo provoz z důvodu vady, na kterou se vztahuje záruka;
        5. veškeré zjištěné nedostatky, nedodělky a vady Plnění, které se vyskytnou v záruční době, je Dodavatel povinen bez zbytečného odkladu po jejich oznámení Zadavatelem Dodavateli bezplatně odstranit za podmínek, které pro záruční servis (zejména pokud jde o rychlost odstranění vad) stanoví Servisní Smlouva;
        6. na veškeré opravy, náhradní díly či provedené servisní práce poskytuje Dodavatel záruku minimálně ve výši 12 měsíců; a
        7. Dodavatel odpovídá Zadavateli za případnou škodu, která mu vznikne z titulu neodstranění vady Plnění Dodavatelem ve sjednaném termínu.

# Smluvní sankce a odpovědnost

* 1. Každá smluvní strana je odpovědná druhé smluvní straně za škodu způsobenou porušením smluvních závazků nebo porušením právních závazků. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost za škodu způsobenou porušením této Smlouvy je omezena částkou odpovídající 100 % celkové Ceny Díla bez DPH.
  2. Smluvní pokuty

Dodavatel se zavazuje zaplatit Zadavateli:

* + 1. V případě prodlení s dodržením termínů

(i) jednotlivých Milníků Díla oproti termínům plnění stanoveným v čl. 5.1 pro daný Milník Díla nebo oproti termínům stanoveným pro daný Milník Díla podle Detailního časového Harmonogramu implementace (podle toho, který harmonogram se bude aplikovat) nebo

(ii) jednotlivých Dílčích plnění oproti termínům v odsouhlasených Podmínkách dílčího plnění,

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení;

(iii) závazného odstranění  vad uvedených v rámci akceptace Milníku Díla nebo Dílčího plnění dle 13.7.5

Smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení.

* + 1. v případě prodlení s doručením jednotlivých dodávek Zboží oproti termínům plnění stanoveným v příslušné výzvě k plnění Zadavatele smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny nedodaného Zboží, a to za každý započatý den prodlení Dodavatele s dodáním Zboží, nanejvýš však celkem 100 % z ceny nedodaného Zboží.
    2. v případě, že nesplní některou ze svých povinností podle Smlouvy ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté Zadavatelem, jež nesmí být kratší než pět (5) dní, smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení (toto ustanovení se však neuplatní pro případ prodlení dle článků 16.2.1 a 16.2.2.
    3. v případě, že jím poskytované Plnění nebo jeho část neodpovídá všem požadavkům vyplývajícím z čl. 2.6 resp. 2.8, které se na plnění vztahují, a tento stav způsobuje nefunkčnost Systému MDTS nebo způsobuje ohrožení či poškození a/nebo zdraví osob, smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení Závazného předpisu; vedle toho je Zadavatel v takovém případě oprávněn odstoupit od Smlouvy;
    4. v případě porušení závazku mlčenlivosti či ochrany důvěrných informací dle článku 17.1 nebo 17.2 Smlouvy smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení závazku;
    5. v případě porušení závazku podle článku 17.4 smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý případ takového porušení; a
    6. v případě porušení závazku podle některého z článků 11.4 až 11.12 nebo v případě porušení závazků nebo/a pravidel podle Technicko-organizační opatření bezpečnosti informací a ochrany osobních údajů “ pro úroveň NÍZKÁ/STŘEDNÍ podle článku 10.1.9 smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý případ takového porušení; a
    7. v případě, že bude Zadavateli pravomocným rozhodnutím správního orgánu či jiného orgánu veřejné moci uložena jakákoliv sankce (pokuta) v důsledku nesplnění určité povinnosti Dodavatele stanovené touto Smlouvou, smluvní pokutu ve výši této sankce, a to včetně souvisejících nákladů řízení a nákladů právního zastoupení v rozsahu mimosmluvní odměny stanovené obecně závazným předpisem.
  1. Celková souhrnná výše smluvních pokut podle článku 16.2 je omezena částkou 25.000.000,- Kč bez DPH za každý rok trvání Smlouvy. Nárok na smluvní pokutu ani zaplacení smluvní pokuty se však nijak nedotýká nároku Zadavatele na náhradu škody ve výši přesahující částku zaplacené smluvní pokuty.
  2. Smluvní pokuta je splatná do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemné výzvy Zadavatele k jejímu uhrazení Dodavateli.
  3. Vyšší moc

Dodavatel nebude považován za odpovědného za nesplnění některého ustanovení této Smlouvy, budou-li příčinou okolnosti nebo události, které jsou nezávislé na jeho vůli (dále též jako „vyšší moc“). Pro účely tohoto ustanovení znamená pojem vyšší moc takovou mimořádnou, neodvratitelnou událost, která je nepřekonatelná či překonatelná pouze s mimořádnými obtížemi, kterou nemohl předvídat při uzavření této Smlouvy a nemohl jí předejít splněním všech svých povinností, a která mu brání v plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za případ vyšší moci lze pro účely této Smlouvy považovat například výpadky produkce, zpoždění dodávek a plnění poddodavatelů Dodavatele, které nebyly zapříčiněny prodlením objednávky ze strany Dodavatele, pokud se jedná o událost splňující definici vyšší moci uvedenou v předcházející větě.

* 1. Dodavatel je povinen do 5 pracovních dnů poté, kdy se dozvěděl o okolnosti vyšší moci, oznámit písemně (e-mailem s elektronickým podpisem) Zadavateli povahu překážky, která mu brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, a její důsledky. Stejným způsobem musí být Zadavatel obeznámen o ukončení okolností vyšší moci bránících splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.

# Důvěrné informace a ochrana osobních údajů

* 1. Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s plněním Smlouvy dozvěděl nebo které Zadavatel označil za důvěrné (dále jen **„Důvěrné informace“**). Za Důvěrné informace se považují např. jakékoli informace o distribuční soustavě Zadavatele, informace o Systému MDTS nebo informace o informačních systémech Zadavatele. Za Důvěrné informace se rovněž považují údaje Zadavatele vyplývající z jeho provozní činnosti.
  2. Dodavatel je povinen přijmout opatření k ochraně Důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být Dodavatelem použity výhradně k plnění Smlouvy. Dodavatel nesdělí či nezpřístupní žádnou z Důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije. Povinnost mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících ze Smlouvy, nebo o kterých tak stanoví zákon, zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu.
  3. Veškeré náklady na implementaci a přizpůsobení technických a organizačních opatření (na straně Dodavatele zejména ohledně aktiv, která Dodavatel používá pro plnění této Smlouvy) bezpečnosti informací a ochrany Důvěrných informací ponese Dodavatel.
  4. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněn po dobu účinnosti Smlouvy a dvanáct (12) měsíců po ukončení trvání Smlouvy zaměstnat Pracovníky Zadavatele strany přímo nebo i nepřímo, a to ani v subjektech, které ovládá nebo které jsou ovládanými osobami ovládající osoby Dodavatele ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích či součástí stejného koncernu jako Dodavatel ve smyslu § 79 Zákona o obchodních korporacích. Tento zákaz se však vztahuje pouze na Pracovníky, kteří se podíleli na plnění předmětu této Smlouvy nebo o něm rozhodovali.
  5. Každá smluvní strana se zavazuje informovat členy svého realizačního týmu, své kontaktní osoby, zástupce nebo zaměstnance případně uvedené v této Smlouvě (dále jen společně "kontaktní osoby") o zpracování jejich identifikačních a kontaktních údajů a záznamů vzájemné komunikace na základě oprávněného zájmu, a to pro přípravu, uzavření a realizaci plnění této Smlouvy, provozní potřeby a ochranu svých právních nároků a o právech s tím souvisejících. Jakákoliv kontaktní osoba má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování a právo podat námitku proti zpracování. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje po dobu trvání této Smlouvy a dále do doby uplynutí promlčecí doby práv vzniklých z případného porušení této Smlouvy či protiprávního jednání protistrany nebo jejích kontaktních osob. Další informace o zpracování osobních údajů lze najít na www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů a na [bude doplněno Dodavatelem].

# Doba trvání Smlouvy a ukončení Smlouvy

* 1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření a uzavírá se na dobu 8 let od data jejího uzavření. Právní vztahy založené na základě výzvy k plnění podle čl. 2.14.4 zaslané Dodavateli před skončením této Smlouvy trvají i po skončení této Smlouvy, stejně jako Zadání Dílčího plnění podle čl. 6.1 zaslané Dodavateli před skončením této Smlouvy.
  2. Odstoupení Zadavatele pro porušení povinností Dodavatelem

Zadavatel je oprávněn od Smlouvy (nebo její dílčí části) odstoupit:

* + 1. v případě jejího podstatného porušení Dodavatelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se bude považovat zejména, nikoliv však výlučně, prodlení Dodavatele s předáním Díla nebo jeho Milníku, Dílčího plnění nebo Zboží, včetně Závazných technických specifikací
       1. delší než dvacet (20) dnů pro předání Díla nebo jeho Milníku či Dílčích plnění nebo
       2. delší než třicet (30) dnů pro dodávku Zboží.
    2. v případě porušení jakékoliv další povinnosti Dodavatele vyplývající ze Smlouvy, které sice nepředstavuje podstatné porušení Smlouvy, avšak nebude plně napraveno ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou Zadavatel Dodavateli k tomu poskytne (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti); v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň pět (5) pracovních dnů;
    3. pokud vůči Dodavateli nebo vůči členovi jeho statutárního orgánu nebo jiného orgánu nebo vůči bývalému členovi takového orgánu, který v něm působil v posledních 3 letech před zahájením Zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva, a kdykoli v průběhu trvání této Smlouvy (společně dále jen „podezřelý“), bylo zahájeno či vedeno trestní řízení, v rámci kterého je podezřelý obviněn či obžalován z toho, že v rozhodném období spáchal v souvislosti s jakoukoli veřejnou zakázkou či jiným poptávkovým řízením realizovaným pro Zadavatele jako zadavatele některý trestný čin podle § 216, § 256, § 257, § 331, § 332 nebo § 333 trestního zákoníku. Zadavatel si vyhrazuje možnost samostatně posoudit jednání, pro které bylo trestní řízení zahájeno s přihlédnutím k jeho konkrétním skutkovým okolnostem a rovněž s přihlédnutím k dokladům a důkazům, které se mu v této souvislosti podaří shromáždit, přičemž důvodem pro odstoupení může být zejména jednání, které nese znaky závažného profesního pochybení ve smyslu § 48 odst. 5 písm. f) ZZVZ, které zpochybňuje důvěryhodnost Dodavatele, přičemž i jednání, které nenaplňuje všechny znaky trestného činu, může naplňovat znaky závažného profesního pochybení a naopak;
    4. pokud Dodavatel ve své nabídce na veřejnou zakázku uvedl informace, údaje nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo nejsou přesné a měly nebo mohly mít vliv na výsledek Zadávacího řízení na veřejnou zakázku, zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění Zadávacího řízení na veřejnou zakázku ke škodě Zadavatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže;
    5. jestliže bylo vůči Dodavateli vydáno usnesení o zahájení insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku;
    6. v případě, že se Dodavatelem předložené doklady nebo tvrzené skutečnosti, o tom že splňuje podmínky Nařízení Rady EU č. 2022/576, projeví jako nepravdivé;
    7. v případě závažného porušení podmínek předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména způsobení těžkého zranění či úmrtí jakékoli osoby v souvislosti s poskytováním Služeb z důvodu zanedbání Dodavatele
    8. v případě, že se Dodavatelem předložené doklady nebo tvrzené skutečnosti, o tom že splňuje podmínky Nařízení Rady EU č. 2022/576, projeví jako nepravdivé;
    9. v dalších případech, které výslovně stanoví tato Smlouva.
  1. Zadavatele má právo jednostranně odstoupit od Smlouvy též v případě významné změny kontroly nad Dodavatelem nebo změny kontroly nad zásadními aktivy využívanými Dodavatelem k plnění Smlouvy ve smyslu článku 19.1.
  2. Odstoupení Dodavatele

Možnost odstoupení Dodavatele od této Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Smlouvou.

* 1. Ustanoveními této Smlouvy není dotčeno právo smluvních stran ukončit trvání smluvního vztahu rovněž na základě příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů z důvodu porušení povinnosti některou ze smluvních stran.
  2. Odstoupení od Smlouvy je platné a účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
  3. Ustanovení této Smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této Smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky) a rovněž ustanovení, u kterých výslovně či z povahy věci vyplývá, že mají zůstat platná a účinná, zůstanou platná i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
  4. V případě předčasného ukončení Smlouvy je Dodavatel povinen poskytnout Zadavateli maximální nezbytnou součinnost tak, aby Zadavateli nevznikla škoda.

# Změna kontroly a postoupení, započtení pohledávek

* 1. Oznamování změn

Dodavatel Zadavatele bezodkladně informuje o významné změně ovládání Dodavatele podle Zákona o obchodních korporacích, nebo změně vlastnictví zásadních aktiv, popřípadě změně oprávnění nakládat s těmito aktivy, využívaných Dodavatelem k plnění podle Smlouvy se Zadavatelem. Má se za to, že významnou změnou ovládání se rozumí změna ovládající osoby dle § 74 a násl. Zákona o obchodních korporacích.

Zásadními aktivy se pro účely tohoto ustanovení rozumí taková aktiva (zejm. programové a technické prostředky či informace, které jsou poskytovány, a zaměstnanci, kteří realizují předmět Smlouvy), která jsou určitým způsobem zásadní pro realizaci smluvního závazku, kterými proudí informace Zadavatele nebo skrze která je možné proniknout do systémů Zadavatele, a jejichž vlastník tak může přímo či nepřímo ovlivňovat bezpečnost dotčeného předmětu plnění a informací v něm (resp. v nich) obsažených.

* 1. Zákaz postoupení

Pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, nesmí Dodavatel bez písemného souhlasu Zadavatele postoupit žádné ze svých práv nebo pohledávek podle této Smlouvy na jinou osobu.

* 1. Pouze Zadavatel je oprávněn započíst jakýkoliv svůj peněžitý nárok z této Smlouvy vůči Dodavateli proti jakékoliv pohledávce Dodavatele za Zadavatelem.

# Doručování písemností

* 1. Veškeré písemnosti, doručované podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní jedné ze stran druhé straně, budou doručovány některým z následujících způsobů:
     1. osobním předáním písemnosti;
     2. e-mailem;
     3. doručením prostřednictvím pošty či kurýra.
  2. Písemnosti budou stranám doručovány na následující adresy:
     1. Pokud se doručuje Zadavateli:

a) ve věcech smluvních (tedy v otázkách změny či ukončení této Smlouvy):

EG.D, s.r.o.

Adresa: Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno 602 00

Email: [olga.vavrinova@egd.cz](mailto:olga.vavrinova@egd.cz)

K rukám: Ing. et Ing. Olga Vavřinová, Veřejné zakázky,

A

Email: [radek.strnad@egd.cz](mailto:radek.strnad@egd.cz)

K rukám: Ing. Radek Strnad, Nákup Energy Networks

V kopii vždy:

Email: [michal.jurik@egd.cz](mailto:michal.jurik@egd.cz)

K rukám: Ing. Jurík Michal, Distribuované ŘS

b) v ostatních otázkách bude doručováno v souladu s pravidly stanovenými v článku 3.1.

* + 1. Pokud se doručuje Dodavateli:

Adresa: vyplní Dodavatel

Email: vyplní Dodavatel

K rukám: vyplní Dodavatel

Jakákoliv písemnost se bude považovat za doručenou:

* + 1. je-li doručováno osobním předáním písemnosti, v okamžiku, kdy zástupce adresáta (druhé strany) potvrdí převzetí písemnosti, popřípadě v okamžiku, kdy zástupce adresáta odmítl zásilku převzít;
    2. je-li doručováno e-mailem, v okamžiku, kdy byl e-mail odeslán na e-mailovou adresu druhé strany, přičemž pokud byl e-mail odeslán mimo pracovní den anebo po 16.00 hod. pracovního dne, bude se za okamžik doručení e-mailu považovat 10.00 hod. následujícího pracovního dne;
    3. je-li doručováno prostřednictvím pošty či kurýrní služby, v okamžiku, kdy zástupce druhé strany převzal zásilku, popřípadě v okamžiku, kdy zástupce adresáta odmítl zásilku převzít.
  1. Obě strany jsou oprávněny měnit své adresy (jakož i e-mail) pro doručování; v takovém případě je druhá strana povinna doručovat na nově uvedenou adresu (e-mail), a to od prvního následujícího pracovního dne po dni, kdy této straně byla změna oznámena.

# Ochrana osobních údajů zástupců dodavatele

* 1. Zástupce Dodavatele nebo jiná osoba oprávněná jednat za Dodavatele bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje a záznamy vzájemné komunikace Zadavatel zpracovává na základě oprávněného zájmu, a to pro přípravu, uzavření a realizaci plnění Smlouvy s Dodavateli a obchodními partnery, provozní potřeby a ochranu právních nároků Zadavatele.
  2. Dodavatel se zavazuje informovat kontaktní osobu/y Dodavatele uvedené v rámci identifikačních údajů Dodavatele v úvodu této Smlouvy (dále jen „kontaktní osoby“) o zpracování jejich identifikačních a kontaktních údajů a záznamů vzájemné komunikace s Zadavatelem na základě oprávněného zájmu, a to pro přípravu, uzavření a realizaci plnění Smlouvy se Dodavateli a obchodními partnery, provozní potřeby a ochranu právních nároků Zadavatele, a o právech s tím souvisejících.
  3. Zástupce Dodavatele, jiná osoba oprávněná jednat za Dodavatele nebo jakákoliv kontaktní osoba má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování a právo podat námitku proti zpracování. Zadavatel zpracovává osobní údaje po dobu trvání této Smlouvy a dále do doby uplynutí promlčecí doby práv vzniklých z případného porušení této Smlouvy či protiprávního jednání Dodavatele nebo kontaktních osob.
  4. Další informace o zpracování osobních údajů jsou trvale dostupné na www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

# Povinnosti související se spolufinancováním projektu

* 1. Dodavatel bere na vědomí, že Zadavatel hodlá na úhradu kupní ceny dle této smlouvy, tj. na úhradu kupní ceny předmětu veřejné zakázky, využít též veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky Evropské unie, k čemuž Zadavatel uzavřel s Evropskou výkonnou agenturou pro klima, infrastrukturu a životní prostředí ("Agentura") grantovou smlouvu k projektu 101146964 - 10.11-CZDE-W-M-23-Gabreta ("Grantová smlouva"). Předmětem Grantové smlouvy je za podmínek v ní stanovených spolufinancování projektu s názvem "Gabreta Smart Grids" ("Projekt"), jehož je předmět plnění této Smlouvy součástí.
  2. Dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a umožní Agentuře, Evropské komisi, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), Evropskému účetnímu dvoru a auditnímu orgánu přístup do objektů a na pozemky a umožní provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním předmětu Zadávacího řízení včetně dokladů souvisejících s tímto Zadávacím řízením, jejichž výsledkem je uzavření smlouvy na základě Zadávacího řízení.
  3. Dodavatel tímto prohlašuje, že nemá a ani uzavřením Smlouvy nebude uplatňovat vůči Agentuře podle Grantové smlouvy žádná práva.
  4. Dodavatel bere na vědomí, že Grantová smlouva požaduje, aby některá ustanovení Grantové smlouvy byla přímo aplikovatelná i na Dodavatele, který pro Zadavatele bude plnit Smlouvu jako výsledek Zadávacího řízení. Dodavatel se tímto zavazuje plnit povinnosti vyplývající pro Zadavatele jakožto příjemce dotace (dále také jen "Příjemce") z ustanovení Grantové smlouvy tak, jak jsou tato ustanovení citována níže kurzívou:

***Odpovědnost za škody***

* *Agentura nenese odpovědnost za žádné škody způsobené příjemcům nebo třetím stranám v důsledku nebo v průběhu realizace Projektu.*
* *S výjimkou případů vyšší moci příjemci nahradí Agentuře jakoukoli škodu, která jí vznikla v důsledku realizace Projektu, nebo proto, že Projekt nebyl realizován plně v souladu s Grantovou smlouvou.*

***Střet zájmů***

* *Příjemci jsou povinni přijmout veškerá nezbytná opatření, aby zabránili jakékoliv situaci, kdy by bylo ohroženo nezaujaté a objektivní provádění Grantové smlouvy z důvodů souvisejících s ekonomickými zájmy, politickou nebo státní příslušností, rodinnými nebo citovými vazbami nebo jakýmkoli jiným společným zájmem souvisejícím s předmětem Grantové smlouvy ("střet zájmů").*
* *Jakákoliv situace, která představuje nebo by mohla vést ke střetu zájmů, musí být Agentuře neprodleně písemně oznámena. Příjemci jsou povinni neprodleně učinit veškerá opatření k nápravě této situace. Agentura má právo ověřit, zda jsou učiněná opatření přiměřená a vyzvat k tomu, aby ve stanovené lhůtě byla přijata další opatření.*

***Důvěrnost informací***

* *Agentura a příjemci jsou povinni zachovávat důvěrnost veškerých informací a dokumentů (v jakékoliv podobě), ať učiněných písemně či ústně a týkajících se realizace Grantové smlouvy, pokud jsou výslovně písemně označeny za důvěrné. Předchozí se nevztahuje na informace, které jsou veřejně přístupné.*
* *Pokud není s druhou stranou písemně dohodnuto jinak, nesmí příjemci použít důvěrné informace a dokumenty k jinému účelu než plnění jejich povinností dle Grantové smlouvy.*
* *Agentura a Příjemci jsou vázáni povinnostmi v průběhu plnění Grantové smlouvy a po dobu 5 let od proplacení zůstatku, s výjimkou případů, kdy:* 
  1. *strana, které dané informace poskytla, této povinnosti druhou stranu předem zprostí;*
  2. *důvěrné informace se stanou veřejnými, aniž by došlo k porušení povinnosti mlčenlivosti některou ze stran vázané touto povinností;*
  3. *poskytnutí důvěrných informací je vyžadováno právními předpisy.*

***Existující práva, vlastnictví a využívání výsledků***

***Vlastnictví výsledků příjemci***

* *Pokud není v Grantové smlouvě sjednáno jinak, vlastnictví k výsledkům Projektu, včetně průmyslových práv a práv duševního vlastnictví, a vlastnictví zpráv a jiných dokumentů vztahujícím se k těmto právům, náleží příjemcům.*

***Stávající práva***

* *Stávajícím materiálem se rozumí materiál, dokumenty, technologie a know-how, které existovaly ještě před tím, než je příjemce použil k realizaci projektu. Existující práva jsou průmyslová práva a práva duševního vlastnictví k těmto existujícím materiálům; může se jednat o vlastnické právo, licenci a / nebo užívací právo náležející příjemci nebo jiné třetí straně.*
* *Pokud Agentura písemně požádá příjemce, že hodlá využít některé výsledky, příjemce musí:*

1. *vytvořit seznam obsahující všechny již existující práva obsažená v těchto výsledcích; a*
2. *poskytne tento seznam Agentuře nejpozději se žádostí o platbu zůstatku.*

*Příjemci zajistí, aby měly i jejich přidružené subjekty v průběhu realizace Grantové smlouvy veškerá práva na využívání jakýchkoli již existujících práv.*

***Práva k využívání výsledků a stávajících práv Agenturou***

*Příjemci poskytují Agentuře následující práva k využití výsledků projektu:*

1. *použití pro vlastní potřebu, zejména jejich zpřístupnění osobám, které pracují pro Agenturu, Unijní instituce, ostatní orgány EU a instituce členských států EU, stejně jako pořizování kopií nebo jejich rozmnožování, ať už v celku, nebo z části, v neomezeném množství*
2. *rozmnožování: právo povolit přímé nebo nepřímé, dočasné nebo trvalé šíření výsledků jakýmikoliv prostředky (mechanickými, digitálními nebo jinými) a v jakékoli formě, zcela nebo zčásti;*
3. *veřejné šíření: právo povolit jakýkoli výkon zobrazení nebo komunikaci veřejnosti prostřednictvím kabelových nebo bezdrátových prostředků, včetně zpřístupnění výsledků veřejnosti takovým způsobem, že k nim může mít přístup veřejnost v místě a čase jimi zvoleném; toto právo zahrnuje také komunikaci a vysílání prostřednictvím kabelu nebo satelitu;*
4. *šíření: právo šířit výsledky nebo kopie výsledků veřejnosti všemi autorizovanými způsoby;*
5. *úprava: právo změnit výsledky;*
6. *překlad;*
7. *právo uchovávat a archivovat výsledky v souladu s pravidly správy dokumentů závaznými pro Agenturu, včetně digitalizace nebo převedení formátu pro účely konverze nebo nového použití;*
8. *pokud jsou výsledkem dokumenty, právo opětovného použití dokumentů v souladu s rozhodnutím Komise o opětovném použití dokumentů Komise, pokud se na ně toto Rozhodnutí použije a pokud dokumenty spadají do jeho působnosti a nejsou vyloučeny žádným jeho ustanovením. V zájmu tohoto ustanovení mají výrazy "opětovné použití" a "dokument" význam, který jim byl dán rozhodnutím Komise;*

* *Další užívací práva svědčící Agentuře mohou být upravena Zvláštními podmínkami.*
* *Příjemci zaručí, že Agentura bude mít právo využívat veškerá stávající práva průmyslového a duševního vlastnictví, která byla zahrnuta do výsledků Projektu. Nebude-li ve Zvláštních podmínkách uvedeno něco jiného, budou tato stávající práva využita pro stejné účely a za stejných podmínek vztahujících se na práva k využívání výsledků Projektu.*
* *Informace o vlastníkovi autorských práv budou doplněny při zpřístupnění výsledku ze strany Agentury. Informace o autorských právech budou uvedeny v následujícím formátu: "© - [rok] - [jméno vlastníka autorských práv]. Všechna práva vyhrazena. Licence poskytnuta [název grantové autority] v souladu s jejími podmínkami."*

# Závěrečná ustanovení

* 1. Tato Smlouva se řídí českým právem. Jednacím jazykem mezi Zadavatelem a Dodavatelem bude pro veškerá plnění vyplývající z této Smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré Dokumentace vztahující se k předmětu této Smlouvy.
  2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným či nevykonatelným, nedotkne se tato neplatnost či nevykonatelnost jiných ustanovení této Smlouvy. Strany se zavazují, v co nejkratší lhůtě nahradit neplatné či nevykonatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude platné a vykonatelné a které bude svým obsahem obdobné nahrazovanému neplatnému či nevykonatelnému ustanovení.
  3. Jakékoliv změny či doplnění Smlouvy je možné činit výhradně formou písemných, vzestupnou řadou číselně označených dodatků schválených oběma smluvními stranami.
  4. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice.
  5. Žádné ustanovení této Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění či požadavky Zadavatele uvedené či vyjádřené v zadávací dokumentaci zpracované pro účely Zadávacího řízení.
  6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly a že byla uzavřena svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
  7. Tato Smlouva je podepsána smluvními stranami v elektronické podobě s platností originálu, z nichž Zadavatel i Dodavatel obdrží jedno vyhotovení.
  8. V případě, že Zadavatel odstoupí od Smlouvy a využije své výhrady učiněné v souladu s ust. § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojení s ust. § 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ umožňující se obrátit s výzvou k uzavření Smlouvy na dodavatele, který se umístil v hodnocení nabídek jako druhý v pořadí (nebo případně na dodavatele v dalším pořadí) (dále jen **„Náhradní dodavatel“),** zavazuje se Dodavatel poskytnout bezplatně veškeré podklady a součinnost, kterou po něm lze rozumně požadovat (s ohledem na aktuální stav a fázi plnění) k tomu, aby Náhradní dodavatel mohl pokračovat v plnění zakázky.

|  |  |
| --- | --- |
| Místo: Brno | Místo: Brno |
| Za a jménem **EG.D, s.r.o.** | Za a jménem |
|  |  |
| Jméno: Ing. Pavel Čada, Ph.D.  Funkce: jednatel | Jméno:  Funkce: |
| Jméno: Ing. David Šafář  Funkce: jednatel |  |

1. Bude vložena příloha 1 SoD dle ZD (není třeba vkládat v nabídce, bude vložena až před podpisem Smlouvy). [↑](#footnote-ref-2)
2. Bude vložena příloha 2 SoD dle ZD (není třeba vkládat v nabídce, bude vložena až před podpisem Smlouvy). [↑](#footnote-ref-3)
3. Dodavatel **vloží v nabídce** Návrhy Dodavatele zpracované v souladu se ZD. [↑](#footnote-ref-4)
4. Bude vložena příloha 4 dle ZD (není třeba vkládat v nabídce, bude vložena až před podpisem smlouvy). [↑](#footnote-ref-5)
5. Bude vložena příloha 5 SoD dle ZD (účastník doplní cenové údaje dle konečné nabídky - není třeba vkládat v nabídce, bude vložena až před podpisem Smlouvy) [↑](#footnote-ref-6)
6. **vloží v nabídce** přehled členů realizačního týmu zpracovaný v souladu se ZD. [↑](#footnote-ref-7)
7. Dodavatel **vloží v nabídce** přehled poddodavatelů zpracovaný v souladu se ZD. [↑](#footnote-ref-8)
8. Bude vložena příloha 8 SoD (účastník doplní požadavky na součinnost - není třeba vkládat v nabídce, bude vložena až před podpisem Smlouvy). [↑](#footnote-ref-9)
9. Bude vložena příloha 9 SoD dle ZD (není třeba vkládat v nabídce, bude vložena až před podpisem Smlouvy). [↑](#footnote-ref-10)
10. Bude vložena příloha 10 dle ZD (účastník doplní požadavky na dopravu - není třeba vkládat v nabídce, bude vložena až před podpisem smlouvy). [↑](#footnote-ref-11)
11. Bude vložena příloha 11 SoD dle ZD (není třeba vkládat v nabídce, bude vložena až před podpisem Smlouvy). [↑](#footnote-ref-12)
12. Zahraniční dodavatel založený a existující podle cizího práva uvede na místo České republiky příslušnou jinou zemi. [↑](#footnote-ref-13)