## Detail kalkulace ceny
Detailní kalkulace ceny PD sjednané v čl. 7.1 Smlouvy
Název zakázky: |  | „Projektová dokumentace – TR 400/110 kV Leskovice, část EG.D“
Účastník:
Celková cena v nabídce účastníka ( shodná s cenou dle kalkulace): |  | v Kč bez DPH
Úkon, předpoklad průběhu: |  | Detajlní kalkulace cen výkonů z nabídky dle profesí ( v hod)
|  | Vysoce kvalifikovaný projektant s autorizací | Kvalifikovaný projektant (Projekční práce, Ruplan, rozpočet,...) | Projektant - méně náročné práce, složitější inženýring | Projektant - méně náročné práce, inženýring | Administartiva (korespondece s vlastníky a úřady) | Práce odborného zeměměřičského inženýra, geodeta | Práce externího specialisty (stavař,statik, ...) | Práce externího specialisty (PZTS,VVS,EPS, ...) | Další dříve neuvedené (bude doplněno účastníkem)
1 | Projektová dokumentace pro povolení stavby
2 | Sjednání smluv s majiteli dotčených nemovitostí
3 | Projektová dokumentace pro provádění stavby
4 | Autorský dozor
5 | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
| Celkový předpokládaný čas v ČH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena dle nabídky za ČH použití profese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Náklady za použití zdroje, celkem: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena lidských zdrojů, celkem: | 0
Ostatní přímé náklady:
| Dopravné celkem za stupeň PD | 0 |  |  | Km: | 0 | Sazba: | 0
| Ubytování | 0 |  |  | Noc | 0 | Sazba: | 0
Režie osobní ( PC, telefony, SW,HW,OOPP, školení)
Režie a marže společnosti ( pojištění, admin. podpora, nájem, budovy,zisk,... )
| Celková cena kalkulace nákladů: | 0
Rekapitulace:
| Celková cena kalkulace | 0
| Zaokrouhlení (+) | 0
| Celková cena nabídky: | 0

## Kontrolní kalkulace ceny
KALKULACE CENY do čl. 7.1 SOD
Název zakázky: |  | „Projektová dokumentace – TR 400/110 kV Leskovice, část EG.D“
Zadání stavby, číslo hlášení: |  |  |  | 1020002820
a) Termíny
Termíny realizace zakázky: |  |  |  |  | Předpokládaný termín dokončení | Nejzazší možný termín dokončení
Zahájení projekčních prací (předpoklad): 1/2026
| PD pro povolení stavby (DSP,DUR) |  |  |  | do 28.8.2026 | do 240 dní od podpisu smlouvy
| PD pro provádění stavby (DPS) |  |  |  | do 31.08.2027 | do 240 dní od data nab. právní moci povolení stavby
| Autorský dozor (AD) |  |  |  | 02/2029 – 12/2030 | po dobu realizace stavby
| PD skutečného provedení stavby (DSPS) |  |  |  | do 31.3.2031 | do 90 dní od data převzetí podkladů dokončené stavby
Záruka: |  |  | min. 60 měsíců
b) Nabídková cena
Jednotlivé části předmětu plnění | [5 empty] | Nabídková cena | Kontrolní údaj Limitující % podíl
1. Projektová dokumentace pro povolení stavby (DUR,DSP) | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
2. Sjednání smluv SBVB s majiteli dotčených nemovitostí * |  |  |  | Předpokládaný počet podpisů SBVB | Nab. cena za 1 podpis vlastníka na smlouvě | 0
|  |  |  | 30 | 0
3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
4. Autorský dozor (AD) | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
5. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Celková cena v Kč bez DPH | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
*POZN. Projednání s majiteli dotčených nemovitostí doložená řádně uzavřenou smlouvou „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ (SBVB) případně smlouvou obdobnou, rozhodne-li tak objednatel v počtu dle potřeb díla. Zhotoviteli bude hrazena cena za podpis oprávněného vlastníka/spoluvlastníka každé řádně sjednané smlouvy, která bude řádně předána Objednateli, odsouhlasena v aplikaci Vebr+ viz. návrh smlouvy. Počet podpisů SBVB uvedených v hodnotícím modelu je pouze předpokládaný. Zhotoviteli bude tato část plnění hrazena po řádném sjednání všech smluv v počtu dle jejich skutečného množství. **POZN. Účastník vyplňuje pouze žlutě podbarvená pole Kontrolní kalkulace hodnotícího modelu, kde si ověří svoji nabídkovou cenu v Kč bez DPH. Nabídkovou cenu, zaokrouhlenou na dvě desetinná místa uvede v návrhu smlouvy. Účastník je povinen dodržet limitující podmínky výše cen jednotlivých částí projektové dokumentace vůči celkové nabídkové ceně definované v čl. 7.1 ZD.
c) Platební podmínky :
Financování zakázky v souladu s návrhem smlouvy a nabídkou účastníka:
|  |  | termíny - podmínky pro vystavení faktury |  | Celková částka [Kč]
1. Faktura |  |  | Faktura bude vystavena po dokončení projektové dokumentace pro povolení stavby a po vydání příslušného povolení a po nabití právní moci dokladu povolujícího realizaci stavby příslušným úřadem, po převzetí dokladů objednatelem (předpokládaný termín do 28.8.2026).
2. Faktura |  |  | Faktura bude vystavena po dokončení projektové dokumentace pro provádění stavby (předpokládaný termín do 31.08.2027), podmínkou vystavení faktury je převzetí dokončeného díla objednatelem.
3. Faktura |  |  | Faktura bude vystavena po dokončení výkonu autorského dozoru (předpokládaný termín do 31.12.2030), podmínkou vystavení faktury je úspěšné dokončení plnění zhotovitele a jeho převzetí objednatelem.
4. Faktura |  |  | Faktura bude vystavena po dokončení projektové dokumentace skutečného provedení stavby (předpokládaný termín do 31.3.2031), podmínkou je úspěšné dokončení díla a jeho převzetí objednatelem.
Minimální splatnost faktur (daňových dokladů) je 60 kalendářních dnů od doručení tohoto dokladu objednateli. Nabídka je vypracována na základě zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky.