## Nabídkový list - stanovení %
NABÍDKOVÝ LIST A HODNOTÍCÍ MODEL - NABÍDKOVÁ CENA ÚČASTNÍKA
Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS (Průseky) VII
ČÁST 16 - Písek "A"
Účastník:
Obchodní název: | [Doplní Účastník]
Adresa: | [Doplní Účastník]
IČO: | [Doplní Účastník]
Kontaktní osoba: | [Doplní Účastník]
Kritérium: Nabídková cena bez DPH za výkony ve spektru č. 1 až 4 :
Spektrum: | Zadavatelem předpokládaný průměrný objem plnění ve spektru v (Kč)/rok v bázových cenách | Procentní Sleva (-) / Přirážka (+) nabídnutá Účastníkem (%) | Předpokládaná hodnota spektra za 12 měsíců přepočtená dle nabídky Účastníka v (Kč)
Spektrum č. 1 - („SV1“) Činnosti při realizaci plánovaných ořezů v OP vedení VN | 4966820 | 0 | 4966820
Spektrum č. 2 - („SV2“) Činnosti při realizaci plánovaných ořezů podél vedení NN | 3423000 | 0 | 3423000
Spektrum č. 3 - („SV3“) Činnosti při likvidaci poruchových stavů na zařízení DS na hladině VN a NN | 210180 | 0 | 210180
Spektrum č. 4 - („SV4“) Činnosti při Kácení a oklešťování pro operativní potřeby Objednatele včetně provedení kácení mimo OP | 300000 | 0 | 300000
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (za 12 měsíců) | 8900000 | 0% | 8900000
Nabídková cena Účastníka veřejné zakázky (za 12 měsíců) |  | 8900000
Celková nabídková cena Účastníka za 48 měsíců |  | 35600000 | 1453061.2245
Pro vyloučení pochybností Zadavatel upozorňuje Účastníky:
Pro podání řádné nabídky jsou účastníci oprávněni vyplňovat pouze žlutě podbarvená pole, kde nabídnou % přirážku, nebo slevu zaokrouhlenou na jedno desetinné místo. V případě nabídky slevy k danému spektru účastníci uvedou zápornou hodnotu čísla (% slevu), kterou nabízí k ceně výkonů stanovených v ceníku Zadavatelem, v případě přirážky pak uvedou kladnou hodnotu přirážky (% přirážku). Další údaje účastníci nemění. Formulářem vypočtená nabídková cena této veřejné zakázky je stanovena v souladu se ZZVZ pro účely hodnocení nabídek s váhou 100%. Skutečný rozsah plnění u vybraného dodavatele bude určen v souladu s podmínkami zadání této VZ. Zadavatel si v podmínkách zadání vyhradil právo zadávat dílčí plnění postupem dle rámcové dohody a rovněž právo předpokládanou hodnotu veřejné zakázky nevyčerpat, nebo naopak překročit. Veškeré jednotkové bázové ceny výkonů ve spektrech a shodně tak i předpokládané hodnoty v tomto dokumentu, jsou uvedeny v Kč. V dalších záložkách tohoto dokumentu se Účastníku zobrazí jak bázové ceny Zadavatele, tak přepočtené ceny Účastníka dle jeho nabídky. Zadavatel UPOZORŇUJE !!!! Ze zadávacího řízení bude vyloučen Účastník, jehož nabídková cena vypočtená dle Přirážky (+) nabídnuté Účastníkem v hodnotícím modelu pro jednotlivá spektra výkonů SV1 a SV2 překročí hodnotu +100 % k bázovým cenám výkonů a pro jednotlivá spektra výkonů SV3 a SV4 překročí hodnotu +50 % k bázovým cenám výkonů. Zadavatel může vyloučit Účastníka zadávacího řízení, pokud jeho nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla Účastníkem zadávacího řízení řádně zdůvodněna. Mimořádně nízkou nabídkovou cenou se rozumí cena se slevou větší než -25 % oproti předpokládané hodnotě (přirážka 0% ) v kterémkoliv spektru.
Nabídková jednotková cena je stanovena podle standardního kalkulačního vzorce následujícími položkami (do celkových nákladů není zahrnuta daň z přidané hodnoty): a) Mzdy b) Sociální a Zdravotní pojištění c) Režie Správní d) Režie Výrobní e) Ostatní přímé náklady f) Zisk (riziko) ad a) Sazby pro jednotlivé tarifní stupně včetně pohyblivé složky mezd jsou stanoveny na základě skladby prací. ad b) Je započítáno ve výši stanovené podle platných zákonů. ad c) Zde jsou započteny náklady související s řízením a správou organizace, s organizací a všeobecnou obsluhou činností, které nelze stanovit přímo kalkulací a nepatří do výrobní režie. Jsou to např. software, hardware, cestovné a platy řídících pracovníků, kancelářské pomůcky, poštovné atd. ad d) Započteny jsou náklady související s řízením činností a obsluhou procesu při provádění výkonů, které nelze stanovit přímo kalkulací. Patří sem např. ochranné pomůcky, dlouhodobý hmotný majetek (DHM), spotřeba energie, služby, mzdové náklady, pojistné, sociální náklady, daně, odpisy. ad e) Jsou to přímé náklady, které nejsou obsaženy ve správní a výrobní režii. Patří sem např.: a) provoz strojů a zařízení - cena PHM, pneumatik, aj. - náklady na přemístění strojů a pracovníků - náklady strojhodin malé mechanizace a nářadí b) ostatní náklady - doprava vlastního materiálu na místo - různé poplatky - další přímé náklady potřebné pro realizaci činnosti.

## Ořezy VN
Cenová nabídka
ČÁST 16 - Písek "A"
ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (obchodní firma)
[Doplní Účastník]
Spektrum č. 1 - („SV1“) Činnosti při realizaci plánovaných ořezů v OP vedení VN
Činnosti při realizaci plánovaných ořezů v OP vedení VN | Měrná jednotka | Předpokládané množství za 12 měsíců | Předpokládaná jednotková cena Zadavatele (Kč/jednotka) | Předpokládaný finanční objem Zadavatele za činnost (Kč/rok) | Přirážka/srážka nabídnutá Účastníkem (viz. Poznámka č.3) | Nabídková jednotková cena Účastníka (Kč/jednotka) | Předpokládaný finanční objem přepočtený dle nabídky Účastníka (Kč/rok)
1. Údržba OP 1 úseku/pole venkovního vedení VN | ks | 415 | 9000 | 3735000 | 0% | 9000 | 3735000
2. Údržba bezprostředního okolí 1 p. b./stožárového místa VN | ks | 300 | 2000 | 600000 | 0% | 2000 | 600000
3. Údržba DTS s venkovním přívodem VN | ks | 146 | 2300 | 335800 | 0% | 2300 | 335800
4. Údržba OP podzemních kabelových vedení VN v lesních průsecích | m2 | 21144 | 14 | 296016 | 0% | 14 | 296016
NABÍDKOVÁ CENA ZA SPEKTRUM č. 1 |  |  |  | 4966816 |  |  | 4966816
Poznámka č. 1:
Vyhodnocení nabídek proběhne na základě tohoto hodnotícího modelu, ve kterém však předpokládaný rozsah činností nemusí odpovídat budoucímu skutečnému rozsahu prací, které bude nutno zrealizovat v rámci plnění. Objednatel bude proplácet jím skutečně objednané a Zhotovitelem reálně odvedené výkony.
Poznámka č. 2:
Výkony 1 a 2 a 3 budou zadávány v rámci jedné objednávky vždy pro ucelenou část sítě (kmen, odbočka atd.) v souhrnném počtu alespoň 10 ks.
Poznámka č. 3:
Účastník vložením své přirážky nebo srážky na listě "Nabídkový list - stanovení %" nabídne cenu pro tuto činnost. Záporná % hodnota značí srážku (snížení ceny proti ceně předpokládané Zadavatelem) a kladná % hodnota značí přirážku (navýšení ceny oproti ceně Zadavatele).
Poznámka č. 4
Podrobný popis obsahu úkonů, spojených s plněním "Činnosti při realizaci plánovaných ořezů v OP vedení VN", včetně vyobrazení rozličných případů je obsažen na listu "Popis výkonů VN"

## Ořezy NN
Cenová nabídka
ČÁST 16 - Písek "A"
ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (obchodní firma)
[Doplní Účastník]
Spektrum č. 2 - („SV2“) Činnosti při realizaci plánovaných ořezů podél vedení NN
Činnosti při realizaci plánovaných ořezů podél vedení NN | Měrná jednotka | Předpokládané množství za 12 měsíců | Předpokládaná jednotková cena Zadavatele (Kč/jednotka) | Předpokládaný finanční objem Zadavatele za činnost (Kč/rok) | Přirážka/srážka nabídnutá Účastníkem (viz. Poznámka č.3) | Nabídková jednotková cena Účastníka (Kč/jednotka) | Předpokládaný finanční objem přepočtený dle nabídky Účastníka (Kč/rok)
1. Údržba jednoho úseku venkovního vedení NN | ks | 1240 | 2200 | 2728000 | 0% | 2200 | 2728000
2. Údržba 1 kabelové skříně NN | ks | 695 | 1000 | 695000 | 0% | 1000 | 695000
NABÍDKOVÁ CENA ZA SPEKTRUM č. 2 |  |  |  | 3423000 |  |  | 3423000
Poznámka č. 1:
Vyhodnocení nabídek proběhne na základě tohoto hodnotícího modelu, ve kterém však předpokládaný rozsah činností nemusí odpovídat budoucímu skutečnému rozsahu prací, které bude nutno zrealizovat v rámci plnění. Objednatel bude proplácet jím skutečně objednané a Zhotovitelem reálně odvedené výkony.
Poznámka č. 2:
Výkony 1 a 2 budou zadávány v rámci jedné objednávky vždy pro ucelenou část sítě (obec, městská část atd.) v souhrnném počtu alespoň 10 ks, s výjimkou jednorázového ořezu z důvodu oprávněné stížnosti vlastníka pozemku nebo pokud počet evidovaných zjištění v obci nedosáhl zmíněných 10 ks, přičemž je v místě evidována vyšší četnost vzniku poruch.
Poznámka č. 3:
Účastník vložením své přirážky nebo srážky na listě "Nabídkový list - stanovení %" nabídne cenu pro tuto činnost. Záporná % hodnota značí srážku (snížení ceny proti ceně předpokládané Zadavatelem) a kladná % hodnota značí přirážku (navýšení ceny oproti ceně Zadavatele).
Poznámka č. 4
Podrobný popis obsahu úkonů, spojených s plněním "Činnosti při realizaci plánovaných ořezů podél vedení NN", včetně vyobrazení rozličných případů je obsažen na listu "Popis výkonů NN"

## Poruchové stavy
Cenová nabídka
ČÁST 16 - Písek "A"
ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (obchodní firma)
[Doplní Účastník]
Spektrum č. 3 - („SV3“) Činnosti při likvidaci poruchových stavů na zařízení DS na hladině VN a NN
Činnosti při realizaci odstraňování následků mimořádných a kalamitních událostí na hladině VN a NN | Měrná jednotka | Předpokládané množství za 12 měsíců | Předpokládaná jednotková cena Zadavatele (Kč/jednotka) | Předpokládaný finanční objem Zadavatele za činnost (Kč/rok) | Přirážka/srážka nabídnutá Účastníkem (viz. Poznámka č.3) | Nabídková jednotková cena Účastníka (Kč/jednotka) | Předpokládaný finanční objem přepočtený dle nabídky Účastníka (Kč/rok)
1. Použití montážní plošiny včetně obsluhy | hod. | 30 | 1300 | 39000 | 0% | 1300 | 39000
2. Použití traktoru včetně obsluhy | hod. | 15 | 1170 | 17550 | 0% | 1170 | 17550
3. Použití hodinová sazba pilaře | hod. | 52.5 | 780 | 40950 | 0% | 780 | 40950
4. Hodinová sazba pomocníka | hod. | 61.5 | 520 | 31980 | 0% | 520 | 31980
5. Hodinová sazba stromolezce | hod. | 30 | 1300 | 39000 | 0% | 1300 | 39000
6. Hodinová sazba štěpkovače včetně obsluhy | hod. | 30 | 1390 | 41700 | 0% | 1390 | 41700
NABÍDKOVÁ CENA ZA SPEKTRUM č. 3 |  |  |  | 210180 |  |  | 210180
Poznámka č. 1:
Zadavatel dopředu zohlednil neplánovanost a nahodilost prací souvisejících s likvidací poruchových stavů tím, že stanovil a již zde i připočetl 40 %-ní přirážku k jím předpokládané základní ceně. Tato přirážka již je zahrnuta v "Předpokládané jednotkové ceně Zadavatele" a nebude již proto samostatně ve fakturaci přičítána. Účastník proto musí při stanovení vlastní přirážky/srážky ke spektru činností „SV3“ s takto již finálně zvýšenou cenou kalkulovat.
Poznámka č. 2:
Vyhodnocení nabídek proběhne na základě tohoto hodnotícího modelu, ve kterém však předpokládaný rozsah činností nemusí odpovídat budoucímu skutečnému rozsahu prací, které bude nutno zrealizovat v rámci plnění. Objednatel bude proplácet jím skutečně objednané a Zhotovitelem reálně odvedené výkony.
Poznámka č. 3:
Účastník vložením své přirážky nebo srážky na listě "Nabídkový list - stanovení %" nabídne cenu pro tuto činnost. Záporná % hodnota značí srážku (snížení ceny jednotlivých položek proti ceně předpokládané Zadavatelem) a kladná % hodnota značí přirážku (navýšení ceny jednotlivých položek oproti ceně Zadavatele).
Poznámka č. 4:
Čas na přepravu pracovníků je zakalkulován ve vlastních jednotkových cenách - tzn. doba započetí činnosti pracovníka (tj. uplatnění jeho hodinové zúčtovací sazby pro fakturaci) začíná běžet až zahájením odstraňování poruchového stavu v samotném místě vzniku poruchy. Pozor, tzv. "čas strávený na cestě" pracovníků zhotovitele k místu poruchy nelze ve fakturaci samostatně vykazovat!
Poznámka č. 5:
Doba započetí uplatnění mechanismu (traktor, plošina) pro účely odstranění poruchového stavu počíná jeho vyjetím z místa sídla Zhotovitele, kdy Zhotovitel před podpisem smlouvy předá Objednateli informaci o zřízení svého sídla, lokalizovaného v oblasti vysoutěženého regionu. Pokud tak zhotovitel neučiní, je pro účely vykazování časů dojezdů mechanizace na poruchy určeno sídlo OPDs - viz Příloha SoD - Místo plnění.
Poznámka č. 6
Náklady na dopravní prostředky, použité k přepravě pracovníků Zhotovitele na místo odstraňování poruchového stavu (kupř. osobní automobily) jsou již započítány v jejich jednotkové ceně, proto použití prostředků osobní přepravy nebude samostatně účtováno.

## Operat. potřeby + mimo OP
Cenová nabídka
ČÁST 16 - Písek "A"
ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (obchodní firma)
[Doplní Účastník]
Spektrum č. 4 - („SV4“) Činnosti při Kácení a oklešťování pro operativní potřeby Objednatele včetně provedení kácení mimo OP
Činnosti při Kácení a oklešťování pro operativní potřeby Objednatele včetně provedení kácení mimo OP (VN + kabel NN/VN mimo lesní průseky) | Měrná jednotka | Předpokládané množství za 12 měsíců | Předpokládaná jednotková cena Zadavatele (Kč/jednotka) | Předpokládaný finanční objem Zadavatele za činnost (Kč/rok) | Přirážka/srážka nabídnutá Účastníkem (viz. Poznámka č.2) | Nabídková jednotková cena Účastníka (Kč/jednotka) | Předpokládaný finanční objem přepočtený dle nabídky Účastníka (Kč/rok)
1. Odborný ořez porostu pracovníkem ze země vč. štěpkování | kus | 15.18 | 590 | 8956.2 | 0% | 590 | 8956.2
2. Odborný ořez porostu pracovníkem ze země vč. ponechání klestu na kopici | kus | 15.18 | 340 | 5161.2 | 0% | 340 | 5161.2
3. Odborný ořez porostu pracovníkem z plošiny vč. štěpkování | kus | 15.18 | 1110 | 16849.8 | 0% | 1110 | 16849.8
4. Odborný ořez porostu pracovníkem z plošiny vč. ponechání klestu na kopici | kus | 15.18 | 691 | 10489.38 | 0% | 691 | 10489.38
5. Odborný ořez porostu stromolezcem vč. štěpkování | kus | 15.18 | 1680 | 25502.4 | 0% | 1680 | 25502.4
6. Odborný ořez porostu stromolezcem vč. ponechání klestu na kopici | kus | 15.18 | 1110 | 16849.8 | 0% | 1110 | 16849.8
7. Smýcení porostu do 15 cm, jeho úklid na kopice | m2 | 303.6 | 15 | 4554 | 0% | 15 | 4554
8. Smýcení porostu do 15 cm, jeho likvidace štěpkovačem | m2 | 303.6 | 24 | 7286.4 | 0% | 24 | 7286.4
9. Kácení stromu 15 - 30 cm a likvidace větví na kopice | kus | 18.216 | 460 | 8379.36 | 0% | 460 | 8379.36
10. Kácení stromu 30 - 50 cm a likvidace větví na kopice | kus | 15.18 | 750 | 11385 | 0% | 750 | 11385
11. Kácení stromu nad 50 cm likvidace větví na kopice | kus | 15.18 | 1070 | 16242.6 | 0% | 1070 | 16242.6
12. Kácení stromu 15 - 30 cm a likvidace větví štěpkovačem | kus | 15.18 | 770 | 11688.6 | 0% | 770 | 11688.6
13. Kácení stromu 30 - 50 cm a likvidace větví štěpkovačem | kus | 15.18 | 1150 | 17457 | 0% | 1150 | 17457
14. Kácení stromu nad 50 cm likvidace větví štěpkovačem | kus | 12.144 | 1630 | 19794.72 | 0% | 1630 | 19794.72
15. Lokální chemické ošetření rostlin | hod. | 15.18 | 750 | 11385 | 0% | 750 | 11385
16. Rozřezání kmene stromu o průměru nad 30 cm (na polena délky cca 1 m) | kus | 15.18 | 460 | 6982.8 | 0% | 460 | 6982.8
17. Údržba ostatních ploch včetně likvidace odpadu | m2 | 91.08 | 17 | 1548.36 | 0% | 17 | 1548.36
18. Kácení stromu 15 - 30 cm bez odvětvení | kus | 15.18 | 400 | 6072 | 0% | 400 | 6072
19. Kácení stromu 30 - 50 cm bez odvětvení | kus | 15.18 | 760 | 11536.8 | 0% | 760 | 11536.8
20. Kácení stromu nad 50 cm bez odvětvení | kus | 12.144 | 1120 | 13601.28 | 0% | 1120 | 13601.28
21. Smýcení porostu pomocí strojní frézy | m2 | 303.6 | 18 | 5464.8 | 0% | 18 | 5464.8
22. Smýcení porostu do 15 cm, dřevní hmoty ponechány na místě | m2 | 303.6 | 14 | 4250.4 | 0% | 14 | 4250.4
23. Kácení stromu nad 30 cm stromolezcem postupným odřezáváním | kus | 15.18 | 1860 | 28234.8 | 0% | 1860 | 28234.8
24. Použití zajišťovací techniky na prudkých svazích při těžbě stromu bez rozdílu průměru stromu | kus | 9.108 | 3330 | 30329.64 | 0% | 3330 | 30329.64
NABÍDKOVÁ CENA ZA SPEKTRUM č. 4 |  |  |  | 300002.34 |  |  | 300002.34
Poznámka č. 1:
Vyhodnocení nabídek proběhne na základě tohoto hodnotícího modelu, ve kterém však předpokládaný rozsah činností nemusí odpovídat budoucímu skutečnému rozsahu prací, které bude nutno zrealizovat v rámci plnění. Objednatel bude proplácet jím skutečně objednané a Zhotovitelem reálně odvedené výkony.
Poznámka č. 2:
Účastník vložením své přirážky nebo srážky na listě "Nabídkový list - stanovení %" nabídne cenu pro tuto činnost. Záporná % hodnota značí srážku (snížení ceny jednotlivých položek proti ceně předpokládané Zadavatelem) a kladná % hodnota značí přirážku (navýšení ceny jednotlivých položek oproti ceně Zadavatele).
Poznámka č. 3
Podrobný popis obsahu úkonů, spojených s plněním "Činnosti při Kácení a oklešťování pro operativní potřeby Objednatele včetně provedení kácení mimo OP)", je obsažen na listu "Popis činností operativa+mimo OP"
Poznámka č. 4
Prioritou Zadavatele je ořez provedený pracovníkem ze země včetně použití teleskopických násad, je-li tímto způsobem realizovatelný

## Popis výkonů NN
Spektrum č. 2 - („SV2“) Činnosti při realizaci plánovaných ořezů podél vedení NN
Objednatel stanovil pro objednávání dílčích prací na hladině NN zjednodušené, souhrnné ceníkové položky, dále uváděné jako tzv. výkony:
1. Údržba 1 úseku venkovního vedení NN (ks)
2. Údržba 1 kabelové skříně NN (ks)
Výkony 1 a 2 budou zadávány v rámci jedné objednávky vždy pro ucelenou část sítě (obec, městská část atd.) v souhrnném počtu alespoň 10 ks, s výjimkou jednorázového ořezu z důvodu oprávněné stížnosti.
Ad 1. Údržba 1 úseku venkovního vedení NN (ks)
U venkovního vedení NN je výkon vztažen k jednomu celému úseku vedení, představující jedno rozpětí vodičů mezi dvěma podpěrnými body a zahrnující v sobě vždy jeden krajní podpěrný bod (bod s nižším pořadovým číslem) nebo střešní konzoli. Tzn. ořez bude proveden dle uvedené metodiky v celé délce tohoto úseku vedení - viz níže uvedené příklady z praxe, včetně případného odstranění vegetace z dotčeného krajního podpěrného bodu. Shodně bude tento výkon objednán i pro případ, kdy je nutné odstranit vegetaci pouze z podpěrného bodu daného úseku vedení NN.
Tento výkon plně nahrazuje dříve využívané detailní ceníkové položky:
Odborný ořez porostu pracovníkem ze země včetně štěpkování/úklidu klestu na kopice
Odborný ořez porostu pracovníkem z plošiny včetně štěpkování/úklidu klestu na kopice
Odborný ořez porostu stromolezcem včetně štěpkování/úklidu klestu na kopice
Lokální údržba podpěrných bodů
Odstranění popínavé rostliny z podpěrného bodu
Smýcení porostu do 15 cm, jeho likvidace štěpkovačem/jeho úklid na kopice
Kácení stromu bez rozlišení průměru a likvidace větví štěpkovačem/likvidace větví na kopice
Rozřezání kmene stromu na polena délky cca 1 m
Důležité:
· Způsob provedení je plně v kompetenci zhotovitele, veškeré náklady jsou naceněny v tomto výkonu – např. strom může být v některých případech pokácen např. pomocí traktoru s navijákem, pomocí postupného ořezání a zkrácení z plošiny či postupným krácením stromolezcem. Zhotovitel zároveň zajišťuje úklid klestu na Vlastníkem stanovené místo, popř. klest štěpkuje a štěpku odváží. Zadavatel EGD preferuje na hladině NN ořezání, ne kácení vzrostlých stromů (váže na strategii postupné kabelizace hladiny NN).
· Součástí tohoto způsobu je i bezpečné zajištění a umístění plošiny na pozemní komunikaci či pozemku dle platné legislativy.
· Na každý keř/strom/parcelu připadá projednání s Vlastníkem, včetně doporučené pošty.
· Ořezy, které budou splňovat požadavky na posouzení osobou odborně způsobilou (profese arborista), nechá Zhotovitel posoudit v rámci plnění Smlouvy na vlastní náklady a navrženým postupem se bude řídit.
· Pokud je používána motorová pila/křovinořez, musí být na pracovišti 2 osoby (Nařízení vlády č. 339/2017 Sb.).
· Při práci ve výškách musí být dle IŘD EG.D na pracovišti 2 osoby.
· Stromolezec se musí řádně jistit proti pádu z výšky.
Ad. 2 Údržba 1 kabelové skříně NN (ks)
Práce je prováděna jedním pracovníkem (řezačem) manuálně za použití pilky, malé motorové pily nebo akumulátorové ocasky. Dále je přítomen jeden pracovník (pomocník) zajišťující úklid klestu na Vlastníkem stanovené místo (vždy mimo přístupový prostor ke skříni) a zajišťující bezpečný prostor pro řezače. V případě požadavku Vlastníka na likvidaci hmoty vegetace dojde k odvezení nebo štěpkování (při této činnosti je nezbytná obsluha ve formě 2 pracovníků a odvoz štěpky). Jedná se o činnosti spočívající ve vyčištění porostu v okolí kabelové skříně NN včetně případné likvidace kořenového systému prorůstajícího do kabelového prostoru.
Důležité:
· Na každou skříň/parcelu, připadá projednání s Vlastníkem, včetně doporučené pošty.
· Pokud je používána motorová pila, musí být na pracovišti 2 osoby (Nařízení vlády č. 339/2017 Sb.).
Pozn: Údržba porostu včetně kácení stromů bude pro kabelová vedení NN objednávána samostatně formou pro Operativní potřeby Objednatele a bude hrazena a dle ceny účastníka sjednané pro výkony Operativní potřeby.
Příklady výkonu Údržba 1 úseku venkovního vedení NN (ks) – průměrná, shodná cena pro různé varianty:
Pozn.: totožný jeden strom, situovaný na hranici dvou úseků, obepínající svými větvemi jeden podpěrný bod z obou jeho stran nebo protínajícími současně hlavní rozvod i přípojku nebo odbočku lze vždy započíst do kalkulace pouze jednou => jeden výkon, vztažený ke straně situovaní většího objemu kmene.
Výkon Údržba 1 úseku venkovního vedení NN (ks) se vždy vztahuje k právě jednomu podpěrnému bodu nebo střešní konzoli a navazujícímu úseku vedení. Tzn. níže uvedená situace bude řešena objednáním 2 ks výkonu Údržba 1 úseku venkovního vedení NN (ks):
Podmínky realizace předmětu plnění
· U venkovního vedení NN bude porost udržován tak, aby se nepřiblížil na vzdálenost menší, než 1m od vodičů, a to v rozsahu dle schématu zobrazeném v „obr. 1 a 2“. Vzdálenost porostů od vodičů po provedení zásahu, s ohledem na očekávaný přírůstek, doporučujeme minimálně 2 metry.
· U podpěrných bodů NN budou do vzdálenosti 0,5 m od paty sloupu odstraněny křoviny a bude akceptován pouze travní porost.
· U kabelové skříně NN budou do vzdálenosti 1 m odstraněny křoviny a bude akceptován pouze travní porost.
Současně platí, že jakékoliv odchylky (např. v sadech, parcích, lesních školkách, na chráněných stromech apod.) od výše specifikovaného stavu vegetace musejí být zdokumentovány a před vlastním provedením ořezu odsouhlaseny kontaktní osobou Objednatele či zástupcem Objednatele pro daný region, uvedenými v příloze č. 4 Smlouvy – Seznam kontaktních osob Objednatele či jeho zástupce.
Obr. 1 - Venkovní (nadzemní) vedení NN
Obr. 2 – Venkovní (nadzemní) vedení NN- izolované vodiče, závěsný kabel
Obr. 3 – Kabelové (podzemní) vedení
Likvidace klestu a dřevní hmoty viz příloha č. 13.

## Popis výkonů VN
Spektrum č. 1 - („SV1“) Činnosti při realizaci plánovaných ořezů v OP vedení VN
Objednatel stanovil pro objednávání dílčích prací na hladině VN zjednodušené, souhrnné ceníkové položky, dále uváděné jako tzv. výkony:
1. Údržba OP 1 úseku/pole venkovního vedení VN (ks)
2. Údržba bezprostředního okolí 1 p. b./stožárového místa VN (ks)
3. Údržba DTS s venkovním přívodem VN (ks)
4. Údržba OP podzemních kabelových vedení VN v lesních průsecích (m2)
Výkony 1 a 2 a 3 budou zadávány v rámci jedné objednávky vždy pro ucelenou část sítě (část kmenové linky, odbočka, přípojka atd.) v souhrnném počtu alespoň 10 ks, s výjimkou jednorázového ořezu z důvodu oprávněné stížnosti.
Pozn.: OP je ochranné pásmo dle Energetického zákona.
Ad 1. Údržba OP 1 úseku/pole venkovního vedení VN (ks)
U venkovního vedení VN je výkon vztažen k jednomu celému úseku vedení, představující jedno rozpětí vodičů mezi dvěma podpěrnými body (mřížovými stožáry) a zahrnující v sobě vždy pouze jeden krajní podpěrný bod (bod s nižším pořadovým číslem). Tzn. ořez bude proveden dle uvedené metodiky v celé ploše OP tohoto úseku/pole vedení – viz níže uvedené příklady z praxe, včetně případného odstranění vegetace z dotčeného krajního podpěrného bodu, dále i zajištění pojízdného pruhu, je-li potřeba atd. Viz příklady z praxe na Obr. 4. až Obr. 10.
Pozn.: Rozšíření historicky užšího OP bude provedeno na základě vysoutěžených položek z matematického modelu, část Rozšíření OP (projednání a následné kácení stromů o průměru nad 30 cm, které se nacházejí např. 6 m od krajního fázového vodiče) – viz Obr. 1. až Obr. 3.
Obr. 1. Těžba krajních stromů bude hrazena samostatně z položek „Rozšíření OP“:
Obr. 2. Těžba vzrostlých borovic bude samostatně hrazena z položek „Rozšíření OP“:
Obr. 3. Skácení krajních vzrostlých stromů bude samostatně hrazeno z položek „Rozšíření OP“:
Výkon Údržba OP 1 úseku/pole venkovního vedení VN zahrnuje níže uvedené detailní ceníkové položky:
Odborný ořez porostu pracovníkem ze země včetně štěpkování/úklidu klestu na kopice
Odborný ořez porostu pracovníkem z plošiny včetně štěpkování/úklidu klestu na kopice
Odborný ořez porostu stromolezcem včetně štěpkování/úklidu klestu na kopice
Lokální údržba podpěrných bodů
Odstranění popínavé rostliny z podpěrného bodu
Smýcení porostu do 15 cm, jeho likvidace štěpkovačem/jeho úklid na kopice
Kácení stromu bez rozlišení průměru a bez odvětvení
Kácení stromu bez rozlišení průměru a likvidace větví štěpkovačem/likvidace větví na kopice
Rozřezání kmene stromu o průměru nad 30 cm na polena délky cca 1 m
Smýcení porostu pomocí strojní frézy
Kácení stromu nad 30 cm stromolezcem postupným odřezáváním
Příplatek za použití zajišťovací techniky na prudkých svazích při těžbě stromu bez rozdílu průměru stromu
Důležité:
· Způsob provedení je plně v kompetenci zhotovitele, veškeré náklady jsou naceněny v tomto výkonu – strom může být v některých případech pokácen např. pomocí traktoru s navijákem, pomocí postupného ořezání a zakrácení z plošiny či postupným krácením stromolezcem. Zhotovitel zároveň zajišťuje úklid klestu na Vlastníkem stanovené místo, popř. klest štěpkuje a štěpku odváží.
· Součástí tohoto způsobu je i bezpečné zajištění a umístění plošiny na pozemní komunikaci či pozemku dle platné legislativy.
· Na každý keř/strom/parcelu připadá projednání s Vlastníkem, včetně doporučené pošty.
· Ořezy, které budou splňovat požadavky na posouzení osobou odborně způsobilou (profese arborista), nechá Zhotovitel posoudit v rámci plnění Smlouvy na vlastní náklady a navrženým postupem se bude řídit.
· Pokud je používána motorová pila/křovinořez, musí být na pracovišti 2 osoby (Nařízení vlády č. 339/2017 Sb.).
· Při práci ve výškách musí být dle IŘD EG.D na pracovišti 2 osoby.
· Stromolezec se musí řádně jistit proti pádu z výšky.
· Práce na prudkých svazích zahrnuje použití vybavení: Lano pro zajištění, odlehčovací řetězy, použití horolezeckých technik (karabiny, úvazy, lanovky a kotviště).
Ad 2. Údržba bezprostředního okolí 1 p. b./stožárového místa VN (ks)
Jedná se o situace, kdy v OP daného úseku vedení není potřeba provést ořez vyjma bezprostředního okolí podpěrného bodu (p. b.)/stožárového místa. Typicky se jedná o křoviny nebo popínavé rostliny v blízkosti p. b./stožárového místa. Vždy musí dojít k řádné likvidaci vytěžené dřevní hmoty. Viz příklady z praxe na Obr. 11. až Obr. 15.
Ad 3. Údržba DTS s venkovním přívodem VN (ks)
Jedná se o údržbu OP distribuční trafostanice (DTS) s venkovním přívodem VN (trafostanice betonové, příhradové, věžové). Zároveň budou v okolí p. b./betonového základu (do vzdálenosti 1 m) a rozváděče NN (do vzdálenosti 2 m) odstraněny křoviny a bude akceptován pouze travní porost. Viz příklady z praxe na Obr. 16 až Obr. 20.
Ad. 4 Údržba OP podzemních kabelových vedení VN v lesních průsecích (m2)
Jedná se o údržbu podzemního kabelového vedení VN v lesních průsecích. Udržován je volný pruh pozemků (o šířce 4 m) a akceptován bude pouze travní porost, nálety a křoviny (do průměru kmene maximálně 3 cm a do výšky max. 1,5 m). Tzn. ořez bude proveden dle energetického zákona v celé ploše OP kabelového vedení, včetně zajištění pojízdného pruhu, bude-li potřeba. Viz příklady z praxe na Obr. 30. až Obr. 32.
Pozn: Údržba porostu včetně kácení stromů je pro kabelová vedení VN mimo lesní průseky objednávána samostatně formou Operativní potřeby Objednatele (vysoutěžené jednotlivé ceníkové položky).
Důležité pro výkony Ad 1. až Ad 4.:
Společné podmínky pro výkony činností, realizovaných v OP zařízení DS tzv. ze země. Jedná se o činnosti spočívající ve vyčištění porostu v OP zařízení DS, včetně případné likvidace prorůstajícího kořenového systému do základů konstrukcí.
· Způsob provedení je plně v kompetenci zhotovitele, veškeré náklady jsou naceněny v tomto výkonu, a to včetně štěpkování/odvozu dřevní hmoty (pokud nepožaduje vlastník ponechat na místě – vždy na okraji OP).
· Na každý keř/strom/parcelu připadá projednání s Vlastníkem, včetně doporučené pošty.
· Pokud je používána motorová pila/křovinořez, musí být na pracovišti 2 osoby (Nařízení vlády č. 339/2017 Sb.).
· Práce je prováděna jedním pracovníkem (řezačem) manuálně za použití pilky, malé motorové pily nebo akumulátorové ocasky. Dále je přítomen jeden pracovník (pomocník) zajišťující úklid klestu na Vlastníkem stanovené místo (vždy mimo prostor OP) a zajišťující bezpečný prostor pro řezače. V případě požadavku Vlastníka na likvidaci hmoty vegetace dojde k odvezení nebo štěpkování (při této činnosti je nezbytná obsluha ve formě 2 pracovníků a odvoz štěpky).
Příklady výkonu Údržba OP 1 úseku/pole venkovního vedení VN (ks) – průměrná, shodná cena pro různé varianty – viz Obr. 4. až Obr. 10.:
Obr. 4.
Obr. 5.
Obr. 5.
Obr.6 Ořezání krajních větví je hrazeno z výkonu Údržba OP 1 úseku/pole venkovního vedení VN (1 ks)
Obr. 6. Ořezání krajních větví je hrazeno z výkonu Údržba OP 1 úseku/pole venkovního vedení VN (1ks)
Obr. 7.
Obr. 8.
Obr. 9
Obr. 10.
Příklady výkonu Údržba bezprostředního okolí 1 p. b./stožárového místa VN (ks) – viz. Obr. 11 až Obr. 15.
Obr. 11
Obr. 12.
Obr. 13.
Obr. 14.
Obr. 15.
Příklady Výkonu Údržby DTS s venkovním přívodem VN (ks) - průměrná, shodná cena pro různé varianty – viz Obr. 16 až Obr. 20. :
Obr. 16.
Obr. 17.
Obr. 18.
Obr. 19.
Obr. 20.
Příklady Výkonu Údržba OP podzemních kabelových vedení VN v lesních průsecích (m2) - průměrná, shodná cena p různé varianty – viz Obr. 21 až. Obr. 23 :
Obr. 21.
Obr. 22.
Obr. 23.
Podmínky realizace předmětu plnění
§ v OP nadzemního vedení VN (7 m od krajního vodiče nebude porost vyšší než 3 m). Zároveň bude v lesních průsecích po jedné straně podpěrných bodů (bude-li to technicky možné) udržován 4 m široký průjezdný pruh bezlesí, a bude akceptován pouze travní porost, nálety a křoviny do průměru kmene maximálně 3 cm a do výšky maximálně 1,5 m (umožňující průjezd terénního vozidla, popř. techniky), a to v rozsahu dle schématu zobrazeném v „Obrázek 1-4“
§ U stožárových míst VN (prostor uvnitř stožáru a v okolí do vzdálenosti 0,5 m od základu) budou odstraněny křoviny a bude akceptován pouze travní porost.
§ U podpěrných bodů VN budou do vzdálenosti 0,5 m od paty sloupu odstraněny křoviny a bude akceptován pouze travní porost.
§ U stromů rostoucích mimo ochranné pásmo budou větve ořezány minimálně tak, aby se nepřiblížily na vzdálenost menší než 5 m od krajního vodiče nadzemního vedení VN a VVN.
§ V lesních průsecích venkovního vedení VN jsou tolerovány stávající souvislé stromové stěny na okrajích ochranného pásma, minimální přípustná vzdálenost kmenů od krajního vodiče 5 m, v těchto případech se řeší údržba průseku ořezem větví těsně u kmenů.
Kabelové (podzemní) vedení VN
§ Podzemní vedení do 110 kV včetně má ochranné pásmo 1 m. V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t., a to v rozsahu dle schématu zobrazeném v „Obrázku 4“
§ u podzemního kabelového vedení VN bude v lesních průsecích udržován 4m široký průjezdný pruh bezlesí, a bude akceptován pouze travní porost, nálety a křoviny do průměru kmene maximálně 3 cm a do výšky maximálně 1,5 m (umožňující průjezd terénního vozidla, popř. techniky)
Současně platí, že jakékoliv odchylky (např. v sadech, parcích, lesních školkách, na chráněných stromech apod.) od výše specifikovaného stavu vegetace musejí být zdokumentovány a před vlastním provedením ořezu odsouhlaseny kontaktní osobou Objednatele či zástupcem Objednatele pro daný region, uvedenými v příloze č. 4 Smlouvy – Seznam kontaktních osob Objednatele či jeho zástupce.
Obrázek 1 - Vedení VN – holé vodiče
Obrázek 2 - Vedení VN – izolované vodiče
Obrázek 3 - Vedení VN – závěsný kabel
Obrázek 4 - Kabelové (podzemní) vedení
Likvidace klestu a dřevní hmoty
Zhotovitel je povinen ke vzniklé dřevní hmotě přistupovat v souladu s přílohou č. 7 (upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů vlastníkovi/nájemci). V případě, kdy vlastník/nájemce na prokazatelně zaslané upozornění nereaguje, je zhotovitel povinen postupovat následujícím způsobem:
Užitková dřevní hmota, tj. tyčovina (dřevní hmota o tloušťce 7–12 cm měřeno ve výšce 130 cm od země) a kulatina (dřevní hmota zpravidla o tloušťce nad 12 cm měřeno ve výšce 130 cm od země), bude ponechána na místě k dalšímu využití vlastníkem či uživatelem nemovitosti (pozemku). Zároveň budou z bezpečnostních důvodů pokráceny kmeny o průměru nad 30 cm na polena o délce cca 1 m.
Pozn.: Pro případné budoucí spory je doporučeno provést fotodokumentaci užitkové hmoty ponechané na místě.
Klest (zejména větve a keře – dřevní hmota vzniklá po odstranění či okleštění stromoví a jiných porostů, která nemá na silnějším konci větší průměr než 7 cm bez kůry) a ostatní zbytky (zejm. vršky stromů, odřezané kořenové náběhy) bude v rámci:
a) intravilánu zlikvidován štěpkováním, nebo bude odstraněn v souladu s pravidly pro nakládání s odpady (viz znění zákona č. 541/2020 Sb. – Zákon o odpadech) předáním do příslušného zařízení (např. kompostárny apod.),
b) extravilánu zlikvidován štěpkováním, nebo uklizen na kopice, které budou umístěny mimo prostor pod vedením VN (obecně mimo zařízení DS), nebo bude odstraněn v souladu s pravidly pro nakládání s odpady (viz znění zákona č. 541/2020 Sb. – Zákon o odpadech) předáním do příslušného zařízení (např. kompostárny apod.).
Pozn.: Likvidace klestu a dřevní hmoty pálením není z důvodu zvýšeného rizika vzniku požáru dovolena.

## Popis činností operativa+mimoOP
Spektrum č. 4 - („SV4“) Činnosti při Kácení a oklešťování pro operativní potřeby Objednatele včetně provedení kácení mimo OP
Činnosti při Kácení a oklešťování pro operativní potřeby Objednatele včetně provedení kácení mimo OP (VN + kabel NN/VN mimo lesní průseky) | Měrná jednotka | Specifikace činnosti | Doplňující poznámka | Doplňující podmínky BOZP
1.Odborný ořez porostu pracovníkem ze země vč. štěpkování | 1 kus porostu (stromu) | Práce je prováděna jedním pracovníkem (řezačem) manuálně za použití pilky, malé motorové pily nebo akumulátorové ocasky. Vše na tyči a vše ze země bez použití plošiny (práce do předpokládané dosažitelné výšky porostu 3,5m nad zemí). Dále je přítomen jeden pracovník (pomocník) zajišťující úklid klestu na Vlastníkem stanovené místo (vždy mimo prostor pod vodiči) a zajišťující bezpečný prostor pro řezače. U položky č. 1 je klest bezprostředně poté likvidován štěpkováním (při této činnosti je nezbytná obsluha ve formě 2 pracovníků a odvoz štěpky). Při povádění ořezu musí být vždy dodržena bezpečná vzdálenost od vedení (tzn. použitými pracovními prostředky ani odkloněnou či odříznutou větví stromu se nelze přiblížit k vodičům na vzdálenost menší než 2 m u vedení 22 kV). | Na každý strom/parcelu připadá projednání s Vlastníkem, včetně doporučené pošty. Ořezy, které budou splňovat požadavky na posouzení osobou odborně způsobilou (profese arborista), nechá Zhotovitel posoudit v rámci plnění Smlouvy na vlastní náklady a navrženým postupem se bude řídit. | Pokud je používána motorová pila, musí být na pracovišti 2 osoby (Nařízení vlády č. 339/2017 Sb.).
2.Odborný ořez porostu pracovníkem ze země vč. ponechání klestu na kopici | 1 kus porostu (stromu)
3.Odborný ořez porostu pracovníkem z plošiny vč. štěpkování | 1 kus porostu (stromu) | Práce je prováděna jedním pracovníkem (řezačem) manuálně za použití pilky, malé motorové pily nebo akumulátorové ocasky. Vše z plošiny (využití pro činnosti na stromoví ve výšce přesahující 3,5 metru nad úroveň terénu), jedním pracovníkem zajišťujícím bezpečnou obsluhu plošiny a jedním pracovníkem (pomocníkem) zajišťujícím bezpečný prostor pro řezače a následně úklid klestu na Vlastníkem stanovené místo (vždy mimo prostor pod vodiči). Součástí tohoto způsobu je i bezpečné zajištění a umístění plošiny na pozemní komunikaci či pozemku dle platné legislativy. U položky č. 3 je klest bezprostředně poté likvidován štěpkováním (při této činnosti je nezbytná obsluha ve formě 2 pracovníků a odvoz štěpky). Při povádění ořezu musí být vždy dodržena bezpečná vzdálenost od vedení (tzn. žádnou částí těla, použitými pracovními prostředky ani odkloněnou či odříznutou větví stromu se nelze přiblížit k vodičům na vzdálenost menší než 2 m u vedení 22 kV a 3 m u vedení 110 kV).). Zároveň musí být dodržena minimální vzdálenost plošiny od vodiče dle IŘD EG.D. |  | Pokud je používána motorová pila, musí být na pracovišti 2 osoby (Nařízení vlády č. 339/2017 Sb.). Zároveň při práci ve výškách musí být dle IŘD EG.D na pracovišti 2 osoby.
4.Odborný ořez porostu pracovníkem z plošiny vč. ponechání klestu na kopici | 1 kus porostu (stromu)
5.Odborný ořez porostu stromolezcem vč. štěpkování | 1 kus porostu (stromu) | Práce je prováděna jedním pracovníkem (stromolezcem) manuálně za použití pilky, pákových nůžek nebo akumulátorové ocasky (pro arboristické práce) a jedním pracovníkem (pomocníkem) zajišťujícím primárně bezpečný prostor pro stromolezce pod stromem a zajišťujícím následně úklid klestu na Vlastníkem stanovené místo (vždy mimo prostor pod vodiči). U položky č. 5 je klest bezprostředně poté likvidován štěpkováním (při této činnosti je nezbytná obsluha ve formě 2 pracovníků a odvoz štěpky). | Shodné jako u položek č. 1 - 4. | Při práci ve výškách musí být dle IŘD EG.D na pracovišti 2 osoby. Stromolezec se musí řádně jistit proti pádu z výšky
6.Odborný ořez porostu stromolezcem vč. ponechání klestu na kopici | 1 kus porostu (stromu)
7. Smýcení porostu do 15 cm, jeho úklid na kopice | m2 | Práce je prováděna jedním pracovníkem (řezáčem) za použití křovinořezu, motorové pily nebo akumulátorové ocasky a jedním pracovníkem (pomocníkem) zajišťujícím primárně bezpečný prostor pro řezače a násleně úklid klestu na Vlastníkem stanovené místo (vždy mimo prostor pod vodiči). U položky č. 9 je klest bezprostředně poté likvidován štěpkováním (při této činnosti je nezbytná obsluha ve formě 2 pracovníků a odvoz štěpky). | Na každou parcelu se předpokládá projednání s 1 Vlastníkem, včetně doporučené pošty; | Pokud je používána motorová pila, musí být na pracovišti 2 osoby (Nařízení vlády č. 339/2017 Sb.). Pokud je používán křovinořez, musí být na pracovišti 2 osoby (IŘD EG.D).
8. Smýcení porostu do 15 cm, jeho likvidace štěpkovačem | m2
9. Kácení stromu 15 - 30 cm a likvidace větví na kopice | kus | Práce je prováděna jedním pracovníkem (řezáčem) za použití motorové pily, jedním pracovníkem (pomocníkem) zajišťujícím primárně bezpečný prostor pro řezače a násleně úklid klestu na Vlastníkem stanovené místo (vždy mimo prostor pod vodiči). Strom bude v některých případech pokácen např. pomocí traktoru s navijákem, pomocí postupného ořezání a zkrácení z plošiny. Způsob provedední je plně v kompetenci zhotovitele, veškeré náklady jsou naceněny u této (těchto) položek. U položek č. 13 - 15 je klest bezprostředně poté likvidován štěpkováním (při této činnosti je nezbytná obsluha ve formě 2 pracovníků a odvoz štěpky). | Na každý strom/parcelu připadá projednání s Vlastníkem, včetně doporučené pošty. Je nutno nedopustit pád stromu do vedení. Průměr kmene stromu se bere ve výšce 1m nad zemí. | Pokud je používána motorová pila, musí být na pracovišti 2 osoby (Nařízení vlády č. 339/2017 Sb.). Zároveň při práci ve výškách musí být dle IŘD EG.D na pracovišti 2 osoby. Stromolezec se musí řádně jistit proti pádu z výšky
10. Kácení stromu 30 - 50 cm a likvidace větví na kopice | kus
11. Kácení stromu nad 50 cm likvidace větví na kopice | kus
12. Kácení stromu 15 - 30 cm a likvidace větví štěpkovačem | kus
13. Kácení stromu 30 - 50 cm a likvidace větví štěpkovačem | kus
14. Kácení stromu nad 50 cm likvidace větví štěpkovačem | kus
15. Lokální chemické ošetření rostlin | hod. | Jedná se o chemické ošetření prostřednictvím herbicidu aplikovaného v souladu s přílohou č. 26 SoD. | Na každou rostlinu/parcela připadá projednání s Vlastníkem, včetně doporučené pošty. Chemické ošetření musí být v souladu s přílohou č. 26 SoD. | Může provádět osoba samostatně, ale dotyčný musí být na používání herbicidů řádně proškolen.
16. Rozřezání kmene stromu o průměru nad 30 cm (na polena délky cca 1 m) | 1 kus stromu | Práce je prováděna jedním pracovníkem (řezáčem) za použití motorové pily, jedním pracovníkem (pomocníkem) zajišťujícím primárně bezpečný prostor pro řezáče. Kalkulován je 1 ks stromu o průměru nad 30 cm bez ohledu na počet ks z něj nařezaných polen. |  | Pokud je používána motorová pila, musí být na pracovišti 2 osoby (Nařízení vlády č. 339/2017 Sb.).
17. Údržba ostatních ploch včetně likvidace odpadu | m2 | Jedná se o travnaté plochy bez stromů a keřů s průměrem nad 3 cm kmene. Práce je prováděna jedním pracovníkem (řezáčem) za použití křovinořezu, sekačky, pákových nůžek nebo ruční pilky a jedním pracovníkem (pomocníkem) zajišťujícím primárně bezpečný prostor pro řezáče a násleně úklid opadu na Vlastníkem stanovené místo (mimo prostor pod vodiči). Následné zajištění odvozu odpadu. | Na každou parcelu se předpokládá projednání s 1 Vlastníkem, včetně doporučené pošty; | Pokud je používána motorová pila, musí být na pracovišti 2 osoby (Nařízení vlády č. 339/2017 Sb.). Pokud je používán křovinořez, musí být na pracovišti 2 osoby (IŘD EG.D).
18. Kácení stromu 15 - 30 cm bez odvětvení | kus | Práce je prováděna jedním pracovníkem (řezáčem) za použití motorové pily, jedním pracovníkem (pomocníkem) zajišťujícím primárně bezpečný prostor pro řezáče a násleně úklid klestu na Vlastníkem stanovené místo (vždy mimo prostor pod vodiči). Strom bude v některých případech pokácen např. pomocí traktoru s navijákem, pomocí postupného ořezání a zkrácení z plošiny. Způsob provedední je plně v kompetenci zhotovitele, veškeré náklady jsou naceněny u této (těchto) položek. | Na každý strom/parcelu připadá projednání s Vlastníkem, včetně doporučené pošty. Je nutno nedopustit pád stromu do vedení. Průměr kmene stromu se bere ve výšce 1m nad zemí. | Pokud je používána motorová pila, musí být na pracovišti 2 osoby (Nařízení vlády č. 339/2017 Sb.). Zároveň při práci ve výškách musí být dle IŘD EG.D na pracovišti 2 osoby. Stromolezec se musí řádně jistit proti pádu z výšky
19. Kácení stromu 30 - 50 cm bez odvětvení | kus
20. Kácení stromu nad 50 cm bez odvětvení | kus
21. Smýcení porostu pomocí strojní frézy | m2 | Jedná se o odstraňování souvislé vegetace pomocí strojní frézy. Hodnoty jsou zadávány v násobku 20 (tj. nejmenší plocha pro využití frézy činí 20 m2)
22. Smýcení porostu do 15 cm, dřevní hmoty ponechány na místě | m2 | Práce je prováděna jedním pracovníkem (řezáčem) za použití křovinořezu, motorové pily nebo akumulátorové ocasky a jedním pracovníkem (pomocníkem) zajišťujícím primárně bezpečný prostor pro řezače. Tato položka je zadávána v násobku 20 (tj. nejmenší plocha činí 20 m2). | Na každou parcelu se předpokládá projednání s 1 Vlastníkem, včetně doporučené pošty; | Pokud je používána motorová pila, musí být na pracovišti 2 osoby (Nařízení vlády č. 339/2017 Sb.). Pokud je používán křovinořez, musí být na pracovišti 2 osoby (IŘD EG.D).
23. Kácení stromu nad 30 cm stromolezcem postupným odřezáváním, úklid klestu dle požadavku vlastníka. | kus | Práce je prováděna jedním pracovníkem (stromolezcem) manuálně za použití pilky, pákových nůžek nebo akumulátorové ocasky (pro arboristické práce) a jedním pracovníkem (pomocníkem) zajišťujícím primárně bezpečný prostor pro stromolezce pod stromem a zajišťujícím následně úklid klestu na Vlastníkem stanovené místo (vždy mimo prostor pod vodiči). | Na každý strom/parcelu připadá projednání s Vlastníkem, včetně doporučené pošty. Ořezy, které budou splňovat požadavky na posouzení osobou odborně způsobilou (profese arborista), nechá Zhotovitel posoudit v rámci plnění Smlouvy na vlastní náklady a navrženým postupem se bude řídit. | Pokud je používána motorová pila, musí být na pracovišti 2 osoby (Nařízení vlády č. 339/2017 Sb.). Zároveň při práci ve výškách musí být dle IŘD EG.D na pracovišti 2 osoby.
24. Použití zajišťovací techniky na prudkých svazích při těžbě stromu bez rozdílu průměru stromu | kus | Práce na prudkých svazích zahrnuje použití vybavení: Lano pro zajištění, odlehčovací řetězy, použití horolezeckých technik (karabiny, úvazy, lanovky a kotviště) | Na každý strom/parcelu připadá projednání s Vlastníkem, včetně doporučené pošty. | Pokud je používána motorová pila, musí být na pracovišti 2 osoby (Nařízení vlády č. 339/2017 Sb.). Zároveň při práci ve výškách musí být dle IŘD EG.D na pracovišti 2 osoby.