**Smlouva o dílo**

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**na** **Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS (Průseky) VIII**

(dále jen **Smlouva**)

**„ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY“ DOPLNÍ ZHOTOVITEL**

č. Smlouvy Objednatele [bude doplněno Objednatelem před uzavřením Smlouvy]

č. Smlouvy Zhotovitele [bude doplněno Zhotovitelem před uzavřením Smlouvy]

Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany:

**Obchodní firma: EG.D, s.r.o.**

Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 21055050

DIČ: CZ21055050

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 8477

bankovní spojení: KB, č. účtu 27-9426120297/0100

zastoupená: Ing. Pavlem Čadou, Ph.D., jednatelem a Ing. Václavem Hrachem, Ph.D., jednatelem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Obchodní firma: [ ●** **DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]**

sídlo: [ ● DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]

IČO: [ ● DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]

DIČ: [ ● DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném : [ ● DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE],

Bankovní spojení a účet č. [ ● DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]

zastoupená: [ ● DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel zahájil odesláním Výzvy k podání nabídky Zadávací řízení k zadání Veřejné zakázky na služby, navazující na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace – Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS (Průseky) II“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2023-058048 a na základě výsledku zadávacího řízení vedeného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouvu“)

# **Předmět plnění**

## **Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále stanovených v této Smlouvě provést pro Objednatele na své náklady a nebezpečí, řádně a včas Dílo jež je předmětem této smlouvy a Objednatel se zavazuje Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou, bez faktických a právních vad, převzít a zaplatit za něj Cenu způsobem stanoveným v této Smlouvě.**

## **Předmětem plnění Díla se pro účely této Smlouvy rozumí:**

1. **zajištění mapování a plánování spočívající v kontrole případně identifikaci jednotlivých biotopů v objednatelem určené oblasti včetně vypracování plánu prací.**
2. **odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy včetně rozšiřování ochranného pásma vedení na zákonem stanovenou hodnotu, likvidace poruchových stavů na zařízení DS VVN, včetně držení pohotovosti 24/7 a současně likvidace veškerých odpadů vzniklých touto činností, zejména odstranění klestu, dřevní hmoty a jiných zbytků po těžbě **–** (dále také souhrnně „Kácení a oklešťování“).** **Tyto práce jsou zajišťovány v souladu s požadavky ECM dle plánu po mapování oblasti zásahu. Rozsah prací bude předem stanoven na základě provedeného mapování biotopů a dle návrhu opatření pro dosažení cílového stavu v rozsahu, který předem určí objednatel pro každé jednotlivé Dílčí plnění dle této smlouvy.**
3. **veškeré administrativní a ostatní nezbytné činnosti vykonávané Zhotovitelem v souvislosti s prováděním požadovaných činností jež jsou definovaných touto Smlouvou, jejími Přílohami, Závaznými předpisy (zákony, vyhláškami, nařízeními, normami) a dobrými mravy, jako jsou zejména veškerá předjednání, jednání a oznamování jménem Objednatele, záznamy, protokoly, dokumentace a archivace, a jiné povinnosti obdobného charakteru.**

## **Předmět plnění Smlouvy se vztahuje na veškeré porosty a plochy nacházející se v Ochranných pásmech (dále jen „OP“) zařízení distribuční soustavy (dále jen „DS“) provozovaných Objednatelem, a to v rámci napěťové hladiny 110 kV (VVN).**

Rozsah předmětu plnění je dále specifikován v čl. 3.1 a 3.2

## **Za podmínek, které jsou dále definovány Smlouvou, se předmět plnění Smlouvy vztahuje rovněž na porosty mimo OP.**

Zhotovitel musí ve své nabídce zohlednit skutečnost, že objednatel přejde na elektronizaci zejména při plánování prací, sledování a vykazování provedené údržby a při fakturaci díla.

1. Místo plnění
	1. Místem plnění dle této Smlouvy je část regionu [ ● DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]. Tato část je blíže specifikována v příloze Smlouvy č. 2A – 2G “Příloha SM 2A – 2G\_MP”
	2. Pracovištěm se rozumí dílčí část místa plnění, kde pracovníci Zhotovitele vykonávají v souladu s podmínkami Smlouvy činnost v daný den, nebo dle požadavku zástupce Objednatele
	Zhotovitel je povinen před podpisem Smlouvy předat Objednateli informaci o zřízení svého Sídla Zhotovitele, lokalizovaného v oblasti dle této Smlouvy. Pokud tak Zhotovitel neučiní, bude pro účely této smlouvy např. pro vykazování časů dojezdů mechanizace mimo místo plnění určeno sídlo OPDs v místě plnění dle čl.2.1.
	3. Mimo místo plnění vymezené dle čl. 2.1 smlouvy může být Zhotovitelem pro Objednatele realizováno dílo a to pouze v případě, že s tím Zhotovitel bude souhlasit a za podmínek dále sjednaných touto smlouvou.
2. Rozsah plnění a povinnosti zhotovitele
	1. **Způsob, rozsah a závazné postupy provádění předmětu plnění blíže neupřesněné touto smlouvou jsou definované Technickými podmínkami pro odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů podél DS, napěťová úroveň VVN dále jen (TPOS\_ECM), které jsou přílohou č. 3 této smlouvy.**
	2. **Předmět plnění je rozdělen s ohledem na způsob realizace do částí:**
		1. **Mapování a plánování – mapování jednotlivých biotopů, určení způsobu údržby a vypracování plánu prací v Objednatelem definované oblasti ochranného pásma vedení. Součástí plnění je návrh postupů pro dosažení požadovaného cíle objednatele. Detailní požadavky na způsob a rozsah této části plnění jsou uvedeny v odst. 1 TPOS\_ECM**
		2. **Údržba ochranného pásma – odstranění vegetace a údržba ploch v ochranném pásmu vedení. Neurčí-li objednatel jinak, pak jsou práce údržby provedeny v souladu s výsledkem Mapování a plánování. Detailní požadavky na způsob a rozsah této části plnění jsou uvedeny v odst. 2 TPOS\_ECM**
		3. **Provedení Kácení a oklešťování pro operativní potřeby Objednatele včetně provedení kácení mimo OP. Předmět této části plnění není zajišťován postupy ECM, spočívá v odstranění vegetace v místě budoucího zařízení distribuční soustavy, případně v místech, kde je nutné trasu vedení připravit pro rozsáhlé opravy nebo investice. Detailní požadavky na způsob a rozsah této části plnění jsou uvedeny v odst. 3 TPOS\_ECM**
		4. **Likvidace poruchových stavů na zařízení DS VVN, včetně držení pohotovosti 24/7. Předmětem plnění je držení pohotovosti a zajištění odstranění vegetace při mimořádných situacích, kdy došlo k přerušení nebo omezení dodávky elektrické energie, nebo k bezprostřednímu ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu DS. Předmět této části plnění není zajišťován postupy ECM, ale je zajišťován operativně v těsné součinnosti z pracovníky objednatele. Detailní požadavky na způsob a rozsah této části plnění jsou uvedeny v odst. 4 TPOS\_ECM,**
	3. Zhotovitel se v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy zavazuje postupovat v souladu s Obchodními podmínkami Objednatele, které jsou tvořeny mj. souborem následujících interních dokumentů:
* Technické podmínky pro Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů podél DS, napěťová úroveň VVN (dále jen TPOS\_ECM). Příloha č.3. Smlouvy
* Čestné prohlášení VNP a BOZP, příloha č 7. Smlouvy
* Všeobecné nákupní podmínky společnosti E.ON Czech (VNP), příloha č.8. Smlouvy
* Typový plán BOZP pro OPEX včetně příloh – 2025, příloha č.9. Smlouvy
* Dokumentace k zajištění BOZP, regionální směrnice RS-019, příloha č.10. Smlouvy
* Smlouva o ochraně osobních údajů, příloha č.15. Smlouvy
1. Tyto Obchodní a další podmínky Objednatele uvedené v 3.3 jsou nedílnou součástí Smlouvy. Přijetí podmínek stanovených těmito dokumenty včetně přijetí tzv. překvapivých ustanovení ve smyslu § 1753 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, potvrzuje Zhotovitel podepsáním Smlouvy.
Objednatel výše uvedené dokumenty zpřístupňuje zhotoviteli na internetovém odkazu: <https://ppz.egd.cz/>
	1. Objednatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoli po dobu účinnosti této Smlouvy jednostranně změnit tak, aby změna nepředstavovala podstatnou změnu závazku dle § 222 ZZVZ. Objednatel však bude o takových případných změnách svých obchodních podmínek Zhotovitele informovat, a to prostřednictvím zaslání notifikace z Portálu pro zhotovitele nebo prostou elektronickou zprávou bez ELEP zaslanou na emailovou adresu jeho zástupců či kontaktních osob, která bude protistranou potvrzena. Aktualizované znění Obchodních podmínek pak bude také vždy k dispozici na internetové adrese Objednatele. S takovouto jednostrannou změnou Obchodních podmínek Objednatele je Zhotovitel oprávněn vyslovit nesouhlas a to do 10 dnů od data doručení oznámení o změně, a to doručením oznámení na emailovou adresu zástupců či kontaktních osob Objednatele, jinak se má za to, že se změnou souhlasí.
	2. V případě vyslovení nesouhlasu Zhotovitelem se změnou Obchodních podmínek Objednatele je Objednatel oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě 14 dnů od doručení nesouhlasného vyjádření Zhotovitele s takovou změnou. Výpovědní doba činí 6 měsíců a počíná běžet okamžikem doručení výpovědi Zhotoviteli. Nevyužije-li Objednatel ve lhůtě dle předchozí věty své právo tuto Smlouvu vypovědět z důvodu vyslovení nesouhlasu Zhotovitele, trvá Smlouva i nadále, a to za použití Obchodních podmínek Objednatele ve znění před jejich změnou, se kterou Zhotovitel vyslovil nesouhlas.
	3. Pokud pak z některého dokumentu této Smlouvy (včetně Obchodních podmínek Objednatele) plyne povinnost Objednatele provést kontrolu, zda je plnění dle této Smlouvy poskytnuto Zhotovitelem řádně, nepovažuje se neprovedení takové kontroly za neposkytnutí součinnosti Objednatelem Zhotoviteli.
2. Ostatní ujednání
	1. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že bere na vědomí a je mu známá skutečnost:
3. aktuální stav vegetace ke dni účinnosti Smlouvy v místě plnění je různorodý, závisí na ročním období, vegetačních podmínkách, a především na době, jež uplynula od posledního zásahu do porostu;
4. odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení DS bylo před uzavřením této Smlouvy na distribučním území Objednatele průběžně prováděno externími Zhotoviteli na základě výsledků periodických prohlídek DS;
5. je povinen stávající stav hodnotit jednotlivě, s ohledem na výše uvedené skutečnosti a prohlašuje, že s aktuálním stavem vegetace, která se v příslušném místě plnění nachází, se seznámil;
6. ořezy, které budou splňovat požadavky na posouzení osobou odborně způsobilou (např. profese arborista), nechá Zhotovitel posoudit v rámci plnění Smlouvy na vlastní náklady a navrženým postupem se bude řídit.
7. **Povinnosti Zhotovitele**
	1. Zhotovitel je povinen při plnění této Smlouvy postupovat s odbornou péčí, s péčí řádného hospodáře, dodržovat a respektovat pokyny Objednatele, či zástupce Objednatele, dodržovat ustanovení platných právních předpisů, platných českých technických norem a platných podnikových norem energetiky vztahujících se na realizované plnění. Zhotovitel je povinen poskytnout náležitou součinnost pracovníkům zástupce Objednatele a řídit se při plnění této Smlouvy i jejich pokyny.
	2. Zhotovitel se zavazuje dbát na dobré jméno Objednatele i jeho zástupce a zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo dobré jméno Objednatele nebo zástupce Objednatele jakkoliv ohrozit nebo poškodit, a to zejména vůči vlastníkům nemovitých věcí dotčených realizací Díla.
	3. Zhotovitel provádí plnění v blízkosti zařízení DS pod napětím, s výjimkou případů, kdy je z bezpečnostních důvodů nutné zařízení DS vypnout. Pro tyto účely zajišťuje vypínání zástupce Objednatele. Zhotovitel musí nárokovat u zástupce Objednatele požadované vypnutí nejméně 25 kalendářních dní předem. Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu trvání Smlouvy změnit požadovaný počet dní z 25 na 40 kalendářních dní před plánovaným termínem vypnutí. Zhotovitel je povinen minimalizovat počet a délku vypnutí s ohledem na zajištění plynulosti dodávky elektrické energie odběratelům.
	4. Zhotovitel odpovídá za to, že jeho činností nebude narušena provozuschopnost zařízení distribuční soustavy Objednatele ani zařízení třetí osoby, pro kterou je dané zařízení smluvně provozováno Objednatelem. Zhotovitel se v souvislosti s realizací této Smlouvy zavazuje postupovat tak, aby Objednatel neporušil povinnosti mu stanovené zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění.
	5. Zhotovitel ani jeho Poddodavatel nesmí provádět na vyhrazeném zařízení distribuční soustavy Objednatele nebo elektrickém zařízení třetí osoby, pro kterou je dané zařízení smluvně provozováno Objednatelem, jakékoliv činnosti.
	6. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit zástupci Objednatele veškeré nepředvídané výjimečné skutečnosti (zejm. úrazy, nehody, škody na zařízení Objednatele, havárie, přetrvávající neshody s vlastníky nemovitých věcí atd.), které vznikly v souvislosti s činností Zhotovitele při realizaci Díla nebo jeho dílčí části, a to jak u pracovníků Objednatele, pracovníků Zhotovitele či jeho Poddodavatele, tak u třetích osob.
	7. Zhotovitel je povinen v případě, že při plnění této Smlouvy vznikne jakákoliv mimořádná událost bezprostředně ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz DS (např. pád stromu do vedení, nebo přeskok elektřiny z vodičů na větve stromu), ihned přerušit práci, přemístit pracovníky a techniku do bezpečné vzdálenosti a situaci neprodleně nahlásit na Operativní Dispečink EG.D a řídit se pokyny dispečera.

Operativní Dispečinky EG.D,:

- tel. spojení operativní dispečink VVN: 545 142 212 (pro oblast Jižní Moravy tj. Brno, Hodonín, Otrokovice, Jihlava, Nové Město na Moravě, Znojmo, Prostějov)

- tel. spojení operativní dispečink VVN: 545 142 215 (pro oblast Jižní Čechy tj. České Budějovice, Jindřichův Hradec, Písek, Tábor)

* 1. Zhotoviteli je známo, že Objednatel si vyhradil, že dílčí část realizace Díla spočívající v těžbě a kácení dřeva, práci s motorovou pilou a práci ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být plněna Poddodavateli a Zhotovitel je povinen tuto část Díla vykonávat výhradně vlastními pracovníky. Pro ostatní části plnění může objednatel využít poddodavatele za podmínek jež jsou vymezeny v této smlouvě.
	2. Zhotoviteli je oprávněn pro dílčí plnění vyjma plnění dle čl. 5.8 pověřit Poddodavatele, ale pouze předem odsouhlasené zástupcem Objednatele.
	3. Vlastním pracovníkem se pro potřeby této Smlouvy rozumí zaměstnanec, který pro Zhotovitele pracuje na základě pracovní smlouvy, nebo některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, nebo pracovník, který byl k výkonu práce ke Zhotoviteli dočasně přidělen pracovní agenturou.
	4. Pokud Zhotovitel použije k plnění závazků z této Smlouvy Poddodavatele, není odpovědnost Zhotovitele za řádné a včasné splnění závazků dle této smlouvy nikterak omezena a Zhotovitel je odpovědný, jako by plnil sám. Zhotovitel svoje Poddodavatele osobně vede prostřednictvím svého zástupce. Každý Poddodavatel Zhotovitele je povinen splňovat podmínky Smlouvy a dodržovat povinnosti dané touto Smlouvou Zhotoviteli a řídit se požadavky zástupce Objednatele, přičemž se Zhotovitel zavazuje Poddodavatele k tomuto zavázat.
	5. Zhotovitel je povinen pravidelně předkládat zástupci Objednatele aktualizovaný seznam všech svých pracovníků, kteří se podílejí na realizaci Díla (dále „Seznam pracovníků Zhotovitele“) na formuláři, který je uveden v příloze č. 6 A Smlouvy. Pracovníci všech jeho Poddodavatelů budou uvedeni na formuláři v příloze č. 6 B Smlouvy.
	6. Tento Seznam pracovníků Zhotovitele/Poddodavatele bude předkládán vždy, když nastane jakákoliv změna v údajích zapisovaných do tohoto Seznamu pracovníků Zhotovitele/Poddodavatele. Tento Seznam pracovníků Zhotovitele/Poddodavatele bude vyplněn elektronicky a zaslán e-mailem bez ELEP na elektronickou adresu zástupce Objednatele uvedenou v příloze č. 4 Smlouvy a zároveň uložen do příslušné složky na OneDrive, na společném úložišti určeném objednatelem.
	7. Před zahájením prací je Zhotovitel povinen zajistit oznamovací povinnost o provedení prací jménem Objednatele a využít k tomu výhradně vzory dokumentů dle **TPOS\_ECM.**
	8. Před zahájením prací je Zhotovitel povinen projednat provedení prací jménem Objednatele a neurčí-li objednatel jinak pak postupovat výhradně dle **TPOS\_ECM.**
	9. Zhotovitel je povinen při realizaci díla vést stavební deník a tam zaznamenávat provádění prací. Objednatel je oprávněn určit formu stavebního deníku, rozsah využití a způsob archivace vykazovaných prací. Objednatel vymezil tuto povinnost zhotovitele v čl. 7j; 7k; a 7l přílohy č.3 Smlouvy (**TPOS\_ECM).**
	10. Zhotovitel je dále povinen zúčastnit se prostřednictvím jedné odpovědné osoby školení věnované tématu, které určí objednatel ( BOZP, PO, ECM, IT Apps,…), které bude pořádané zástupcem Objednatele, a to jedenkrát za dva kalendářní roky, neurčí-li objednatel jinak. Náklady na školení hradí Objednatel (nezahrnuje náklady na dopravu, ubytování, stravování a na náhradu ušlé mzdy). Zhotovitel je povinen vždy bezprostředně po absolvování tohoto školení prostřednictvím dané odpovědné osoby, která toto školení absolvovala, prokazatelně seznámit a proškolit své pracovníky a pracovníky svého Poddodavatele s informacemi získanými během tohoto školení. Zhotovitel je rovněž povinen proškolit každého svého nového zaměstnance i nového zaměstnance svého Poddodavatele, který nastoupil v průběhu mezi dvěma po sobě následujícími školeními.
	11. V rámci součinnosti před podpisem Smlouvy je Zhotovitel povinen si zajistit přístup na Geoportál.
	12. Zhotovitel je povinen vyslat své pracovníky na likvidaci poruchových stavů na základě telefonického požadavku od zástupce Objednatele. Bližší podmínky viz odstavec 4 TPOS\_ECM
1. Dodržování pravidel BOZP
	1. Zhotovitel plně odpovídá za dodržování bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany a ochrany zdraví svých pracovníků či pracovníků svého Poddodavatele. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce dle této Smlouvy v souladu s povinnostmi uvedenými v zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
	2. Zhotovitel je povinen ještě před zahájením prací dle této Smlouvy řádně poučit každého pracovníka svého či svého Poddodavatele o jeho povinnostech a právech ve vztahu k požární ochraně (dále „PO), ochraně zdraví při práci (dále „BOZP“) a systému řízení ochrany životního prostředí (EMS) a provést seznámení s pracovními postupy stanovenými zaměstnavatelem ve smyslu nařízení vlády č. 339/2017 Sb.
	3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že všichni pracovníci, kteří budou dílo dle této Smlouvy provádět, jsou k jeho provádění odborně způsobilí a mají platný doklad o potřebné zdravotní způsobilosti a splňují požadavky pro bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí ve smyslu Nařízení vlády 378/2001 Sb., a je si vědom případných právních následků z nesplnění této podmínky, včetně povinnosti náhrady škody způsobené Objednateli, případně třetím osobám. Zhotovitel je na základě výzvy Objednatele povinen doložit Objednateli nebo jeho zástupci doklad o splnění této podmínky.
	4. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby byli pracovníci náležitě vybaveni ochrannými a pracovními pomůckami pro daný druh prováděných prací.
	5. Pracovníci Objednatele, jím pověřené osoby, či kontrolní orgány jsou oprávněny a povinny zastavit práce Zhotovitele, pokud zjistí, že způsobem jejich provádění by mohlo dojít k úrazu osob nebo poškození majetku nebo jsou prováděny v rozporu s platnými technickými a právními předpisy či osobami s nedostatečnou odbornou způsobilostí.
	6. Zhotovitel se zavazuje vykonávat všechna dílčí plnění dle této Smlouvy pracovníky, kteří mají příslušnou kvalifikaci a vybavení s tím, že každý z nich má kvalifikaci alespoň dle ustanovení § 4 vyhl. č. 194/2022 Sb., v platném znění. Zhotovitel je povinen uvést seznam těchto osob do přílohy smlouvy a je oprávněn v průběhu trvání smlouvy tyto osoby měnit pouze v případě naléhavé potřeby. Zhotovitel je povinen tyto osoby s Objednatelem písemně odsouhlasit (příloha č. 6 A Smlouvy, případně 6 B Smlouvy) a doložit k novým osobám stejné doklady, jako dokládal v rámci kvalifikačního řízení. Pracovníci Zhotovitele jsou povinni vždy pracovat ve skupinách o počtu nejméně dvou osob.
	7. Objednatel či jeho zástupce je oprávněn provádět kontrolu realizace Díla či dílčího plnění, dodržování legislativních, technických a smluvních požadavků BOZP, PO a EMS a dále kvalifikačních podmínek stanovených ve vyhl. č.194/2022., v platném znění.
	8. Zhotovitel se v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy zavazuje postupovat v souladu s tzv. Typovým plánem BOZP na staveništi pro činnosti OPEX viz příloha č. 9 Smlouvy, a Zhotovitel je povinen se jím řídit, pokud v této Smlouvě není dohodnuto jinak.
2. Ochrana životního prostředí
	1. Zhotovitel se bude při provádění Díla nebo jeho dílčí části dle této Smlouvy řídit platnými právními předpisy ošetřujícími oblast ochrany životního prostředí, a to především zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákonem č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů a zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vždy ve zněních platných v době provádění činností podle této Smlouvy. V souvislosti s dodržováním těchto právních předpisů je Zhotovitel povinen zejména k následujícímu:
		1. Podle § 8 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb. písemně oznamovat jménem Objednatele nejméně 15 dnů předem kácení dřevin příslušnému orgánu ochrany přírody (dále jen „OOP“) v případech, kdy je to vyžadováno zákonem. Zhotovitel je povinen vyčkat zmíněných 15 dnů na případné stanovisko příslušného OOP. OOP může kácení pozastavit, omezit nebo zakázat. Pokud se tak stane, bude vždy jednáno o dalším postupu. Pro tyto účely použije Zhotovitel vzor dopisu uvedený v příloze č. 10 Smlouvy. Tato povinnost platí jak pro dřeviny nacházející se v OP, tak i mimo OP.
		2. V případě kácení dřevin, které svým stavem zřejmě a bezprostředně ohrožují život či zdraví, nebo hrozí vznikem škody značného rozsahu (např. v důsledku ohrožení provozu zařízení distribuční soustavy), se tento zásah provede neprodleně a oznámí se dodatečně příslušným OOP, a to nejpozději do 15 dnů od jeho provedení. Pro zamezení případných pochybností o oprávněnosti a akutnosti tohoto zásahu do dřevin ze strany Zhotovitele je nutno zajistit podle možnosti nezávislé ověření stavu dřevin před zásahem (např. fotodokumentací, přizváním zástupce místně příslušného obecního úřadu, České inspekce životního prostředí apod.). Dokumenty o tomto ověření je nutno archivovat jako součást příslušné dokumentace vedené podle smluvního vztahu mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
		3. Získávat závazná stanoviska (a v rámci plnění předmětu této Smlouvy je plně respektovat) pro zásahy do dřevin, které jsou součástí významných krajinných prvků, stanoviska k nezbytnému zásahu do přirozeného vývoje ohrožených druhů živočichů a souhlasy ke sjednaným činnostem v ochranném pásmu památného stromu.
		4. Plnit zvláštní povinnosti při vjezdu, popř. vstupu, do zvláště chráněných území a při zásazích prováděných na těchto územích.
		5. Před započetím prací prověřit, zda se v dotčeném úseku vedení nevyskytuje nějaký památný či jinak chráněný strom, jehož ořez lze provádět pouze na základě udělení výjimky ze zákazů u památných či jinak chráněných stromů, které je oprávněn udělit výhradně příslušný OOP. Tyto výjimky je Zhotovitel povinen jménem Objednatele zajistit.
	2. Písemnou dokumentaci k plnění povinnosti dle čl. 7.1 této Smlouvy je Zhotovitel povinen archivovat. Zhotovitel je povinen tuto dokumentaci předat Objednateli či zástupci Objednatele na jejich vyžádání.
	3. Údržba se zpravidla provádí v období vegetačního klidu (u dřevin rostoucích mimo les), případně mimo období hnízdění ptactva.
	4. Při provádění Kácení a oklešťování je zakázáno používání technologií spočívající ve frézování kořenových systémů odstraněných dřevin, které by způsobovaly změny půdních poměrů a původních vegetačních bylinných struktur. Tímto nařízením není zakázáno používání technologie na frézování porostů v povoleném prostoru nad zemí (např. pařezů), nevyplývá-li z jiných podmínek pro realizaci dílčí zakázky jinak.
	5. Použití přípravků na ochranu rostlin – herbicidů – je povoleno pouze v souladu se zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, a to za podmínek určených přílohou č.3 Smlouvy TPOS\_ECM
	6. Při realizaci plnění veřejné zakázky budou dodržovány právní předpisy z oblasti práva životního prostředí, jež naplňují cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb. (více čl. 7.1), o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
3. Cena a rozsah plnění a platební podmínky
	1. Rozsah a cena plnění dle této smlouvy je stanovena následujícím způsobem:
	2. Rozsah plnění a termín realizace jednotlivých dílčích plnění dle čl. 3.2.1 až 3.2.4 určí objednatel v souladu s touto smlouvou. Skutečný rozsah a objem plnění dle této smlouvy se bude řídit potřebami objednatele. Zhotoviteli budou hrazeny jednotlivá dílčí plnění zadaná mu objednatelem k realizaci po jejich řádném dokončení.
	3. Cena jednotlivých dílčích plnění dle Článku 3.2 Smlouvy, bude vypočtena na základě rozsahu provedených prací a jednotkových cen Zhotovitele uvedených v příloze č. 1 Matematický model pro cenovou nabídku.. K uvedeným cenám bude dopočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné k datu uskutečněného zdanitelného plnění.
	4. Objednatel předpokládá na základě této Smlouvy zadat v Regionu dle odst. 2.1. Zhotoviteli, se kterým je uzavřena tato Smlouva, dílčí plnění v souhrnné předpokládané finanční hodnotě ve výši [BUDE DOPLNĚNO DLE ČL. 5.3 ZD] Kč

Smluvní strany se dohodly v souladu s aktuální judikaturou soudního dvora Evropské unie na stanovení maximálního limitního objemu plnění, které Objednatel může plnit z této smlouvy. Nedohodnou-li se smluvní strany v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek na změně tohoto maximální limitního objemu plnění, dochází po překročení tohoto maximálního limitního objemu plnění k zániku oprávnění Objednatele zadat zhotoviteli jakékoliv další plnění. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti. Maximální limitní hodnota pro tuto Smlouvu činí [ ● BUDE DOPLŇENO PRO DANOU ČÁST DLE ČL. 5.3 na úrovni trojnásobku předpokládané hodnoty] Kč bez DPH] Kč bez DPH

* 1. Objednatel může požádat o zajištění nápravy stavu vegetace mimo Místo plnění dle této Smlouvy a to pouze v případě, že s tím Zhotovitel bude souhlasit a za podmínek sjednaných touto smlouvou. V případě souhlasu ze strany Zhotovitele bude cena za zrealizované dílo kalkulována v souladu s ceníkem viz příloha č. 1 Smlouvy a tato cena bude zároveň navýšena o prokazatelné náklady související s přejezdem mechanizace a pracovníků do dotčeného regionu.
	2. Vzorec pro výpočet prokazatelných nákladů související s přejezdem mechanizace a pracovníků do místa plnění mimo Místo plnění dle čl 2.1

Kalkulace prokazatelných nákladů spojených s přejezdem dle čl. 8.5:

NP= (NPH\*Km)+(NL\*Hod)+Ost

NPH - Náklady za pohonné hmoty na přesun stoje

NL – Ušlá mzda osob zajišťujících přepravu po dobu přesunu

Km – Vzdálenost přesunu v kilometrech

Hod – Hodiny strávené na cestě

Ost - Ostatní nutné náklady ( proplacené doklady třetí straně za poplatky spojené s přesunem ve skutečné výši, nebudou započítány pokuty, náklady na úhrady škod způsobené přepravou)

Souhlasí-li Zhotovitel s poskytnutím plnění i mimo Místo plnění dle čl. 2.1 Smlouvy, je vystavená a Zhotovitelem potvrzená odvolací objednávka pro Zhotovitele závazná stejně, jako by se jednalo o Místo plnění dle smlouvy.

* 1. Neurčí-li objednatel jinak bude fakturace dílčích plnění dle čl. 3.2.1 až 3.2.4 Smlouvy probíhat samostatně (samostatné faktury každou jednotlivou dílčí smlouvu). Faktury je Zhotovitel povinen doručit Objednateli dle Článku 8.9 a 8.10 Smlouvy vždy nejpozději do desátého kalendářního dne následujícího po měsíci, ve kterém bylo plnění provedeno. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po odsouhlasení prací Objednatelem (podpis přejímacího protokolu) viz odstavec č.5 TPOS\_ECM.
	2. Na každé faktuře bude uvedeno číslo smlouvy a odvolací objednávky.
	3. Splatnost faktur je stanovena v dokumentu „Všeobecné nákupní podmínky skupiny E.ON Czech“ tj. lhůta splatnosti faktur je stanovena na 60 dnů ode dne řádného doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli.
	4. Adresou pro doručování faktur pro EG.D, s.r.o. je níže uvedená korespondenční adresa:
	5. EG.D Faktury, P. O. Box 13, Sazečská 9, 225 31 Praha; popř. emailová adresa, faktury@egd.cz.
	6. E-mail může obsahovat pouze jeden přiložený dokument ve formátu PDF, jehož součástí by měla být jedna faktura včetně příloh o velikosti maximálně 10 MB. Veškeré vystavené doklady Zhotovitel opatří číslem odvolací objednávky.
	7. Každá faktura musí mít náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění (dále jen „zákon o DPH“), a § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v aktuálním znění. Obsahová nedostatečnost daňového dokladu je důvodem k jeho vrácení Zhotoviteli. Zhotovitel daňový doklad opraví či doplní a doručí jej Objednateli. V takovém případě se ruší původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět Objednateli. Splatnost faktury může Objednatel prodloužit o nezbytně nutnou dobu v případě, že Zhotovitel k daňovému dokladu nepřiloží doklady stanovené touto Smlouvou (doklady bude nutno očíslovat, aby bylo možno na ně odkazovat) a Objednatel či jeho zástupce si je bude nucen od Zhotovitele vyžádat.
	8. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Změnu bankovního spojení a čísla účtu Zhotovitele je možno provést písemným sdělením Zhotovitele prokazatelně doručeným Objednateli nejpozději spolu s příslušnou fakturou s tím, že sdělení musí být podepsáno osobou (osobami) oprávněnou k podpisu této smlouvy a musí z něj být patrné, jde-li o změnu trvalou či týkající se pouze příslušné faktury; v případě nejasnosti se má za to, že se změna týká jen příslušné faktury.
	9. Zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, se zavazuje, že povinnosti plynoucí mu ze zákona o DPH v platném znění bude plnit řádně a včas. Zejména se zavazuje, že nebude úmyslně vystavovat Objednatele riziku plnění z titulu ručení za nezaplacenou daň dle § 109 zákona o DPH. Pokud okolnosti budou nasvědčovat tomu, že Objednateli by mohla ve vztahu ke zdanitelným plněním poskytnutým Zhotovitelem na základě této smlouvy vzniknout ručitelská povinnost ve smyslu § 109 zákona o DPH, vyhrazuje si Objednatel právo uhradit daň z těchto zdanitelných plnění místně příslušnému správci daně Zhotovitele postupem podle § 109a téhož zákona. Zhotoviteli bude o tuto daň snížena úhrada. Uplatnění tohoto postupu úhrady daně se Objednatel zavazuje Zhotoviteli řádně a včas oznámit, a to nejpozději do 14 dnů od provedení úhrady daně.
	10. Jednotkové ceny sjednané pro kalkulaci dílčích plnění Smlouvy viz. ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné a nepřekročitelné do 1.3. 2028. Ve zbytku doby platnosti Smlouvy, tj. od 1. 3. 2028 bude průměrná roční míra inflace za kalendářní rok měřená indexem spotřebitelských cen publikovaném Českým statistickým úřadem (dále také jen „hodnota inflace“) zohledněna ve stávajících kontraktech v systému SAP následujícím způsobem:
	11. Překročí-li součet hodnot inflace za dva roky 2026 a 2027 hodnotu 6 %, zavazuje se Objednatel upravit, tj. navýšit ceny uvedené v příloze č. 1 Smlouvy o 80 % z hodnoty inflace za roky 2026 a 2027. Upravené ceny budou platné pro období od 1. 3. 2028. Začátek platnosti valorizace závisí na oficiálním zveřejnění inflace za rok 2027, tj. leden 2028.
	12. Překročí-li součet hodnot inflace za dva roky 2028 a 2029 hodnotu 6 %, zavazuje se Objednatel upravit, tj. navýšit ceny uvedené v příloze č. 1 Smlouvy o 80 % z hodnoty inflace za roky 2028 a 2029. Upravené ceny budou platné pro období od 1. 3. 2030. Začátek platnosti valorizace závisí na oficiálním zveřejnění inflace za rok 2029, tj. leden 2029
	13. Překročí-li součet hodnot inflace za čtyři roky 2026 až 2029 hodnotu 10 %, a nebylo uplatněno navýšení dle čl. 8.16 ani dle čl. 8.17, zavazuje se Objednatel upravit, tj. navýšit ceny uvedené v příloze č. 1 Smlouvy o 80 % z hodnoty inflace za roky 2026 až 2029. Upravené ceny budou platné pro období od 1. 3. 2030. Začátek platnosti valorizace závisí na oficiálním zveřejnění inflace za rok 2029, tj. leden 2030.
	14. Vzorec pro výpočet nových jednotkových cen:

**Cjn = Cj  +  Cj  x (0,8 x Rm/100)**

kde je:  **Cjn**          nová cena

**Cj** původní cena

**Rm** míra inflace vyjádřená v %  součtem míry inflace podle údajů  Českého statistického úřadu za jednotlivé roky v období dle čl. 8.16; 817 a 8.18 („Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen“ na oficiálních stránkách Českého statistického úřadu [https://www.czso.cz/csu/czso/mira\_inflace](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.czso.cz%2Fcsu%2Fczso%2Fmira_inflace&data=05%7C01%7Cfrantisek.marecek%40egd.cz%7Cdb8f8783f67c4bcf439a08da2785321b%7Cb914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a%7C0%7C0%7C637865750259324865%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8%2BbApOQehnlDQhkxX5JtbqAsveFuqgKV9wQut8TUs0I%3D&reserved=0))

Ve výše uvedeném postupu bude vycházeno vždy z oficiálního sdělení „Míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen" na oficiálních stránkách Českého statistického úřadu (https://www.czso.cz/csu/czso/mira\_inflace).

Nové jednotkové ceny příslušných položek po přepočtení budou zaokrouhleny na celé koruny a nová cena bude sdělena e-mailem kontaktní osobě Zhotovitele.

* 1. V případě, že by bylo pro účely realizace kteréhokoli dílčího plnění zapotřebí rozšířit detailní ceníkové položky/výkony obsažené v příloze č. 1 této Smlouvy popíše Objednatel nový výkon/položku (dále jen Výkon), Objednatel stanoví vnitřní členění nové Výkonu odvozením pomocí jednotlivých stávajících položek/výkonů uvedených v této Smlouvě. Na základě tohoto vymezení stanoví Objednatel Bázovou cenu nového Výkonu. Specifikaci nového Výkonu včetně jeho ocenění a zařazení do příslušného spektra výkonů přílohy č.1 Objednatel navrhne k akceptaci Zhotovitelům.

Nebude-li možné popsat nový Výkon výlučně způsobem dle předchozí věty, popis nového Výkonu bude stanoven odbornými útvary Objednatele tak, aby jednoznačně určoval činnosti, které tento Výkon zahrnuje. Cena Výkonu bude v takovém případě stanovena na základě konzultace se všemi Zhotoviteli a průzkumu tržních hodnot. Popis nového Výkonu včetně jeho ocenění Objednatel oznámí všem Zhotovitelům (dále jen „Oznámení nového výkonu“). Zhotovitel je oprávněn ve lhůtě do pátého (5.) pracovního dne po dni, ve kterém bylo Zhotoviteli doručeno Oznámení nového výkonu písemně vyjádřit nesouhlas s takto Objednatelem nově nastaveným Výkonem. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě uvedené v předchozí větě, sjednávají si smluvní strany, že jejím uplynutím nabude Oznámení nového výkonu vůči kterémukoli ze Zhotovitelů účinnosti. Na nový Výkon se bude rámci plnění dle této Smlouvy vztahovat procentní sleva či přirážka, jakou stanovil konkrétní Zhotovitel ve Výběrovém řízení. Pokud některý ze Zhotovitelů s Oznámením nového výkonu a se stanovením jeho ceny ve lhůtě uvedené výše vyjádří svůj nesouhlas, vstoupí Objednatel s tímto Zhotovitelem do jednání a uzavře s ním závaznou dohodu o ceně předmětného výkonu. Do doby uzavření dohody dle předchozí věty nebude tento Zhotovitel moct vykonávat dílčí plnění, u kterých je předmětný výkon nezbytný.

* 1. Změna dle čl. 8.21 Smlouvy je účinná doručením aktualizované dotčené přílohy všem Zhotovitelům. V případě opakovaného potvrzení, že pro Zhotovitele není možné dané práce objektivně realizovat, případně jsou ceny ve vztahu k poskytovanému plnění nepřiměřeně nadhodnocené, bude aplikován stejný postup jako pro nové výkony/položky, který je popsán v bodě 8.20 rámcové smlouvy
	2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.
1. Ochrana důvěrných informací
	1. Za účelem realizace předmětu této Smlouvy bude Zhotoviteli zřízen přístup do systému Geoportál (dále jen „GPE“). Pro oblast VVN mu také budou poskytnuta data obsahující údaje o distribuční soustavě Objednatele. Poskytnutím přístupu do GPE jsou Zhotoviteli zpřístupněna veškerá data zanesená v GPE, která mají nebo mohou mít důvěrný charakter, a která jsou předmětem obchodního tajemství.
	2. Zhotovitel je povinen využít zřízený přístup do GPE pouze za účelem získání potřebných informací pro realizaci předmětu této Smlouvy o dílo a může do údajů obsažených v GPE nahlížet (a údaje obsažené v tištěných datech používat) pouze v rozsahu nezbytném pro řádné provedení této činnosti.
	3. Zhotovitel se zavazuje k uchovávání v tajnosti a ochraně informací, které mu budou zpřístupněny v souvislosti s realizací předmětu této Smlouvy, tzn. veškerých dat obsažených v systému a v tištěných datech, která budou důvěrnými informacemi ve smyslu této Smlouvy.
	4. Za důvěrné ve smyslu této Smlouvy se považují veškeré poskytnuté informace, podklady a dokumenty, pokud nejsou označené jako nedůvěrné a pokud nejsou běžně dostupné ve veřejných informačních zdrojích (např. obchodní rejstřík, nahlížení do katastru nemovitostí). Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace budou považovat zejména všechny informace a údaje ekonomické, finanční, obchodní, výrobní, technické, právní, organizační a tvůrčí povahy, jakož i jakékoli jiné informace a údaje, které budou Zhotoviteli v důsledku zpřístupnění dat v systému GPE a v rámci tištěných dat poskytnuty, ať už v písemné, ústní, elektronické nebo jakékoli jiné podobě, v souvislosti s účelem získání potřebných informací pro realizaci předmětu této Smlouvy (dále jen „důvěrné informace“).
	5. Za důvěrné informace se považují zejména, avšak nikoli výlučně, tyto informace a data:

Digitální data – Geoportál v rozsahu:

* Průběhy sítí DS, včetně orientačně vyznačených míst ke Kácení a oklešťování
* Technické údaje o DS
* Katastrální mapy
* Mapy velkých a středních měřítek
* Účelové mapy, ortofotomapy
* Orientační stav vegetace z leteckého snímkování

Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost a uchovávat v tajnosti důvěrné informace bez ohledu na to, zda mu byly poskytnuty před nebo po datu uzavření této Smlouvy.

* 1. Zhotovitel se zavazuje použít poskytnuté důvěrné informace pouze za účelem uvedeným v této Smlouvě. Zhotovitel není oprávněn zpřístupnit důvěrné informace kterékoliv třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Objednatele a smí důvěrné informace poskytnout pouze těm zaměstnancům a poradcům, kteří je nezbytně potřebují znát. Zhotovitel rovněž nesmí použít důvěrné informace v rozporu s účelem uvedeným v této Smlouvě pro své potřeby.
	2. Zhotovitel se zavazuje zajistit utajování těchto informací též všemi svými zaměstnanci i dalšími osobami, kterým budou důvěrné informace v souladu s touto smlouvou zpřístupněny. V případě, že pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele, jimž byly důvěrné informace v souladu s touto smlouvou poskytnuty, poruší povinnost mlčenlivosti a uchování v tajnosti důvěrných informací uvedenou v této Smlouvě, nese Zhotovitel za jejich jednání plnou odpovědnost.
	3. Zhotovitel nesmí důvěrné informace kopírovat či jakýmkoliv jiným způsobem reprodukovat a uchovávat v jakékoliv databázi, vyjma pořizování kopií a uchovávání důvěrných informací za účelem uvedeným v této Smlouvě.
	4. Ustanovení článku 9 této Smlouvy se vztahují jak na období platnosti této Smlouvy, tak na období po jejím skončení. Totéž platí i o nároku Objednatele na smluvní pokutu dle článku 15.6 této Smlouvy.
	5. Ustanovení § 2985 (Porušení obchodního tajemství) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, není touto Smlouvou dotčeno.
1. Ochrana osobních údajů
	1. Zástupce Zhotovitele nebo jiná osoba oprávněná jednat za Zhotovitele bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje a záznamy vzájemné komunikace Objednatel zpracovává na základě oprávněného zájmu, a to pro přípravu, uzavření a realizaci plnění smlouvy se Zhotoviteli a obchodními partnery, provozní potřeby a ochranu právních nároků Objednatele.
	2. Zhotovitel se zavazuje informovat kontaktní osobu/y Zhotovitele uvedené v rámci identifikačních údajů Zhotovitele v úvodu této smlouvy (dále jen „kontaktní osoby“) o zpracování jejich identifikačních a kontaktních údajů a záznamů vzájemné komunikace s Objednatelem na základě oprávněného zájmu, a to pro přípravu, uzavření a realizaci plnění smlouvy se Zhotoviteli a obchodními partnery, provozní potřeby a ochranu právních nároků Objednatele, a o právech s tím souvisejících.
	3. Zástupce Zhotovitele, jiná osoba oprávněná jednat za Zhotovitele nebo jakákoliv kontaktní osoba má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování a právo podat námitku proti zpracování. Objednatel zpracovává osobní údaje po dobu trvání této smlouvy a dále do doby uplynutí promlčecí doby práv vzniklých z případného porušení této smlouvy či protiprávního jednání Zhotovitele nebo kontaktních osob.
	4. Další informace o zpracování osobních údajů jsou trvale dostupné na www.eon.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
2. Doba trvání a zánik Smlouvy
	1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Tato Smlouva se uzavírá v délce trvání 72 měsíců s možností jejího vypovězení za podmínek stanovených v čl. 11.2 této Smlouvy.
	2. Smluvní vztah založený touto Smlouvou může zaniknout v plném rozsahu:
3. Písemnou dohodou smluvních stran k datu sjednanému v takové dohodě;
4. Písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany po druhém roce její účinnosti s výpovědní dobou 6 měsíců. Výpověď musí být protistraně doručena písemně a výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
5. Písemným odstoupením Objednatele, s účinností v okamžiku doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli, v případě:
* podstatného porušení smluvní povinnosti Zhotovitele, přičemž za podstatné porušení povinnosti na straně Zhotovitele se, vedle úpravy vyplývající z příslušných ustanovení právních předpisů, pro účely této smlouvy považuje zejména případ, kdy:
	+ Zhotovitel prohlásí, že předmět této smlouvy nebo závazky z výzvy k plnění nesplní;
	+ Zhotovitel poruší některou z povinností dle čl. 12, nebo 13 a nedostatek neodstraní v termínu do 30 dní;
	+ Zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost uvedenou ve Smlouvě více než jednou (bez ohledu na to, jedná-li se o porušení téže povinnosti, nebo o porušení různých povinností);
	+ Zhotovitel poruší své povinnosti, které v přímém důsledku způsobí poruchový stav nebo stav bezprostředně ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz DS Zhotovitel v souvislosti s realizací předmětu plnění smlouvy poruší předepsané technologické postupy či veřejnoprávní předpisy;
	+ Porušení obchodních podmínek Objednatele specifikovaných v čl. 3.3 ze strany Zhotovitele
	+ Zhotovitel nebude splňovat kvalifikační předpoklady, jimiž byla podmíněna jeho účast ve Veřejné zakázce, a tento nedostatek neodstraní ani ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného zjištění této skutečnosti;
	+ Zhotovitel v souvislosti s realizací předmětu plnění Smlouvy poruší předepsané technologické postupy vymezené v Technických podmínkách **TPOS\_ECM** či veřejnoprávní předpisy;
	+ Zhotovitel v souvislosti s realizací předmětu plnění smlouvy poruší své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti vyplývající z přílohy č. 9 Smlouvy, přílohy č. 10 Smlouvy aj.
* Zhotovitel poruší ustanovení uvedené v článku 8.15 této Smlouvy
* Zhotovitel poruší ustanovení uvedené článku 5.8 této Smlouvy.
1. Písemným odstoupením Zhotovitele v případě podstatného porušení smluvní povinnosti Objednatele, přičemž za podstatné porušení smluvní povinnosti na straně Objednatele se vedle úpravy vyplývající z příslušných ustanovení právních předpisů považuje zejména prodlení Odběratele s placením řádně nárokované ceny plnění poskytovaného na základě Smlouvy či jakékoli části této ceny trvající déle než 30 kalendářních dní. Zhotovitel nemá právo odstoupit od smlouvy dle předchozí věty v případě, kdy Objednatel dá Zhotoviteli najevo, že dílčí cenu i částečně neuhradí z důvodu porušení smlouvy Zhotovitelem.
	1. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy rovněž tehdy, pokud:
		1. Vůči Zhotoviteli nebo vůči členovi jeho statutárního orgánu nebo jiného orgánu nebo vůči bývalému členovi takového orgánu, který v něm působil v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, a kdykoli v průběhu trvání této smlouvy (společně dále jen „podezřelý“), bylo zahájeno či vedeno trestní řízení, v rámci kterého je podezřelý obviněn či obžalován z toho, že v rozhodném období spáchal v souvislosti s jakoukoli veřejnou zakázkou či jiným poptávkovým řízením realizovaným pro Objednatele jako zadavatele některý trestný čin podle § 216, § 256, § 257, § 331, § 332 nebo § 333 trestního zákoníku. Objednatel si vyhrazuje možnost samostatně posoudit jednání, pro které bylo trestní řízení zahájeno s přihlédnutím k jeho konkrétním skutkovým okolnostem a rovněž s přihlédnutím k dokladům a důkazům, které se mu v této souvislosti podaří shromáždit, přičemž důvodem pro odstoupení může být zejména jednání, které nese znaky závažného profesního pochybení ve smyslu § 48 odst. 5 písm. f) ZZVZ, které zpochybňuje důvěryhodnost Zhotovitele, přičemž i jednání, které nenaplňuje všechny znaky trestného činu, může naplňovat znaky závažného profesního pochybení a naopak nebo pokud;
		2. Zhotovitel ve své žádosti o účast či nabídce na veřejnou zakázku uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo nejsou přesné a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení na veřejnou zakázku ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
		3. Pokud uzavřel s jinými dodavateli zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon o ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti s touto veřejnou zakázkou.
		4. Zhotovitelem předložené doklady nebo tvrzení skutečností, o tom že splňuje podmínky Nařízení Rady EU č. 2022/576, se projeví jako nepravdivé.
		5. V případě závažného porušení podmínek předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména způsobení těžkého zranění či úmrtí jakékoli osoby v souvislosti s realizací Díla z důvodu zanedbání Zhotovitele.
	2. Dále jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této smlouvy v případě rozhodnutí o úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku druhé smluvní strany.
	3. Odstoupení od Smlouvy dle výše uvedeného musí být odstupující smluvní stranou oznámeno bez zbytečného odkladu poté, co se tato strana dozvěděla o skutečnosti, na základě které vzniká na odstoupení od Smlouvy nárok.
	4. Bude-li tato smlouva ukončena z důvodu podstatného porušení smluvní povinnosti Zhotovitele viz čl 11.2, je Zhotovitel povinen bezodkladně vyklidit místo plnění a veškerá jednotlivá Pracoviště a vydat Objednateli všechny podklady nutné pro pokračování prací či jiných výkonů a dále také vrátit Objednateli veškeré dokumenty (v tištěné i elektronické podobě) obsahující důvěrné informace, které mu byly na základě této Smlouvy předány, případně i jiné dokumenty, které si Objednatel výslovně vyžádá vydat.
	5. I po ukončení doby trvání této smlouvy jakýmkoli způsobem a z jakéhokoli důvodu i nadále trvají práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy, které z povahy věci mají trvat i po ukončení doby jejího trvání, zejména práva Objednatele z vadného plnění, jakož i práva z porušení povinností smluvních stran, včetně práva na náhradu škody či zaplacení smluvní pokuty.
2. Další povinnosti Zhotovitele
	1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu účinnosti této smlouvy uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti proti škodám způsobeným jeho činností minimálně ve výši 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých). Zhotovitel je povinen předložit Objednateli kdykoliv na vyžádání originál nebo úředně ověřenou kopii platné pojistné smlouvy. Zhotovitel je povinen udržovat uvedené pojištění po celou dobu v platnosti a je zejména povinen řádně platit pojistné.
	2. Zhotovitel je povinen mít smluvně zajištěné pracovníky. Minimální počet pracovníků, které je Zhotovitel povinen mít smluvně zajištěné po celou dobu trvání smlouvy, je uveden v příloze č. 6A a 6B smlouvy. Kvalifikace těchto pracovníků je v souladu se Systémem kvalifikace následující:

stromolezci – proškolení o odborné způsobilosti k provádění práce ve výškách a nad volnou hloubkou ve smyslu Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. (doloženo pomocí zápisu ze školení), s délkou požadované praxe pro práci s motorovou pilou min. 2 roky a kvalifikace min. § 4 dle vyhlášky č. 194/2022Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.

pilaři - kvalifikace min. § 4 vyhlášky č. 194/2022 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, s délkou požadované praxe pro práci s motorovou pilou min. 2 roky (Účastník doloží u každého pilaře platný Průkaz obsluhy přenosné motorové pily - tzv. „Průkaz pilaře“. Pokud dodavatel nedisponuje pilařskými průkazy, lze jej nahradit předložením dokladu o školení a zacvičení dle § 3 a § 4 NV 339/2017 Sb., kde je obsažen i požadavek na seznámení s návody k používané technice (tedy i vč. motorových pil).

Osoba pro mapování a plánování (biolog) - Odborná způsobilost bude doložena následujícím:

Doklad osvědčující vysokoškolské vzdělání v přírodovědném nebo příbuzném oboru

Čestné prohlášení účastníka o zkušenosti s mapováním biotopů nebo s inventarizačními průzkumy včetně uvedení referenčních lokalit

Zhotovitel je povinen předložit seznam těchto osob do nabídky a následně je uvést v příloze č. 6A a 6B smlouvy. V případě potřeby změny těchto osob, je Zhotovitel povinen tyto osoby s Objednatelem písemně odsouhlasit (příloha č. 6 A a 6B Smlouvy) a doložit k novým osobám doklady prokazující jejich kvalifikaci v rozsahu jak je vymezena v systému kvalifikace.

* 1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy smluvně zajištěnou alespoň 1 montážní plošinu s dosahem manipulace minimálně 13 m, alespoň 2 zařízení pro štěpkování dřevní hmoty, alespoň 1 zařízení pro smýcení porostu frézou, alespoň 1 traktor a alespoň 1 velká sekačka umožňující sečení rozlehlých ploch trávy nebo mladých zmladků křovin a stromů bez mulčování (může být samostatný stroj nebo nesená za traktorem).
	2. Zhotovitel je povinen při realizaci Smlouvy postupovat co nejšetrněji vzhledem k životnímu prostředí, dodržovat nejvyšší etické principy, včetně protikorupční praxe. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně seznámit všechny své příslušné pracovníky a pracovníky svých Poddodavatelů s Etickým kodexem Objednatele uvedeným v příloze č.14 Smlouvy, tento dodržovat a zajistit jeho dodržování svými pracovníky a zavázat k dodržování i Poddodavatele.
	3. Zhotovitel čestně prohlašuje, že jeho pracovníci jsou a po celou dobu trvání této Smlouvy budou odborně a zdravotně způsobilí, a pokud je to pro předmět jejich práce požadováno, vlastní příslušné osvědčení požadované vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., nebo dle vyhlášky č. 194/2022 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, respektive osvědčení vymezená zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu a že si je vědom případných právních následků z nesplnění této podmínky, včetně povinnosti náhrady újmy způsobené Objednateli, případně třetím osobám;
	4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Dílo bylo realizováno odpovídajícími technologickými postupy a vybavením umožňujícím Zhotoviteli dodržet vysoký standard kvality v souladu s požadavky Objednatele a zavedenou odbornou praxí, a aby pracovníci Zhotovitele byli náležitě vybaveni a proškoleni pro daný druh prováděných prací. Zhotovitel pro realizaci plnění využije vybavení minimálně dle objednatelem vymezeného standardu, které má k dispozici pro realizaci zakázky a je uvedeno v příloze č.13 smlouvy. Zhotovitel se zároveň zavazuje, že on sám nebo jeho smluvně určený poddodavatel disponují dílenskými prostředky, přičemž tyto budou po celou dobu plnění zakázky vhodné pro práci, při které budou používány, a to včetně předepsaných kontrol, zkoušek, revizí a údržby. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provádět v průběhu plnění této smlouvy kontrolu tohoto vybavení, včetně způsobu smluvního zajištění, výpisů z majetkové evidence, popř. platnosti technických průkazů apod., a to minimálně 1x ročně. Smluvní strany se dohodly, že na případné porušení povinností stanovených tímto ustanovením č. 12.6 zhotovitelem se vztahuje ustanovení 15.17 této smlouvy.
1. Bankovní záruka za řádné plnění Smlouvy

Zhotovitel je povinen nejpozději do 20 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy předat Objednateli záruku za řádné plnění Díla ve formě bankovní záruky nebo ve formě složení finanční částky na účet (dále jen „Bankovní záruka“).

## Bankovní záruka vystavená bankou musí splňovat tyto podmínky:

* bude vystavena Renomovanou bankou, což znamená banku s bankovní licencí platnou na území Evropského hospodářského prostoru a/nebo zemí OECD disponující stupněm dlouhodobého ratingu Baa1 či vyšším dle ratingové agentury Moody´s, resp. disponující stupněm dlouhodobého ratingu BBB+ či vyšším dle ratingové agentury Standard & Poor’s, resp. disponující stupněm dlouhodobého ratingu BBB+ dle ratingové agentury Fitch;
* výše Bankovní záruky bude 500 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých);
* Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž se banka zaváže, že uspokojí Objednatele, jako oprávněného z Bankovní záruky, na jeho první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání;
* veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky nese Zhotovitel bez nároku na jejich náhradu ze strany Objednatele;
* Bankovní záruka musí být platná a účinná nejméně po dobu 2 let od okamžiku účinnosti Smlouvy.
	1. V případě, kdy Objednatel uplatní nárok na zaplacení konkrétní částky, bude čerpat plnění z Bankovní záruky do výše požadované částky. Před uplatněním plnění z Bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli důvod a výši požadovaného plnění. V případě čerpání Bankovní záruky je Zhotovitel povinen do 14 kalendářních dnů ode dne čerpání Bankovní záruky Objednatelem poskytnout Objednateli novou Bankovní záruku – předložit novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (na původní výši Bankovní záruky) tak, aby splnil povinnost udržovat Bankovní záruku v souladu se Smlouvou.
	2. Třicet dní před zánikem platnosti a účinnosti Bankovní záruky je Zhotovitel povinen předložit Objednateli novou Bankovní záruku s platností a účinností nejméně další 2 roky.
	3. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok z Bankovní záruky a požadovat čerpání až do výše vystavené Bankovní záruky v případě, že:
1. Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky dle postupu uvedeného v článku 13.2. V takovém případě je Objednatel oprávněn čerpat celou částku Bankovní záruky za účelem vytvoření jistoty na účtu Objednatele k zajištění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy;
2. Zhotovitel neuhradí Objednateli jakoukoli smluvní pokutu, náhradu újmy, náklady či jiný závazek dle této Smlouvy, nebo nevydá bezdůvodné obohacení vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou, nebo nesplní řádně a včas jakoukoliv jinou povinnost dle této Smlouvy ani do 20 dnů od doručení žádosti Objednatele.
	1. Objednatel vrátí Bankovní záruku Zhotoviteli nebo bance, která tuto záruku vystavila, do 20 kalendářních dnů poté, co došlo k zániku Smlouvy.

## Bankovní záruka ve formě složení finanční částky na účet Objednatele. Finanční částka musí splňovat tyto podmínky:

* 1. Výše finanční částky bude 500 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).
	2. Finanční částka bude složena jako neodvolatelná a bezpodmínečná.
	3. Finanční částka bude složena na bezúročný účet Objednatele č.ú.: 107-1289350267/0100 (dále jen Záruční účet). Variabilní symbol platebního příkazu bude doplněn o číslo smlouvy Zhotovitele.
	4. Finanční částka na účtu bude složena nejméně do doby, kdy uplyne poslední ze záručních dob dle této Smlouvy.
	5. Finanční částka může být v průběhu této doby nahrazena Bankovní zárukou vystavenou bankou dle podmínek písm. a) tohoto článku smlouvy o dílo, a to ve stejné výši.
	6. V případě, kdy Objednatel uplatní nárok na zaplacení konkrétní částky, může čerpat plnění ze Záručního účtu do výše požadované částky. Před uplatněním plnění ze Záručního účtu oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli důvod a výši požadovaného plnění. V případě čerpání ze Záručního účtu je Zhotovitel povinen do 14 kalendářních dnů ode dne čerpání finančních prostředků Objednatelem doplnit finanční prostředky na původní výši dle čl. 13.5.
	7. Objednatel je oprávněn k čerpání ze Záručního účtu až do jeho plné výše v případě, že, Zhotovitel neuhradí Objednateli jakoukoli smluvní pokutu, náhradu újmy, náklady či jiný závazek dle této Smlouvy, nebo nevydá bezdůvodné obohacení vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou, nebo nesplní řádně a včas jakoukoliv jinou povinnost dle této Smlouvy ani do 20 dnů od doručení žádosti Objednatele.
	8. Objednatel vrátí Zhotoviteli finanční částku Záručního účtu, do 20 kalendářních dnů poté, co došlo k zániku Smlouvy.

Pokud Zhotovitel nesplní svou povinnost předložit Bankovní záruku formou A, nebo B, nebo svou dílčí povinnost dle formy A - zajistit platnost a účinnost Bankovní záruky po celou dobu trvání této Smlouvy, svou povinnost předložit novou Bankovní záruku v případě, že dojde k jejímu čerpání, nebo povinnost prodloužit platnost Bankovní záruky, nebo svou dílčí povinnost při uplatnění formy B složit finanční prostředky na Záruční účet Objednatele, nebo svou povinnost zajistit, že částka bude na účet složena do doby než uplyne poslední ze záručních dob, svou povinnost doplnit finanční prostředky na původní výši při jejich čerpání Objednatelem, bude každé jednotlivé porušení považováno za podstatné porušení Smlouvy.

1. Odpovědnost za vady
	1. Vyskytne-li se na převzatém plnění vada Objednatel nebo jeho zástupce oznámí Zhotoviteli výskyt vady a uvede popis vady, označení charakteru vady a způsob, jakým požaduje vadu odstranit (dále jen „reklamace“). Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn učinit reklamaci elektronicky na e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou v příloze č. 5 Smlouvy, nebo datovou schránkou.
	2. Zhotovitel je povinen v případě vady ohrožující život, zdraví a bezpečnost osob nebo vady, která brání v provozu distribuční soustavy, odstranit vadu předmětu plnění bez zbytečného prodlení od okamžiku doručení reklamace Zhotoviteli.
	3. Pokud Zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu reklamovanou Objednatelem, je Objednatel oprávněn účtovat a Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý případ. Pokud Zhotovitel vadu neodstraní řádně a v termínu stanoveném ve Smlouvě nebo písemně dohodnutém, nejpozději však do 60 dnů od oznámení vady (vyjma vad uvedených ve článku 14.2), je Objednatel oprávněn účtovat a Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ, nebo je Objednatel oprávněn zadat odstranění vady třetí osobě, a to na riziko a náklady Zhotovitele, za cenu obvyklou v čase a místě plnění. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré vynaložené náklady spojené s odstraněním vady, přičemž všechna ostatní práva a povinnosti vztahující se k předmětu plnění zůstávají nedotčeny. Shora uvedené náklady spojené s odstraněním vady předmětu plnění vyúčtuje Objednatel Zhotoviteli fakturou.
	4. Pokuta za provedení práce v rozporu s výsledky plánování je Objednatel oprávněn účtovat a Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ.
	5. V případě nezastižení kontaktní osoby na hlavním nebo záložním pohotovostním telefonním kontaktu je Objednatel oprávněn účtovat a Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ. Pro vyloučení pochybností se nezastižení bere jako 2 x neúspěšné volání Objednatele na každé pohotovostní telefonní číslo opakované nejdříve po 15 minutách a zároveň neuskutečněné zpětné volání Zhotovitele do 15 minut od posledního volání Objednatele.
2. Úroky z prodlení, smluvní pokuty a náhrada újmy
	1. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k předcházení a odvrácení vzniku újmy, a pokud újma vznikne, je Zhotovitel povinen učinit veškerá opatření k tomu, aby újma byla co nejmenší. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel má vedle práva na náhradu újmy na jmění (škody) nárok také na odčinění nemajetkové újmy.
	2. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné poškození majetku Objednatele i Vlastníka, případně třetích osob, způsobené plněním nebo v souvislosti s plněním Díla nebo jeho části dle této Smlouvy. V takovém případě je Zhotovitel povinen zajistit fotodokumentaci, bez zbytečného prodlení oznámit tuto skutečnost Vlastníkovi nemovitosti, zajistit škodní řízení a následnou úhradu škody Vlastníkovi.

Pozn.: Objednatel nicméně připouští vznik tzv. nezaviněné škody na straně Zhotovitele u předmětu plnění dle čl. 3.2.4 Smlouvy (Likvidace poruchových stavů). Zhotovitel je povinen postupovat dle výše uvedeného s tím rozdílem, že předá odpovědné osobě Objednatele fotodokumentaci a výstup z jednání s Vlastníkem. Odpovědná osoba Objednatele následně zajistí úhradu škody Vlastníkovi.

* 1. Zhotovitel je povinen zaplatit v plné výši veškeré poplatky a příp. majetkové sankce, pokuty, penále, úroky apod. za příp. porušení povinností stanovených platnou právní úpravou, za porušení podmínek stanovených v příslušném rozhodnutí a povolení, jakož i za prodlení či nedodržení doby stanovené v rozhodnutích a povoleních ke zvláštnímu užívání místních komunikací, veřejného či jiného prostranství apod. Zaplacené majetkové sankce, pokuty, penále, úroky, poplatky apod. není Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli. Zhotovitel rovněž není oprávněn účtovat Objednateli případnou náhradu újmy, kterou musel třetí osobě uhradit v důsledku porušení svých povinností.
	2. Nárok na náhradu újmy (a to včetně újmy nemajetkové), která vznikla porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje jakákoliv smluvní pokuta stanovená v této Smlouvě, není ujednáními o smluvních pokutách nikterak dotčen a smluvní pokuta se do náhrady újmy nezapočítává. Případné smluvní pokuty a úroky z prodlení, na které vznikne Objednateli nárok, je Objednatel oprávněn započíst proti libovolné pohledávce Zhotovitele nebo čerpat z Bankovní záruky.
	3. Zhotovitel je oprávněn účtovat a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za prodlení přesahující lhůtu 30 dní se zaplacením oprávněně vystavené faktury úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý týden prodlení.
	4. V případě, že Zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností uvedených v Odstavci 9 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat a Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. Tím není dotčena povinnost smluvních stran k náhradě újmy, a to včetně újmy nemajetkové.
	5. V případě, že Zhotovitel při plnění této Smlouvy poruší jakoukoliv povinnost vyplývající pro něj z platných právních předpisů, platných českých technických norem, ustanovení této Smlouvy či jejích příloh vztahujících se na BOZP, požární ochranu a ochranu životního prostředí, je Objednatel oprávněn účtovat a Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení shora uvedeného porušení povinnosti.
	6. V případě porušení povinnosti předat Bankovní záruku dle odstavce 13 Smlouvy či zajistit, aby byla Bankovní záruka v účinnosti po celou dobu uvedenou v témže článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat a Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý den prodlení s předáním Bankovní záruky či za každý den, kdy trvá porušení povinnosti zajistit její účinnost.
	7. V případě, že se Zhotovitel nedostaví na místo plnění či příslušné Pracoviště či nezahájí nebo neprovádí řádně (s přihlédnutím k objektivním okolnostem) činnosti v místě plnění u předmětu plnění dle čl. 3.2.4 Smlouvy (**Likvidace poruchových stavů na zařízení DS VVN, včetně držení pohotovosti 24/7**) ve lhůtě uvedené v  čl. 4 TPOS\_ECM, je Objednatel oprávněn účtovat a Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ prodlení či vadného plnění, přičemž jednotlivým případem se rozumí jednotlivý požadavek Objednatele.
	8. V případě, že bude Zhotovitel provádět plnění prostřednictvím pracovníka, který nebude uveden ve stavebním deníku nebo v posledním Objednateli předloženém seznamu všech jeho pracovníků a pracovníků jeho Poddodavatelů, kteří se podílejí na předmětu plnění této Smlouvy (příloha č. 6 A a 6 B Smlouvy), je Objednatel oprávněn účtovat a Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
	9. V případě, že Zhotovitel poruší zákaz svěřit Poddodavatelům těžbu a kácení dřeva, práci s motorovou pilou nebo práci ve výškách a nad volnou hloubkou, je Objednatel oprávněn účtovat a Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých).
	10. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost plynoucí z této Smlouvy, která nebyla v tomto článku výslovně upravena, je Objednatel oprávněn účtovat a Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.
	11. V případě, že Zhotovitel neměl objektivní možnost plnit své povinnosti plynoucí ze Smlouvy, nikoliv z důvodu na jeho straně, není tato skutečnost považována za porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.
	12. Smluvní pokutu, úrok z prodlení, popř. náhradu újmy oprávněná strana vyúčtuje s tím, že splatnost smluvní pokuty, úroků z prodlení a náhrady újmy činí 10 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování straně povinné.
	13. Ujednáním jakékoliv smluvní pokuty nezaniká nárok příslušné smluvní strany na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti kryté touto smluvní pokutou, a to ani ve výši přesahující sjednanou výši smluvní pokuty.
	14. Smluvní strany výslovně sjednávají povinnost odčinit vedle vzniklé škody také nemajetkovou újmu.
	15. Objednatel je oprávněn účtovat a Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení jakékoliv povinnosti vymezené v čl. 12.6 týkající se použití patřičného vybavení pro realizaci díla řádným vybavením min. v rozsahu dle Přílohy č. 13 Smlouvy s tím, že zhotovitel si je vědom, že v případě pochybností např. při množství strojů, kvality, funkčnosti a jiné než je požadováno v Příloze č. 13 Smlouvy, jenž by mohlo výrazným způsobem ovlivnit např. kvalitu provádění prací, podmínky BOZP a další, je objednatel oprávněn provádět kontroly technického vybavení zhotovitele a v případně nedostatků zastavit práce na realizaci díla do doby jejich odstranění, přičemž zastavení prací objednatelem nemá vliv na sjednané termíny plnění a nezakládá prodlení objednatele.
1. Závěrečná ustanovení
	1. VNP a TPOS\_ECM společně s dalšími dokumenty, na které tato smlouva ve smyslu § 1751 občanského zákoníku odkazuje, společně tvoří obchodní podmínky Objednatele. Podpisem této smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil se a souhlasí s nimi a bude se jimi řídit. Objednatel zveřejňuje dokumenty včetně těchto obchodních podmínek na internetové adrese

<https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky>;
a na Portálu pro zhotovitele: <https://ppz.egd.cz/>

* 1. Pokud v některých ustanoveních obchodních podmínek jsou povinnosti vztaženy k subjektu E.ON Česká republika, s.r.o., nebo EG.D, a.s platí tyto povinnosti shodně, jako kdyby na takovém místě obchodních podmínek byl uveden Objednatel.
	2. Každá zakázka související s předmětem této smlouvy o dílo musí být provedena ve smyslu a v souladu s Obchodním podmínkami Objednatele.
	3. Pokud by se z jakéhokoliv důvodu jakékoliv ustanovení této Smlouvy stalo neplatným nebo nevymahatelným, neplatnost nebo nevymahatelnost takového ustanovení nebude mít vliv na platnost a účinnost zbývajících ustanovení Smlouvy, pokud z povahy tohoto ustanovení nebo z jeho obsahu nevyplývá, že neplatné nebo nevymahatelné ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy stane neplatným nebo nevymahatelným, zahájí smluvní strany jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy. Do té doby platí odpovídající úprava dle obecně závazných právních předpisů České republiky. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou v takovém případě povinny dodržovat také pravidla stanovená zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
	4. Jakékoliv změny nebo doplnění této Smlouvy nebo jejích příloh lze provést pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, které budou za dodatek této Smlouvy výslovně označené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Toto neplatí pouze pro změny Smlouvy či jejích příloh, specificky upravených v této Smlouvě pro změny kontaktních osob uvedených v příloze č.4,č.5,č. 6A a 6B Smlouvy, bankovního spojení a čísla účtů Zhotovitele a Objednatele a formulářů zveřejněné na portále pro zhotovitele viz. čl.16.13, nebo pro změny, které bezprostředně vyplývají ze změn legislativních, které lze změnit jednostranným písemným sdělením. Toto sdělení je možné zaslat i elektronicky s prostým elektronickým podpisem na e-mailovou adresu uvedenou v příloze 5 Smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny dodržovat také pravidla stanovená zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
	5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není veden v registru plátců DPH jako nespolehlivý plátce. Dále prohlašuje, že jeho bankovní účet uváděný v záhlaví smlouvy je totožný s jeho účtem zveřejněným v registru plátců DPH. Zhotovitel, který je plátcem DPH a poskytovatelem zdanitelného plnění a v případě, že jím poskytnuté zdanitelné plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti, se zavazuje, že povinnosti plynoucí mu ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů bude plnit řádně a včas.
	6. V případě, že dojde k předčasnému ukončení smlouvy, vyhrazuje si Objednatel v souladu s ust. § 100 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek („dále jen ZZVZ“) ve spojení s ust. § 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ možnost použití oprávnění uvedeného v tomto článku, a to obrátit se s žádostí o uzavření smlouvy na účastníka zadávacího řízení, který se umístil v hodnocení nabídek jako druhý v pořadí. Tento účastník bude zadavateli povinen doložit ve lhůtě 30 kalendářních dní od doručení žádosti o uzavření smlouvy dokumenty prokazující, že účastník stále splňuje požadované kvalifikační předpoklady a další podmínky pro plnění předmětu zakázky. Pokud takto vyzvaný účastník uzavřít smlouvu odmítne či nesplní podmínky uvedené ve smlouvě, může se za stejných podmínek Objednatel obrátit na účastníka, který se umístil jako další v pořadí. Tento postup může Objednatel v případě neuzavření smlouvy opakovat, a to až do oslovení účastníka, který se v hodnocení nabídek v rámci tohoto zadávacího řízení umístil jako poslední v pořadí. Nová smlouva s takto osloveným účastníkem pak bude uzavřena za podmínek, které tento účastník nabídnul v původním zadávacím řízení, upraveným o případnou inflační doložku dle čl. 8.16, 8.17, 8.18 8,19 a 8.20 Smlouvy a podle podmínek ve smlouvě uvedených.
	7. Objednatel si vyhrazuje v souladu s ust. § 100 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek („dále jen ZZVZ“), ve spojení s ust. § 222 ZZVZ právo na použití jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových služeb spočívajících v uplatnění nových postupů a technologií šetrnějších k životnímu prostředí v souladu s cíli Objednatele v oblasti environmentální politiky související se změnou klimatu v souladu se zněním příslušných zákonů, zejména zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
	8. V případě, že tato Smlouva výslovně odkazuje na obecně závazné právní předpisy či jejich konkrétní ustanovení a po dobu účinnosti této Smlouvy dojde k novelizaci (ať již v jakékoli podobě) těchto obecně závazných právních předpisů či jejich konkrétních ustanovení, má se za to, že okamžikem účinnosti novelizace odkazuje tato Smlouva na novelizované znění příslušného obecně závazného právního předpisu či jeho dílčího ustanovení.
	9. Objednatel si vyhrazuje, v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek („dále jen ZZVZ“), právo požádat o zajištění nápravy stavu vegetace mimo Místo plnění dle této Smlouvy (vyjma likvidace poruchových stavů viz článek 3.2.4, kde je součinnost povinná). Zhotovitel je oprávněn toto plnění odmítnout bez udání důvodu, aniž by mohly být aplikovány ustanovení o smluvních pokutách dle čl.15 této Smlouvy. Cena za zrealizované dílo bude kalkulována v souladu s čl.8.6 smlouvy).
	10. Není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, nemusí být komunikace prostřednictvím e-mailu podepisována zaručeným elektronickým podpisem dle příslušných právních předpisů.
	11. Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim znám význam všech oborových i jiných pojmů a zkratek v této smlouvě použitých.
	12. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy (Obchodní podmínky). Zhotovitel prohlašuje, že se se s nimi důkladně seznámil a bude se jimi řídit. Přílohy jsou v elektronické podobě zip. uloženy jako součást zadávací dokumentace v EZAK.

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo přílohy | Název přílohy |
| 1A | Část 1 - Matematický model (MM) pro cenovou nabídku – Čechy VVN A\_ČB |
| 1B | Část 2 - Matematický model (MM) pro cenovou nabídku – Čechy VVN B\_JH |
| 1C | Část 3 - Matematický model (MM) pro cenovou nabídku – Čechy VVN C\_PI |
| 1D | Část 5 - Matematický model (MM) pro cenovou nabídku – Střed VVN A\_BR |
| 1E | Část 8 - Matematický model (MM) pro cenovou nabídku – Morava VVN A\_OT |
| 1F | Část 10 - Matematický model (MM) pro cenovou nabídku – Morava VVN C\_ZN |
| 1G | Část 11 - Matematický model (MM) pro cenovou nabídku – Morava VVN D\_HO |
| 2A | Část 1 – Místo plnění (MP) pro cenovou nabídku – Čechy VVN A\_ČB |
| 2B | Část 2 – Místo plnění (MP) pro cenovou nabídku – Čechy VVN B\_JH |
| 2C | Část 3 – Místo plnění (MP) pro cenovou nabídku – Čechy VVN C\_PI |
| 2D | Část 5 – Místo plnění (MP) pro cenovou nabídku – Střed VVN A\_BR |
| 2E | Část 8 – Místo plnění (MP) pro cenovou nabídku – Morava VVN A\_OT |
| 2F | Část 10 – Místo plnění (MP) pro cenovou nabídku – Morava VVN C\_ZN |
| 2G | Část 11 – Místo plnění (MP) pro cenovou nabídku – Morava VVN D\_HO |
| 3 | Technické podmínky pro odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů podél DS, napěťová úroveň VVN včetně příloh  |
| 4 | Seznam pracovníků Objednatele |
| 5 | Seznam kontaktních osob Zhotovitele |
| 6A | Formulář pro uvedení seznamu pracovníků |
| 6B | Seznam poddodavatelů Zhotovitele |
| 7 | Čestné prohlášení VNP a BOZP |
| 8 | Všeobecné nákupní podmínky společnosti E.ON Czech – 2025 – volně dostupné na https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky |
| 9 | Typový plán BOZP pro OPEX včetně příloh – 2025 |
| 10 | Dokumentace k zajištění BOZP – RS019 |
| 11 | Stavební deník |
| 12 | Geoportál – data z leteckého snímkování |
| 13 | Technické vybavení |
| 14 | Kodex dodavatele |
| 15 | Smlouva o ochraně osobních údajů |

Pokud není uvedeno jinak, výše uvedené přílohy jsou poskytnuty v elektronické formě.

Číselná řada Příloh nemusí navazovat, některá čísla příloh mohou zůstat neobsazena.

Přílohy č.: 3; 8; 9; 10; 11; 12; objednatel zveřejní na Portále pro zhotovitele: <https://ppz.egd.cz>, kde zhotoviteli zpřístupní případnou aktualizaci dokumentů. Změny v těchto dokumentech nebudou sjednávané písemným dodatkem smlouvy. Změny je oprávněn učinit Objednatel a o změnách dokumentů musí informovat v dostatečném předstihu zhotovitele.

* 1. Vymezení pojmů:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pojem**  | **Stručná definice**  |
| **ZZVZ** | Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů |
| **ELEP** | Elektronický podpis ověřený kvalifikovaným certifikátem |
| **ZD** | **„Zadávací dokumentace“** dokumentace obsahující podrobné požadavky Objednatele |
| **Dílo** | Jedno nebo více Dílčích plnění definovaných v Odvolací objednávce |
| **VVN** | Velmi vysoké napětí |
| **Odvolací objednávka,**  | Má charakter Dílčí smlouvy, která definuje požadavky objednatele pro Dílčí plnění.  |
| **DS** | Distribuční soustava ve správě EG.D, s.r.o. |
| **OP** | nebo „Ochranné pásmo“ je ochranné pásmo definované v ustanovení § 46 zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon  |
| **ECM** | Ecological corridor management. Postupy určené zadavatelem, které zadavatel určil pro ochranu přírody a podporu biodiverzity |
| **BOZP**  | Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  |
| **ČSN**  | Česká technická norma  |
| **IT Apps** | IT aplikace, které EG.D, s.r.o. bezplatně poskytne zhotoviteli pro plnění povinností vymezených smlouvou |
| **PPZ nebo Portál pro zhotovitele** | webový portál na adrese <https://ppz.egd.cz/>, kde jsou zpřístupněny obchodní podmínky a technické informace pro Zhotovitele. |
| **OneDrive** | (oficiálně Microsoft OneDrive) je služba, která umožňuje nahrát dokumenty na cloudové úložiště, zřízené Objednatelem a umožnit tak jejich online oboustranně sdílený přístup pomocí zařízení připojených k internetu. Objednatel má právo v průběhu trvání Smlouvy tento typ sdíleného úložiště změnit.  |

**„Geoportál“** webový portál, který slouží pro přístup ke geografickým informacím o zařízení DS pro externí Zhotovitele

„**Microsoft Authenticator“** je aplikace, poskytující jednorázové přístupové kódy nejen pro účty a produkty Microsoft, ale i pro další weby a produkty, které využívají dvou faktorové ověřování

**„NN“** je nízké napětí v napěťové hladině do 1 kV

**„VN“** je vysoké napětí v napěťové hladině 22 kV

**„VVN“** je velmi vysoké napětí v napěťové hladině 110kV

**„Služby“** Službami se rozumí provedení prací a poskytnutí služeb nezbytných pro realizaci veřejné zakázky v rozsahu stanoveném v této kvalifikační dokumentaci.

**„Smlouva“** smlouva o dílo

**„Méněpráce“** jsou práce, které byly jako předpokládaná součást dílčího plnění uvedeny v odsouhlasené kalkulaci požadavku, avšak nebyly realizovány na základě odsouhlasení Objednatele či z důvodu jejich dodatečně zjištěné a objektivně nepředvídatelné nadbytečnosti při zachování parametrů daného dílčího plnění

**„Vícepráce“** jsou dodatečné práce neuvedené v odsouhlasené kalkulaci požadavku, které jsou nezbytné k dokončení dílčího plnění a jejichž potřeba nastala objektivně a z dříve nepředvídaných důvodů

**„BOZP“**  zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

**„Kabelové vedení“** elektrické vedení s izolovanými vodiči (kabely) uložené přímo v zemi, kabelových kanálech, trubkách, žlabech apod.

**„Poddodavatel“** je fyzická nebo právnická osoba, pomocí které má Zhotovitel plnit určitou část předmětu plnění této Smlouvy, nebo která má poskytnout Zhotoviteli k plnění předmětu plnění této Smlouvy určité věci či práva

**„vedení“** kabelové nebo venkovní vedení napěťových hladin NN,VN a VVN

**„Venkovní vedení“** je nadzemní elektrické vedení, jehož vodiče jsou vedeny nad zemí (terénem) obvykle pomocí podpěrných bodů

**„Veřejná zakázka“** je sektorová veřejná zakázka s názvem „Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS (Průseky) VIII“, označená v odst. 1.1. této Smlouvy

**„Zástupce Objednatele“** je osoba, kterou Objednatel určí. Objednatel je však

samozřejmě oprávněn k realizaci veškerých práv a povinností dle této Smlouvy a v její souvislosti také osobně prostř. vlastních zaměstnanců či statutárních zástupců, a to i v případě, kdy tato smlouva stanoví, že určitý úkon má provést zástupce Objednatele

**„Zhotovitel“** je fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, nebo více těchto osob společně. Za Zhotovitele se považuje i pobočka závodu; v takovém případě se za sídlo Zhotovitele považuje sídlo pobočky závodu

**„EZ“** Zákon č.458/2000 Sb., Energetický zákon.

 „**Sídlo Zhotovitele“** Sídlem Zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí adresa provozovny, pobočky nebo jiného stálého pracoviště zhotovitele které se nachází v Místě plnění k němuž se tato smlouva vztahuje, ve kterém bude zhotovitel mít umístněnou techniku a zázemí pro pracovníky

* 1. Tato smlouva je podepsána smluvními stranami v elektronické podobě s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
	2. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce. Dokumenty předávané mezi smluvními stranami při plnění této smlouvy, zejména výzvy k plnění a dodací listy, musí být v českém nebo slovenském jazyce a veškerá komunikace mezi smluvními stranami uskutečňovaná při plnění této smlouvy musí probíhat rovněž v českém nebo slovenském jazyce, např. prostřednictvím osoby nebo osob pověřených za tímto účelem smluvními stranami.
	3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
	4. Podpisem této smlouvy vyjadřují smluvní strany svou vůli ctít a plnit její veškerá ustanovení v plném rozsahu.
	5. Smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem smlouvy seznámeny a že ji uzavírají na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| Místo: V Brně | Místo:  |
| Za a jménem **EG.D, s.r.o.** | Za a jménem**[● DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]**: |
|  |  |
| Jméno: Ing. Pavel Čada, Ph.D.Funkce: jednatel | Jméno: [ **● DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE**]Funkce: [ **● DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE**] |
| Jméno: Ing. Václav Hrach, Ph.D Funkce: jednatel | Jméno: [ **● DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE**]Funkce: [ **● DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE**] |