## Výkaz
Kalkulace ceny díla
V5522
| Instalace 3 snímačů |  | EON
Dodávka EGÚ
Kalkulace
Bod | Náplň | Počet dnů řešení pracovníkem |  |  |  | Celkem
|  | kat. I. | kat. II. | kat. III. | [člov.den] | [tis. Kč]
1 | Příprava projektu |  |  |  | 28
| Příprava projektu | 4 | 5
| Zpracování vstupních parametrů vedení |  | 7
| Výkresová dokumentace nosných konstrukcí |  | 6
| Podklady pro zpracování projektu |  | 2
| Inženýrská činnost |  | 4
2 | Realizace projektu |  |  |  | 45
| Analýza a vyhodnocení jednotlivých vlivů na výsledky měření | 2 | 10
| Zpracování výsledných parametrů vedení a jejich doplnění do databáze |  | 2
| Určení prioritního propojení dat s okolními stanicemi PMS |  | 2
| Založení nového měřeného místa do centrálního serveru pro sběr a zpracování dat |  | 2
| Organizace výroby, nákupu potřebných součástí a materiálu |  | 5
| Sestavení centrální jednotky (CJ) a testování provozu |  | 10
| Testování provozu SS-CJ-CS |  | 2
| Předmontážní příprava a zajištění dopravy |  | 4
| Montáž snímačů, solárních panelů, skříně CJ a kabeláže |  | 4
| Uvedení do zkušebního provozu a ověření funkčnosti vazeb v systému měření |  | 2
3 | Zkušební provoz |  |  |  | 16
| Provozní dozor, kontrola komunikace a měřených dat |  | 10
| Analýza anomálií, případných výpadků nebo chyb |  | 6
| Souhrnně za dílo |  |  |  | 0 | 0
| Celkem | 6 | 83 | 0 | 89
Rekapitulace
| Položka kalkulačního schématu | Profesní kategorie pracovníků |  |  |  | Celkem
|  | I. | II. | III.
| Kalkulační cena na 1 člověkoden [tis. Kč] | 14.996 | 11.752 | 8.938
| Kalkulační počet člověkodnů na řešení díla | 6 | 83 | 0
| Interní cena prací [tis. Kč] | 89.976 | 975.416 | 0
| Materiál - kompletní dodávka zařízení | 0 | 0 | 0
| Celková cena díla bez DPH [tis. Kč] |  |  |  |  | 0
| DPH - 21 % z kalkulované ceny [tis. Kč] |  |  |  |  | 0
| Celková cena díla včetně DPH [tis. Kč] |  |  |  |  | 0
Položka matreiál zahrnuje dodávku veškerého materiálu včetně závěsů snímačů
veškerou elektoniku včetně komunikace, napájení ze solárních panelů a všech upevňovacích konstrukcí
Cena neobsahuje
Zpracování projektu pro instalaci
Vstupy na pozemky
Náhrada škod
Dokumentace skutečného stavu
Revizní zpráva
Montáž snímačů do kotevních závěsů