# Rámcová dohoda uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na Plánované výměny elektroměrů k ověření pro oblast Prostějov

Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany:

Název: E.ON Distribuce, a.s.

Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, PSČ 370 01 České Budějovice

IČO: 28085400

DIČ: CZ28085400

Bank. spojení: 27-9426120297/0100, Komerční banka a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772

zastoupená: Ing. Zdeňkem Bauerem, předsedou představenstva a Ing. Pavlem Čadou, Ph.D., místopředsedou představenstva

(dále jen „Objednatel“)

a

Název: [ ● DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]

Sídlo: [ ● DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]

IČO: [ ● DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]

DIČ: [ ● DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]

Zapsaná v [ ● DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]

bankovní spojení: [ ● DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE],

bankovní účet č. [ ● DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]

zastoupená: [ ● DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení vedeného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění tuto rámcovou dohodu (dále také „Smlouvu“)

č. Smlouvy Objednatele [●DOPLNÍ Objednatel před uzavřením Smlouvy]

č. Smlouvy Zhotovitele [●DOPLNÍ Zhotovitel před uzavřením Smlouvy]

# Předmět Smlouvy

* 1. Předmětem této Smlouvy je stanovení podmínek pro uzavírání dílčích smluv o dílo, které budou uzavřeny ve formě odvolávky k této Smlouvě postupem uvedeným níže a budou splňovat podmínky plynoucí z této Smlouvy.
  2. Dílem (předmětem Smlouvy) se rozumí plánovaná výměna elektroměrů na odběrných místech umístěných u odběratelů napájených z distribuční soustavy provozované společností E.ON Distribuce, a.s., a to v rámci energetického zařízení do 1000 V (NN) v rozsahu a způsobem definovaným v Příloze č. 2 a v této Smlouvě.
  3. Dílo zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti:
     1. plánování činnosti výměn elektroměrů a elektronické předávání pracovních příkazů,
     2. vedení skladového hospodářství,
     3. výměna elektroměru,
     4. kontrola funkčnosti elektroměru,
     5. kontrola velikosti hlavního jističe před elektroměrem,
     6. kontrola funkčnosti přepínání tarifu na HDO u dvoutarifních měření,
     7. případné hlášení neoprávněného odběru včetně pořízení fotodokumentace,
     8. kontrola nastavení přepínacích hodin, jsou-li instalovány,
     9. zajištění měřící soupravy proti neoprávněné manipulaci,
     10. pořízení kompletní fotodokumentace z odběrného místa dle definice v článku č. 23 v Příloze č. 2,
     11. zaznamenání zjištění na odběrném místě v podobě technických a jiných nedostatků,
     12. zpracování a uzavření elektronických pracovních příkazů,
     13. vyplnění záznamu o výměně do trhacího bloku pro zákazníka, není-li v zakázce uvedena emailová adresa.
  4. Zhotovitel je povinen zpracovat (uzavřít) všechny Objednatelem předané pracovní příkazy.
  5. Výměna elektroměrů, ke kterým nedodá Objednatel Zhotoviteli montážní doklady, nebo je provedena v jiném než smluvním termínu, není Zhotoviteli v rámci smlouvy povolena.
  6. Součástí plnění Zhotovitele je zajištění dalších blíže nespecifikovaných činností, které ve Smlouvě ani v jednotlivých dílčích smlouvách nejsou výslovně uvedeny, ale vyplývají z povahy předmětu plnění jako např. zajištění dodávek podružného materiálu, projednání vstupů na pozemky odběratelů, zajištění souvisejících administrativních prací apod.
  7. Předmětem plnění Zhotovitele nejsou činnosti a dodávky, které zajišťuje Objednatel a které jsou uvedeny v Příloze č. 2 jako povinnosti Objednatele.

## Systémové prostředí mobilní klient pro měření

* 1. Zhotovitel je pro činnost elektronického zpracování pracovních příkazů povinen využít systémové prostředí mobilní klient pro měření (dále jen „MKM“) a webovou aplikaci mobilního klienta pro měření (dále jen „waMKM“) zajištěné a spravované Objednatelem.
  2. Použití aplikací MKM a waMKM Zhotoviteli také ukládá Příloha č. 2. Podrobné návody s popisem aplikací jsou Zhotoviteli dostupné přímo v aplikaci MKM nebo budou předány Objednatelem před zahájením plnění Smlouvy.
  3. Objednatel se zavazuje provést jedenkrát ročně, a u nových pracovníků během plnění dílčí smlouvy i v průběhu roku, bezplatné školení pracovníků Zhotovitele uvedených v Příloze č. 5 na použití a funkci systému MKM.
  4. Objednatel se zavazuje bezplatně provést jedenkrát ročně školení pracovníků Zhotovitele na použití a funkci systému waMKM. Za dodatečné školení a vyřízení přístupu do aplikace waMKM v průběhu plnění dílčí smlouvy je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli dodatečné náklady ve výši 2.000,- Kč za jedno školení.
  5. Zhotovitel je povinen před zahájením plnění Smlouvy a poté při každé změně definovat odpovídající přístupové role do systému waMKM a MKM pro všechny pracovníky uvedené v Příloze č. 5, a to dle pokynů v Příloze č. 5 uvedených.
  6. Webové prostředí waMKM je po zadání přihlašovacích údajů Username a Password přístupné určené osobě Zhotovitele z webové adresy, která bude Zhotoviteli sdělena Objednatelem před zahájením plnění Smlouvy.
     1. Zhotovitel je povinen zajistit si na své náklady a po celou dobu platnosti Smlouvy udržovat funkční hardware (PC, notebook) s připojením na internet.
     2. Funkčnost waMKM je podmíněna systémovým prostředím za použití aktuálních verzí prohlížečů Google Chrome nebo Internet Explorer nebo Mozilla Firefox.
     3. Objednatel má právo v průběhu plnění smlouvy upravit a aktualizovat požadavky na funkční běh webového prostředí waMKM.
  7. Pro funkční běh aplikace MKM je Zhotovitel oprávněn použít pouze tablety dodané Objednatelem.
     1. Tablety předá Objednatel montérům Zhotovitele proti podpisu předávacího protokolu před začátkem plnění Smlouvy.
     2. Tablety zůstávají po celou dobu platnosti Smlouvy v majetku Objednatele a montéři Zhotovitele jsou povinni o tablet pečovat formou „řádného hospodáře“ – převážet a skladovat tablet v uzamykatelném prostoru, zabránit jeho odcizení, zacházet se zařízením dle návodu výrobce a předcházet jeho poškození či zničení.
     3. Poškození, ztrátu či úplné zničení tabletu je povinen Zhotovitel ihned nahlásit odpovědné osobě Objednatele ve věcech provozně – technických dle Přílohy č. 4 Smlouvy. Odcizení z uzamykatelného prostoru je nutné doložit protokolem od Policie ČR.
     4. Poškozený tablet Zhotovitel vrátí Objednateli. V případě prokazatelného poškození zařízení tabletu montérem Zhotovitele je Objednatel oprávněn vyúčtovat částku za opravu tabletu Zhotoviteli, při úplném zničení je Objednatel oprávněn vyúčtovat Objednateli pořizovací cenu tabletu. Uhrazení ceny tabletu nezbavuje Zhotovitele povinnosti uhradit smluvní pokutu dle článku 17.14.
     5. Součástí vybavení tabletu je SIM karta, přes kterou je zařízení připojeno k datové mobilní síti. Zhotovitel není oprávněn do vybavení tabletu zasahovat a SIM kartu ani tablet využívat k jiným účelům, nežli je předmětem Smlouvy.
     6. Každá SIM karta má nastavený měsíční datový limit, který odpovídá standardní měsíční zátěži datového přenosu včetně dostatečné rezervy. V případě překročení měsíčního datového limitu bude limit na žádost montéra přes Servisní poradenské centrum E.ON (dále jen „SPC“) navýšen. Každé další vyčerpání datového limitu bude opět možné řešit navýšením limitu po nahlášení na SPC.
     7. Objednatel si v případě zjištění zneužití dat k jiným účelům, než je plnění Předmětu Smlouvy vyhrazuje právo na přeúčtování nákladů spojených s druhým a každým dalším navýšením datového limitu SIM karty, prokazatelně přidělené se zařízením tabletu montérovi Zhotovitele.
     8. Součástí převzetí tabletu je správa instalovaných aplikací. Zhotovitel je povinen provádět ohlášené aktualizace softwaru bez vyzvání Objednatelem případně provést další aktualizace, i nad rámec ohlášených, na výzvu Objednatele.
     9. Zhotovitel se zavazuje respektovat nastavení bezpečnostní politiky předaného zařízení a nijak nezasahovat způsobem, který by tato opatření omezoval.
     10. Zhotovitel se zavazuje na předané zařízení neinstalovat jakýkoliv software bez předchozího schválení Objednatele.
     11. Objednatel je oprávněn kdykoliv provést kontrolu funkčního a technického stavu tabletu.
  8. Technická a systémová funkčnost tabletu a funkčnost aplikací MKM a waMKM je zajištěna Objednatelem. Jakýkoliv technický problém, včetně takového, který Zhotoviteli neumožní řádně provádět činnost, musí montér Zhotovitele nebo Zhotovitel neprodleně nahlásit na helpdesk systémové podpory SPC a následně také na odpovědného zástupce Objednatele ve věcech provozně – technických dle Přílohy č. 4 Smlouvy.
  9. Zhotovitel není oprávněn provádět plnění předmětu Smlouvy bez funkčního tabletu a aplikací waMKM a MKM, pokud by k tomu nebyl prokazatelně vyzván Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo navrhnout náhradní cestu zpracování pracovních příkazů při dlouhodobé nefunkčnosti systému mobilního klienta pro měření, přičemž Zhotovitele musí o tomto postupu informovat do tří dnů po oznámení o výpadku na SPC. Dlouhodobá nefunkčnost systému je stanovena dobou 48 hodin a více od prokazatelného nahlášení na SPC.
  10. Systémová podpora pro aplikace mobilního klienta měření je dostupná na telefonních číslech T: +420 389 112 650, M: +420 739 689 000 v pracovních dnech Po – Pá v časech 7 - 16 hod. Mimo tuto dobu je systém mobilního klienta pro měření bez technické podpory a možnosti hlášení poruch.
  11. Zhotovitel není oprávněn po Objednateli vymáhat ušlý zisk plynoucí z jednotlivých nefunkčností systému MKM, waMKM či tabletu trvající do 48 hodin od prokazatelného nahlášení na SPC.
  12. Zhotovitel má právo po Objednateli vymáhat náhradu ušlého zisku při druhém a dalším výpadku systému mobilního klienta pro měření v jednom kalendářním roce, prokazatelně nezpůsobeného činností Zhotovitele nebo montéra Zhotovitele, trvajícího déle jak 48 hod. od prokazatelného nahlášení na SPC. Částku ušlého zisku je Zhotovitel povinen nárokovat formou žádosti na uhrazení ušlého zisku a ztrátu prokazatelně doložit (neprovedená činnost během výpadku x Cena výměny).
  13. Typické příčiny, jež mohou způsobit nefunkčnost řešení elektronického zpracování pracovních příkazů:
      1. Výpadek aplikace MKM – nelze se přihlásit, nefunkční synchronizace (při zapnutých datových přenosech), nelze dokončit vyplnění dat pracovního příkazu, nelze předávat / přijímat elektroměry apod.
      2. Výpadek aplikace waMKM – webová stránka je nedostupná, nelze se přihlásit, nelze zobrazit pracovní příkazy, nelze přiřadit montéra k pracovním příkazům, nelze filtrovat a vybírat pracovní příkazy, nelze vytvořit výstup apod.
      3. Nefunkční tablet – chyba hardware (tablet nelze zapnout, mechanické poškození znemožňující činnost, tablet nelze nabít).
      4. Chyba operačního systému – nefunkční mobilní datové připojení, chyba systému Android, nelze najít či spustit aplikaci MKM apod.

## Platnost a účinnost Smlouvy

* 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2024 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nejdříve však 1. 1. 2021. Objednatel je oprávněn ukončit platnost této Smlouvy ke konci každého kalendářního roku, přičemž rozhodnutí o ukončení smlouvy musí být Zhotoviteli v takovém případě oznámeno nejpozději do 15. 11. daného kalendářního roku.
  2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že platnost této Smlouvy může být ze strany Objednatele předčasně ukončena v případě, kdy dojde ke změně právních předpisů týkajících se způsobu měření odběru elektřiny včetně změn měřících přístrojů, díky nimž již Objednatel nebude mít nadále zájem pokračovat ve spolupráci se Zhotovitelem dle této Smlouvy. V takovém případě bude Smlouva ukončena ke konci kalendářního roku, ve kterém Objednatel sdělí Zhotoviteli, že již nemá zájem na dalším plnění této Smlouvy.
  3. Obě smluvní strany mohou předčasně ukončit tuto Smlouvu písemnou dohodou a dále také v případech, kdy tak stanoví zákon nebo tato Smlouva.
  4. Smluvní vztah založený touto Smlouvou může zaniknout v plném rozsahu také následovně:
     1. Písemným odstoupením Objednatele s účinností v okamžiku doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli, v případě podstatného porušení smluvní povinnosti Zhotovitele, přičemž za podstatné porušení povinnosti na straně Zhotovitele se, vedle úpravy vyplývající z příslušných ustanovení právních předpisů a jiných ustanovení této Smlouvy, pro účely této Smlouvy považuje zejména případ, kdy:
        1. Zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost uvedenou ve Smlouvě více než jednou (bez ohledu na to, jedná-li se o porušení téže povinnosti, nebo o porušení různých povinností);

## Zhotovitel v souvislosti s realizací předmětu plnění Smlouvy poruší předepsané technické podmínky a pracovní postupy definované v Příloze č. 2 či veřejnoprávní předpisy; při opakovaném nedodržování technických podmínek a postupů pro výměnu měřidel uvedených v Příloze č. 2 a v případech v Příloze č. 2 vyjmenovaných;

## Zhotovitel v souvislosti s realizací předmětu plnění Smlouvy poruší své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti vyplývající z aktuálního znění Příloh č. 8, č. 9 a č. 10 Smlouvy;

## Zhotovitel poruší ustanovení uvedené v článku 12 této Smlouvy.

* + 1. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy rovněž tehdy, pokud:
       1. vůči Zhotoviteli nebo vůči členovi jeho statutárního nebo jiného orgánu nebo vůči bývalému členovi takového orgánu (společně dále jen „podezřelý“) je vedeno trestní řízení, v rámci kterého je podezřelý obviněn či obžalován z toho, že spáchal trestný čin při plnění jakékoli zakázky nebo v souvislosti s plněním takové zakázky, zejména některý trestný čin podle § 216, § 256, § 257 nebo podle § 331, § 332 nebo § 333 trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů nebo pokud;
       2. Zhotovitel ve své žádosti o účast či nabídce na zakázku uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo nejsou přesné a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení na veřejnou zakázku ke škodě zadavatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

## Písemným odstoupením Zhotovitele v případě podstatného porušení smluvní povinnosti Objednatele, přičemž za podstatné porušení smluvní povinnosti na straně Objednatele se vedle úpravy vyplývající z příslušných ustanovení právních předpisů považuje zejména prodlení Objednatele s placením řádně nárokované ceny plnění poskytovaného na základě Smlouvy či jakékoli části této ceny trvající déle než 30 kalendářních dní.

## Odstoupí-li jedna ze smluvních stran jakýmkoli způsobem a z jakéhokoli důvodu od Smlouvy, je Zhotovitel povinen bezodkladně ukončit provádění Díla, vydat Objednateli všechny podklady nutné pro pokračování prací či jiných výkonů a dále také vrátit Objednateli veškeré věci (zejména elektroměry, plombovací kleště, průkazy, tablety) a další dokumenty (v tištěné i elektronické podobě), které mu byly na základě této Smlouvy předány, případně i jiné dokumenty převzaté Zhotovitelem k plnění.

* 1. Pro vyloučení všech pochybností si smluvní strany sjednávají, že ukončení jakékoli dílčí smlouvy nemá vliv na trvání této Smlouvy a na práva a povinnosti smluvních stran z této Smlouvy vyplývajících. Stejně tak ukončení této Smlouvy nemá vliv na trvání jakékoli dílčí smlouvy. To neplatí pouze pro případ, kdy bude Smlouva ukončena odstoupením některé ze smluvních stran; v takovém případě dochází zároveň jak k zániku Smlouvy, tak i příslušných dílčích smluv.
  2. Ustanovení této Smlouvy se pro dosud trvající dílčí smlouvy použijí i po zániku této Smlouvy. Stejně tak se po zániku této Smlouvy použijí ta ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že platí i po skončení účinnosti této Smlouvy (zejm. ujednání o zárukách, smluvních pokutách apod.).
  3. V případě, že Objednatel odstoupí od Smlouvy pro podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem uvedené v odst. 3.4.1. nebo 3.4.2. Smlouvy, vyhrazuje si Objednatel v souladu s ust. § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojení s ust. § 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ použití práva uvedeného v čl. 15. zadávací dokumentace obrátit se s žádostí o uzavření Smlouvy na zhotovitele, který se umístil v hodnocení nabídek jako další v pořadí. Tento zhotovitel bude zadavateli povinen doložit ve lhůtě 30 kalendářních dní od doručení žádosti o uzavření Smlouvy dokumenty prokazující, že zhotovitel stále splňuje zadavatelem požadované kvalifikační předpoklady a další podmínky pro plnění předmětu zakázky. Pokud takto vyzvaný zhotovitel uzavřít Smlouvu odmítne či nesplní podmínky uvedené v tomto odstavci, může se za stejných podmínek Objednatel obrátit na zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí. Tento postup může zadavatel v případě neuzavření Smlouvy opakovat, a to až do oslovení zhotovitele, který se v hodnocení nabídek v rámci tohoto zadávacího řízení umístil jako poslední v pořadí. Nová Smlouva s takto osloveným zhotovitelem pak bude uzavřena za podmínek, které tento zhotovitel nabídnul v proběhlém zadávacím řízení.

## Uzavírání dílčích smluv o dílo

* 1. Přesný rozsah a místo plnění Objednatel specifikuje v dílčích smlouvách o dílo, které budou vystaveny Objednatelem v souladu s touto Smlouvou.
  2. Smluvní strany se výslovně dohodly na těchto pravidlech sjednávání dílčích smluv o dílo:   
     Dílčí smlouvy o dílo budou uzavírány formou přijetí dílčí objednávky, tzv. odvolávky ze smlouvy (dále „odvolávka“), Zhotovitelem následovně:
     1. Objednatelem bude vystavena odvolávka, která bude doručena prokazatelným způsobem Zhotoviteli některým z níže uvedených způsobů:
        + osobním předáním písemnosti;
        + e-mailem kontaktní osobě;
        + doručením prostřednictvím pošty či kurýra.
     2. Zhotovitel je povinen doručenou odvolávku bez výhrad akceptovat (potvrdit její přijetí) a přijetí odvolávky nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení zaslat zpět formou některého z výše uvedených způsobů odpovědnému zástupci Objednatele ve věcech technických, který bude v odvolávce uveden, a zahájit práce v souladu s touto odvolávkou a Smlouvou (včetně všech jejích příloh).
     3. Zhotovitel je oprávněn odvolávku neakceptovat pouze v případě, že bude vystavena v rozporu s touto Smlouvou. Přijetí odvolávky ze strany Zhotovitele s dodatkem nebo odchylkou se nepovažuje za přijetí (akceptaci) odvolávky a k uzavření dílčí smlouvy v takovém případě nedochází, a to až do doby, než se smluvní strany vzájemně shodnou na obsahu dané dílčí smlouvy, přičemž musí být respektována ujednání daná v této Smlouvě.
     4. Podrobnosti zahájení, realizace a ukončení prací jsou blíže specifikovány Přílohou č. 2 Technické podmínky a postupy pro výměnu měřidel, podle které je Zhotovitel při plnění této Smlouvy a jednotlivých dílčích smluv povinen postupovat.

## Rozsah plnění Smlouvy

## Objednatel předpokládá zadat Zhotoviteli v rámci účinnosti této Smlouvy plánovaný počet výměn elektroměrů pro jednotlivé roky a danou Regionální správu v tomto rozsahu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Regionální správa** | **ROK 2021** | **ROK 2022** | **ROK 2023** | **ROK 2024** | **Celkem** |
| **Prostějov** | 13171 | 11258 | 13884 | 11387 | 49 700 |

## Skutečný počet výměn elektroměrů, které zadá Objednatel Zhotoviteli k realizaci, bude upřesňován Objednatelem v jednotlivých odvolávkách v závislosti na konkrétních potřebách Objednatele. Objednatel je oprávněn vystavit odvolávku na celé výše uvedené roční množství výměn nejpozději k 15. 1. v daném roce. Toto ujednání neplatí pro rok podpisu této Smlouvy, kdy může být termín upraven s ohledem na ukončení zadávacího řízení.

## Objednatel si vyhrazuje právo zadat Zhotoviteli v každém jednotlivém kalendářním roce k realizaci počet výměn elektroměrů snížený, nebo zvýšený až o 50 % oproti plánovanému ročnímu množství výměn v daném roce, aniž by bylo nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě.

## Místo plnění

* 1. Místem plnění dle této Smlouvy je oblast: RS Prostějov – okres Prostějov, Blansko, Vyškov, část okresu Brno-venkov, blíže definovaná rozsahem příslušné regionální správy uvedené v článku č. 3 v Příloze č. 2 Technické podmínky a postupy pro výměnu měřidel.

## Povinnosti smluvních stran při provádění Díla

* 1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou (včetně jejích příloh) a jednotlivými dílčími smlouvami (tj. přijatými odvolávkami) provést pro Objednatele na své náklady a nebezpečí, řádně a včas Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou, bez faktických a právních vad, převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v Příloze č. 1 způsobem stanoveným v této Smlouvě.
  2. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 2 Technické podmínky a postupy pro výměnu měřidel a Objednatel i Zhotovitel jsou povinni se jimi řídit.
  3. Povinnosti Zhotovitele jsou upraveny v této Smlouvě, v jednotlivých odvolávkách a dále zejména také v dokumentech:
     1. Příloha č. 7: Všeobecné nákupní podmínky společnosti E.ON Czech – platné od 1. 1. 2020 (dále též "VNP")
     2. Aktuální verze Přílohy č. 8: Dokumentace k zajištění BOZP, Regionální směrnice RS - 019. Objednatel má právo v průběhu smlouvy upravovat zásady týkající se Dokumentu k zajištění BOZP a Zhotovitel je povinen akceptovat nová nařízení v průběhu plnění dílčí smlouvy. Při aktualizaci Dokumentu k zajištění BOZP musí Objednatel tento dokument prokazatelným způsobem předat Zhotoviteli. Vhodné způsoby předání:
        + e-mailem kontaktní osobě;
        + osobním předáním písemnosti;
        + doručení prostřednictvím pošty či kurýra.

Aktuální verze Dokumentu k zajištění BOZP je pro Zhotovitele dostupná na internetových stránkách <https://www.eon.cz/o-nas/o-skupine-eon/pro-partnery/vseobecne-nakupni-podminky>.

* + 1. Aktuální verze Přílohy č. 9: Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro činnosti OPEX (dále jen „Typový plán BOZP“).
       1. Odpovědná osoba Zhotovitele je povinna se s Typovým plánem BOZP seznámit a toto seznámení potvrdit podpisem v Příloze č. 9.1. Podpisem Přílohy č. 9.1 přebírá odpovědná osoba Zhotovitele rizika vyplývající z podstaty prováděné činnosti při práci na elektrickém zařízení a vyjadřuje souhlas s Typovým plánem BOZP. Vyplněnou a podepsanou Přílohu č. 9.1 je Zhotovitel povinen předat do 5 pracovních dnů od uzavření Smlouvy odpovědné osobě Objednatele ve věcech BOZP a ve věcech provozně - technických dle Přílohy č. 4.
       2. Odpovědná osoba Objednatele je dále povinna s Typovým plánem BOZP seznámit všechny pracovníky Zhotovitele pověřené prováděním činnosti specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zaměstnanci Zhotovitele jsou povinni seznámení potvrdit svým podpisem do prezenční listiny – Příloha č. 9.2. Vyplněnou a podepsanou Přílohu č. 9.2 je Zhotovitel povinen předat do 5 pracovních dnů od uzavření Smlouvy odpovědné osobě Objednatele ve věcech BOZP a ve věcech provozně - technických dle Přílohy č. 4.
       3. Vytištěný Typový plán BOZP, kopii vyplněné a podepsané Přílohy č. 9.1 a kopii vyplněné a podepsané Přílohy č. 9.2 je povinen montér Zhotovitele mít při výkonu práce s sebou.
       4. Objednatel má právo v průběhu smlouvy upravovat Typový plán BOZP a Zhotovitel je povinen akceptovat nová nařízení v průběhu plnění dílčí smlouvy. Při aktualizaci Dokumentu k zajištění BOZP musí Objednatel tento dokument prokazatelným způsobem předat Zhotoviteli. Vhodné způsoby předání:
          - e-mailem kontaktní osobě;
          - osobním předáním písemnosti;
* doručení prostřednictvím pošty či kurýra.
  + 1. Aktuální verze Přílohy č. 10 MPBP pro výměnu pojistkových vložek u zařízení nízkého napětí.
       1. Objednatel má právo v průběhu smlouvy upravovat MPBP pro výměnu pojistkových vložek u zařízení nízkého napětí a Zhotovitel je povinen akceptovat nová nařízení v průběhu plnění dílčí smlouvy. Při aktualizaci MPBP pro výměnu pojistkových vložek u zařízení nízkého napětí musí Objednatel tento dokument prokazatelným způsobem předat Zhotoviteli. Vhodné způsoby předání:
          - e-mailem kontaktní osobě;
          - osobním předáním písemnosti;
* doručení prostřednictvím pošty či kurýra.
  1. Tyto dokumenty společně s dalšími dokumenty, na které tato smlouva ve smyslu § 1751 zák. č. 89/2012 Sb. odkazuje, společně tvoří obchodní podmínky Objednatele.
  2. Podpisem Smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že tyto obchodní podmínky obdržel, seznámil se a souhlasí s nimi a bude se jimi řídit. Porušení těchto obchodních podmínek ze strany Zhotovitele je považováno za podstatné porušení Smlouvy, které zakládá právo Objednatele od Smlouvy odstoupit.
  3. Zhotovitel bude při plnění této Smlouvy provádět zejména následující úkony, které jsou definovány a blíže popsány v Příloze č. 2:
     1. Plánování výměn elektroměrů po převzetí odvolávky a plánovací sestavy od Objednatele
     2. Objednávání pracovních příkazů do prostředí webové aplikace MKM
     3. Zajištění logistiky elektroměrů (jejich objednávání, skladování, manipulace a zajištění v průběhu procesu výměny včetně vrácení demontovaných elektroměrů Objednateli)
     4. Zajištění materiálu potřebného pro výměny elektroměrů
     5. Komunikace s konkrétními odběrateli, u nichž má výměna elektroměru proběhnout
     6. Realizace výměny elektroměru podle pracovního postupu, jeho upevnění a přepojení (případné vypnutí odběrného místa v přípojkové skříni)
     7. Kontrola vybraných prvků umístěných na odběrném místě (jističe, HDO, přepínací hodiny, …)
     8. Plombování měřící soupravy
     9. Případné hlášení neoprávněného odběru
     10. Zajištění fotodokumentace
     11. Ostatní činnosti spojené s realizací díla (administrativní činnost, dohledání elektroměrových rozvaděčů, zajištění bezpečnosti, …)
     12. Vyplnění a uzavření elektronického pracovního příkazu v aplikaci MKM
  4. Povinností Objednatele je předat Zhotoviteli potřebné podklady a zajistit součinnost pro řádnou realizaci díla. Práva a povinnosti Objednatele vyplývají z Přílohy č. 2 a spočívají zejména v:
     1. Vystavení odvolávky ke Smlouvě
     2. Generování plánovací sestavy výměn elektroměrů
     3. Schválení měsíčního plánu výměn elektroměrů
     4. Zakládání pracovních příkazů a předání do prostředí webové aplikace MKM
     5. Rozesílání oznamovacích dopisů o výměně měřidel dotčeným zákazníkům
     6. Předání průkazek ke vstupu na odběrné místo, plombovacích kleští a drobného materiálu k výměně Zhotoviteli a zajištění úvodního školení pracovníků Zhotovitele
     7. Předávání a přejímání elektroměrů
     8. Řešení anomálií, kontrola Zhotovitele a přejímání předmětu plnění
     9. Jedenkrát ročně provést školení k rozpoznání a postupům při zjištění neoprávněného odběru všem pracovníkům Zhotovitele dle Přílohy č. 5 podílejících se na plnění dílčí Smlouvy o dílo.

## Doba plnění a plán prací

## Doba realizace konkrétní části plnění pro bezprostředně následující období (zpravidla pro jeden rok) bude Objednatelem vymezena v odvolávkách ke Smlouvě v následujícím časovém harmonogramu:

## Objednatel předá Zhotoviteli pro období kalendářního roku do 15. 1. daného kalendářního roku (v roce podpisu rámcové smlouvy do 15 dnů po podpisu Smlouvy) odvolávku, v které specifikuje své požadavky na výměny elektroměrů. Přílohou odvolávky bude plánovací sestava pro regionální správu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

## Po obdržení plánovací sestavy rozplánuje Zhotovitel objednané roční množství výměn do měsíčního plánu.

## Měsíční plán pro celý kalendářní rok předloží Zhotovitel Objednateli k odsouhlasení a ke stanovení měsíčních limitů výdeje elektroměrů do 5 dnů (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) od převzetí roční objednávky (tj. odvolávky). Objednatel plán bez zbytečného prodlení schválí, nebo navrhne korekce.

## Pokud nedojde k dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem, bude za schválený měsíční plán považováno rovnoměrné rozložení objednaného ročního množství výměn do jednotlivých měsíců období výměn. Schválený měsíční plán je závazný a Zhotovitel je povinen podle něj postupovat.

## Zhotovitel je povinen plány plnit s maximální odchylkou +/- 10 % objednaného ročního množství výměn.

## Nedodržení plánu výměn o více jak 10 % oproti objednanému ročnímu množství výměn pro některou regionální správu se považuje za podstatné porušení Smlouvy i příslušné dílčí smlouvy a může být důvodem pro jejich ukončení.

## Zařazení jednotlivých odběrných míst pomocí odečtových jednotek na základě plánovací sestavy od Objednatele do těchto měsíčních plánů provádí Zhotovitel.

## Výměny v kalendářním roce, na základě dané roční objednávky lze provádět od začátku období, pro které byly předány pracovní příkazy, do 30.11. daného roku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

## Zhotovitel je povinen řídit se ostatními postupy, které jsou řešeny v Příloze č. 2 Smlouvy.

## Cena a platební podmínky

## Cena plnění dle této smlouvy je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy.

## Za neprovedenou výměnu elektroměru, kterou Zhotovitel nahlásí, a řádně zdokumentuje dle postupů v Příloze č. 2, jako podezření na neoprávněný odběr se Objednatel zavazuje vyplatit Zhotoviteli poměrnou finanční část Ceny výměny uvedenou v Příloze č. 1 Smlouvy, a to ve výši 50 % Ceny výměny.

## Vyplacení poměrné finanční části Ceny výměny ve výši 50 % se nevztahuje na nahlášené a řádně zdokumentované podezření na neoprávněný odběr u výměny, kde byl elektroměr vyměněn a Zhotovitel má nárok na vyplacení Ceny výměny dle Přílohy č. 1.

## V Ceně výměny jsou zahrnuty veškeré náklady na výměnu jednoho kusu elektroměru, které Objednateli při plnění díla vzniknou včetně drobného materiálu (plomby, plombovací drát, standardní upevňovací matky a šrouby pro elektroměr, standardní plombovací šrouby apod.), povinné výbavy montérů dle Přílohy č. 2 a povinné bezpečnostní výbavy montérů dle bezpečnostních regulí E.ON stanovených v Příloze č. 8, v Příloze č. 9 a v Příloze č. 10 této Smlouvy.

## V ceně dle článku 9.4. nejsou zahrnuty náklady na materiál, který Zhotoviteli dodá a pořídí na vlastní náklady Objednatel, jako vlastní elektroměry, štítky pro vyznačení počtu plomb, lístky pro oznámení termínu výměny zákazníkům, trhací bloky pro záznam o výměně u zákazníka a lístky pro označení vadných přístrojů.

## Zhotovitel je oprávněn jednou za měsíc vystavovat faktury za provedené výměny elektroměrů, ke kterým Objednateli předal montážní doklady.

## Zhotovitel je oprávněn fakturovat vždy za činnosti uskutečněné v příslušném kalendářním měsíci. Faktury je Zhotovitel povinen doručit Objednateli vždy nejpozději do desátého kalendářního dne následujícího po měsíci, ve kterém bylo plnění provedeno. Zhotovitel k faktuře připojí údaje o skutečném rozsahu provedených prací (vzor protokolu je obsažen v Příloze č. 6 Smlouvy), které přísluší fakturovanému období a místu plnění.

## Faktura v jednom vyhotovení bude odeslána na fakturační adresu E.ON Distribuce Faktury, P.O.Box 13, Sazečská 9, 225 13 Praha, nebo e-mailovou adresu faktury-[eon.distribuce@eon.cz](mailto:eon.distibuce@eon.cz). V případě odeslání faktury na e-mailovou adresu faktury-[eon.distribuce@eon.cz](mailto:eon.distibuce@eon.cz) může e-mail obsahovat pouze jeden přiložený dokument ve formátu PDF, jehož součástí by měla být jedna faktura včetně příloh o velikosti maximálně 10 MB.

## Předmět smlouvy je zatříděný do oddílu 43.21.10 klasifikace produkce CZ CPA a spadá do režimu přenesené daňové povinnosti. Každá faktura musí mít náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění (dále jen „zákon o DPH“), a § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v aktuálním znění. Splatnost faktury je 60 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Obsahová nedostatečnost faktury je důvodem k jejímu vrácení Zhotoviteli. Zhotovitel fakturu opraví či doplní a doručí ji Objednateli, přičemž splatnost opravené či doplněné faktury je 60 dnů ode dne jejího opětovného doručení Objednateli. Splatnost faktury může Objednatel prodloužit o nezbytně nutnou dobu v případě, že Zhotovitel k faktuře nepřiloží doklady stanovené touto Smlouvou (doklady bude nutno očíslovat, aby bylo možno na ně odkazovat) a Objednatel či jeho zástupce si je bude nucen od Zhotovitele vyžádat. Faktura musí rovněž obsahovat číslo odvolací objednávky. Přílohou musí být Objednatelem odsouhlasený a podepsaný Souhrnný protokol o předání pracovních příkazů – Příloha č. 6 Smlouvy.

## Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Změnu bankovního spojení a čísla účtu Zhotovitele je možno provést písemným sdělením Zhotovitele prokazatelně doručeným Objednateli nejpozději spolu s příslušnou fakturou s tím, že sdělení musí být podepsáno osobou (osobami) oprávněnou k podpisu této smlouvy a musí z něj být patrné, jde-li o změnu trvalou či týkající se pouze příslušné faktury; v případě nejasnosti se má za to, že se změna týká jen příslušné faktury.

## Zhotovitel jako poskytovatel zdanitelného plnění, se zavazuje, že povinnosti plynoucí mu ze zákona o DPH v platném znění bude plnit řádně a včas. Zejména se zavazuje, že nebude úmyslně vystavovat Objednatele riziku plnění z titulu ručení za nezaplacenou daň dle § 109 zákona o DPH. Pokud okolnosti budou nasvědčovat tomu, že Objednateli by mohla ve vztahu ke zdanitelným plněním poskytnutým Zhotovitelem na základě této smlouvy vzniknout ručitelská povinnost ve smyslu § 109 zákona o DPH, vyhrazuje si Objednatel právo uhradit daň z těchto zdanitelných plnění místně příslušnému správci daně Zhotovitele postupem podle § 109 a) téhož zákona. Zhotoviteli bude o tuto daň snížena úhrada. Uplatnění tohoto postupu úhrady daně se Objednatel zavazuje Zhotoviteli řádně a včas oznámit, a to nejpozději do 14 dnů od provedení úhrady daně.

## Práva z vadného plnění a záruka za jakost

## Práva z vadného plnění uplatňuje Objednatel v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a této Smlouvy. Nad rámec toho poskytuje Zhotovitel Objednateli také záruku za jakost, přičemž záruční doba činí 5 let a počíná běžet ode dne předání příslušné části Díla. Okamžikem předání příslušné části Díla se rozumí uzavření vyplněného pracovního příkazu.

## Zhotovitel odpovídá za jakoukoliv újmu (a to i nemajetkovou) způsobenou zejména chybnou montáží nebo chybným zapojením elektroměru.

## Zhotovitel odpovídá za to, že výměny elektroměrů byly provedeny v souladu s obecně závaznými právními předpisy, příslušnými technickými normami a touto Smlouvou, včetně podmínek stanovených v přílohách této Smlouvy, že elektroměr byl řádně zapojen, měřicí souprava byla zaplombována a výměna byla bezchybně zapsána do pracovního příkazu. Dále Zhotovitel odpovídá za škody způsobené chybnou montáží nebo chybným zapojením elektroměru. Objednatel má práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, která existovala při dokončení každého jednotlivého dílčího plnění Zhotovitelem a dále také po dobu, kdy běží záruční doba dle článku 10.1. této Smlouvy.

## Zhotovitel neodpovídá za závady vzniklé po zásahu Objednatele, odběratele nebo jiného subjektu do zapojení a upevnění elektroměru.

## Objednatel při zjištění vady díla závadu zdokumentuje a odstraní. Zároveň Objednatel oznámí Zhotoviteli výskyt vady a uvede popis vady včetně označení charakteru této vady.

## Při zjištění závady před nebo při předání díla nebude vadně provedená výměna elektroměru započtena do provedených prací a Zhotoviteli tak nebude uhrazena odměna za provedení této výměny. Zároveň má Objednatel právo na náhradu újmy a smluvní pokutu v souladu s touto Smlouvou a občanským zákoníkem.

## Při zjištění závady po předání díla má Objednatel právo na náhradu újmy a smluvní pokutu v souladu s touto Smlouvou a občanským zákoníkem.

## Zhotovitel tímto uděluje neodvolatelný souhlas s převedením části Smlouvy týkající se práv a povinností z vadného plnění a záruky za jakost třetí osobě. Postoupení části Smlouvy podle předchozí věty je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu Objednatel toto postoupení oznámí nebo postupník prokáže. Okamžikem postoupení části Smlouvy se Objednatel osvobozuje od všech svých povinností v rozsahu postoupení a Zhotovitel nemá právo toto osvobození odmítnout.

## Odpovědnost Zhotovitele za vady díla začíná tím, že Zhotovitel odplombuje měřicí soupravu nebo zahájí výměnu elektroměru.

## Náhrada újmy ve smyslu článku 10.6. a 10.7. této Smlouvy zahrnuje zejména: náklady vynaložené Objednatelem na odstranění vady či na odstranění poškození zařízení Objednatele způsobené vadným plněním Zhotovitele, náklady na dopravu do místa výskytu vady, náhrada škod způsobených zákazníkovi v důsledku vadného plnění Zhotovitele apod.

## Vznikne-li objednateli nebo zákazníkovi újma na majetku při plnění díla zhotovitelem v odběrném místě zákazníka, má se za to, že zhotovitel porušil požadovanou úroveň opatrnosti, pečlivosti, dovednosti a pozornosti, a tudíž jednal nedbale ve smyslu §2912 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je v takových případech povinen vzniklou újmu objednateli nebo zákazníkovi uhradit, pokud neprokáže, že k takovému nedbalostnímu jednání z jeho strany nedošlo.

## Zástupci smluvních stran

## Realizační tým Zhotovitele je uveden v Příloze č. 5.

## Změny v realizačním týmu Zhotovitele (tj. změny Přílohy č. 5) je možné provádět i jednostranným oznámením Zhotovitele o změně osob tvořících jeho realizační tým, aniž by byl uzavírán dodatek k této Smlouvě. Osoba, která se stane novým členem realizačního týmu, však musí vždy splňovat požadavky Objednatele na členy realizačního týmu Zhotovitele stanovené, v zavedeném systému kvalifikace s názvem: „Systém kvalifikace - Plánované výměny elektroměrů k ověření pro oblasti Brno, Prostějov, Jihlava, Znojmo a Tábor“ na nějž navazovalo zadávací řízení a v této Smlouvě.

## Zhotovitel je povinen revidovat a předat aktuální Přílohu č. 5 Objednateli při jakékoliv změně realizačního týmu.

## Odpovědní zástupci Objednatele uvedení v Příloze č. 4 mohou být změněni bez písemného dodatku této smlouvy.

## Poddodavatelé

* 1. Objednatel si vyhrazuje, že dílčí část realizace Díla spočívající **ve výměně elektroměru** nesmí být plněna Poddodavateli a Zhotovitel je povinen tuto část Díla vykonávat výhradně vlastními pracovníky, přičemž vlastním pracovníkem se pro potřeby této Smlouvy rozumí zaměstnanec, který pro Zhotovitele pracuje na základě pracovní smlouvy.
  2. Pokud Zhotovitel použije k plnění závazků z této Smlouvy Poddodavatele, není odpovědnost Zhotovitele za řádné a včasné splnění závazků dle této smlouvy nikterak omezena a Zhotovitel je odpovědný, jako by plnil sám. Zhotovitel svoje Poddodavatele osobně vede prostřednictvím svého zástupce. Každý Poddodavatel Zhotovitele je povinen splňovat podmínky Smlouvy, dodržovat povinnosti dané touto Smlouvou Zhotoviteli a řídit se požadavky zástupce Objednatele, přičemž se Zhotovitel zavazuje Poddodavatele k tomuto zavázat.
  3. Zhotovitel je oprávněn dílčím plněním části Díla neuvedeným v článku 12.1. této Smlouvy pověřit pouze Poddodavatele předem odsouhlasené zástupcem Objednatele.

## Ochrana důvěrných informací

## Zhotovitel se zavazuje k uchovávání v tajnosti a ochraně informací, které mu budou zpřístupněny v souvislosti s realizací předmětu této Smlouvy, tzn. veškerých dat obsažených v systému a v tištěných datech, která budou důvěrnými informacemi ve smyslu této Smlouvy.

## Za důvěrné ve smyslu této Smlouvy se považují veškeré poskytnuté informace, podklady a dokumenty, pokud nejsou označené jako nedůvěrné a pokud nejsou běžně dostupné ve veřejných informačních zdrojích (např. obchodní rejstřík, nahlížení do katastru nemovitostí). Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace budou považovat zejména všechny informace a údaje ekonomické, finanční, obchodní, výrobní, technické, právní, organizační a tvůrčí povahy, jakož i jakékoli jiné informace a údaje, které budou Zhotoviteli poskytnuty, ať už v písemné, ústní, elektronické nebo jakékoli jiné podobě, za účelem získání potřebných informací pro realizaci předmětu této Smlouvy (dále jen „důvěrné informace“).

## Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost a uchovávat v tajnosti důvěrné informace bez ohledu na to, zda mu byly poskytnuty před nebo po datu uzavření této Smlouvy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zajistit utajování těchto informací též všemi svými zaměstnanci i dalšími osobami, kterým budou důvěrné informace v souladu s touto Smlouvou zpřístupněny. V případě, že pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele, jimž byly důvěrné informace v souladu s touto smlouvou poskytnuty, povinnost mlčenlivosti a povinnost uchovat v tajnosti důvěrné informace uvedenou v této Smlouvě poruší, nese Zhotovitel za jejich jednání plnou odpovědnost.

## Zhotovitel se zavazuje použít poskytnuté důvěrné informace pouze za účelem uvedeným v této Smlouvě. Zhotovitel není oprávněn zpřístupnit důvěrné informace kterékoliv třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Objednatele a smí důvěrné informace poskytnout pouze těm zaměstnancům a poradcům, kteří je nezbytně potřebují znát v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy. Zhotovitel rovněž nesmí použít důvěrné informace v rozporu s účelem uvedeným v této Smlouvě pro své potřeby.

## Ustanovení článku 13 této Smlouvy se vztahují jak na období platnosti této Smlouvy, tak na období po jejím skončení. Totéž platí i o nároku Objednatele na smluvní pokutu dle článku 17 této Smlouvy v případě porušení povinností uvedených v této Smlouvě.

## Ustanovení § 2985 (Porušení obchodního tajemství) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, není touto Smlouvou dotčeno.

## Ochrana osobních údajů

## Za účelem ochrany osobních údajů Zhotovitel a Objednatel současně s touto Smlouvou uzavírají i Smlouvu o ochraně osobních údajů, která tvoří Přílohu č. 11 této Smlouvy.

## Pojištění

## Zhotovitel je povinen mít po celou dobu účinnosti této Smlouvy uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti proti škodám způsobeným jeho činností třetím osobám minimálně ve výši minimálně 5.000.000,- Kč se spoluúčastí maximálně 150.000,- Kč. Pojištění bude zároveň obsahovat sublimit pro věci převzaté a v užívání ve výši minimálně 1.000.000,- Kč a současně sublimit na čistou finanční škodu ve výši minimálně 100.000,-Kč. Uvedené limity pojistného plnění se musí vztahovat na každou jednotlivou pojistnou událost. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli kdykoliv na vyžádání originál nebo úředně ověřenou kopii platné pojistné smlouvy. Zhotovitel je povinen udržovat uvedené pojištění po celou dobu v platnosti a je zejména povinen řádně platit pojistné.

## Bankovní záruka za řádné plnění Smlouvy

## Zhotovitel je povinen nejpozději do 20 pracovních dnů od uzavření Smlouvy předat Objednateli záruku za řádné plnění Díla, to v jedné z následujících forem (obě formy jsou dále označovány jako „Bankovní záruka“):

## Bankovní záruka vystavená bankou musí splňovat tyto podmínky:

## bude vystavena Renomovanou bankou, což znamená banku s bankovní licencí platnou na území Evropského hospodářského prostoru a/nebo zemí OECD disponující stupněm dlouhodobého ratingu Baa1 či vyšším dle ratingové agentury Moody´s, resp. disponující stupněm dlouhodobého ratingu BBB+ či vyšším dle ratingové agentury Standard & Poor’s, resp. disponující stupněm dlouhodobého ratingu BBB+ dle ratingové agentury Fitch;

## výše Bankovní záruky bude [● DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE V SOULADU S ODST. 13 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE] ………………,- Kč (slovy: ……………… tisíc korun českých);

## Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž se banka zaváže, že uspokojí Objednatele, jako oprávněného z Bankovní záruky, na jeho první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání;

## veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky nese Zhotovitel bez nároku na jejich náhradu ze strany Objednatele;

## Bankovní záruka musí být platná a účinná nejméně do doby, kdy uplyne poslední ze záručních dob dle této Smlouvy.

## Bankovní záruka ve formě složení finanční částky na účet zadavatele. Finanční částka musí splňovat tyto podmínky:

## výše finanční částky bude [● DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE V SOULADU S ODST. 13 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE] ………………,- Kč (slovy: ……………… tisíc korun českých);

## finanční částka bude složena jako neodvolatelná a bezpodmínečná;

## finanční částka bude složena na bezúročný účet Objednatele č.ú.: 107-1289350267/0100;

## finanční částka na účtu složena nejméně do doby, kdy uplyne poslední ze záručních dob dle této Smlouvy;

## finanční částka může být v průběhu této doby nahrazena Bankovní zárukou dle podmínek smlouvy o dílo, a to ve stejné výši.

Bankovní záruka bude zároveň sloužit jako prostředek zajištění nároků z vad uplatněných Objednatelem v záruční době a splnění ostatních povinností Zhotovitele vůči Objednateli plynoucích z vad Díla či ze záruky.

## V případě, kdy Objednatel uplatní nárok na zaplacení konkrétní částky, bude čerpat plnění ze složené finanční částky do výše požadované částky. Před uplatněním plnění z finanční částky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli důvod a výši požadovaného plnění. V případě čerpání finanční částky je Zhotovitel povinen do 14 kalendářních dnů ode dne čerpání finanční jistoty Objednatelem složit Objednateli na účet novou finanční částku (na původní výši finanční částky) tak, aby splnil povinnost udržovat finanční částku v souladu se Smlouvou.

## Pokud podmínky Bankovní záruky stanoví datum ukončení platnosti či účinnosti před výše uvedeným datem vypršení Bankovní záruky, Zhotovitel prodlouží platnost Bankovní záruky (dodatkem nebo vystavením nové) nejpozději do dvaceti jedna (21) dnů před uplynutím data platnosti uvedeném v Bankovní záruce, popř. písemně potvrdí, že souhlasí s ponecháním finanční částky na účtu zadavatele a nebude formu bankovní záruky měnit.

## Objednatel je oprávněn uplatnit nárok z finanční částky a požadovat čerpání až do výše složené finanční částky v případě, že:

## Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky dle postupu uvedeného v článku 16.3. V takovém případě je Objednatel oprávněn čerpat celou částku Bankovní záruky za účelem vytvoření jistoty na účtu Objednatele k zajištění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy;

## Zhotovitel neuhradí Objednateli jakoukoli smluvní pokutu, náhradu újmy, náklady či jiný závazek dle této Smlouvy nebo nevydá bezdůvodné obohacení vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nebo nesplní řádně a včas jakoukoliv jinou povinnost dle této Smlouvy ani do dvaceti (20) dnů od doručení žádosti Objednatele, nejpozději však do uplynutí platnosti Bankovní záruky.

## Objednatel v případě složení Bankovní záruky postupem podle článku 16.1., písm. A) vrátí Bankovní záruku Zhotoviteli nebo bance, která tuto záruku vystavila, do 20 kalendářních dnů poté, co došlo k zániku Smlouvy. Objednatel v případě složení Bankovní záruky postupem podle článku 16.1., písm. B) vrátí finanční částku Zhotoviteli do 20 kalendářních dnů poté, co došlo k zániku Smlouvy, a to bez úroků (vedeno na bezúročném účtu).

## Pokud Zhotovitel nesplní svou povinnost složit finanční částku podle článku 16.1., zajistit její platnost a účinnost po celou dobu trvání této Smlouvy, svou povinnost navýšit finanční částku do původní částky v případě, že dojde k jejímu čerpání, nebo povinnost předložit novou Bankovní záruku nebo potvrdit ponechání složení finanční částky podle článku 16.3., bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy.

## Úroky z prodlení, smluvní pokuty a náhrada újmy

## Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k předcházení a odvrácení vzniku újmy, a pokud újma vznikne, je Zhotovitel povinen učinit veškerá opatření k tomu, aby újma byla co nejmenší. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel má vedle práva na náhradu újmy na jmění (škody) také právo na náhradu újmy nemajetkové.

## Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné poškození majetku Objednatele i zákazníka, případně třetích osob, způsobené plněním nebo v souvislosti s plněním Díla nebo jeho části dle této Smlouvy.

## Zhotovitel je povinen zaplatit v plné výši veškeré poplatky a příp. majetkové sankce, pokuty, penále, úroky apod. za příp. porušení povinností stanovených platnou právní úpravou. Zaplacené majetkové sankce, pokuty, penále, úroky apod. není Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli. Zhotovitel rovněž není oprávněn účtovat Objednateli případnou náhradu újmy, kterou musel třetí osobě uhradit v důsledku porušení svých povinností.

## Nárok na náhradu újmy (a to včetně újmy nemajetkové), která vznikla porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje jakákoliv smluvní pokuta stanovená v této Smlouvě, není ujednáními o smluvních pokutách nikterak dotčen a smluvní pokuta se do náhrady újmy nezapočítává. Případné smluvní pokuty a úroky z prodlení, na které vznikne Objednateli nárok, je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele nebo čerpat z Bankovní záruky.

## V případě prodlení se zaplacením oprávněně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý týden prodlení.

## V případě, že Zhotovitel poruší více než jednou kteroukoliv z povinností uvedených v článku 13 Smlouvy má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele k náhradě újmy, a to včetně újmy nemajetkové.

## V případě, že Zhotovitel při plnění této Smlouvy poruší jakoukoliv povinnost vyplývající pro něj z platných právních předpisů, platných českých technických norem, ustanovení této Smlouvy či jejích příloh vztahujících se na BOZP, požární ochranu a ochranu životního prostředí, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení shora uvedených povinností.

## V případě porušení povinnosti předat Bankovní záruku dle článku 16 Smlouvy či zajistit, aby byla Bankovní záruka v účinnosti po celou dobu uvedenou v témže článku Smlouvy, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení s předáním Bankovní záruky či za každý den, kdy trvá porušení povinnosti zajistit její účinnost.

## V případě, že Zhotovitel poruší zákaz svěřit Poddodavatelům výměnu elektroměrů dle čl. 12, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

## Za každou ztrátu plombovacích kleští se dvěma kusy raznic je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

## Za neoprávněné použití plombovacích kleští se dvěma kusy raznic je považováno použití plombovacích prostředků k zaplombování měření na odběrném místě, ke kterému nebyl Objednatelem Zhotoviteli předán pracovní příkaz. Objednatel je za zneužití plombovacích prostředků oprávněn udělit smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

## Za ztrátu elektroměru je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

## Za každou ztrátu průkazu prokazujícího, že držitel průkazu provádí pro Objednatele výměny elektroměrů, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

## Za každé poškození či zničení přiděleného tabletu prokazatelně způsobené montérem Zhotovitele či za ztrátu přiděleného tabletu je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. Uhrazení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti uhradit Objednateli pořizovací cenu tabletu či náklady na opravu tabletu.

## Za nesplnění počtu výměn dle odvolávky ze smlouvy stanovené Přílohou č. 3 na každý kalendářní rok je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši jedné poloviny Ceny výměny elektroměru dle Smlouvy, a to za každou neprovedenou výměnu do počtu výměn, které byl Zhotovitel povinen dle Smlouvy provést.

## Za každou vadně provedenou výměnu je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu. Pro určení výše smluvní pokuty klasifikuje Objednatel vadnou výměnu jako "chybné zapojení", "závadu" nebo "drobnou závadu" následovně:

## Za každou „závadu“ je oprávněn Objednatel účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ, přičemž za „závadu“ se považuje nedotažený vodič ve svorkovnici, nezaplombovaná svorkovnice elektroměru, zápis špatného čísla elektroměru do pracovního příkazu, zápis stavu elektroměru do pracovního příkazu s větší chybou než 10 kWh proti skutečnosti. Dále se za závadu považuje výměna elektroměru, ke které Zhotovitel nedostal od Objednatele pracovní příkaz.

## Za každé „chybné zapojení“ je oprávněn Objednatel účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ, přičemž za „chybné zapojení“ se považuje takový zásah do zapojení elektroměrového rozvaděče, který způsobí závadu na měřící soupravě nebo poškození zařízení Objednatele nebo zákazníka, přehozený přívod a odvod ve svorkovnici elektroměru, nezapojený fázový nebo nulový vodič ve svorkovnici elektroměru, nezapojená nebo nepřitažená propojka napěťové cívky elektroměru, nepřipojené vodiče k sazbové cívce elektroměru a špatný sled fází na svorkovnici třífázového elektroměru.

## Za každou „drobnou závadu“ je oprávněn Objednatel účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Ceny výměny elektroměru dle Smlouvy, přičemž za „drobnou závadu" se považují ostatní nedostatky v montáži vzhledem ke smluvním podmínkám jinde neuvedené včetně nedodržení termínu výměny, výměna v zakázaném období, nesprávně vyplněný nebo pozdě odevzdaný pracovní příkaz, nenalepení štítku s počtem použitých plomb nebo nevyhotovení kompletní dokumentace z provedené výměny ve vztahu na uzavřený pracovní příkaz.

## V případě, že bude u odběrného místa, na kterém prováděl Zhotovitel výměnu měřidla v rámci plnění této Smlouvy (na základě dílčí objednávky) a které montér Zhotovitele zajistil použitím plombovacích prostředků, odhalen a potvrzen neoprávněný odběr, který nebyl montérem Zhotovitele nahlášen, je Objednatel oprávněn udělit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ. Objednatel je povinen prokazatelně doložit alespoň fotografiemi z odběrného místa, že odběrné místo bylo zajištěno proti neoprávněnému vniknutí právě plombovacími prostředky montéra Zhotovitele. V případě, že Objednatel prokáže úmysl montéra Zhotovitele, případně Zhotovitele je Objednatel oprávněn udělit smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. Smluvní pokutu Objednatel nemůže udělit za výměnu bezesmluvního elektroměru, pokud byl k dané výměně Zhotoviteli předán platný pracovní příkaz.

## V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost plynoucí z této Smlouvy, která nebyla v tomto článku výslovně upravena, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

## V případě, že Zhotovitel neměl objektivní možnost plnit své povinnosti plynoucí ze Smlouvy, nikoliv z důvodu na jeho straně, není tato skutečnost považována za porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.

## Smluvní pokutu, úrok z prodlení, popř. náhradu újmy oprávněná strana vyúčtuje s tím, že splatnost smluvní pokuty, úroků z prodlení a náhrady škody činí 10 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování straně povinné.

## Ujednáním jakékoliv smluvní pokuty nezaniká nárok příslušné smluvní strany na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti kryté touto smluvní pokutou, a to ani ve výši přesahující sjednanou výši smluvní pokuty.

## Dodržování pravidel vztahujících se k HSE

* 1. Zhotovitel plně odpovídá za dodržování bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany a ochrany zdraví svých pracovníků či pracovníků svého Poddodavatele. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce dle této Smlouvy v souladu s povinnostmi uvedenými v zák. č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
  2. Zhotovitel je povinen ještě před zahájením prací dle této Smlouvy řádně poučit každého pracovníka svého či svého Poddodavatele o jeho povinnostech a právech ve vztahu k HSE tj. k ochraně zdraví při práci (dále „BOZP“), požární ochraně (dále „PO“), a ochraně životního prostředí („EMS“) a provést seznámení s pracovními postupy stanovenými zaměstnavatelem. Zhotovitel odpovídá za organizaci práce a koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví všech osob na Pracovišti a postupů k jejich zajištění.
  3. Zhotovitel je dále povinen zúčastnit se prostřednictvím každé osoby podílející se na činnosti k plnění Předmětu Smlouvy školení věnovanému mimo jiné tématu BOZP. Školení bude pořádané zástupcem Objednatele, a to minimálně jedenkrát za dva kalendářní roky. Náklady na školení hradí Objednatel (nezahrnuje náklady na dopravu, ubytování, stravování a na náhradu ušlé mzdy). Objednatel je rovněž povinen proškolit každého nového zaměstnance Zhotovitele i nového zaměstnance Poddodavatele, který nastoupil v průběhu mezi dvěma po sobě následujícími školeními, a to ještě před zahájením jejich činnosti dle této Smlouvy.
  4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že všichni pracovníci, kteří budou dílo dle této Smlouvy provádět, jsou k jeho provádění prokazatelně odborně a zdravotně způsobilí a mají platný doklad o potřebné zdravotní způsobilosti a jimi používané stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí splňují požadavky pro bezpečný provoz a používání ve smyslu nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a jsou pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. Zhotovitel si je vědom případných právních následků z nesplnění těchto podmínek, včetně povinnosti náhrady škody způsobené Objednateli případně třetím osobám. Zhotovitel je na základě výzvy Objednatele povinen doložit Objednateli nebo jeho zástupci doklad o splnění těchto podmínek.
  5. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby byli pracovníci náležitě vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky pro daný druh prováděných prací, a to minimálně v rozsahu a kvalitě stanovených v Přílohách č. 8, č. 9 a č. 10 Smlouvy.
  6. Zaměstnanci Objednatele nebo jím pověřené osoby, či kontrolní orgány jsou oprávněny a povinny zastavit práce Zhotovitele, pokud zjistí, že způsobem jejich provádění by mohlo dojít k úrazu osob nebo poškození majetku nebo jsou prováděny v rozporu s platnými technickými a právními předpisy či osobami s nedostatečnou odbornou způsobilostí.
  7. Zhotovitel se zavazuje vykonávat všechna plnění dle této Smlouvy pracovníky, kteří mají příslušnou kvalifikaci a vybavení s tím, že každý z nich má kvalifikaci alespoň dle ustanovení § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb., v platném znění. Zhotovitel je na základě výzvy Objednatele povinen doložit Objednateli nebo jeho zástupci doklad o kvalifikaci zaměstnanců svých či svého Poddodavatele, a to ve lhůtě uvedené ve výzvě Objednatele či jeho zástupce.
  8. Objednatel či jeho zástupce je oprávněn provádět kontrolu realizace Díla či dílčího plnění, dodržování legislativních, technických a smluvních požadavků BOZP, PO a EMS a dále kvalifikačních podmínek stanovených ve vyhl. č. 50/1978 Sb., v platném znění.
  9. Pokud při realizaci dodávek/prací budou vznikat odpady zajistí další nakládání s těmito odpady Zhotovitel. Toto provede na vlastní náklady a v souladu s českými právními předpisy o odpadech. Vlastnictví k odpadu, rizika s odpadem spojená a právní odpovědnost za odpad přecházejí na Zhotovitele v okamžiku vzniku odpadu.

## Ostatní ujednání

## Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že:

## je povinen při plnění této Smlouvy postupovat s odbornou péčí, s péčí řádného hospodáře, dodržovat a respektovat pokyny Objednatele, či zástupce Objednatele, dodržovat ustanovení platných právních předpisů, platných českých technických norem a platných podnikových norem energetiky vztahujících se na realizované plnění. Zhotovitel je povinen poskytnout náležitou součinnost pracovníkům Objednatele či jeho zástupce a řídit se při plnění této Smlouvy i jejich pokyny;

## se zavazuje dbát na dobré jméno Objednatele i jeho zástupců a zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo dobré jméno Objednatele nebo zástupců Objednatele jakkoliv ohrozit nebo poškodit, a to zejména vůči vlastníkům nemovitých věcí dotčených realizací Díla;

## je povinen neprodleně oznámit zástupci Objednatele veškeré nepředvídané výjimečné skutečnosti (zejm. úrazy, nehody, škody na zařízení Objednatele či zákazníka, havárie, neoprávněné odběry, přetrvávající neshody s vlastníky nemovitých věcí, atd.), které vznikly v souvislosti s činností Zhotovitele při realizaci Díla nebo jeho dílčí části (dále „mimořádná událost“);

## je povinen v případě, že při plnění této Smlouvy vznikne jakákoliv mimořádná událost ihned přerušit práci a situaci neprodleně nahlásit na Poruchovou službu E.ON – elektřina a současně tuto skutečnost nahlásit i zástupci ve věcech technických pro danou dílčí smlouvu a vyčkat jejich stanoviska, pokynů, příp. jejich příjezdu na místo;

## Poruchová služba E.ON – elektřina:

## tel. 800 22 55 77

## Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby:

## bylo Dílo prováděno tak, aby:

## jeho funkční a technické vlastnosti byly plně v souladu s Přílohou č. 2 a závaznými právními předpisy a aby byl dodržen postup pro plnění této Smlouvy stanovený touto Smlouvou a technickými podmínkami pro plánovanou výměnu měřidel v Příloze č. 2;

## byly splněny veškeré podmínky uvedené v přílohách této Smlouvy;

## byly při provádění Díla používány pouze nové výrobky, komponenty a materiály (ledaže Objednatel písemně souhlasí s použitím použitých výrobků, komponentů či materiálů) a aby veškeré výrobky a materiály, které budou k provádění Díla použity, byly ve vyhovující kvalitě, aby nebyly použity výrobky či materiály, které neodpovídají požadavkům závazných právních předpisů nebo zavedené odborné praxi nebo o kterých je v době jejich použití známo, že jsou nebezpečné z hlediska zdraví, spolehlivosti, bezpečnosti nebo trvanlivosti;

## dodávky zajišťované Objednatelem byly po převzetí Zhotovitelem řádně chráněny a následně nainstalovány v souladu s touto Smlouvou;

## všichni pracovníci, které Zhotovitel využívá v souvislosti s prováděním Díla byli kvalifikovaní a zkušení v dané profesi a aby disponovali přiměřenými znalostmi zaručujícími řádné a bezpečné provádění Díla v souladu s touto Smlouvou;

## bylo Dílo prováděno v souladu s obecně závaznými právními předpisy a podmínkami Smlouvy, včetně dodržování běžných hygienických pravidel a zásad;

## byla Zhotovitelem rovněž zajištěna koordinace bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob podílejících se na provádění Díla a pohybujících se v prostorách provádění Díla;

## průběžně a po dokončení Díla byly z míst, kde bylo prováděno Dílo, odstraňovány a beze zbytku odstraněny odpady vzniklé činností Zhotovitele;

## bylo Zhotovitelem řádně nakládáno s odpady vzniklými jeho činností v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy;

## jednacím jazykem mezi Objednatelem, Zhotovitelem, a třetími osobami, jejichž práva a právem chráněné zájmy jsou anebo mohou být realizací Díla dotčeny, byl pro veškerá plnění vyplývající z této Smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu této Smlouvy a k plnění Díla. V případě potřeby je Zhotovitel povinen zajistit pro účely komunikace s Objednatelem nebo třetími osobami přítomnost tlumočníka či služby překladatele. V takovém případě musí tito disponovat odpovídajícími znalostmi odborné terminologie v oboru, který je předmětem Díla, přičemž náklady s těmito službami spojené nese Zhotovitel a jsou součástí ceny Díla.

## Zhotovitel rovněž:

## čestně prohlašuje, že jeho pracovníci jsou a po celou dobu trvání této smlouvy budou odborně a zdravotně způsobilí, a pokud je to pro předmět jejich práce požadováno, vlastní příslušné osvědčení požadované vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, a že si je vědom případných právních následků z nesplnění této podmínky, včetně povinnosti náhrady újmy způsobené Objednateli, případně třetím osobám;

## je povinen zajistit, aby pracovníci Zhotovitele byli náležitě vybaveni pro daný druh prováděných prací;

## plně odpovídá za bezpečnost svých pracovníků a dodržování bezpečnostních pracovních postupů. Rovněž je povinen provádět Dílo v souladu s povinnostmi uvedenými v zák. č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s povinnostmi a podmínkami uvedenými ve všech dokumentech obsažených v Přílohách č. 8 a č. 9 týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“)

## Závěrečná ustanovení

## Pokud by se z jakéhokoliv důvodu jakékoliv ustanovení této Smlouvy stalo neplatným nebo nevymahatelným, neplatnost nebo nevymahatelnost takového ustanovení nebude mít vliv na platnost a účinnost zbývajících ustanovení Smlouvy, pokud z povahy tohoto ustanovení nebo z jeho obsahu nevyplývá, že neplatné nebo nevymahatelné ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy stane neplatným nebo nevymahatelným, zahájí smluvní strany jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou v takovém případě povinny dodržovat také pravidla stanovená zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## Jakékoliv změny nebo doplnění této Smlouvy nebo jejích příloh, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, lze provést pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, které budou za dodatek této Smlouvy výslovně označené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Toto neplatí pro změny kontaktních osob a pracovníků uvedených v Příloze č. 4 a č. 5 této Smlouvy, bankovního spojení a čísla účtů Zhotovitele a Objednatele a formuláře uvedeného v Příloze č. 6, nebo pro změny, které bezprostředně vyplývají ze změn legislativních, které lze změnit jednostranným písemným sdělením, přičemž elektronická forma se pro takové sdělení vylučuje. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny dodržovat také pravidla stanovená zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## Není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, nemusí být komunikace prostřednictvím e-mailu podepisována zaručeným elektronickým podpisem dle příslušných právních předpisů.

## Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim znám význam všech oborových i jiných pojmů a zkratek v této smlouvě použitých.

## Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

## Příloha č. 1 – Cenová specifikace předmětu plnění

## Příloha č. 2 - Technické podmínky a postupy pro výměnu měřidel

## Příloha č. 3 - Dílčí objednávka - odvolávka (vzor)

## Příloha č. 4 - Odpovědní zástupci Objednatele

## Příloha č. 5 - Realizační tým Zhotovitele

## Příloha č. 6 - Souhrnný protokol o předání dokladů

## Příloha č. 7 - Všeobecné nákupní podmínky společnosti E.ON Czech

## Příloha č. 8 - Dokumentace k zajištění BOZP, Regionální směrnice RS - 019

## Příloha č. 9 - Plán BOZP pro činnosti OPEX

## Příloha č. 9.1 - Informování o rizicích

## Příloha č. 9.2 - Seznámení s Plánem BOZP na staveništi

## Příloha č. 10- MPBP pro výměnu pojistkových vložek u zařízení nízkého napětí

## Příloha č. 11 – Smlouva o ochraně osobních údajů

* Příloha č. 11.1. – Technická a organizační opatření

## Pokud dojde k rozporu mezi touto Smlouvou a jednotlivými dokumenty, které jsou její součástí, bude mít vždy přednost ustanovení této Smlouvy, popř. ustanovení dílčí smlouvy o dílo, stanoví-li něco jiného než tato Smlouva. Pro vyloučení pochybností, ustanovení této Smlouvy a dílčích smluv o dílo mají rovněž přednost před obchodními podmínkami.

## Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. Zhotovitel i Objednatel obdrží elektronický originál smlouvy.

## Pokud v některých ustanoveních příloh Smlouvy jsou povinnosti Zhotovitele vztaženy k subjektu E.ON Česká republika, s.r.o., platí tyto shodně, jako kdyby byl uveden Objednatel E.ON Distribuce, a.s.

## Podpisem této Smlouvy vyjadřují smluvní strany svou vůli ctít a plnit její veškerá ustanovení v plném rozsahu.

## Smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny a že ji uzavírají na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| Místo:  Datum: | Místo:  Datum: |
| Za a jménem **E.ON Distribuce, a.s.** | Za a jménem **[● DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]**: |
| Jméno: Ing. Zdeněk Bauer  Funkce: předseda představenstva | Jméno: [ **● DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE**]  Funkce: [ **● DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE**] |
| Jméno: Ing. Pavel Čada, Ph.D.  Funkce: místopředseda představenstva | Jméno: [ **● DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE**]  Funkce: [ **● DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE**] |