Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS (Průseky)  II

„Oblast XZ“ DOPLNÍ ZHOTOVITEL

Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany:

Obchodní firma:	E.ON Distribuce, a.s.

Sídlo:			F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,

370 01 České Budějovice

IČO:			28085400

DIČ:			CZ28085400

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772

bankovní spojení: KB, č. účtu 27-9426120297/0100

zastoupená: Ing. Zdeňkem Bauerem, předsedou představenstva a Ing. Pavlem Čadou, Ph.D., místopředsedou představenstva

(dále jen „Objednatel“)

a

[ ●  DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]

sídlo: 	[ ● DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]

IČO: 	[ ● DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]

DIČ: 	[ ● DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]

bankovní spojení: [ ● DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE],

bankovní účet č. [ ● DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]

zastoupená: [ ● DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

# uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení vedeného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouvu“)

č. Smlouvy Objednatele [bude doplněno Objednatelem před uzavřením Smlouvy]

č. Smlouvy Zhotovitele [bude doplněno Zhotovitelem před uzavřením Smlouvy]

# Předmět plnění

## Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále stanovených v této Smlouvě provést pro Objednatele na své náklady a nebezpečí, řádně a včas, Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou, bez faktických a právních vad, převzít a zaplatit za něj Cenu způsobem stanoveným v této Smlouvě.

## Dílem (předmětem plnění) se pro účely této Smlouvy rozumí:

- odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy a současně likvidace veškerých odpadů vzniklých touto činností, zejména odstranění klestu, dřevní hmoty a jiných zbytků po těžbě – (dále také souhrnně „Kácení a oklešťování“) a rovněž

- veškeré administrativní a ostatní nezbytné činnosti vykonávané Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Kácení a oklešťování, definované touto Smlouvou, jejími Přílohami, Závaznými předpisy (zákony, vyhláškami, nařízeními, normami) a dobrými mravy, jako jsou zejména veškerá předjednání, jednání a oznamování jménem Objednatele, záznamy, protokoly, dokumentace a archivace, a jiné povinnosti obdobného charakteru.

## Předmět plnění Smlouvy se vztahuje na veškeré porosty nacházející se v Ochranných pásmech (dále jen „OP“) zařízení distribuční soustavy (dále jen „DS“) provozovaných Objednatelem, a to v rámci napěťové hladiny 52 - 220 kV (velmi vysoké napětí, dále jen „VVN“), napěťové hladiny 1 – 52 kV (vysoké napětí, dále jen „VN“) a napěťové hladiny do 1 000 V (nízké napětí, dále jen „NN“).

## Pozn.: Venkovní (nadzemní) vedení NN nemá dle Energetického zákona (dále jen „EZ“) OP, tzn. ořezy se provádějí v blízkosti nebo podél venkovního vedení NN.

## Za podmínek, které jsou dále Smlouvou definovány, se předmět plnění Smlouvy vztahuje rovněž na porosty mimo OP.

## Předmětem plnění není Kácení a oklešťování v areálech rozvoden 110 kV, transformoven 110/22kV a spínacích stanic 22 kV provozovaných Objednatelem.

Pozn.: Ořez se provádí v OP vedení VVN a VN až k oplocení výše uvedených areálů.

## Skutečná potřeba četnosti prací je závislá na míře vegetativní aktivity v daném roce a může se lišit od Objednatelem předpokládaného rozsahu. Zhotovitel je vždy povinen flexibilně reagovat na aktuální míru vegetativní aktivity tak, aby výška porostu či dřevin v žádném okamžiku nepřesahovala určený limit pro výšku porostu a dřevin uvedený v příloze č. 21 A Smlouvy, bez ohledu na skutečný rozsah prací (vyjma prvních 18 měsíců od počátku účinnosti této Smlouvy, kdy Zhotovitel prokazatelně postupně odstraní vegetaci v OP linek VVN a VN dle harmonogramu prací pro linky VVN a VN, který Zhotovitel stanoví před podpisem smlouvy viz příloha č. 15 Smlouvy).

## Dílo je členěno na tyto dílčí činnosti:

- Dlouhodobá údržba VVN a VN – tj. trvalé a průběžné udržování požadovaného stavu stromoví a jiných porostů podél vedení VVN a VN dle požadavků uvedených v této Smlouvě a v příloze č. 21 Smlouvy (21 A a 21 B). Dlouhodobá údržba zahrnuje zejména:

- údržbu volného pruhu pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení VVN a VN v lesních průsecích (dále jen „lesní průsek“),

- údržbu OP podzemních kabelových vedení VN v lesních průsecích,

- údržbu venkovních distribučních trafostanic,

- odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v OP nadzemního vedení VVN a VN, vyjma údržby tzv. stožárových míst vedení VVN.

U činností dlouhodobé údržby jsou z místa plnění vyňaty linky uvedené v příloze č. 16 Smlouvy. Činnosti Dlouhodobé údržby VVN a VN jsou oceněny paušální roční cenou.

- Dlouhodobá údržba NN – tj. odstranění vegetace zadávané pomocí dílčích objednávek Objednatelem, kdy každá zakázka je oceněna individuálně na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 Smlouvy, jejíž vzorový formulář je uveden v příloze č. 12 B Smlouvy a skutečného množství provedené práce, které Zhotovitel vykáže vyplněním formuláře Soupis skutečně provedených prací dlouhodobé údržby NN dle vzoru v příloze č. 13 A Smlouvy.

- Pozn.: Předmětem plnění se rozumí podzemní a nadzemní vedení NN, nicméně vyšší četnost dílčích objednávek bude u nadzemního vedení.

- Likvidace poruchových stavů na zařízení DS – tj. operativní zásah týkající se odstranění vegetace vyvolaný vlivem atmosférických, geologických, či jiných přírodních sil, na základě kterých došlo k přerušení nebo omezení dodávky elektrické energie, nebo k bezprostřednímu ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu DS. Poruchový stav může být dále vyvolán i činností třetích stran.

- Pozn.: Jedná se o součinnost při odstranění jednotlivých poruch, zvýšené lokální poruchovosti (např. lokální větrná smršť) a součinnost při rozsáhlých kalamitních stavech (pády vegetace do DS vlivem námrazy, větru, povodňové činnosti atd.).

- Likvidaci poruchových stavů provádí Zhotovitel na základě požadavku Zástupce Objednatele způsobem uvedeným dále v čl. 2.5 Smlouvy.

- Tato činnost bude oceněna individuálně na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 Smlouvy a skutečného množství provedené práce, které Zhotovitel vykáže vyplněním formuláře Soupis skutečně provedených prací - likvidace poruchových stavů dle vzoru v příloze č. 13 B.

- Provedení Kácení a oklešťování pro operativní potřeby Objednatele - tj. odstranění vegetace v místě budoucího zařízení distribuční soustavy. Zároveň se jedná i o operativní zásah provedený nad stávajícím kabelovým vedením VN mimo lesní průseky, nebo nad stávajícím kabelovým vedením NN. Operativní zásah může být požadován i v OP rozvoden 110 kV, transformoven 110/22kV a spínacích stanic 22 kV provozovaných Objednatelem a to vždy mimo vlastní areál, tzn. OP z vnější strany oplocení (pracovníci zhotovitele nebudou mít přístup do jednotlivých areálů).

- Provedení Kácení a oklešťování pro operativní potřeby Objednatele provádí Zhotovitel na základě požadavku Zástupce Objednatele způsobem uvedeným dále v čl. 2.7 Smlouvy.

- Tato činnost bude oceněna individuálně na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 Smlouvy a skutečného množství provedené práce, které Zhotovitel vykáže vyplněním formuláře Soupis skutečně provedených prací - operativní potřeba v příloze č. 13 C Smlouvy.

- Provedení Kácení a oklešťování mimo OP – a to z důvodu takového stavu vegetace, který bezprostředně ohrožuje bezpečný a spolehlivý provoz zařízení DS zejména svojí výškou, zdravotním stavem, vývratem nebo vychýlením, hrozícím pádem apod.

- Provedení Kácení a oklešťování mimo OP provádí Zhotovitel na základě odsouhlaseného požadavku Zástupce Objednatele způsobem uvedeným dále v čl. 2.7Error: Reference source not found Smlouvy.

Tato činnost bude oceněna individuálně na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 Smlouvy a skutečného množství provedené práce, které Zhotovitel vykáže vyplněním formuláře Soupis skutečně provedených prací - mimo OP v příloze č. 13 D Smlouvy.

- Místo a Lhůty plnění

  - Místem plnění dle této Smlouvy je část regionu [ ● DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]. Tato část je blíže specifikována v příloze č. 3 Smlouvy (3 A – 3 H).

  - Pracovištěm se rozumí dílčí část místa plnění, kde pracovníci Zhotovitele vykonávají v souladu s podmínkami Smlouvy činnost (Kácení a oklešťování) v daný den, v rozsahu definovaném v Týdenním plánu prací dle čl. 4 nebo dle požadavku zástupce Objednatele.

  - Zhotovitel je povinen nejpozději do 18 měsíců od počátku účinnosti Smlouvy zajistit pro nadzemní vedení VVN a VN a podzemní kabelová vedení VN v lesních průsecích viz článek 1.6 písm. a), aby stromoví a jiné porosty v OP a lesních průsecích byly v místě plnění udržovány způsobem definovaným touto Smlouvou a přílohou č. 21 Smlouvy (21 A a 21 B). Součástí Smlouvy je příloha č. 15 Smlouvy Harmonogram prací pro linky VVN a VN, kterou je Zhotovitel povinen vyplnit dle pokynů v rámci zadávacího řízení. Po podpisu Smlouvy může Zhotovitel harmonogram prací pro linky VVN a VN měnit pouze po odsouhlasení odpovědnou osobou Objednatele.

  - V případě Dlouhodobé údržby VVN a VN Zhotovitel provádí tento dílčí předmět plnění průběžně a zároveň postupuje tak, aby byly nejdříve prořezány kritické úseky viz příloha č. 15 Smlouvy Harmonogram prací pro linky VVN a VN.

  - V případě Likvidace poruchových stavů nastoupí pracovníci Zhotovitele (včetně lehké techniky) na tuto práci ihned, nejpozději však do 2 hodin od obdržení telefonického požadavku od zástupce Objednatele, nebude-li prokazatelně dohodnuto jinak. Těžká technika typu traktor, vysokozdvižná plošina atd., je-li potřeba, se na místo plnění dostaví nejpozději do 4 hodin od telefonického požadavku od zástupce Objednatele.

Po provedení požadovaného plnění odešle Zhotovitel zástupci Objednatele do 5 pracovních dní Soupis skutečně provedených prací - likvidace poruchových stavů (vzor formuláře je v příloze č. 13 B Smlouvy). Jednotlivé položky musí být oceněny v souladu se sjednanou jednotkovou cenou uvedenou v příloze č. 2 Smlouvy.  Jsou-li skutečně provedené práce v souladu s požadavkem Objednatele, odsouhlasí zástupce Objednatele tento Soupis skutečně provedených prací - likvidace poruchových stavů a zajistí vystavení odvolací objednávky (vzor je v příloze č. 12 B Smlouvy)

Objednatel si vyhrazuje právo na poskytnutí součinnosti v případě poruchových stavů, které vzniknou mimo místo plnění dle této Smlouvy. Cena za zrealizované dílo bude v souladu s vysoutěženým ceníkem viz příloha č. 2 Smlouvy. Cena bude zároveň navýšena o prokazatelné náklady související s přejezdem do dotčeného regionu (počítáno ke středisku Zhotovitele, je-li zřízeno na území místa plnění dle této Smlouvy, v opačném případě k místu sídla příslušné OPDS – dílčí organizační jednotka Objednatele).

Na tuto práci – Likvidace poruchových stavů – nastoupí nejpozději do 24 hodin od obdržení telefonického požadavku (i ústního) od zástupce Objednatele, nebude-li dohodnuto jinak, a to včetně těžké techniky.

Pozn.: Likvidace poruchových stavů se týká všech napěťových hladin a zařízení (nadzemní/podzemní vedení).

  - Požadavky na provedení Dlouhodobé údržby NN budou Zhotoviteli oznámeny minimálně s jednoměsíčním předstihem před požadovaným termínem zahájení plnění. Do 15 dní od přijetí požadavku pošle Zhotovitel zástupci Objednatele předběžnou kalkulaci požadavku (vzor formuláře pro uvedení kalkulace požadavku je v příloze č. 12 A Smlouvy). Tato kalkulace požadavku musí být oceněna v souladu se sjednanou jednotkovou cenou uvedenou v příloze č. 2 Smlouvy. Zástupce Objednatele je povinen tuto skutečnost do 5 pracovních dní zkontrolovat a v případě, že bude kalkulace požadavku v souladu s cenami v příloze č. 2 Smlouvy a v rozsahu dle požadavku Objednatele, tuto odsouhlasí, upřesní termín dokončení prací a zajistí vystavení odvolací objednávky (vzor v příloze č. 12 B Smlouvy). Na základě vystavené a Zhotovitelem potvrzené odvolací objednávky Zhotovitel provede toto požadované dílčí plnění v termínech a v rozsahu daných odvolací objednávkou.

  - Požadavky na provedení Kácení a oklešťování pro operativní potřeby Objednatele a Kácení a oklešťování mimo OP budou Zhotoviteli oznámeny minimálně s jednoměsíčním předstihem před požadovaným termínem zahájení plnění. Do 15 dní od přijetí požadavku pošle Zhotovitel zástupci Objednatele předběžnou kalkulaci požadavku (vzor formuláře pro uvedení kalkulace požadavku je v příloze č. 12 A Smlouvy). Tato kalkulace požadavku musí být oceněna v souladu se sjednanou jednotkovou cenou uvedenou v příloze č. 2 Smlouvy. Zástupce Objednatele je povinen tuto skutečnost do 5 pracovních dní zkontrolovat a v případě, že bude kalkulace požadavku v souladu s cenami v příloze č. 2 Smlouvy a v rozsahu dle požadavku Objednatele, tuto odsouhlasí, upřesní termín dokončení prací a zajistí vystavení odvolací objednávky (vzor je v příloze č. 12 B Smlouvy). Na základě vystavené a Zhotovitelem potvrzené odvolací objednávky Zhotovitel provede toto požadované dílčí plnění v termínech a v rozsahu daných odvolací objednávkou.

Objednatel může požádat o zajištění nápravy stavu vegetace mimo místo plnění dle této Smlouvy. V případě odsouhlasení ze strany Zhotovitele bude cena za zrealizované dílo v souladu s vysoutěženým ceníkem viz příloha č. 2 Smlouvy a bude zároveň navýšena o prokazatelné náklady související s přejezdem do dotčeného regionu (počítáno ke středisku Zhotovitele, je-li zřízeno na území místa plnění dle této Smlouvy, v opačném případě k místu sídla příslušné OPDS – dílčí organizační jednotka Objednatele).

- Podmínky realizace předmětu plnění

## Zástupce Objednatele je povinen každoročně zasílat prokazatelným způsobem obcím a jednotlivým městským úřadům informační dopis (včetně dokumentu Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin) a plakát (přílohy č. 7 A, 7 B, 7C) s žádostí o jejich zveřejnění.  Touto formou dojde k upozornění vlastníků, resp. uživatelů pozemků v dané oblasti na povinnosti vyplývající pro ně z EZ, a to zejména o povinnosti odstranění nebo ořezu dřevin (stromoví a jiných porostů) ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz DS.

## Zhotovitel je před realizací Kácení a oklešťování jménem Objednatele povinen:

  - zjistit si z katastru nemovitostí vlastníky (resp. uživatele) pozemků dotčených plněním dle této Smlouvy (dále jen „Vlastník“);

  - zaslat každému Vlastníkovi upozornění dle vzoru v příloze č. 8 Smlouvy, to vše v dostatečném časovém předstihu před vlastním provedením ořezu; v případě likvidace poruchových stavů zaslat zpětně bez zbytečného prodlení každému Vlastníkovi oznámení o vstupu na pozemek viz. příloha č. 11 Smlouvy;

  - postupovat v souladu s případným písemným stanoviskem Vlastníka, a to včetně dohody o uložení vytěžené dřevní hmoty či dohody o dalším postupu ohledně zbylého klestu a zbytků po těžbě;

Pozn.: Stanovisko vlastníka musí být v souladu s některou z nabízených možností viz příloha č. 8 Smlouvy.

  - v případě, že podle obecně závazných právních předpisů upravujících práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů vznikne v souvislosti s realizací Díla nebo jeho části dle této Smlouvy potřeba umístit nebo přemístit dopravní značky, projednat vše na příslušném úřadu dopravního inspektorátu a zajistit umístění či přemístění dopravních značek;

  - v případě, že je to k řádnému plnění Smlouvy potřeba, zajistit povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a chodníků, povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací a provozu na pozemních komunikacích a zajistit projednání a umístění dopravního značení, včetně zajištění uzavření smluv o dočasném užívání pozemních komunikací, chodníků či veřejného prostranství s jejich vlastníky, včetně jejich změn či ukončení;

  - před zahájením prací splnit oznamovací povinnost, zejména dodržet zákon 458/2000 Sb. § 25 odst. 8 a zákon č. 114/1992 § 8 čl. 2 resp. 4, vyřídit vydání potřebných povolení a souhlasů příslušným správním úřadem a v případech stanovených obecně závaznými předpisy získávat závazná stanoviska orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku a k nezbytnému zásahu do přirozeného vývoje ohrožených druhů živočichů;

  - učinit veškerá právní jednání spojená s plněním této Smlouvy, která je vůči správním orgánům povinen na základě platných právních předpisů činit Objednatel.

  - pro účely učinění právních jednání uvedených v tomto článku 3.2 Smlouvy bude Zhotoviteli udělena plná moc v písemné formě s úředně ověřenými podpisy, prokazující oprávnění Zhotovitele k zastupování Objednatele ve věcech souvisejících s plněním této Smlouvy, a to v rozsahu nezbytném pro řádné plnění této Smlouvy a povinností Zhotovitele stanovených v tomto článku.

## Zhotovitel je dále povinen:

- zajistit na všech Pracovištích, kde v danou chvíli probíhá plnění této Smlouvy ze strany Zhotovitele, dostupnou komunikaci v českém jazyce mobilním telefonem (výslovně se sjednává, že o porušení této povinnosti se nejedná, nebude-li dostupnost zajištěna na místech, která nejsou pokryta signálem příslušného mobilního operátora, jehož služby Zhotovitel v danou chvíli využívá);

- uvést v příloze č. 5 Smlouvy jeden hlavní pohotovostní telefonní kontakt a jeden záložní (tj. jen pro případ nedostupnosti hlavního pohotovostního telefonního kontaktu) telefonní kontakt (dále jen „telefonní kontakt“), na kterém bude v každém okamžiku (24 hodin denně) dostupná kontaktní osoba Zhotovitele. Objednatel či zástupce Objednatele je oprávněn v případě potřeby tuto osobu kdykoliv kontaktovat;

- zajistit pro potřeby komunikace s Objednatelem kontaktní osobu Zhotovitele, která je schopná komunikovat v českém jazyce v potřebném rozsahu;

- na vyžádání Objednatele či jeho zástupce prostřednictvím telefonního kontaktu sdělit aktuální Pracoviště, jména a příjmení osob provádějících plnění, číslo mobilního telefonu pro zajištění komunikace na Pracovišti, jakož i jiné skutečnosti rozhodné pro realizaci Díla nebo jeho části;

- zajistit, aby všichni pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci Díla nebo jeho části dle této Smlouvy, byli schopni komunikovat v českém jazyce, nebo aby bylo možné je kdykoliv instruovat prostřednictvím vedoucího pracovní skupiny uvedeného ve stavebním deníku (viz. příloha č. 20 Smlouvy) přítomného na Pracovišti, který tento předpoklad splňuje;

- po skončení prací uvést nemovité věci (zejm. pozemky) do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání dotčené nemovité věci a bezprostředně a prokazatelně oznámit tuto skutečnost vlastníkům (resp. uživatelům) nemovitých věcí, v opačném případě neschválí Objednatel Soupis skutečně provedených prací;

- po celou dobu trvání Smlouvy vést stavební deník způsobem uvedeným v příloze č. 20 Smlouvy. Přílohou každého stavebního deníku musí být dokument obsahující Zásady postupu (mimořádné skutečnosti, události) uvedené v příloze č. 23 Smlouvy. Stavební deník musí být kdykoliv přístupný ke kontrole na každém Pracovišti, kde v danou chvíli probíhá plnění této Smlouvy ze strany Zhotovitele. Objednatel nebo jeho zástupce jsou oprávněni do stavebního deníku připojovat svá vyjádření a stanoviska;

- archivovat všechny stavební deníky po dobu 5 let od data posledního záznamu do stavebního deníku; Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu trvání Smlouvy změnit formu stavebního deníku, a to z listinné podoby na elektronickou;

- archivovat v listinné formě veškerou písemnou dokumentaci o komunikaci s Vlastníky, úřady a orgány státní správy či dalšími obdobnými institucemi (zejména takovými, které spravují lesy, vodní toky apod.), a to po dobu 5 let od data jejich odeslání či obdržení;

- zajistit likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě v souladu s ustanovením § 25 odst. 8 Zákona č. 458/2000 Sb., touto Smlouvou a zejména přílohou č. 21 B Smlouvy. Při plnění této povinnosti Zhotovitelem jsou pracovníci Zhotovitele či jeho Poddodavatele povinni co nejvíce šetřit práv Vlastníků;

- jako původce odpadu nakládat s veškerými odpady vzniklými jeho činností v souladu s ustanoveními platných zákonných předpisů a vyhlášek, zejména zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění, pokud není Smlouvou uvedeno jinak;

- Týdenní plán prací

  - Zhotovitel je povinen pravidelně předkládat zástupci Objednatele Plán týdenních prací, a to nejpozději 2 pracovní dny před nadcházejícím týdnem.

Pozn.: Týdenní plán prací zahrnuje veškeré plánované činnosti, tzn. dlouhodobou údržbu VVN, VN i NN, kácení a oklešťování pro operativní potřeby Objednatele a kácení a oklešťování mimo OP.

V případě, kdy je potřeba součinnost se zástupci Objednatele pro zajištění bezproudí, předá Zhotovitel Objednateli vyplněný požadavek na vypnutí (příloha č. 25 Smlouvy), nejpozději 25 kalendářních dní před plánovaným termínem vypnutí. Objednatel má právo požadovaný termín upravit, viz článek 7.4. Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu trvání Smlouvy změnit požadovaný počet dní z 25 na 40 kalendářních dní před plánovaným termínem vypnutí.

  - V rámci týdenního plánu prací uvede Zhotovitel zejména lokalitu (katastrální území) a napěťovou hladinu, kde bude ořez provádět viz příloha č. 14 Smlouvy.

  - Dojde-li ke změně týdenního plánu prací, je Zhotovitel povinen o příslušné změně informovat telefonicky odpovědnou osobu Objednatele, nebude-li dohodnuto jinak.

  - Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat Zhotovitele k předkládání veškerých změn týdenního plánu prací písemnou formou (e-mailová komunikace s kontaktní osobou Objednatele a zároveň uložení změny do příslušné složky na tzv. Externím portálu pro Zhotovitele viz článek 4.7), a to vždy před započetím vlastních prací. Objednatel toto ustanovení uplatní zejména v případech, kdy opakovaně dojde k nesouladu mezi předloženým týdenním plánem prací a zjištěnou skutečností na místě plánovaného plnění.

  - Plán prací musí být stanoven tak, aby práce na plnění této Smlouvy byly prováděny rovnoměrně a zároveň tak, aby plnění proběhlo nejdříve v kritických úsecích a současně byly splněny požadavky uvedené v článku  2.3 Smlouvy.

  - Zástupce Objednatele si vyhrazuje právo odmítnout ze závažných důvodů (např. pokud týdenní plán prací nebude v souladu s provozními potřebami Objednatele, nebo bude v rozporu s touto Smlouvou) předložený týdenní plán prací a požadovat jeho bezodkladné přepracování. Zhotovitel je povinen se při přepracování řídit pokyny Objednatele.

Pozn.: Objednatel bude zejména odmítat rušení prací ze strany Zhotovitele v těch lokalitách, kde je naplánováno a již oznámeno plánované bezproudí.

  - Pro vyhotovení Týdenního plánu prací je Zhotovitel povinen používat formulář uvedený v příloze č. 14 Smlouvy. Týdenní plán prací bude vyplněn elektronicky a uložen do příslušné složky na tzv. Externím portálu pro Zhotovitele (https://www.eon-distribuce.cz/registrace/portal-pro-zhotovitele).

Pozn.: Přístup do Externího portálu pro Zhotovitele bude Zhotoviteli zřízen po podpisu Smlouvy. Zároveň Zhotovitel obdrží detailní instrukce, do jaké složky bude týdenní plány prací ukládat. Odsouhlasený týdenní plán prací je pro Zhotovitele závazný a Zhotovitel je povinen podle něj postupovat.

- Převzetí Díla či jeho dílčí části

  - Zhotovitel je povinen po řádném ukončení příslušné dílčí činnosti dle článku 1.6 písm. b) až e) Smlouvy do 5 pracovních dní vypracovat Soupis skutečně provedených prací (dle vzorů v přílohách č. 13 A – 13 D Smlouvy) a předat jej elektronickou formou zástupci Objednatele, a to v souladu s odsouhlasenou předběžnou Kalkulací požadavku dle čl. 2.6, 2.7 nebo jednotkovými cenami, uvedenými v příloze č. 2 Smlouvy. Zástupce Objednatele je povinen plnění dle článku 1.6 písm. b) až e) Smlouvy nejpozději do 5 pracovních dní od doručení Soupisu skutečně provedených prací, které bylo provedeno řádně a bezvadně a v souladu s touto Smlouvou, převzít (nebude-li dohodnut termín tzv. místního šetření viz článek 5.2 zástupci obou stran na pozdější termín).

  - Převzetí provedeného plnění dle článku 1.6 písm. b) až e) Smlouvy bude uskutečněno ve sjednaném místě a termínu (tzv. místní šetření) příslušnými zástupci obou smluvních stran. Výstupem místního šetření bude příslušný Soupis skutečně provedených prací, jehož vzor je v příloze č. 13 A – 13 D Smlouvy. Soupis skutečně provedených prací bude Zhotovitelem vyhotoven ve 2 originálech a bude odsouhlasen a podepsán přítomnými zástupci obou smluvních stran s tím, že 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel a 1 vyhotovení Objednatel.

  - V případě, že zadané činnosti nebudou zrealizovány v souladu se Smlouvy (tj. zejména v souladu s přílohou č. 21 A a 21 B Smlouvy) nebo bude zjištěna jakákoliv jiná vada či nedodělky, bude tato skutečnost zapsána do Soupisu skutečně provedených prací a Zhotovitel bude vyzván provést nápravu. Dílo se do doby odstranění nalezené vady či nedodělku považuje za nepřevzaté ze strany Objednatele, Soupis skutečně provedených prací není odsouhlasen, nelze vystavit fakturu.

  - Objednatel si vyhrazuje právo u plnění dle článku 1.6 písm. b) až e) nahradit místní šetření doložením fotodokumentace skutečně provedených prací. Fotodokumentace bude Zhotovitelem elektronicky nahrána na uložiště dle požadavku zástupce Objednatele (k jednotlivým zjištěním v aplikaci na ořezy, bylo-li touto formou zadáno, v opačném případě do složky na Externím portálu pro Zhotovitele). V případě, kdy Objednatel dle předložené fotodokumentace akceptuje provedené objednané práce, potvrdí příslušný Soupis skutečně provedených prací Zhotoviteli elektronicky bez nutnosti elektronického podpisu (zaslání informace mailovou komunikací).

Pozn.: Aplikace na ořezy/průseky je představena v příloze č. 22 Smlouvy.

  - Zhotovitel odpovídá za vady plnění dle článku 1.6 písm. b) až e) Smlouvy, které existovaly v okamžiku jeho předání a převzetí. Za okamžik předání a převzetí je u plnění dle článku 1.6 písm. b) až e) Smlouvy považován den podpisu Soupisu skutečně provedených prací.

  - Zjistí-li Zhotovitel nutnost provedení víceprací, které nejsou předmětem odvolací objednávky, avšak jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění, je Zhotovitel povinen:

- V elektronické podobě bez nutnosti elektronického podpisu oznámit tato nová zjištění odpovědné osobě Objednatele

- Vyčkat na odsouhlasení/vyjádření odpovědné osoby Objednatele

Obdobným způsobem bude Zhotovitel postupovat při zjištění potřeby méněprací či potřeby jiných obdobných změn předmětu plnění Dílčí smlouvy - odvolávky.

- Soupis provedených prací Dlouhodobé údržby VVN, VN

  - Zhotovitel je povinen v rámci Dlouhodobé údržby VVN, VN v rámci prvních 18 měsíců dodržet harmonogram prací pro linky VVN a VN, viz článek 2.3. a 2.4. Zástupce Objednatele bude prostřednictvím aplikace na ořezy předávat Zhotoviteli vždy 30 dní dopředu zjištění (zjištěné nedostatky v rámci pochůzek řádu preventivní údržby, dále jen „ŘPÚ“), která byla nalezena na vybraných linkách VVN a VN, která jsou předmětem harmonogramu prací. Zhotovitel po odstranění jednotlivých zjištění (zjištěné nedostatky) nahraje do aplikace na ořezy fotodokumentaci prokazující jejich odstranění. Fotodokumentace musí být do aplikace nahrána bezprostředně po provedení ořezu.

Pozn.: Pokud se např. Zhotovitel v harmonogramu prací zaváže v měsíci březnu kompletně prořezat linku VN 75, obdrží 30 dní dopředu, tzn. v měsíci únoru zjištění, která se týkají linky VN 75.

  - Pokud Objednatele v rámci periodicky prováděného ŘPÚ nalezne v prvních 18 měsících od podpisu Smlouvy zjištění na úseku linky VVN nebo VN, kdy tento úsek měl být dle harmonogramu prací uveden do požadovaného stavu (před datem realizovaného ŘPÚ) viz příloha č. 21 A a 21 B Smlouvy, bude k tomuto zjištění Objednatel přistupovat jako k porušení požadovaného stavu viz článek 17.

  - Po uplynutí 18 měsíců od podpisu smlouvy budou jednotlivá zjištění předávána Zhotoviteli prostřednictvím aplikace na ořezy kontinuálně. Zároveň bude automaticky generována tzv. výzva do datové schránky Zhotovitele. Zhotovitel má povinnost odstranit zjištění charakteru těžká závada viz příloha č. 21 A Smlouvy do 60 dnů od obdržení výzvy a zjištění charakteru lehká závada viz příloha č. 21 A Smlouvy do 120 dnů od obdržení výzvy. Fotodokumentace musí být do aplikace nahrána bezprostředně po provedení ořezu.

- Ostatní ujednání

  - Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že:

- aktuální stav vegetace ke dni účinnosti Smlouvy v místě plnění je různorodý, závisí na ročním období, vegetačních podmínkách, a především na době, jež uplynula od posledního zásahu do porostu;

- odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení DS bylo před uzavřením této Smlouvy na distribučním území Objednatele průběžně prováděno externími zhotoviteli na základě výsledků periodických prohlídek DS;

- je povinen stávající stav hodnotit jednotlivě, s ohledem na výše uvedené skutečnosti a prohlašuje, že s aktuálním stavem vegetace, která se v příslušném místě plnění nachází, se seznámil;

- ořezy, které budou splňovat požadavky na posouzení osobou odborně způsobilou (profese arborista), nechá Zhotovitel posoudit v rámci plnění Smlouvy na vlastní náklady a navrženým postupem se bude řídit.

  - Zhotovitel je povinen při plnění této Smlouvy postupovat s odbornou péčí, s péčí řádného hospodáře, dodržovat a respektovat pokyny Objednatele, či zástupce Objednatele, dodržovat ustanovení platných právních předpisů, platných českých technických norem a platných podnikových norem energetiky vztahujících se na realizované plnění. Zhotovitel je povinen poskytnout náležitou součinnost pracovníkům zástupce Objednatele a řídit se při plnění této Smlouvy i jejich pokyny.

  - Zhotovitel se zavazuje dbát na dobré jméno Objednatele i jeho zástupce a zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo dobré jméno Objednatele nebo zástupce Objednatele jakkoliv ohrozit nebo poškodit, a to zejména vůči vlastníkům nemovitých věcí dotčených realizací Díla.

  - Zhotovitel provádí plnění v blízkosti zařízení DS pod napětím, s výjimkou případů, kdy je z bezpečnostních důvodů nutné zařízení DS vypnout. Pro tyto účely zajišťuje vypínání zástupce Objednatele. Zhotovitel musí nárokovat u zástupce Objednatele požadované vypnutí nejméně 25 kalendářních dní předem. Zhotovitel je povinen minimalizovat počet a délku vypnutí s ohledem na zajištění plynulosti dodávky elektrické energie odběratelům. Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu trvání Smlouvy změnit požadovaný počet dní z 25 na 40 kalendářních dní před plánovaným termínem vypnutí.

  - Zhotovitel odpovídá za to, že jeho činností nebude narušena provozuschopnost zařízení distribuční soustavy Objednatele ani zařízení třetí osoby, pro kterou je dané zařízení smluvně provozováno Objednatelem. Zhotovitel se v souvislosti s realizací této Smlouvy zavazuje postupovat tak, aby Objednatel neporušil povinnosti mu stanovené zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění.

  - Zhotovitel ani jeho Poddodavatel nesmí provádět na vyhrazeném zařízení distribuční soustavy Objednatele nebo elektrickém zařízení třetí osoby, pro kterou je dané zařízení smluvně provozováno Objednatelem, jakékoliv činnosti.

  - Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit zástupci Objednatele veškeré nepředvídané výjimečné skutečnosti (zejm. úrazy, nehody, škody na zařízení Objednatele, havárie, přetrvávající neshody s vlastníky nemovitých věcí atd.), které vznikly v souvislosti s činností Zhotovitele při realizaci Díla nebo jeho dílčí části, a to jak u pracovníků Objednatele, pracovníků Zhotovitele či jeho Poddodavatele, tak u třetích osob.

  - Zhotovitel je povinen v případě, že při plnění této Smlouvy vznikne jakákoliv mimořádná událost bezprostředně ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz DS (např. pád stromu do vedení, nebo přeskok elektřiny z vodičů na větve stromu), ihned přerušit práci, přemístit pracovníky a techniku do bezpečné vzdálenosti a situaci neprodleně nahlásit na Operativní Dispečink E.ON Distribuce, a.s. a řídit se pokyny dispečera.

Operativní Dispečinky E.ON Distribuce, a.s.:

- tel. spojení České Budějovice: 386 352 581 (pro VN, NN) a 545 142 212 (pro VVN)

- tel. spojení Brno: 545 141 212 (pro VN, NN) a 545 142 212 (pro VVN)

  - Zhotovitel se v souvislosti s realizací Díla zavazuje postupovat v souladu s nákupními podmínkami společnosti E.ON Czech (dále též „VNP“), které jsou nedílnou součástí této Smlouvy - příloha č. 1 Smlouvy, pokud v této Smlouvě není dohodnuto jinak. Zhotovitel také prohlašuje, že byl Objednatelem seznámen s tzv. překvapivými ustanoveními Všeobecných nákupních podmínek společnosti E.ON Czech, která jsou obsažena v příloze č. 1 Smlouvy. Vyznačením a podpisem Čestného prohlášení o akceptaci VNP v příloze č. 17 Smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že tato tzv. překvapivá ustanovení ve smyslu ustanovení § 1753 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, výslovně přijímá.

  - Zhotovitel je oprávněn dílčím plněním části Díla pověřit Poddodavatele odsouhlasené zástupcem Objednatele.

  - Objednatel si vyhrazuje, že dílčí část realizace Díla spočívající v těžbě a kácení dřeva, práci s motorovou pilou a práci ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být plněna Poddodavateli vyjma hladiny NN a Zhotovitel je povinen tuto část Díla vykonávat výhradně vlastními pracovníky.

  - Vlastním pracovníkem se pro potřeby této Smlouvy rozumí zaměstnanec, který pro Zhotovitele pracuje na základě pracovní smlouvy, nebo některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, nebo pracovník, který byl k výkonu práce ke Zhotoviteli dočasně přidělen pracovní agenturou.

  - Pokud Zhotovitel použije k plnění závazků z této Smlouvy Poddodavatele, není odpovědnost Zhotovitele za řádné a včasné splnění závazků dle této smlouvy nikterak omezena a Zhotovitel je odpovědný, jako by plnil sám. Zhotovitel svoje Poddodavatele osobně vede prostřednictvím svého zástupce. Každý Poddodavatel Zhotovitele je povinen splňovat podmínky Smlouvy a dodržovat povinnosti dané touto Smlouvou Zhotoviteli a řídit se požadavky zástupce Objednatele, přičemž se Zhotovitel zavazuje Poddodavatele k tomuto zavázat.

  - Zhotovitel je povinen pravidelně předkládat zástupci Objednatele aktualizovaný seznam všech svých pracovníků, kteří se podílejí na realizaci Díla (dále „Seznam pracovníků Zhotovitele“) na formuláři, který je uveden v příloze č. 6 A Smlouvy. Pracovníci všech jeho Poddodavatelů budou uvedeni na formuláři v příloze č. 6 B Smlouvy.

  - Tento Seznam pracovníků Zhotovitele/Poddodavatele bude předkládán vždy, když nastane jakákoliv změna v údajích zapisovaných do tohoto Seznamu pracovníků Zhotovitele/Poddodavatele. Tento Seznam pracovníků Zhotovitele/Poddodavatele bude vyplněn elektronicky a zaslán na elektronickou adresu zástupce Objednatele uvedenou v příloze č. 4 Smlouvy a zároveň uložen do příslušné složky na tzv. Externím portálu pro Zhotovitele.

  - Zhotovitel má povinnost poskytnout Objednateli (popř. zřídit si a poskytnout) datovou schránku pro účely aplikace na ořezy.

  - V případech, kdy bude ze strany Zhotovitele nezbytné použít přílohy č. 9 A – 9 C Smlouvy, zajistí Zhotovitel odeslání těchto dopisů Vlastníkům prokazatelným způsobem.

  - Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu trvání Smlouvy aktualizovat stávající elektronický způsob evidence (aplikace na ořezy, týdenní plán prací, stavební deník, atd.) a v dostatečném časovém předstihu (alespoň 60 dní) seznámit se změnou Zhotovitele.

- Dodržování pravidel BOZP a dalších

  - Zhotovitel plně odpovídá za dodržování bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany a ochrany zdraví svých pracovníků či pracovníků svého Poddodavatele. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce dle této Smlouvy v souladu s povinnostmi uvedenými v zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

  - Zhotovitel je povinen ještě před zahájením prací dle této Smlouvy řádně poučit každého pracovníka svého či svého Poddodavatele o jeho povinnostech a právech ve vztahu k požární ochraně (dále „PO), ochraně zdraví při práci (dále „BOZP“) a systému řízení ochrany životního prostředí (EMS) a provést seznámení s pracovními postupy stanovenými zaměstnavatelem ve smyslu nařízení vlády č. 339/2017 Sb.

  - Zhotovitel je dále povinen zúčastnit se prostřednictvím jedné odpovědné osoby školení věnované tématu BOZP a PO, které bude pořádané zástupcem Objednatele, a to jedenkrát za dva kalendářní roky. Náklady na školení hradí Objednatel (nezahrnuje náklady na dopravu, ubytování, stravování a na náhradu ušlé mzdy). Zhotovitel je povinen vždy bezprostředně po absolvování tohoto školení prostřednictvím dané odpovědné osoby, která toto školení absolvovala, prokazatelně seznámit a proškolit své pracovníky a pracovníky svého Poddodavatele s informacemi získanými během tohoto školení. Zhotovitel je rovněž povinen proškolit každého svého nového zaměstnance i nového zaměstnance svého Poddodavatele, který nastoupil v průběhu mezi dvěma po sobě následujícími školeními.

  - Zhotovitel výslovně prohlašuje, že všichni pracovníci, kteří budou dílo dle této Smlouvy provádět, jsou k jeho provádění odborně způsobilí a mají platný doklad o potřebné zdravotní způsobilosti a splňují požadavky pro bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí ve smyslu Nařízení vlády 378/2001 Sb., a je si vědom případných právních následků z nesplnění této podmínky, včetně povinnosti náhrady škody způsobené Objednateli, případně třetím osobám. Zhotovitel je na základě výzvy Objednatele povinen doložit Objednateli nebo jeho zástupci doklad o splnění této podmínky.

  - Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby byli pracovníci náležitě vybaveni ochrannými a pracovními pomůckami pro daný druh prováděných prací.

  - Pracovníci Objednatele, jím pověřené osoby, či kontrolní orgány jsou oprávněny a povinny zastavit práce Zhotovitele, pokud zjistí, že způsobem jejich provádění by mohlo dojít k úrazu osob nebo poškození majetku nebo jsou prováděny v rozporu s platnými technickými a právními předpisy či osobami s nedostatečnou odbornou způsobilostí.

  - Zhotovitel se zavazuje vykonávat všechna dílčí plnění dle této Smlouvy pracovníky, kteří mají příslušnou kvalifikaci a vybavení s tím, že každý z nich má kvalifikaci alespoň dle ustanovení § 4 vyhl. č. 50/1978 Sb., v platném znění. Zhotovitel je povinen předložit seznam těchto osob do nabídky a není oprávněn v průběhu trvání smlouvy tyto osoby měnit. V případě potřeby změny těchto osob, je zhotovitel povinen tyto osoby s objednatelem písemně odsouhlasit (příloha č. 6 A Smlouvy, případně 6 B Smlouvy) a doložit k novým osobám stejné doklady, jako dokládal do nabídky. Pracovníci Zhotovitele jsou povinni vždy pracovat ve skupinách o počtu nejméně dvou osob.

  - Objednatel či jeho zástupce je oprávněn provádět kontrolu realizace Díla či dílčího plnění, dodržování legislativních, technických a smluvních požadavků BOZP, PO a EMS a dále kvalifikačních podmínek stanovených ve vyhl. č. 50/1978 Sb., v platném znění.

  - Zhotovitel se v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy zavazuje postupovat v souladu s tzv. Typovým plánem BOZP na staveništi pro činnosti OPEX viz příloha č. 19 Smlouvy, a Zhotovitel je povinen se jím řídit, pokud v této Smlouvě není dohodnuto jinak. Zhotovitel také prohlašuje, že byl Objednatelem seznámen s tzv. překvapivými ustanoveními tohoto dokumentu. Vyznačením a podpisem Prohlášení o akceptaci podmínek BOZP v příloze č. 18 Smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že tato tzv. překvapivá ustanovení ve smyslu ustanovení § 1753 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, výslovně přijímá.

- Ochrana životního prostředí

  - Zhotovitel se bude při provádění Díla nebo jeho dílčí části dle této Smlouvy řídit platnými právními předpisy ošetřujícími oblast ochrany životního prostředí, a to především zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákonem č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů a zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vždy ve zněních platných v době provádění činností podle této Smlouvy. V souvislosti s dodržováním těchto právních předpisů je Zhotovitel povinen zejména k následujícímu:

- Podle § 8 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb. písemně oznamovat jménem Objednatele nejméně 15 dnů předem kácení dřevin příslušnému orgánu ochrany přírody (dále jen „OOP“) v případech, kdy je to vyžadováno zákonem. Zhotovitel je povinen vyčkat zmíněných 15 dnů na případné stanovisko příslušného OOP. OOP může kácení pozastavit, omezit nebo zakázat. Pokud se tak stane, bude vždy jednáno o dalším postupu. Pro tyto účely použije Zhotovitel vzor dopisu uvedený v příloze č. 10 Smlouvy. Tato povinnost platí jak pro dřeviny nacházející se v OP, tak i mimo OP.

- V případě kácení dřevin, které svým stavem zřejmě a bezprostředně ohrožují život či zdraví, nebo hrozí vznikem škody značného rozsahu (např. v důsledku ohrožení provozu zařízení distribuční soustavy), se tento zásah provede neprodleně a oznámí se dodatečně příslušným OOP, a to nejpozději do 15 dnů od jeho provedení. Pro zamezení případných pochybností o oprávněnosti a akutnosti tohoto zásahu do dřevin ze strany Zhotovitele je nutno zajistit podle možnosti nezávislé ověření stavu dřevin před zásahem (např. fotodokumentací, přizváním zástupce místně příslušného obecního úřadu, České inspekce životního prostředí apod.). Dokumenty o tomto ověření je nutno archivovat jako součást příslušné dokumentace vedené podle smluvního vztahu mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

- Získávat závazná stanoviska (a v rámci plnění předmětu této Smlouvy je plně respektovat) pro zásahy do dřevin, které jsou součástí významných krajinných prvků, stanoviska k nezbytnému zásahu do přirozeného vývoje ohrožených druhů živočichů a souhlasy ke sjednaným činnostem v ochranném pásmu památného stromu.

- Plnit zvláštní povinnosti při vjezdu, popř. vstupu, do zvláště chráněných území a při zásazích prováděných na těchto územích.

- Před započetím prací prověřit, zda se v dotčeném úseku vedení nevyskytuje nějaký památný či jinak chráněný strom, jehož ořez lze provádět pouze na základě udělení výjimky ze zákazů u památných či jinak chráněných stromů, které je oprávněn udělit výhradně příslušný OOP. Tyto výjimky je Zhotovitel povinen jménem Objednatele zajistit.

  - Písemnou dokumentaci k plnění povinnosti dle čl. 9.1 této Smlouvy je Zhotovitel povinen archivovat. Zhotovitel je povinen tuto dokumentaci předat Objednateli či zástupci Objednatele na jejich vyžádání.

  - Při provádění Kácení a oklešťování je zakázáno používání technologií spočívající ve frézování kořenových systémů odstraněných dřevin, které by způsobovaly změny půdních poměrů a původních vegetačních bylinných struktur. Tímto nařízením není zakázáno používání technologie na frézování pařezů.

  - Použití přípravků na ochranu rostlin – herbicidů – je povoleno pouze v souladu se zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, a to za podmínek viz příloha č. 26 Smlouvy.

- Cena plnění a platební podmínky

  - Cena plnění dle této smlouvy je stanovena následujícím způsobem:

- pro dílčí plnění dle Článku 1.6 písm. a) Smlouvy (Dlouhodobá údržba VVN a VN) je cena plnění stanovena paušální roční částkou uvedenou v příloze č. 2 Smlouvy,

- pro dílčí plnění dle Článku 1.6 písm b) c) d) e) Smlouvy, je cena plnění stanovena rozsahem skutečně provedených prací odsouhlasených Objednatelem či jeho zástupcem a na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 Smlouvy.

  - K uvedeným cenám bude dopočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné k datu uskutečněného zdanitelného plnění.

  - Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 Smlouvy jsou pevné a nepřekročitelné do 31.3.2021, dále platí Článek 10.14.

  - Pro dílčí plnění dle Článku 1.6 písm. a) Smlouvy (Dlouhodobá údržba VVN, VN) bude celková paušální roční částka hrazena v pravidelných měsíčních platbách. Zhotovitel vystaví daňový doklad (dále jen „Faktura“) vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. V období před uplynutím 18 měsíců od počátku účinnosti Smlouvy je předpokladem pro fakturaci v plné výši splnění požadavků uvedených v článku 2.3, 2.4 a 6.1 Smlouvy, zejména pořízení a nahrání fotodokumentace do aplikace na ořezy bez zbytečného prodlení po provedení ořezu. Fakturu je Zhotovitel povinen doručit Objednateli vždy nejpozději do desátého kalendářního dne následujícího měsíce příslušného roku dle Článku 10.9 Smlouvy.

  - Fakturace dílčích plnění dle článku 1.6 písm. b - e) Smlouvy bude probíhat samostatně (samostatné faktury podle druhu dílčí činnosti). Fakturace bude probíhat vždy za činnosti uskutečněné v příslušném kalendářním měsíci. Faktury je Zhotovitel povinen doručit Objednateli vždy nejpozději do desátého kalendářního dne následujícího po měsíci, ve kterém bylo plnění provedeno dle Článku 10.8 Smlouvy.

  - Fakturovaná částka bude vždy rozdělena podle napěťových hladin.

  - Na každé faktuře bude uvedeno číslo odvolací objednávky.

  - Splatnost faktur je stanovena v dokumentu „Všeobecné nákupní podmínky skupiny E.ON Czech“ tj. lhůta splatnosti faktur je stanovena na 60 dnů ode dne řádného doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli.

Všeobecné nákupní podmínky společnosti E.ON Czech

Adresou pro doručování faktur pro E.ON Distribuce, a.s. je níže uvedená korespondenční adresa:

E.ON Distribuce Faktury, P. O. Box 13, Sazečská 9, 225 31 Praha

popř. emailová adresa, faktury-eon.distribuce@eon.cz.

  - E-mail může obsahovat pouze jeden přiložený dokument ve formátu PDF, jehož součástí by měla být jedna faktura včetně příloh o velikosti maximálně 10 MB. Veškeré vystavené doklady zhotovitel opatří číslem odvolací objednávky.

  - Faktura ve dvojím vyhotovení bude odeslána na adresu sídla Objednatele, případně elektronicky viz. čl. 10.9 Smlouvy. Každá faktura musí mít náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění (dále jen „zákon o DPH“), a § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v aktuálním znění. Obsahová nedostatečnost daňového dokladu je důvodem k jeho vrácení Zhotoviteli. Zhotovitel daňový doklad opraví či doplní a doručí jej Objednateli. V takovém případě se ruší původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět objednateli. Splatnost faktury může Objednatel prodloužit o nezbytně nutnou dobu v případě, že Zhotovitel k daňovému dokladu nepřiloží doklady stanovené touto Smlouvou (doklady bude nutno očíslovat, aby bylo možno na ně odkazovat) a Objednatel či jeho zástupce si je bude nucen od Zhotovitele vyžádat.

  - Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Změnu bankovního spojení a čísla účtu Zhotovitele je možno provést písemným sdělením Zhotovitele prokazatelně doručeným Objednateli nejpozději spolu s příslušnou fakturou s tím, že sdělení musí být podepsáno osobou (osobami) oprávněnou k podpisu této smlouvy a musí z něj být patrné, jde-li o změnu trvalou či týkající se pouze příslušné faktury; v případě nejasnosti se má za to, že se změna týká jen příslušné faktury.

  - Zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, se zavazuje, že povinnosti plynoucí mu ze zákona o DPH v platném znění bude plnit řádně a včas. Zejména se zavazuje, že nebude úmyslně vystavovat Objednatele riziku plnění z titulu ručení za nezaplacenou daň dle § 109 zákona o DPH. Pokud okolnosti budou nasvědčovat tomu, že Objednateli by mohla ve vztahu ke zdanitelným plněním poskytnutým zhotovitelem na základě této smlouvy vzniknout ručitelská povinnost ve smyslu § 109 zákona o DPH, vyhrazuje si Objednatel právo uhradit daň z těchto zdanitelných plnění místně příslušnému správci daně Zhotovitele postupem podle § 109a téhož zákona. Zhotoviteli bude o tuto daň snížena úhrada. Uplatnění tohoto postupu úhrady daně se Objednatel zavazuje Zhotoviteli řádně a včas oznámit, a to nejpozději do 14 dnů od provedení úhrady daně.

  - Pro dílčí plnění dle Článku 1.6 písm. a) Smlouvy (Dlouhodobá údržba VVN, VN) současně s vystavenou fakturou odešle Zhotovitel Objednateli týdenní plány prací a příslušné naskenované listy stavebního deníku, které přísluší fakturovanému období, a to do příslušné složky na Externím portálu pro Zhotovitele.

  - Pro dílčí plnění dle Článku 1.6 písm. b-e) Smlouvy vystaví Zhotovitel fakturu až po odsouhlasení Soupisu skutečně povedených prací ze strany Objednatele viz kapitola č. 5 Smlouvy. Sjednaná jednotková cena příslušných položek v příloze č. 2 Smlouvy je platná a neměnná nejméně dva roky tj. do 31.3.2021. Pokud součet míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen podle údajů Českého statistického úřadu (dále jen CSU) překročí hranici 3,0% v předchozím tříletém období (za roky 2018, 2019 a 2020), bude cena od 1.4.2021 na následující dva roky navýšena o rozdíl součtu míry inflace za předešlé tři roky a mezi sjednanou 3,0% výší inflace. Ve výše uvedeném postupu bude vycházeno vždy z oficiálního sdělení „Míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen" na oficiálních stránkách Českého statistického úřadu (http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira inflace). Jednotková cena příslušných položek bude zaokrouhlena na jedno desetinné místo směrem nahoru a bude sdělena emailově kontaktní osobě Zhotovitele. Obdobně bude cena upravovaná i v dalších dvouletých cyklech.

- Ochrana důvěrných informací

  - Za účelem realizace předmětu této Smlouvy bude Zhotoviteli zřízen přístup do systému Geoportál (dále jen „GPE“). Pro oblast VVN a VN mu také budou poskytnuta každý kalendářní rok data obsahující údaje o distribuční soustavě Objednatele v tištěné podobě. Poskytnutím přístupu do GPE a poskytnutím tištěných dat jsou Zhotoviteli zpřístupněna veškerá data zanesená v GPE a obsažená v tištěných datech, která mají nebo mohou mít důvěrný charakter, a která jsou předmětem obchodního tajemství.

  - Zhotovitel je povinen využít zřízený přístup do GPE a tištěná data pouze za účelem získání potřebných informací pro realizaci předmětu této Smlouvy o dílo a může do údajů obsažených v GPE nahlížet (a údaje obsažené v tištěných datech používat) pouze v rozsahu nezbytném pro řádné provedení této činnosti.

  - Zhotovitel se zavazuje k uchovávání v tajnosti a ochraně informací, které mu budou zpřístupněny v souvislosti s realizací předmětu této Smlouvy, tzn. veškerých dat obsažených v systému a v tištěných datech, která budou důvěrnými informacemi ve smyslu této Smlouvy.

  - Za důvěrné ve smyslu této Smlouvy se považují veškeré poskytnuté informace, podklady a dokumenty, pokud nejsou označené jako nedůvěrné a pokud nejsou běžně dostupné ve veřejných informačních zdrojích (např. obchodní rejstřík, nahlížení do katastru nemovitostí). Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace budou považovat zejména všechny informace a údaje ekonomické, finanční, obchodní, výrobní, technické, právní, organizační a tvůrčí povahy, jakož i jakékoli jiné informace a údaje, které budou Zhotoviteli v důsledku zpřístupnění dat v systému GPE a v rámci tištěných dat poskytnuty, ať už v písemné, ústní, elektronické nebo jakékoli jiné podobě, v souvislosti s účelem získání potřebných informací pro realizaci předmětu této Smlouvy (dále jen „důvěrné informace“).

  - Za důvěrné informace se považují zejména, avšak nikoli výlučně, tyto informace a data:

- Digitální data – Geoportál v rozsahu:

- Průběhy sítí DS, včetně orientačně vyznačených míst ke Kácení a oklešťování

- Technické údaje o DS

- Katastrální mapy

- Mapy velkých a středních měřítek

- Účelové mapy, ortofotomapy

- b) 	Data v tištěné podobě:

- Provozní schémata sítí ve formátu sešitů A4 s obsahem:

  - Průběhy sítí VVN, VN, NN

  - Mapový podklad – mapa středního měřítka

- Návod na Geoportál.

  - Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost a uchovávat v tajnosti důvěrné informace bez ohledu na to, zda mu byly poskytnuty před nebo po datu uzavření této Smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje použít poskytnuté důvěrné informace pouze za účelem uvedeným v této Smlouvě. Zhotovitel není oprávněn zpřístupnit důvěrné informace kterékoliv třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Objednatele a smí důvěrné informace poskytnout pouze těm zaměstnancům a poradcům, kteří je nezbytně potřebují znát. Zhotovitel rovněž nesmí použít důvěrné informace v rozporu s účelem uvedeným v této Smlouvě pro své potřeby.

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit utajování těchto informací též všemi svými zaměstnanci i dalšími osobami, kterým budou důvěrné informace v souladu s touto smlouvou zpřístupněny. V případě, že pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele, jimž byly důvěrné informace v souladu s touto smlouvou poskytnuty, poruší povinnost mlčenlivosti a uchování v tajnosti důvěrných informací uvedenou v této Smlouvě, nese Zhotovitel za jejich jednání plnou odpovědnost.

  - Zhotovitel nesmí důvěrné informace kopírovat či jakýmkoliv jiným způsobem reprodukovat a uchovávat v jakékoliv databázi, vyjma pořizování kopií a uchovávání důvěrných informací za účelem uvedeným v této Smlouvě.

  - Ustanovení článku 11 této Smlouvy se vztahují jak na období platnosti této Smlouvy, tak na období po jejím skončení. Totéž platí i o nároku Objednatele na smluvní pokutu dle článku 17.12 této Smlouvy v případě porušení povinností uvedených v článku 10.11 Smlouvy.

  - Ustanovení § 2985 (Porušení obchodního tajemství) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, není touto Smlouvou dotčeno.

- Ochrana osobních údajů

  - Zástupce Zhotovitele nebo jiná osoba oprávněná jednat za Zhotovitele bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje a záznamy vzájemné komunikace objednatel zpracovává na základě oprávněného zájmu, a to pro přípravu, uzavření a realizaci plnění smlouvy se Zhotoviteli a obchodními partnery, provozní potřeby a ochranu právních nároků objednatele.

  - Zhotovitel se zavazuje informovat kontaktní osobu/y Zhotovitele uvedené v rámci identifikačních údajů Zhotovitele v úvodu této smlouvy (dále jen „kontaktní osoby“) o zpracování jejich identifikačních a kontaktních údajů a záznamů vzájemné komunikace s objednatelem na základě oprávněného zájmu, a to pro přípravu, uzavření a realizaci plnění smlouvy se Zhotoviteli a obchodními partnery, provozní potřeby a ochranu právních nároků objednatele, a o právech s tím souvisejících.

  - Zástupce Zhotovitele, jiná osoba oprávněná jednat za Zhotovitele nebo jakákoliv kontaktní osoba má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování a právo podat námitku proti zpracování. Objednatel zpracovává osobní údaje po dobu trvání této smlouvy a dále do doby uplynutí promlčecí doby práv vzniklých z případného porušení této smlouvy či protiprávního jednání Zhotovitele nebo kontaktních osob.

  - Další informace o zpracování osobních údajů jsou trvale dostupné na www.eon.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

- Doba trvání a zánik Smlouvy

  - Tato smlouva byla sjednána na dobu určitou osmi let s účinností od okamžiku podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Tím nejsou dotčena další ustanovení tohoto článku.

  - Smluvní vztah založený touto Smlouvou může zaniknout v plném rozsahu:

- písemnou dohodou smluvních stran k datu sjednanému v takové dohodě;

- písemným odstoupením Objednatele, s účinností v okamžiku doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli, v případě:

- podstatného porušení smluvní povinnosti Zhotovitele, přičemž za podstatné porušení povinnosti na straně Zhotovitele se, vedle úpravy vyplývající z příslušných ustanovení právních předpisů, pro účely této smlouvy považuje zejména případ, kdy:

  - Zhotovitel prohlásí, že předmět této smlouvy nebo závazky z výzvy k plnění nesplní;

  - Zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost uvedenou ve Smlouvě více než jednou (bez ohledu na to, jedná-li se o porušení téže povinnosti, nebo o porušení různých povinností);

  - Zhotovitel v souvislosti s realizací předmětu plnění smlouvy poruší předepsané technologické postupy či veřejnoprávní předpisy;

  - Zhotovitel v souvislosti s realizací předmětu plnění smlouvy poruší své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti vyplývající z přílohy č. 18 Smlouvy, přílohy č. 19 Smlouvy aj.

- Zhotovitel poruší ustanovení uvedené v článku 10.11 této Smlouvy

- Zhotovitel poruší ustanovení uvedené článku 7.11 této Smlouvy

- Písemným odstoupením Zhotovitele v případě podstatného porušení smluvní povinnosti Objednatele, přičemž za podstatné porušení smluvní povinnosti na straně Objednatele se vedle úpravy vyplývající z příslušných ustanovení právních předpisů považuje zejména prodlení Odběratele s placením řádně nárokované ceny plnění poskytovaného na základě Smlouvy či jakékoli části této ceny trvající déle než 30 kalendářních dní. Zhotovitel nemá právo odstoupit od smlouvy dle předchozí věty v případě, kdy objednatel dá Zhotoviteli najevo, že dílčí cenu i částečně neuhradí z důvodu porušení smlouvy Zhotovitelem

  - Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy rovněž tehdy, pokud:

- vůči Zhotoviteli nebo vůči členovi jeho statutárního orgánu nebo jiného orgánu (společně dále jen „podezřelý“) je vedeno trestní řízení, v rámci kterého je podezřelý obviněn či obžalován z toho, že spáchal trestný čin při plnění jakékoli zakázky nebo v souvislosti s plněním takové zakázky, zejména některý trestný čin podle ust. § 216, 256, 257 a 332 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

- Zhotovitel ve své žádosti o účast či nabídce na veřejnou zakázku uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo nejsou přesné a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení na veřejnou zakázku ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

  - Dále jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této smlouvy v případě rozhodnutí o úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku druhé smluvní strany.

  - Odstoupení od Smlouvy dle výše uvedeného musí být odstupující smluvní stranou oznámeno bez zbytečného odkladu poté, co se tato strana dozvěděla o skutečnosti, na základě které vzniká na odstoupení od Smlouvy nárok.

  - Smluvní vztah založený touto Smlouvou může zaniknout v plném rozsahu, kromě výše uvedeného, také výpovědí Smlouvy bez udání důvodu. V tomto případě výpovědní doba shodná pro Zhotovitele i Objednatele byla smluvními stranami sjednána na 1 rok a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi Smlouvy a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Tuto možnost ukončení Smlouvy lze využít poprvé až po uplynutí 4 let od počátku účinnosti této Smlouvy.

  - Bude-li tato smlouva jakýmkoli způsobem a z jakéhokoli důvodu ukončena, je Zhotovitel povinen bezodkladně vyklidit místo plnění a veškerá jednotlivá Pracoviště a vydat Objednateli všechny podklady nutné pro pokračování prací či jiných výkonů a dále také vrátit Objednateli veškeré dokumenty (v tištěné i elektronické podobě) obsahující důvěrné informace, které mu byly na základě této Smlouvy předány, případně i jiné dokumenty, které si Objednatel výslovně vyžádá vydat.

  - I po ukončení doby trvání této smlouvy jakýmkoli způsobem a z jakéhokoli důvodu i nadále trvají práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy, které z povahy věci mají trvat i po ukončení doby jejího trvání, zejména práva Objednatele z vadného plnění, jakož i práva z porušení povinností smluvních stran, včetně práva na náhradu škody či zaplacení smluvní pokuty.

  - V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy pro nesplnění předmětu díla, především z porušení smlouvy Zhotovitelem a z důvodů specifikovaných v čl. 13.2b), 16 a 17 Smlouvy, vyhrazuje si Objednatel v souladu s ust. § 100 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek („dále jen ZZVZ“) ve spojení s ust. § 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ možnost použití oprávnění uvedeného v čl. 17.1 Zadávací dokumentace, a to obrátit se s žádostí o uzavření smlouvy na Zhotovitele, který se umístil v hodnocení nabídek jako druhý v pořadí. Tento Zhotovitel bude Objednateli povinen doložit ve lhůtě 30 kalendářních dní od doručení žádosti o uzavření smlouvy dokumenty prokazující, že Zhotovitel stále splňuje Objednatelem požadované kvalifikační předpoklady a další podmínky pro plnění předmětu zakázky. Pokud takto vyzvaný Zhotovitel uzavřít smlouvu odmítne či nesplní podmínky uvedené v tomto článku smlouvy, může se za stejných podmínek Objednatel obrátit na Zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí. Tento postup může Objednatel v případě neuzavření smlouvy opakovat, a to až do oslovení Zhotovitele, který se v hodnocení nabídek v rámci tohoto zadávacího řízení umístil jako poslední v pořadí. Nová smlouva s takto osloveným Zhotovitelem pak bude uzavřena za podmínek, které tento Zhotovitel nabídnul v původním zadávacím řízení, upraveným o případnou inflační doložku dle č.10.14 Smlouvy a podle podmínek v tomto  uvedených.

- Další povinnosti Zhotovitele

  - Zhotovitel je povinen mít po celou dobu účinnosti této smlouvy uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti proti škodám způsobeným jeho činností třetím osobám minimálně ve výši 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých). Zhotovitel je povinen předložit Objednateli kdykoliv na vyžádání originál nebo úředně ověřenou kopii platné pojistné smlouvy. Zhotovitel je povinen udržovat uvedené pojištění po celou dobu v platnosti a je zejména povinen řádně platit pojistné.

  - Zhotovitel je povinen mít smluvně zajištěné po celou dobu trvání této Smlouvy minimálně 6 pracovníků dle čl. 4.6.1 Kvalifikační dokumentace a to:

- alespoň 2 s odbornou kvalifikací stromolezec (proškolení o odborné způsobilosti k provádění práce ve výškách a nad volnou hloubkou ve smyslu Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., s délkou požadované praxe pro práci s motorovou pilou min. 2 roky a kvalifikace min. § 4 dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů (doloženo pomocí zápisu ze školení))

- zároveň alespoň 4 s odbornou kvalifikací pilař (délka požadované praxe pro práci s motorovou pilou min. 2 roky a kvalifikace min. § 4 dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.).

Zhotovitel je povinen předložit seznam těchto osob do nabídky a není oprávněn v průběhu trvání smlouvy tyto osoby měnit. V případě potřeby změny těchto osob, je zhotovitel povinen tyto osoby s objednatelem písemně odsouhlasit (příloha č. 6 A Smlouvy) a doložit k novým osobám stejné doklady, jako dokládal do nabídky.

  - Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy smluvně zajištěnou alespoň 1 montážní plošinu s dosahem manipulace minimálně 13 m, zároveň alespoň 1 zařízení pro smýcení porostu frézou a zároveň alespoň 1 zařízení pro štěpkování dřevní hmoty.

  - Zhotovitel je povinen při realizaci Smlouvy dodržovat nejvyšší etické principy, včetně protikorupční praxe. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně seznámit všechny své příslušné pracovníky a pracovníky svých Poddodavatelů s Etickým kodexem Objednatele (03_SoD_Příloha č. 27_Etický kodex 2018 Smlouvy), tento dodržovat a zajistit jeho dodržování svými pracovníky a zavázat k dodržování i Poddodavatele.

- Bankovní záruka za řádné plnění Smlouvy

  - Zhotovitel je povinen nejpozději do 20 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy předat Objednateli záruku za řádné plnění Díla ve formě bankovní záruky (dále jen „Bankovní záruka“). Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:

- bude vystavena Renomovanou bankou, což znamená banku s bankovní licencí platnou na území Evropského hospodářského prostoru a/nebo zemí OECD disponující stupněm dlouhodobého ratingu Baa1 či vyšším dle ratingové agentury Moody´s, resp. disponující stupněm dlouhodobého ratingu BBB+ či vyšším dle ratingové agentury Standard & Poor’s, resp. disponující stupněm dlouhodobého ratingu BBB+ dle ratingové agentury Fitch;

- výše Bankovní záruky bude 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých);

- Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž se banka zaváže, že uspokojí Objednatele, jako oprávněného z Bankovní záruky, na jeho první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání;

- veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky nese Zhotovitel bez nároku na jejich náhradu ze strany Objednatele;

- Bankovní záruka musí být platná a účinná nejméně po dobu 2 let od okamžiku účinnosti Smlouvy;

  - V případě, kdy Objednatel uplatní nárok na zaplacení konkrétní částky, bude čerpat plnění z Bankovní záruky do výše požadované částky. Před uplatněním plnění z Bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli důvod a výši požadovaného plnění. V případě čerpání Bankovní záruky je Zhotovitel povinen do 14 kalendářních dnů ode dne čerpání Bankovní záruky Objednatelem poskytnout Objednateli novou Bankovní záruku – předložit novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (na původní výši Bankovní záruky) tak, aby splnil povinnost udržovat Bankovní záruku v souladu se Smlouvou.

  - Třicet dní před zánikem platnosti a účinnosti Bankovní záruky je Zhotovitel povinen předložit Objednateli novou Bankovní záruku s platností a účinností nejméně další 2 roky.

  - Objednatel je oprávněn uplatnit nárok z Bankovní záruky a požadovat čerpání až do výše vystavené Bankovní záruky v případě, že:

- Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky dle postupu uvedeného v článku 15.3. V takovém případě je Objednatel oprávněn čerpat celou částku Bankovní záruky za účelem vytvoření jistoty na účtu Objednatele k zajištění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy;

- Zhotovitel neuhradí Objednateli jakoukoli smluvní pokutu, náhradu újmy, náklady či jiný závazek dle této Smlouvy, nebo nevydá bezdůvodné obohacení vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou, nebo nesplní řádně a včas jakoukoliv jinou povinnost dle této Smlouvy ani do 20 dnů od doručení žádosti Objednatele.

  - Objednatel vrátí Bankovní záruku Zhotoviteli nebo bance, která tuto záruku vystavila, do 20 kalendářních dnů poté, co došlo k zániku Smlouvy.

  - Pokud Zhotovitel nesplní svou povinnost předložit Bankovní záruku podle článku 15.1, svou povinnost zajistit její platnost a účinnost po celou dobu trvání této Smlouvy, svou povinnost předložit novou Bankovní záruku v případě, že dojde k jejímu čerpání, nebo povinnost prodloužit platnost Bankovní záruky podle článku 15.3, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy.

- Odpovědnost za vady

  - Vyskytne-li se na převzatém plnění vada jiného charakteru než porušení požadovaného stavu vegetace, viz článek 17.6 a násl., Objednatel nebo jeho zástupce oznámí Zhotoviteli výskyt vady a uvede popis vady, označení charakteru vady a způsob, jakým požaduje vadu odstranit (dále jen „reklamace“). Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn učinit reklamaci elektronicky na e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou v příloze č. 5 Smlouvy, prostřednictvím aplikace na ořezy nebo datovou schránkou.

  - Zhotovitel je povinen v případě vady ohrožující život, zdraví a bezpečnost osob nebo vady, která brání v provozu distribuční soustavy, odstranit vadu předmětu plnění bez zbytečného prodlení od okamžiku doručení reklamace Zhotoviteli.

  - Pokud Zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu reklamovanou Objednatelem, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý případ. Pokud Zhotovitel vadu neodstraní řádně a v termínu stanoveném ve Smlouvě nebo písemně dohodnutém, nejpozději však do 60 dnů od oznámení vady (vyjma vad uvedených ve článku 16.2), je Objednatel oprávněn zadat odstranění vady třetí osobě, a to na riziko a náklady Zhotovitele, za cenu obvyklou v čase a místě plnění. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré vynaložené náklady spojené s odstraněním vady, přičemž všechna ostatní práva a povinnosti vztahující se k předmětu plnění zůstávají nedotčeny. Shora uvedené náklady spojené s odstraněním vady předmětu plnění vyúčtuje Objednatel Zhotoviteli fakturou.

- Úroky z prodlení, smluvní pokuty a náhrada újmy

  - Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k předcházení a odvrácení vzniku újmy, a pokud újma vznikne, je Zhotovitel povinen učinit veškerá opatření k tomu, aby újma byla co nejmenší. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel má vedle práva na náhradu újmy na jmění (škody) nárok také na odčinění nemajetkové újmy.

  - Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné poškození majetku Objednatele i Vlastníka, případně třetích osob, způsobené plněním nebo v souvislosti s plněním Díla nebo jeho části dle této Smlouvy.

Objednatel nicméně připouští vznik tzv. nezaviněné škody na straně Zhotovitele u předmětu plnění dle Článku  1.6 písm. c) Smlouvy (Likvidace poruchových stavů). V takovém případě je Zhotovitel povinen zajistit fotodokumentaci, bez zbytečného prodlení oznámit tuto skutečnost Vlastníku nemovitosti a zajistit škodní řízení. Fotodokumentaci a výstup z jednání s Vlastníkem poté předá odpovědné osobě Objednatele, který zajistí úhradu škody Vlastníkovi

  - Zhotovitel je povinen zaplatit v plné výši veškeré poplatky a příp. majetkové sankce, pokuty, penále, úroky apod. za příp. porušení povinností stanovených platnou právní úpravou, za porušení podmínek stanovených v příslušném rozhodnutí a povolení, jakož i za prodlení či nedodržení doby stanovené v rozhodnutích a povoleních ke zvláštnímu užívání místních komunikací, veřejného či jiného prostranství apod. Zaplacené majetkové sankce, pokuty, penále, úroky, poplatky apod. není Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli. Zhotovitel rovněž není oprávněn účtovat Objednateli případnou náhradu újmy, kterou musel třetí osobě uhradit v důsledku porušení svých povinností.

  - Nárok na náhradu újmy (a to včetně újmy nemajetkové), která vznikla porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje jakákoliv smluvní pokuta stanovená v této Smlouvě, není ujednáními o smluvních pokutách nikterak dotčen a smluvní pokuta se do náhrady újmy nezapočítává. Případné smluvní pokuty a úroky z prodlení, na které vznikne Objednateli nárok, je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele nebo čerpat z Bankovní záruky.

  - Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za prodlení se zaplacením oprávněně vystavené faktury úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý týden prodlení.

  - Pokud dojde u předmětu plnění dle Článku 1.6 písm. a) Smlouvy (Dlouhodobá údržba VVN a VN) k porušení požadovaného stavu vegetace viz příloha č. 21 A a 21 B Smlouvy, které v přímém důsledku nezpůsobí poruchový stav nebo stav bezprostředně ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz DS, vyzve Objednatel prostřednictvím aplikace na ořezy nebo jiným prokazatelným způsobem (jedná se o tzv. Výzvu) Zhotovitele k nápravě. Zhotovitel je povinen sjednat nápravu:

- u zjištění charakteru těžká závada, viz příloha č. 21 A Smlouvy, do 30 dnů od obdržení Výzvy,

- u zjištění charakteru lehká závada, viz příloha č. 21 A Smlouvy, do 60 dnů od obdržení Výzvy.

Zhotovitel je povinen nejpozději do výše uvedených lhůt od doručení Výzvy sjednat nápravu a současně zaslat fotodokumentaci (k jednotlivým zjištěním v aplikaci na ořezy, bylo-li touto formou zadáno, v opačném případě do složky na Externím portálu Zhotovitele) každého jednotlivého místa, kde došlo k porušení Požadovaného stavu vegetace, ze které bude jednoznačně patrné, že Zhotovitel uvedl toto místo do požadovaného stavu a že splňuje požadavky uvedené v příloze č. 21 A a 21 B Smlouvy.  Pokud se jednalo o porušení požadovaného stavu na nadzemním vedení, bude fotodokumentací zachyceno celé rozpětí mezi 2 sousedními podpěrnými body.

V případě, že Zhotovitel nesjedná nápravu řádně a včas, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.

- Pozn.: Nelze odstranit závadu charakteru těžká závada tím způsobem, že dojde k provedení minimálního ořezu (tzn. překlasifikace těžké závady na lehkou). Musí dojít k odstranění vegetace takovým způsobem, aby odpovídala Požadovanému stavu viz příloha č. 21 A Smlouvy.

- Dřevní hmota v rozporu s přílohou č. 21 B Smlouvy je Objednatelem považována za tzv. lehkou závadu.

  - Za jednotlivý případ porušení se pro účely dle čl. 17.6 považuje, dojde-li k alespoň jednomu nedodržení parametrů Požadovaného stavu, a to u venkovního vedení mezi dvěma sousedními podpěrnými body a u kabelového vedení (dle zakreslení v Geoportále) na celé délce tohoto kabelového vedení, přičemž není rozhodující konečný počet porušení na takto vymezených úsecích, ale skutečnost, že toto porušení nastalo v daném úseku alespoň jednou (tzn. případná smluvní pokuta 2 000 Kč dle čl. 17.6 se vztahuje na celý úsek vedení mezi 2 podpěrnými body bez ohledu na počet vyskytujících se pochybení).

  - V případě, že Zhotovitel u předmětu plnění dle Článku 1.6 písm. a) Smlouvy (Dlouhodobá údržba VVN a VN) nesjedná nápravu porušení požadovaného stavu vegetace, které v přímém důsledku nezpůsobí poruchový stav nebo stav bezprostředně ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz DS, ani v níže uvedených lhůtách:

- u zjištění charakteru těžká závada, viz příloha č. 21 A Smlouvy, do 60 dnů od obdržení Výzvy

- u zjištění charakteru lehká závada, viz příloha č. 21 A Smlouvy, do 120 dnů od obdržení Výzvy.

- je Objednatel oprávněn toto zadat třetí osobě, a to na riziko a náklady Zhotovitele, za cenu obvyklou v čase a místě plnění.  Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré vynaložené náklady spojené s odstraněním takovéhoto stavu, přičemž všechna ostatní práva a povinnosti vztahující se k předmětu plnění zůstávají nedotčeny.

  - Za každý jednotlivý případ porušení Požadovaného stavu u předmětu plnění dle Článku  1.6 písm. a) Smlouvy (Dlouhodobá údržba VVN a VN), které v přímém důsledku způsobí poruchový stav nebo stav bezprostředně ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz DS, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých). Tato smluvní pokuta se neuplatní v období do uplynutí 18 měsíců od účinnosti této Smlouvy, vyjma těch linek VVN, VN, které dle harmonogramu prací pro linky VVN a VN měly v daný čas být již prořezány.

  - Za jednotlivý případ porušení se pro účely dle čl. 17.9 považuje, jsou-li pro daný úsek vedení k dispozici záznamy přechodových jevů či jiných poruchových stavů ze strany dispečinku Objednatele, nebo fotodokumentace prokazují opaly větví v blízkosti zařízení DS.

  - Zhotovitel je povinen stav, který v přímém důsledku způsobí poruchový stav nebo stav bezprostředně ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz DS, uvést do požadovaného stavu bezodkladně, v souladu se lhůtami uvedenými v čl. 2.5 Smlouvy. Pokud Zhotovitel takto neučiní, je Objednatel oprávněn toto zadat třetí osobě, a to na riziko a náklady Zhotovitele, za cenu obvyklou v čase a místě plnění. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré vynaložené náklady spojené s odstraněním takovéhoto stavu, přičemž všechna ostatní práva a povinnosti vztahující se k předmětu plnění zůstávají nedotčeny.

  - V případě, že Zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností uvedených v článku 11 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. Tím není dotčena povinnost smluvních stran k náhradě újmy, a to včetně újmy nemajetkové.

  - V případě, že Zhotovitel při plnění této Smlouvy poruší jakoukoliv povinnost vyplývající pro něj z platných právních předpisů, platných českých technických norem, ustanovení této Smlouvy či jejích Příloh vztahujících se na BOZP, požární ochranu a ochranu životního prostředí, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení shora uvedeného porušení povinnosti.

  - V případě porušení povinnosti předat Bankovní záruku dle článku 15 Smlouvy či zajistit, aby byla Bankovní záruka v účinnosti po celou dobu uvedenou v témže článku Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý den prodlení s předáním Bankovní záruky či za každý den, kdy trvá porušení povinnosti zajistit její účinnost.

  - V případě, že se Zhotovitel nedostaví na místo plnění či příslušné Pracoviště či nezahájí nebo neprovádí řádně (s přihlédnutím k objektivním okolnostem) činnosti v místě plnění u předmětu plnění dle Článku  1.6 písm.  c) Smlouvy (Likvidace poruchových stavů) ve lhůtě uvedené v Článku čl. 2.5 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ prodlení či vadného plnění, přičemž jednotlivým případem se rozumí jednotlivý požadavek Objednatele.

  - V případě, že bude Zhotovitel provádět plnění prostřednictvím pracovníka, který nebude uveden ve stavebním deníku nebo v posledním Objednateli předloženém seznamu všech jeho pracovníků a pracovníků jeho Poddodavatelů, kteří se podílejí na předmětu plnění této Smlouvy (příloha č. 6 A a 6 B Smlouvy), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

  - V případě, že Zhotovitel poruší zákaz svěřit Poddodavatelům těžbu a kácení dřeva, práci s motorovou pilou nebo práci ve výškách a nad volnou hloubkou vyjma hladiny NN dle Článku 7.11, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých).

  - V případě, že Zhotovitel nepředá včas týdenní plán prací dle Článku 4 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každé jednotlivé porušení.

  - V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost plynoucí z této Smlouvy, která nebyla v tomto článku výslovně upravena, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.

  - V případě, že Zhotovitel neměl objektivní možnost plnit své povinnosti plynoucí ze Smlouvy, nikoliv z důvodu na jeho straně, není tato skutečnost považována za porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.

  - Smluvní pokutu, úrok z prodlení, popř. náhradu újmy oprávněná strana vyúčtuje s tím, že splatnost smluvní pokuty, úroků z prodlení a náhrady újmy činí 10 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování straně povinné.

  - Ujednáním jakékoliv smluvní pokuty nezaniká nárok příslušné smluvní strany na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti kryté touto smluvní pokutou, a to ani ve výši přesahující sjednanou výši smluvní pokuty.

  - Smluvní strany výslovně sjednávají povinnost odčinit vedle vzniklé škody také nemajetkovou újmu.

- Závěrečná ustanovení

  - VNP společně s dalšími dokumenty, na které tato smlouva ve smyslu § 1751 občanského zákoníku odkazuje, společně tvoří obchodní podmínky objednatele. Podpisem této smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že tyto obchodní podmínky obdržel, seznámil se a souhlasí s nimi a bude se jimi řídit. Porušení těchto obchodních podmínek ze strany Zhotovitele je považováno za podstatné porušení smlouvy, které zakládá právo objednatel od smlouvy odstoupit. Zhotovitel prohlašuje, že má tyto obchodní podmínky objednatele ve znění platném k datu uzavření smlouvy k dispozici a že je mu jejich obsah znám. Objednatel zveřejňuje dokumenty včetně těchto obchodních podmínek na internetové adrese http://eon-distribuce.cz/zhotovitele/obchodni-iformace/vseobecne-nakupni-podminky-2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn tyto dokumenty jednostranně měnit a/nebo doplňovat. Objednatel však bude o takových případných změnách svých obchodních podmínek Zhotovitele informovat, a to písemným oznámením na adresu Zhotovitele nebo elektronickou poštou na emailovou adresu, obojí uvedené v záhlaví této smlouvy. Aktualizované znění obchodních podmínek pak bude také vždy k dispozici na výše zmíněné internetové adrese. S takovou jednostrannou změnou obchodních podmínek objednatele je Zhotovitel oprávněn vyslovit nesouhlas, a to do 14 dnů od data doručení oznámení o změně stejným způsobem, jako mu bylo oznámení o změně doručeno, jinak se má za to, že se změnou souhlasí. V případě vyslovení nesouhlasu Zhotovitele se změnou obchodních podmínek objednatele je objednatel oprávněn smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě 20 pracovních dnů od doručení nesouhlasného vyjádření Zhotovitele se změnou obchodních podmínek. Výpovědní doba činí 6 měsíců. Nevyužije-li Zhotovitel ve lhůtě své právo dle předchozí věty smlouvu vypovědět z důvodu vyslovení nesouhlasu Zhotovitele se změnou obchodních podmínek objednatele, trvá smlouva i nadále, a to za použití obchodních podmínek ve znění před jejich změnou, se kterou Zhotovitel v souladu s touto smlouvou vyslovil nesouhlas. Pokud v některých ustanoveních obchodních podmínek jsou povinnosti vztaženy k subjektu E.ON Česká republika, s.r.o., platí tyto povinnosti shodně, jako kdyby na takovém místě obchodních podmínek byl uveden objednatel.

  - Pokud by se z jakéhokoliv důvodu jakékoliv ustanovení této Smlouvy stalo neplatným nebo nevymahatelným, neplatnost nebo nevymahatelnost takového ustanovení nebude mít vliv na platnost a účinnost zbývajících ustanovení Smlouvy, pokud z povahy tohoto ustanovení nebo z jeho obsahu nevyplývá, že neplatné nebo nevymahatelné ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy stane neplatným nebo nevymahatelným, zahájí smluvní strany jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou v takovém případě povinny dodržovat také pravidla stanovená zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

  - Jakékoliv změny nebo doplnění této Smlouvy nebo jejích příloh lze provést pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, které budou za dodatek této Smlouvy výslovně označené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Toto neplatí pouze pro změny kontaktních osob uvedených v příloze č. 6 A a 6B Smlouvy, bankovního spojení a čísla účtů Zhotovitele a Objednatele a formulářů, nebo pro změny, které bezprostředně vyplývají ze změn legislativních, které lze změnit jednostranným písemným sdělením, přičemž elektronická forma se pro takové sdělení vylučuje. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny dodržovat také pravidla stanovená zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není veden v registru plátců DPH jako nespolehlivý plátce. Dále prohlašuje, že jeho bankovní účet uváděný v záhlaví smlouvy je totožný s jeho účtem zveřejněným v registru plátců DPH. Zhotovitel, který je plátcem DPH a poskytovatelem zdanitelného plnění a v případě, že jím poskytnuté zdanitelné plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti, se zavazuje, že povinnosti plynoucí mu ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů bude plnit řádně a včas. Zejména se zavazuje, že nebude úmyslně vystavovat objednatele riziku plnění z titulu ručení za nezaplacenou daň dle § 109 zákona o DPH. Pokud okolnosti budou nasvědčovat tomu, že by mohla ve vztahu ke zdanitelným plněním realizovaným Zhotovitelem na základě této smlouvy vzniknout ručitelská povinnost ve smyslu § 109 zákona o DPH, vyhrazuje si objednatel právo uhradit daň z těchto zdanitelných plnění místně příslušnému správci daně Zhotovitele postupem podle § 109a téhož zákona. Zhotoviteli bude o tuto daň snížena úhrada. Aplikací výše uvedeného postupu zaniká závazek ve výši DPH uhrazené za Zhotovitele. Uplatnění tohoto postupu úhrady daně se objednatel zavazuje Zhotoviteli neprodleně písemně oznámit.

  - Není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, nemusí být komunikace prostřednictvím e-mailu podepisována zaručeným elektronickým podpisem dle příslušných právních předpisů.

  - Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim znám význam všech oborových i jiných pojmů a zkratek v této smlouvě použitých.

  - Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

| Číslo přílohy | Název přílohy |
| --- | --- |
| 1 | Všeobecné nákupní podmínky skupiny E.ON Czech |
| 2A | Matematický model pro cenovou nabídku - Hodonín A |
| 2B | Matematický model pro cenovou nabídku - Hodonín B |
| 2C | Matematický model pro cenovou nabídku - Otrokovice A |
| 2D | Matematický model pro cenovou nabídku - Otrokovice B |
| 2E | Matematický model pro cenovou nabídku - Otrokovice C |
| 2F | Matematický model pro cenovou nabídku - Brno A |
| 2G | Matematický model pro cenovou nabídku - Brno B |
| 3A | Místo plnění |
| 3B | Část 1 – Region Brno A |
| 3C | Část 2 – Region Brno B |
| 3D | Část 3 – Region Hodonín A |
| 3E | Část 4 – Region Hodonín B |
| 3F | Část 5 – Region Otrokovice A |
| 3G | Část 6 – Region Otrokovice B |
| 3H | Část 7 – Region Otrokovice C |
| 4 | Seznam pracovníků objednatele |
| 5 | Seznam kontaktních osob Zhotovitele |
| 6A | Formulář pro uvedení seznamu pracovníků |
| 6B | Seznam poddodavatelů Zhotovitele |
| 7A | Dopis OÚ |
| 7B | Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (Pozemků) - Plakáty |
| 7C | Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin |
| 8 | Upozornění vlastníkovi nemovitosti |
| 9A | Výzva při nesouhlasném stanovisku |
| 9B | Opakovaná výzva při nesouhlasném stanovisku |
| 9C | Opakovaná výzva při nesouhlasném stanovisku-venkovní vedení NN |
| 10 | Dopis OOP - Oznámení RŽP o kácení a ořezu dřevin |
| 11 | Dodatečné oznámení o vstupu na pozemek |
| 12A | Kalkulace požadavku |
| 12B | Text odvolací objednávky |
| 13A | Skutečně provedené práce údržba NN |
| 13B | Skutečně provedené práce likvidace poruchových stavů |
| 13C | Skutečně provedené práce operativní potřeby |
| 13D | Skutečně provedené práce mimo OP |
| 13E | Excel pro výpočet ceny skutečně provedených prací |
| 14 | Týdenní plán prací |
| 15A | Harmonogram prací VVN a VN |
| 15B | Harmonogram prací část 1 - Region Brno A |
| 15C | Harmonogram prací část 2 - Region Brno B |
| 15D | Harmonogram prací část 3 - Region Hodonín A |
| 15E | Harmonogram prací část 4 - Region Hodonín B |
| 15F | Harmonogram prací část 5 - Region Otrokovice A |
| 15G | Harmonogram prací část 6 - Region Otrokovice B |
| 15H | Harmonogram prací část 7 - Region Otrokovice C |
| 16 | Vyňaté linky VVN z Dlouhodobé údržby |
| 17 | Prohlášení o akceptaci vybraných ustanovení VNP |
| 18 | Prohlášení o akceptaci podmínek BOZP |
| 19P1 | Identifikace a popis stavby koordinace BOZP |
| 19P2 | Vnější rizika a ochranná pásma dotčených sítí |
| 19P3 | Informování o rizicích pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou |
| 19P4 | Informování o rizicích pro prořezy |
| 19P5 | Prezenční listina |
| 19 | Typový plán BOZP pro OPEX |
| 20 | Stavební deník |
| 21A | Podmínky realizace předmětu plnění |
| 21B | Likvidace klestu a zbytků po těžbě |
| 22 | Uživatelská příručka aplikace na ořezy (aplikace Průseky) |
| 23 | Zásady postupu při MU - kontrola |
| 24 | Geoportál - data z leteckého snímkování |
| 25 | Požadavek na vypnutí |
| 26 | Použití přípravků na ochranu rostlin - herbicidů |
| 27 | Etický kodex 2018 |

  - Vymezení pojmů:

„OP“ 	nebo „Ochranné pásmo“ je ochranné pásmo definované v ustanovení § 46 zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon

„ZZVZ“	Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

„Kvalifikační dokumentace“ 	dokumentace obsahující podrobné požadavky objednatele na prokázání splnění kvalifikace Zhotovitele

„Zadávací dokumentace“ dokumentace obsahující podrobné požadavky Objednatele

„DS“			distribuční soustava

„Geoportál“	webový portál, který slouží pro přístup ke geografickým informacím o zařízení DS pro externí zhotovitele

„OPDs“	operativní pracoviště distribuční soustavy; jedná se o organizační jednotku společnosti E.ON Distribuce, a.s.

„RS“	Regionální správa; jedná se o organizační jednotku společnosti E.ON Distribuce, a.s.

„NN“                            je nízké napětí v napěťové hladině do 1 kV;

„VN“                           je vysoké napětí v napěťové hladině 1 kV – 52 kV;

„VVN“                        je velmi vysoké napětí v napěťové hladine 52 – 220 kV;

„Služby“	Službami se rozumí provedení prací a poskytnutí služeb nezbytných pro realizaci veřejné zakázky v rozsahu stanoveném v této kvalifikační dokumentaci.

„Smlouva“		smlouva o dílo

„méněpráce“ 	jsou práce, které byly jako předpokládaná součást dílčího plnění uvedeny v odsouhlasené kalkulaci požadavku, avšak nebyly realizovány na základě odsouhlasení Objednatele či z důvodu jejich dodatečně zjištěné a objektivně nepředvídatelné nadbytečnosti při zachování parametrů daného dílčího plnění

„vícepráce“ 	jsou dodatečné práce neuvedené v odsouhlasené kalkulaci požadavku, které jsou nezbytné k dokončení dílčího plnění a jejichž potřeba nastala objektivně a z dříve nepředvídaných důvodů;

„BOZP“		zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci;

„Kabelové vedení“ 	elektrické vedení s izolovanými vodiči (kabely) uložené přímo v zemi, kabelových kanálech, trubkách, žlabech apod.;

„Poddodavatel“ 	je fyzická nebo právnická osoba, pomocí které má Zhotovitel plnit určitou část předmětu plnění této Smlouvy, nebo která má poskytnout Zhotoviteli k plnění předmětu plnění této Smlouvy určité věci či práva;

„vedení“ 	kabelové nebo venkovní vedení napěťových hladin NN,VN a VVN;

„Venkovní vedení“	je nadzemní elektrické vedení, jehož vodiče jsou vedeny nad zemí (terénem) obvykle pomocí podpěrných bodů;

„Veřejná zakázka“ 	je sektorová veřejná zakázka s názvem „Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS (Průseky)  II“, označená v odst. 1.1. této Smlouvy;

„Zástupce Objednatele“ je osoba, kterou Objednatel určí. Objednatel je však

samozřejmě oprávněn k realizaci veškerých práv a povinností dle této Smlouvy a v její souvislosti také osobně prostř. vlastních zaměstnanců či statutárních zástupců, a to i v případě, kdy tato smlouva stanoví, že určitý úkon má provést zástupce Objednatele;

„Zhotovitel“ 	je fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, nebo více těchto osob společně. Za zhotovitele se považuje i pobočka závodu; v takovém případě se za sídlo zhotovitele považuje sídlo pobočky závodu;

„EZ“	Zákon č.458/2000 Sb., Energetický zákon;

  - Tato smlouva je podepsána smluvními stranami v elektronické podobě s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

  - Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce. Dokumenty předávané mezi smluvními stranami při plnění této smlouvy, zejména výzvy k plnění a dodací listy, musí být v českém nebo slovenském jazyce a veškerá komunikace mezi smluvními stranami uskutečňovaná při plnění této smlouvy musí probíhat rovněž v českém nebo slovenském jazyce, např. prostřednictvím osoby nebo osob pověřených za tímto účelem smluvními stranami.

  - Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

  - Podpisem této smlouvy vyjadřují smluvní strany svou vůli ctít a plnit její veškerá ustanovení v plném rozsahu.

  - Smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem smlouvy seznámeny a že ji uzavírají na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují své podpisy.

| Místo: | Místo: |
| --- | --- |
| Za a jménem E.ON Distribuce, a.s. | Za a jménem [● DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]: |
| Jméno: Ing. Zdeněk Bauer Funkce: předseda představenstva | Jméno: [ ● DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE] Funkce: [ ● DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE] |
| Jméno: Ing. Pavel Čada, Ph.D. Funkce: místopředseda představenstva | Jméno: [ ● DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE] Funkce: [ ● DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE] |