## Pokuty a porušení smlouvy
Pokuty za porušení požadavků na plnění a podstatná porušení smlouvy
Položka (plnění) | Garantovaný parametr (dle požadavků na plnění v technické specifikaci) | Jednotková výše pokuty | Jednotka - způsob výpočtu (pro stanovení výsledné výše pokuty) | Podstatné porušení smlouvy (odstoupení zadavatele od smlouvy)
Implementační projekt
Vypracování implementačního projektu | 10 týdnů | 25% | z ceny plnění (implementačního projektu) za každý započatý týden prodlení | prodlení o více než 4 týdny
Implementace
Provedení implementace (uvedení do produktivního provozu) | 16 týdnů | 12.5% | z ceny plnění (implementace) za každý započatý týden prodlení přičemž bude zohledněno období nepříznivého počasí znemožňující venkovní instalaci | prodlení o více než 8 týdnů
Instalace a konfigurace RBS a fixních rádiových terminálů v rámci roll-outu (po uvedení systému do produktivního provozu) | 2 týdny (od dodání zařízení a komponent) | 15% | z ceny plnění (instalace a konfigurace) za každý započatý týden prodlení přičemž se do termínu nezapočítá období nepříznivého počasí znemožňující venkovní instalaci | 5 případů prodlení o více než 2 týdny nebo 3 případy prodlení o více než 4 týdny nebo prodlení o více než 6 týdnů
Dodávka zařízení a komponent
Dodání zařízení nebo komponent | 5 týdnů | 10% | z ceny objednaného plnění (dodávky) za každý započatý týden prodlení | 5 případů prodlení o více než 4 týdny nebo 3 případy prodlení o více než 8 týdnů nebo prodlení o více než 12 týdnů
Zaškolení
Provedení zaškolení | 6 týdnů | 10% | z ceny objednaného plnění (zaškolení) za každý započatý týden prodlení | 3 případy prodlení o více než 3 týdny nebo prodlení o více než 6 týdnů
Služby technické podpory
Služba ServiceDesk
Potvrzení přijetí servisního požadavku P1 (kritický incident) | 1 hodina | 1000 | za každý případ prodlení | 5 případů prodlení o více než 1 hodinu
Potvrzení přijetí servisního požadavku P2 (vysoký incident) | 2 hodiny | 1000 | za každý případ prodlení | 5 případů prodlení o více než 2 hodiny
Potvrzení přijetí servisního požadavku P3 (střední incident) | 1 pracovní den | 500 | za každý případ prodlení | 5 případů prodlení o více než 2 pracovní dny
Potvrzení přijetí servisního požadavku P4 (nízký incident) | 1 pracovní den | 500 | za každý případ prodlení | 5 případů prodlení o více než 2 pracovní dny
Potvrzení přijetí změnového požadavku (RFC) | 1 pracovní den | 500 | za každý případ prodlení | 5 případů prodlení o více než 2 pracovní dny
Potvrzení přijetí požadavku o informaci (RFI, kromě telefonických) | 1 pracovní den | 500 | za každý případ prodlení | 5 případů prodlení o více než 2 pracovní dny
Služba řešení servisních požadavků (incidentů)
Reakce na servisní požadavek P1 (kritický incident) | 2 hodiny | 1000 | za každou započatou hodinu prodlení | 5 případů prodlení o více než 2 hodiny
Reakce na servisní požadavek P2 (vysoký incident) | 4 hodiny | 250 | za každou započatou hodinu prodlení | 5 případů prodlení o více než 4 hodiny
Reakce na servisní požadavek P3 (střední incident) | 1 pracovní den | 500 | za každý započatý pracovní den prodlení | 5 případů prodlení o více než 2 pracovní dny
Reakce na servisní požadavek P4 (nízký incident) | 5 pracovních dní | 100 | za každý započatý pracovní den prodlení | 5 případů prodlení o více než 5 pracovních dní
Vyřešení servisního požadavku P1 (kritický incident) | 6 hodin | 5000 | za každou započatou hodinu prodlení | 5 případů prodlení o více než 6 hodiny nebo 3 případy prodlení o více než 12 hodin nebo prodlení o více než 18 hodin
Vyřešení servisního požadavku P2 (vysoký incident) | 12 hodin | 2500 | za každou započatou hodinu prodlení | 5 případů prodlení o více než 12 hodiny nebo 3 případy prodlení o více než 24 hodin nebo prodlení o více než 36 hodin
Vyřešení servisního požadavku P3 (střední incident) | 2 pracovní dny | 1000 | za každý započatý pracovní den prodlení | 5 případů prodlení o více než 2 pracovní dny
Vyřešení servisního požadavku P4 (nízký incident) | 10 pracovních dní | 1000 | za každý započatý pracovní den prodlení | 5 případů prodlení o více než 10 pracovních dní
Oznámení vyřešení servisního požadavku P1 (kritický incident) | 2 hodiny | 1000 | za každou započatou hodinu prodlení | 5 případů prodlení o více než 2 hodin
Oznámení vyřešení servisního požadavku P2 (vysoký incident) | 4 hodiny | 250 | za každou započatou hodinu prodlení | 5 případů prodlení o více než 4 hodin
Oznámení vyřešení servisního požadavku P3 (střední incident) | 1 pracovní den | 500 | za každý započatý pracovní den prodlení | 5 případů prodlení o více než 2 pracovní dny
Oznámení vyřešení servisního požadavku P4 (nízký incident) | 1 pracovní den | 500 | za každý započatý pracovní den prodlení | 5 případů prodlení o více než 2 pracovní dny
Služba řešení změnových požadavků (RFC)
Reakce na změnový požadavek | 5 pracovních dní | 250 | za každý započatý pracovní den prodlení | 5 případů prodlení o více než 5 pracovních dní
Vyřešení změnového požadavku | termín ve výzvě | 500 | za každý započatý pracovní den prodlení | 5 případů prodlení o více než 10 pracovních dní
Oznámení vyřešení změnového požadavku | 1 pracovní den | 250 | za každý započatý pracovní den prodlení | 5 případů prodlení o více než 2 pracovní dny
Služba řešení požadavků o informaci (RFI)
Vyřešení požadavku o informaci | 2 pracovní dny | 1000 | za každý započatý pracovní den prodlení | 5 případů prodlení o více než 2 pracovních dní
Služba SW maintenance (SW aktualizace)
Oznámení kritické zranitelností | 5 pracovních dní | 1000 | za každý započatý pracovní den prodlení | 5 případů prodlení o více než 10 dní nebo 3 případy prodlení o více než 20 dní nebo prodlení o více než 24 týdnů
Oznámené nekritické (ostatní) zranitelností a známé chyby | v reportu pro dané období (měsíc) | 2500 | za každé období (měsíc), ve kterém nebyly zranitelnosti a chyby řádně oznámeny | 5 případů období (měsíců), ve kterých nebyly zranitelnosti a chyby řádně oznámeny
Oprava kritické zranitelnosti | 4 týdny | 5000 | za každý započatý týden prodlení | 5 případů prodlení o více než 8 týdnů nebo 3 případy prodlení o více než 16 týdnů nebo prodlení o více než 24 týdnů
Oprava vysoké zranitelnosti | 8 týdnů | 1000 | za každý započatý týden prodlení | 5 případů prodlení o více než 16 týdnů nebo 3 případy prodlení o více než 32 týdnů nebo prodlení o více než 48 týdnů
Oprava střední zranitelnosti | 12 týdnů | 250 | za každý započatý týden prodlení | 5 případů prodlení o více než 48 týdnů
Oprava významné chyby | 8 týdnů | 500 | za každý započatý týden prodlení | 5 případů prodlení o více než 16 týdnů nebo 3 případy prodlení o více než 32 týdnů nebo prodlení o více než 48 týdnů
Oznámení dostupnosti nové SW verze odstraňující kritickou zranitelnost | 5 pracovních dní | 1000 | za každý započatý pracovní den prodlení | 5 případů prodlení o více než 5 pracovních dní
Oznámení dostupnosti nové SW verze (ostatní) | v reportu pro dané období (měsíc) | 2500 | za každé období (měsíc), ve kterém nebyly zranitelnosti a chyby řádně oznámeny | 5 případů období (měsíců), ve kterých nebyly nové SW verze řádně oznámeny
Posouzení nové SW verze odstraňující kritické zranitelností | 10 pracovních dní | 250 | za každý započatý pracovní den prodlení | 5 případů prodlení o více než 20 pracovních dní
Posouzení nové SW verze (ostatní) | v reportu pro následující období (měsíc) | 2500 | za každé období (měsíc), ve kterém nebyly nové SW verze řádně posouzeny | 5 případů období (měsíců), ve kterých nebyly nové SW verze řádně posouzeny
Dodání nové SW verze | 1 pracovní den | 1000 | za každý započatý pracovní den prodlení | 5 případů prodlení o více než 2 pracovní dny nebo prodlení o více než 10 pracovních dnů
Služba HW maintenance (opravy zařízení)
Reakce na požadavek (na opravu HW) | 5 pracovních dní |  | za každý započatý pracovní den prodlení | 5 případů prodlení o více než 5 pracovních dní
Vyřešení požadavku (oprava HW) | 4 týdny | 5% | z ceny původní nové komponenty za každý započatý týden prodlení | 5 případů prodlení o více než 4 týdny nebo 3 případy prodlení o více než 8 týdnů nebo prodlení o více než 12 týdnů
Oznámení vyřešení změnového požadavku | 1 pracovní den |  | za každý započatý pracovní den prodlení | 5 případů prodlení o více než 2 pracovní dny
Služba reportingu
Zpracování návrhu reportu služeb | 5 pracovních dní | 1000 | za každý započatý pracovní den prodlení | 5 případů prodlení o více než 10 pracovních dní
Záruka
Odstranění zjištěné vady nebo nedostatku | 4 týdny | 5% | z původní ceny reklamovaného plnění za každý započatý týden prodlení | 5 případů prodlení o více než 4 týdny nebo 3 případy prodlení o více než 8 týdnů nebo prodlení o více než 12 týdnů