Požadavky na projektové řízení dodávky

Požadavky na projektové řízení vychází z agilních metodik. Životní cyklus projektu je rozdělen do několika fází, ve kterých se očekávají činnosti, které povedou k požadovanému cíli. Dále budou popsány jednotlivé fáze projektu, které je nutné dodržet.

- Fáze projektu

Projekt je rozfázován do tří částí, které na sebe plynule navazují. Výstup každé fáze projektu je nutným předpokladem pro pokračování fáze následující.

      - Fáze inicializace projektu

        - sestavení projektového týmu

        - rozdělení zodpovědností

        - nastavení harmonogramu projektu

        - nastavení komunikační matice, komunikačních kanálů

        - nastavení pravidel reportingu, správy projektového backlogu a dokumentace

        - provedení úvodní analýzy a naplnění backlogu

      - Fáze řízení projektu

        - kontrola harmonogramu projektu

        - údržba a prioritizace backlogu

        - iterativní vývoj (sprinty)

        - pravidelný reporting o stavu projektu

        - testování výstupů vývoje

        - průběžné školení klíčových uživatelů (při dodání nové verze)

        - průběžná akceptace stanovených milníků

      - Fáze ukončení projektu

        - předání smluvní dokumentace

        - závěrečné školení klíčových uživatelů

        - akceptační testy

        - nasazení aplikace do produkce

        - pilotní provoz (min. 3 měsíce)

- Sestavení projektového týmu

Na úvodní projektové schůzce bude představen projektový tým jak za stranu dodavatele, tak i za stranu objednatele. Za každou zúčastněnou stranu (Objednatel, Dodavatel) bude stanovena odpovědná osoba (Projektový vedoucí). Projektový tým dodavatele by se neměl lišit od týmu nabídnutého v nabídce.

- Rozdělení zodpovědností

Za každou zúčastněnou stranu (Objednatel, Dodavatel) bude stanovena odpovědná osoba (Projektový vedoucí dodavatele, Projektový vedoucí objednatele).

Klíčové činnosti projektového vedoucího na straně dodavatele:

      - hlavní koordinátor a odpovědná osoba za plánování schůzek a workshopů mezi dodavatelem a objednatelem, odpovědná osoba za splnění dohodnutého scope projektu

      - nominace a zajištění kapacit členů vlastního týmu

      - aktualizace týmové komunikační matice

      - využívání požadovaných komunikačních kanálů

      - komunikace uvnitř vlastního týmu a jeho vedení

      - dohled nad plněním úkolů svěřených svému týmu

      - komunikace s projektovým vedoucím objednatele

      - součinnost při údržbě harmonogramu projektu

      - provedení úvodní analýzy a naplnění backlogu

      - vedení pravidelných technických schůzek projektových týmů

      - operativa spojená se zápisem z pravidelných technických schůzek

        - pořízení zápisu

        - sdílení zápisu s objednatelem za účelem připomínkování

        - zapracování připomínek do finální verze zápisu

        - sdílení finální verze zápisu s objednatelem

        - uložení finální verze zápisu na portálu Atlassian Confluence společnosti E.ON

        - evidence úkolů v Jira Software

      - vedení pravidelných schůzek pro plánování obsahu sprintů

      - operativa spojená se zápisem z pravidelných schůzek pro plánování obsahu sprintů

        - označení tiketů vybraných do plánovaného sprintu

        - pořízení zápisu

        - sdílení zápisu s objednatelem za účelem připomínkování

        - zapracování připomínek do finální verze zápisu

        - sdílení finální verze zápisu s objednatelem

        - uložení finální verze zápisu na portálu Atlassian Confluence společnosti E.ON

        - evidence úkolů v Jira Software

      - zajištění dodavatelských testů

      - dodání výstupu dodavatelských testů (co bylo testováno, jak bylo testováno, jaký byl výsledek testu, snímky obrazovky)

      - příprava testovacích scénářů (s definicí požadovaných vstupů a očekávaných výstupů) pro realizaci zákaznických testů

      - příprava aplikace a prostředí pro realizaci zákaznických testů

Klíčové činnosti projektového vedoucího na straně objednatele:

      - nominace a zajištění kapacit členů vlastního týmu

      - aktualizace týmové komunikační matice

      - využívání požadovaných komunikačních kanálů

      - komunikace uvnitř vlastního týmu

      - dohled nad plněním úkolů svěřených svému týmu

      - komunikace s projektovými vedoucím dodavatele

      - součinnost při údržbě harmonogramu projektu

      - zajištění úvodní konfigurace a přístupů do Atlassian Confluence a Jira Software

      - řízení pravidelných schůzek vedení projektu

      - operativa spojená se zápisem z pravidelných schůzek vedení projektu

        - pořízení zápisu

        - sdílení zápisu s objednatelem za účelem připomínkování

        - zapracování připomínek do finální verze zápisu

        - uložení finální verze zápisu na portálu Atlassian Confluence společnosti E.ON

        - evidence úkolů v Jira Software

      - zajištění zákaznických testů vedených podle dodaných testovacích scénářů

      - reporting výsledků zákaznických testů

- Komunikační matice

Každý člen týmu zařazený do komunikační matice bude definován atributy jméno a příjmení, pracovní pozice, telefonní kontakt a email. Komunikační matice se bude držet v projektové dokumentaci na webovém portále Atlassian Confluence společnosti E.ON.

- Koncepční fáze projektu

V rámci iniciální fáze projektu bude v režii projektového vedoucího dodavatele provedena analýza požadavků. Výstupem této analýzy bude dokument (Cílový koncept), který bude obsahovat:

      - Konceptuální model

      - Definici všech funkčních požadavků

      - Definici všech nefunkčních požadavků

      - Definici klíčových procesů

      - Use case modely identifikovaných procesů a požadavků

      - Model uživatelského rozhraní (GUI)

      - Model komunikačního rozhraní (API) – popis integračních vazeb na okolní systémy

      - Pokrytí požadavků standardní funkcionalitou produktu a definice oblastí s nutným vývojem (s vazbou na body 2,3)

Podle cílového konceptu bude vytvořen iniciální seznam projektových úkolů (backlog).

- Vývojový sprint

Vývoj nové funkcionality bude řízen agilní metodikou vycházející z metodiky SCRUM. Jednotlivé vývojové iterace se nazývají „Sprint“. Během vývojového sprintu jsou vyžadovány tyto aktivity:

      - DV – dodavatelský vývoj,

      - DT – dodavatelské testování,

      - PTS – příprava testovacích scénářů,

      - PZT – předání k zákaznickému testu,

      - ZT – zákaznické testování,

      - RZT – report výsledků zákaznického testu

      - PNS – plánování obsahu nového sprintu.

Dobu trvání vývojového sprintu a jednotlivých aktivit navrhne dodavatel, odsouhlasena bude po dohodě s projektovým týmem objednatele.

Níže je uveden příklad tří týdenního vývojového sprintu:

Pro zákaznické testy je vyhrazeno období dvou pracovních týdnů od předání k zákaznickému testu. Reporting nalezených chyb v zákaznickém testu je proveden do dvou pracovních dnů od dokončení testu.

Vývojový sprint je akceptován pouze v případě, že počet úspěšně dokončených testovacích scénářů v zákaznickém testu je vyšší jak 80% a dodávka neobsahuje kritické chyby kategorie A. Tato statistika bude vedena na straně objednatele a bude sloužit jako podklad pro zpětné hodnocení dodávek.

Pokud nebude vývojový sprint akceptován, dodavatel je povinen vynaložit úsilí k tomu, aby bylo možné testy opakovat nejpozději v rámci dalšího zákaznického testu nejbližšího výstupu vývojového sprintu.  Pokud taková situace nastane není možné ji řešit na úkor dřívějších dohod.

Rozpad výše uvedeného harmonogramu je následující:

- Plánování obsahu sprintu č. 1 (zdroj: Jira Software backlog)

- Zahájení běhu sprintu č. 1

  - 1. týden – dodavatelský vývoj

  - 2. týden – dodavatelský vývoj

  - 3. týden – dodavatelské testy, příprava testovacích scénářů, předání k zákaznickému testu, plánování obsahu nového sprintu č. N+1 (zdroj: Jira Software backlog)

- Zahájení běhu sprintu č. N+1

  - 1. týden – dodavatelský vývoj, zákaznický test a reporting nalezených chyb

  - 2. týden – dodavatelský vývoj, zákaznický test a reporting nalezených chyb

  - 3. týden – dodavatelské testy, příprava testovacích scénářů, předání k zákaznickému testu, plánování obsahu nového sprintu č. N+2 (zdroj: Jira Software backlog)

- Dále analogicky

|  | Sprint č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. týden |  |  |  |  | 2. týden |  |  |  |  | 3. týden |  |  |  |  |
|  | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den |
| Dodavatel: | DV | DV | DV | DV | DV | DV | DV | DV | DV | DV | DT, PTS | DT, PTS | DT, PTS | DT, PTS | PZT |
| Objednatel: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Společně: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PNS | PNS | --- |
|  | Sprint č. N+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. týden |  |  |  |  | 2. týden |  |  |  |  | 3. týden |  |  |  |  |
|  | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den |
| Dodavatel: | DV | DV | DV | DV | DV | DV | DV | DV | DV | DV | DT, PTS | DT, PTS | DT, PTS | DT, PTS | PZT |
| Objednatel: | ZT | ZT | ZT | ZT | ZT | ZT | ZT | ZT | ZT | ZT | RZT | RZT | --- | --- | --- |
| Společně: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PNS | PNS | --- |

Tabulka 1 - vývojový sprint, HMG a přehled zodpovědností

- Testovací prostředí

V rámci projektu jsou využívána dvě prostředí (vývojový systém, testovací prostředí). Vývojový systém bude sloužit k dodavatelským testům, které provádí dodavatel ve třetím týdnu daného sprintu. Testovací prostředí bude sloužit k zákaznickým testům, které provádí objednatel po skončení třetího týdne daného sprintu.

Proces nasazování nových verzí do jednotlivých testovacích prostředí je realizován tak, že je aplikace nejprve nasazena na vývojové prostředí a následně po ověření verze dodavatelem bude nasazena na testovací prostředí. Termíny nasazení do testů si volí dodavatel sám, ale je třeba dodržet termín předání do zákaznického testu, který je popsaný v odstavci Vývojový sprint. Testovací prostředí buď připraví dodavatel z vlastních zdrojů nebo dodá hardwarové a softwarové požadavky a prostředí připraví objednatel.

- Projektové schůzky

V rámci procesu řízení projektu budou realizovány tři typy projektových schůzek (Pravidelná schůzka vedení projektu, Pravidelná technická schůzka projektových týmů, Pravidelná schůzka pro plánování obsahu sprintů).

  - Pravidelná schůzka na vedení projektu – schůzka vedení projektu bude realizována 1x týdně na 60 minut. Realizace těchto schůzek se preferuje formou skype/video konference a v nutných případech osobně (např. úvodní schůzka). Cílem této schůzky bude zhodnotit aktuální stav projektu a řešit případné zjištěné problémy. Schůzku vede projektový vedoucí objednatele, který do jednoho pracovního dne od skončení schůzky zajistí pořízení zápisu a jeho uložení na webovém portálu Atlassian Confluence společnosti E.ON. Zápis je možné připomínkovat během následujících dvou pracovních dnů.

  - Pravidelná technická schůzka projektových týmů – technická schůzka projektových týmů bude realizována podle harmonogramu, tak aby byly dodrženy termíny jednotlivých vývojových etap stanovených v technické specifikaci projektu. Zmiňovaný harmonogram bude výstupem úvodní schůzky vedení projektu. Realizace těchto schůzek se preferuje formou skype/video konference a v nutných případech osobně (např. pokud se bude jednat o prezentaci nové funkcionality). Cílem této schůzky bude prezentovat dodávky nové funkcionality, řešit technické záležitosti spojené s projektem, případně řešit detailní rozpad tiketů v backlogu. Schůzku vede projektový vedoucí dodavatele, který do jednoho pracovního dne od skončení schůzky zajistí pořízení zápisu a jeho uložení na webovém portálu Atlassian Confluence společnosti E.ON. Zápis je možné připomínkovat během následujících dvou pracovních dnů.

  - Pravidelná schůzka pro plánování obsahu sprintů – schůzka pro plánování obsahu sprintu bude realizována 1x za 3 týdny na 120 minut. Realizace těchto schůzek se preferuje formou skype/video konference a v nutných případech osobně (např. úvodní schůzka). Cílem této schůzky bude ověřit stav tiketů zařazených do právě běžícího sprintu a vybrat tikety z Jira Software backlogu do následujícího vývojového sprintu. Schůzku vede projektový vedoucí dodavatele, který do jednoho pracovního dne od skončení schůzky zajistí pořízení zápisu a jeho uložení na webovém portálu Atlassian Confluence společnosti E.ON. Zápis je možné připomínkovat během následujících dvou pracovních dnů. Součástí zápisu bude mimo jiné seznam tiketů, které budou zařazeny do dalšího sprintu.

- Komunikační kanály

V rámci projektu budou využívány pro komunikaci email, skype/telefon. pro ukládání dokumentů Atlassian Confluence, pro řízení agilního vývoje Jira Software.