Příloha č. 20 Pravidla pro vykazování provedených prací a materiálů na stavby na klíč

Vykazování materiálu

Materiály v majetku Objednatele budou vždy nárokovány přes Extranet formou tzv. rezervace materiálu na doplnění materiálu z Centrálního skladu (CS) do skladu umístěného ve středisku zhotovitele. Tato rezervace, z důvodu zefektivnění přípravy materiálu v CS a z důvodu dopravy materiálu, musí minimálně zkumulovat požadavek na materiál pro tři stavby na klíč (SNK) v případě, že nebude dohodnuto jinak. Zhotoviteli v případě, že si sám bude odvážet materiál z CS náleží příspěvek na pokrytí nákladů - viz čl. 7.6 Rámcové dohody.

Další podmínkou pro proplacení příspěvku na pokrytí nákladů na odvoz materiálu s CS do skladu umístěného ve středisku zhotovitele je, aby byla vytvořena samostatná rezervace materiálu na doplnění materiálu z Centrálního skladu pouze na materiál týkající se staveb na klíč. Z této rezervace musí být zřejmé na jaké konkrétní SNK (musí být uveden název jednotlivých SNK) je rezervace materiálu vytvořena.

Následný výdej materiálu Objednatele, který bude skladován u Zhotovitele, vykáže Zhotovitel v Extranetu vždy na konkrétní SNK dle skutečně vydaného a zabudovaného množství materiálu. Tento výdej se bude vázat ke konkrétní číslu odvolací objednávky.

Vlastní materiál, který dodává zhotovitel (např. písek, beton,..) ji již zahrnut v bázových cenách jednotlivých SNK

Vykazování skutečně provedených prací - skutečně provedených výkonů

Před uzavřením každé Dílčí smlouvy o dílo zašle Objednatel Zhotoviteli v elektronické podobě tzv. „poptávkový protokol“ jehož součástí bude specifikace rozsahu a způsob připojení, včetně dalších požadovaných údajů a parametrů, které jsou potřebné pro provedení konkrétní SNK (např. požadavek na PPN NN,….). Po vzájemném odsouhlasení podkladů pro konkrétní SNK vystaví Objednatel v systému SAP odvolací objednávku. V odvolací objednávce bude již uveden konkrétní typ SNK a další nezbytné výkony související s vypracováním PD a následným provedením SNK - viz výkony uvedené v konkrétní příloze č. 1:

-  Příloha č.1 (pro liché části VZ) –  Seznam jednotlivých typů SNK v kabelových sítích NN včetně bázových cen a seznamu výkonů souvisejících s tzv. „globálními a ostatními náklady“.

-    Příloha č.1 (pro liché části VZ) –  Seznam jednotlivých typů SNK s připojením na venkovní vedení NN včetně bázových cen a seznamu výkonů souvisejících s tzv. „globálními a ostatními náklady“

Výčet výkonů uvedených zástupcem objednatele v odvolací objednávce nemusí být úplný s tím, že zhotovitel po dokončení SNK a následném odsouhlasení zástupcem objednatele vykáže všechny skutečně provedené výkony jako např. „Zvýšení ceny práce – technologie PPN NN“.

V některých případech, např. při změně délky přípojky může dojít k vykázání jiného výkonu např. místo

| 1100114 | Smyčka,kabel do 95mm,délka 30m,skříň SR |
| --- | --- |

se vykáže

| 1100115 | Smyčka,kabel do 95mm,délka 40m,skříň SR |
| --- | --- |

Při zakládání odvolací objednávky bude bázová cena výkonů souvisejících s konkrétními typy SNK a Globálními a ostatními náklady upravena dle slevy/přirážky daného zhotovitele. O příslušné slevy/přirážky nebudou upravovány výkony spadající do Ostatních výkonů do tzv. Nesoutěžního spektra. Výkony zde uvedené budou vykazovány dle skutečnosti.

Následně bude Zhotoviteli doručena Dílčí Smlouva, která je uzavírána formou tzv. “odvolacích objednávek”. Odvolací objednávka bude Zhotoviteli předána v elektronické podobě bez nutnosti elektronického podpisu dle zvláštních právních předpisů, s uvedením požadovaného termínu dokončení SNK.

Případné vícepráce musí být před provedením odsouhlaseny Objednatelem způsobem uvedeným v čl. 14  Rámcové dohody  - viz   čl. 14 Změna ceny v odvolací objednávce

Skutečně provedené práce včetně případných odsouhlasených víceprací / méněprací se promítnou do konečné ceny SNK na základě skutečně vykázaných výkonů, které vždy vykazuje Zhotovitel prostřednictvím aplikace Extranet.

Vykázáním všech provedených výkonů na Extranetu a následným odsouhlasením dojde v systému Objednatele k uplatnění slevy/přirážky dle rámcové smlouvy a tím bude stanovena  konečná cena SNK, která bude Zhotovitelem uvedena na faktuře za provedení SNK.

Pozn.: Bázové ceny jednotlivých typů staveb na klíč jsou stanoveny na základě normové základny rozpočtového programu TOMS DES. Objednatel předpokládá, že ceny rozpočtových norem ceníku TOMS DES budou valorizovány na základě výše meziroční inflace vyjádřené v % podle údajů Českého statistického úřadu za předcházející kalendářní rok dle http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace. Tato valorizace normové základny proběhne začátkem roku počínaje od 1.1. 2020 a následně budou valorizovány bázové ceny jednotlivých typů staveb na klíč.