## Titulní list
OMEXOM GA Energo s.r.o. Na Střílně 1929/8 323 00 Plzeň - Bolevec tel. 377 303 111
Název :
5 |  | Časový plán výstavby
Objekt : |  |  | H - ZOV
Akce : |  |  | TR ČB Střed - výstavba R 110 kV + TR
Místo : |  |  | České Budějovice
Zadavatel : |  |  | E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
Stupeň PD : |  |  | Tendrová dokumentace
Evidenční číslo : |  |  | 504015201501- |  | 905
Číslo zakázky : |  |  | 504015201501 |  |  | Datum : |  | 2020-06-30
Obsah :
Číslo | Název |  |  |  |  | Evidenční číslo |  | Změny
1 | Časový plán výstavby |  |  |  |  | 504015201501- | 905
Změnové záznamy : |  |  |  | c)
d)
a) |  |  |  | e)
b) |  |  |  | f) |  |  |  | Výtisk :
Vypracoval: |  |  |  | Ing. Juřina Pavel

## 202x-202x
ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY
STAVEBNÍ OBJEKTY PROVOZNÍ SOUBORY
|  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen
|  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Převzetí staveniště | bar: 37
Zařízení staveniště | bar: 37 to září 38
Přípravné práce
FÁZE 1
PS50 | přemístění baterek GB1, GB3, GB4 | bar: září 39
PS50 | zrušení T21, napájení venkovní trafostanice | bar: září 39
zajistit prořez stromů v ulici U Elektrárny | bar: září 41 to listopad 47
FÁZE 2,3
SO35 | postavení bezp. stěny | bar: září 40
SO36 | demolice příček trafokobek | bar: září 41
SO37 | stavební úpravy západní stěny | bar: říjen 42 to listopad 48
SO38 | výstavba příček místností 1.09, 1.10 a 1.11 | bar: říjen 42 to listopad 48
SO35C | příprava kabelů elektroinstalace | bar: říjen 44 to listopad 46
PS10 | příprava kabelových lávek v 1.PP | bar: říjen 42 to listopad 48
FÁZE 4
SO35 | instalace zdvojené podlahy do místnosti 1.09 | bar: listopad 49
doplnění T21, VLSP, rozváděče optik a metalik, ŘS (PS50, PS30, PS60) | bar: prosinec 50 to prosinec 1
PS50 | provizorní propoj VLSP stará-nová, zprovoznění nové VLSP | bar: prosinec 1 to leden 2
FÁZE 5
PS10 | zrušení skříně ADP | bar: leden 2
PS10 | odpojení přípojnice AJA36-AJA37 - viz postup příloha č.1 TZ | bar: leden 3
zůstává odpojeno AJA37-S1, AJA38-VLSP TEPLÁRNA | bar: leden 3
PS10 | předrátování skříní AJA37, AJA38 | bar: leden 3
PS10 | instalace polí AJA39, AJA40, AJA41 | leden 3: 54h
PS10 | montáž přípojnice AJA36-AJA37 - viz postup příloha č.1 TZ | bar: leden 3
PS10 | zkoušky | bar: leden 3
vypnutí (5d) AJA35-OKRUH SEVER, AJA36-ALEŠOVA | bar: leden 4
PS10 | předrátování skříní AJA35, AJA36 | bar: leden 4
zkoušky | bar: leden 4
zapnutí AJA35, AJA36 | bar: leden 4
vypnutí (5d) AJA33-S3, AJA34-JIH | bar: leden 5
PS10 | předrátování skříní AJA33, AJA34 | bar: leden 5
zkoušky | bar: leden 5
zapnutí AJA33, AJA34 | bar: leden 5
vypnutí (5d) AJA31-OKRUH VÝCHOD, AJA32-PRIOR | bar: leden 6
PS10 | předrátování skříní AJA31, AJA32 | bar: leden 6
zkoušky | bar: leden 6
zapnutí AJA31, AJA32 | bar: leden 6
vypnutí (5d) AJA29-SPÍNAČ PŘÍPOJNIC, AJA30-KNV | bar: únor 7
PS10 | předrátování skříní AJA29, AJA30 | bar: únor 7
zkoušky | bar: únor 7
zapnutí AJA29, AJA30 | bar: únor 7
vypnutí (5d) AJA27-TESLA, AJA28-TG6 | bar: únor 8
PS10 | předrátování skříní AJA27, AJA28 | bar: únor 8
zkoušky | bar: únor 8
zapnutí AJA27, AJA28 | bar: únor 8
vypnutí (5d) AJA26-TEPLÁRNA 2 | bar: únor 9
PS10 | předrátování skříní AJA26 | bar: únor 9
zkoušky | bar: únor 9
zapnutí AJA26 | bar: únor 9
PS10 | instalace TV/25 - viz postup příloha č.1 TZ | bar: únor 10
doplnění TV/25 + předrátování skříně AJA25 | bar: únor 10
zkoušky | bar: únor 10
vypnutí (5d) AJA24-NÁDRAŽÍ, AJA23-HAVLÍČKOVA KOLONIE | bar: březen 11
PS10 | předrátování skříní AJA24, AJA23 | bar: březen 11
zkoušky | bar: březen 11
zapnutí AJA24, AJA23 | bar: březen 11
vypnutí (5d) AJA22-S2-TR356, AJA21-VLSP T21 | bar: březen 12
PS10 | předrátování skříní AJA22, AJA21 | bar: březen 12
zkoušky | bar: březen 12
zapnutí AJA22, AJA21 | bar: březen 12
PS10 | odpojení přípojnice AJA23-AJA22 - viz postup příloha č.1 TZ | bar: březen 12
zůstává odpojeno AJA21-VLSP T21, AJA22-S2-TR356 | bar: březen 12
PS10 | instalace pole AJA20 | březen 12: 18h
PS10 | montáž přípojnice AJA23-AJA22 - viz postup příloha č.1 TZ | bar: březen 12
PS10 | zkoušky | bar: březen 12
SO35C | provizorní propoj nové VLSP a ANS 520 | bar: leden 3
PS60 | přepojení skříní z VF místnosti RTU, NFR | bar: leden 3
PS60 | provizorní optický propoj z AOV01 do VCA (archív) | bar: leden 3
PS60 | překládání optických propojů z VCA01, VCA02 (archív) do AOV01, AOV02 | bar: leden 3 to březen 12
PS60 | překládání metalických kabelů z archívu do AVY01 | bar: leden 3 to březen 12
SO 85 - Přeložka parovodu | bar: leden 3 to březen 12
FÁZE 6
PS50 | provizorní přepojení napájení z venkovní trafostanice do nové VLSP - ANG03 | bar: březen 13 to březen 14
zrušení stávající VLSP, zrušení rozváděčů v místnosti VF (RTU, NFR, OPTO) | bar: březen 13 to březen 14
začátek demolice archívu SO 49 - Demolice | bar: březen 13 to květen 24
FÁZE 7
SO35 | demolice příček VF místnosti | bar: březen 15 to duben 16
SO35 | stavební úpravy - výstavba místností 1.05, 1.06 a dokončení 1.08 | bar: březen 15 to květen 22
SO35C | příprava kabelů elektroinstalace | bar: duben 19 to květen 21
FÁZE 8
SO35 | doplnění zdvojené podlahy do 1.08 | bar: červen 25 to červen 28
SO35D | instalace vzduchotechniky | bar: červen 25 to červen 28
instalace baterek, doplnění AZE01 (PS50, SO35C) | bar: červen 27 to červen 28
PS50 | instalace AJB, zprovoznění T22 | bar: červen 27 to červen 28
vypnutí AJA22 - S2 TR 356 (1d) | bar: červen 28
PS50 | přepojení smyčky S2-AJB-AJA | bar: červen 28
zapnutí AJA22 - S2 TR 356 | bar: červen 28
PS10 | zprovoznění ADP | bar: červen 27 to červen 28
FÁZE 9
začátek výstavby R110, T101, T102, hradící členy,…
SO 34 - Budova R 110 kV
výkopové práce, pažení | bar: červen 25 to červenec 29
zakládání stavby, piloty | bar: červenec 29 to červenec 33; srpen 36 to srpen 37
výstavba hlavních stavebních konstrukcí | bar: září 38 to únor 10
Elektro část, vzduchotechnika, ZTI | bar: prosinec 1 to únor 8
SO 35 - Budova R 22 kV
výkopové práce | bar: červen 25 to červenec 29
zakládání stavby, piloty | bar: červenec 29 to červenec 33; srpen 36 to srpen 37
výstavba hlavních stavebních konstrukcí, úpravy v BSP | bar: září 38 to únor 10
Elektro část, vzduchotechnika, ZTI | bar: prosinec 1 to únor 8
SO 50 - Uzemnění | bar: září 38 to září 40; říjen 45 to listopad 47; prosinec 52 to leden 2; únor 8 to únor 10
0
SO 63 - Přípojka kanalizace | bar: duben 18 to květen 22
SO 64 - Areálová kanalizace | bar: duben 18 to květen 22
SO 71 - Areálový rozvod vody | bar: duben 18 to květen 22
SO 72 - Přípojka vody | bar: duben 18 to květen 22
SO 41- Vnitřní komunikace (zpevnění KK pro přejezd T101,T102) | bar: leden 6 to únor 10
SO 38 - Osvětlení | bar: únor 10 to březen 11; duben 17 to květen 20
SO 59 - Zabezpečovací systém | bar: únor 10 to březen 11; duben 17 to květen 20
PS 04 - Transformátory 110 kV
technologie | bar: březen 11 to duben 18
kabely VN,NN | bar: duben 17 to duben 18
PS 07 - Hradící členy
technologie | bar: březen 15 to duben 18
kabely VN - příprava | bar: duben 18
PS 09 - Rozvodna 110 kV | bar: březen 15 to květen 20
PS 10 - Rozvodna 22 kV
vypnutí (2d) AJA25-TEPLÁRNA 1 | bar: duben 19
spojkování připravených VN kabelů od HC1, propoj HC1-AJA25 | bar: duben 19
zkoušky | bar: duben 19
zapnutí AJA25 | bar: duben 19
vypnutí (2d) AJA26-TEPLÁRNA 2 | bar: duben 19
spojkování připravených VN kabelů od HC2, propoj HC2-AJA41 již nachystán dopředu | bar: duben 19
zkoušky | bar: duben 19
zapnutí AJA41 | bar: duben 19
vypnutí (2d) AJA28-TG6 | bar: květen 20
spojkování připravených VN kabelů od HC3, propoj HC3-AJA28 | bar: květen 20
zkoušky | bar: květen 20
zapnutí AJA28 | bar: květen 20
PS 30 - Řídící systém | bar: březen 11 to březen 14; duben 17 to květen 20
PS 31.1 - Ochrany, Úprava na TT Velešín | bar: květen 22 to květen 23
PS 31.2 - Ochrany, Úprava na TR Škoda | bar: květen 22 to květen 23
PS 50 - Vlastní spotřeba | bar: březen 15 to květen 20
PS 60 - Přenosové zařízení | bar: duben 16 to květen 20
PS 71 - Měření transformátorů | bar: duben 16 to květen 20
PS 72 - Speciální měření | bar: duben 16 to květen 20
PS 80 - Ochranné a pracovní pomůcky | bar: květen 20
SO 03 - Vedení 110kV - kabelové
výkopy, příprava kabelové trasy | bar: duben 18 to květen 20
zatažení kabelů | bar: květen 21
koncovky | bar: květen 22
zkoušky | bar: květen 23
SO 46 - Konečná úprava terénu | bar: červen 26 to červen 27
SO 47 - Vnější oplocení | bar: duben 19 to červen 27
Zkoušky a revize
Revize | bar: duben 18 to květen 23
Zkoušky zhotovitel | bar: květen 24 to červen 25
Zkoušky investor | bar: červen 25 to červen 26
Demontáž ZS | bar: červen 27
Předání a převzetí díla | bar: červen 28