## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 23-001 | Dobíjecí stanice - PRO Ingvest s.r.o
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: |  | PRO Ingvest s.r.o. |  |  |  | IČO: | 07277903
|  |  | Vinařská 470/5c |  |  |  | DIČ: | CZ07277903
|  |  | 60300 | Brno-Pisárky
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 23-001.09 | DS Uherský Brod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | A01 | Stavební úpravy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | E01 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | O01 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 23-001 - Dobíjecí stanice - PRO Ingvest s.r.o
| Podkladem pro soupis prací dodávek a služeb je dokumentace nižšího stupně než dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle vyhlášky č.499/2006 Sb. Z toho důvodu je soupis prací, dodávek a služeb orientační a slouží pouze pro výběr zhotovitele (neslouží pro účely čerpání dle zjišťovacích protokolů). Neslouží pro veřejnou soutěž dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. | [8 empty] | Podkladem pro soupis prací dodávek a služeb je dokumentace nižšího stupně než dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle vyhlášky č.499/2006 Sb. Z toho důvodu je soupis prací, dodávek a služeb orientační a slouží pouze pro výběr zhotovitele (neslouží pro účely čerpání dle zjišťovacích protokolů). Neslouží pro veřejnou soutěž dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
| Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. | [8 empty] | Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.
| Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Jakýkoliv rozpor mezi PD a soupisem prací, dodávek a služeb je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit. | [8 empty] | Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Jakýkoliv rozpor mezi PD a soupisem prací, dodávek a služeb je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.
| Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.). | [8 empty] | Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.).
| Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. | [8 empty] | Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.
| Rozpočet neobsahuje TZB, oplocení, zpevněné plochy, přípojky, vjezd a další objekty mimo PD RD. | [8 empty] | Rozpočet neobsahuje TZB, oplocení, zpevněné plochy, přípojky, vjezd a další objekty mimo PD RD.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | HSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M46 | Zemní práce při montážích |  |  | MON |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 23-001.09 A01 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 23-001 | Dobíjecí stanice - PRO Ingvest s.r.o | [24 empty] | STA
O: | 23-001.09 | DS Uherský Brod | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | A01 | Stavební úpravy | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33 |  | 0 |  |  |  |  | 18.26 | [5 empty] | DIL
1 | 121101102R00 | Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m | m3 | 0.4896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.032 | 0.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Výkop : | [24 empty] | VV | 0
|  | Plocha NS : 2,85*1,40*0,1 |  | 0.399 | [22 empty] | VV | 0
|  | značka : 0,30*0,30*0,1 |  | 0.009 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.408 | [22 empty] | VV | 1
|  | Koeficient okolí: 0,2 |  | 0.0816 | [22 empty] | VV | 4
2 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 | m3 | 2.4327 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 4.655 | 11.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Výkop : | [24 empty] | VV | 0
|  | Plocha NS : (2,85*1,40)*(0,23-0,1) |  | 0.5187 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.5187 | [22 empty] | VV | 1
|  | Základ NS (od zpěvnené plochy) : | [24 empty] | VV | 0
|  | základ stanice : (1,00*1,00*0,60) |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | zemění pod stanicí : (1,30*1,30*0,10) |  | 0.169 | [22 empty] | VV | 0
|  | svahování : 4*0,275 |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.869 | [22 empty] | VV | 1
|  | patka dopravního značení : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,30*0,30*0,50 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 1
3 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 2.4327 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.668 | 1.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkop -> mezideponie : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,43270 |  | 2.4327 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 2.4327 | [22 empty] | VV | 1
4 | 162201210R00 | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 | m3 | 2.4327 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.591 | 1.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkop -> mezideponie : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,43270 |  | 2.4327 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 2.4327 | [22 empty] | VV | 1
5 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 2.9223 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.652 | 1.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkop -> mezideponie : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,43270 |  | 2.4327 | [22 empty] | VV | 5
|  | ornice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,48960 |  | 0.4896 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 2.9223 | [22 empty] | VV | 1
6 | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 2.9223 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.031 | 0.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním. | [24 empty] | POP |  | Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
|  | Výkop -> mezideponie : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,43270 |  | 2.4327 | [22 empty] | VV | 5
|  | ornice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,48960 |  | 0.4896 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 2.9223 | [22 empty] | VV | 1
7 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 1.3327 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.011 | 0.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkop -> mezideponie : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,43270 |  | 2.4327 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 2.4327 | [22 empty] | VV | 1
|  | -1*zásyp zeminou : | [24 empty] | VV | 0
|  | svahování : -1*4*0,275 |  | -1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | -1.1 | [22 empty] | VV | 1
8 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 13.327 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Mezideponie -> odvoz : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,33270 |  | 1.3327 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 1.3327 | [22 empty] | VV | 1
|  | Koeficient 10 km: 9 |  | 11.9943 | [22 empty] | VV | 4
9 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 1.3327 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Mezideponie -> odvoz : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,33270 |  | 1.3327 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 1.3327 | [22 empty] | VV | 1
10 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 1.269 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.202 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [24 empty] | POP
|  | Základ NS : | [24 empty] | VV | 0
|  | zemění pod stanicí : (1,3*1,3*0,1) |  | 0.169 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.169 | [22 empty] | VV | 1
|  | zásyp zeminou : | [24 empty] | VV | 0
|  | svahování : 4*0,275 |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 1
11 | 58330002.AR | Štěrkopísek k zásypu frakce dle PD | t | 0.33462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | Základ NS : | [24 empty] | VV | 2
|  | zemění pod stanicí : (1,3*1,3*0,1) |  | 0.169 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 0.169 | [22 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 0,169*1800*0,001 |  | 0.3042 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.3042 | [22 empty] | VV | 1
|  | Koeficient ztratné: 0,1 |  | 0.03042 | [22 empty] | VV | 4
12 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 4.896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.018 | 0.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Výkop : | [24 empty] | VV | 0
|  | Plocha NS : 2,85*1,40 |  | 3.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | značka : 0,30*0,30 |  | 0.09 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 4.08 | [22 empty] | VV | 1
|  | Koeficient okolí: 0,2 |  | 0.816 | [22 empty] | VV | 4
13 | 181301101R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 | m2 | 4.896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.13 | 0.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Výkop : | [24 empty] | VV | 0
|  | Plocha NS : 2,85*1,40 |  | 3.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | značka : 0,30*0,30 |  | 0.09 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 4.08 | [22 empty] | VV | 1
|  | Koeficient okolí: 0,2 |  | 0.816 | [22 empty] | VV | 4
14 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | m2 | 4.896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.09 | 0.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | finální úpravy terénu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,89600 |  | 4.896 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 4.896 | [22 empty] | VV | 1
15 | 182001151R00 | Prokypření půdy rotavátorem | m2 | 4.896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | finální úpravy terénu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,89600 |  | 4.896 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 4.896 | [22 empty] | VV | 1
16 | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 4.896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.06 | 0.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | finální úpravy terénu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,89600 |  | 4.896 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 4.896 | [22 empty] | VV | 1
17 | 00572440R | Směs travní- vysoká zátěž á 25 kg | kg | 0.14688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | finální úpravy terénu v okolí okapního chodníku : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30g na 1m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 4,89600*0,03 |  | 0.14688 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 0.14688 | [22 empty] | VV | 1
18 | 185803111R00 | Ošetření trávníku v rovině | m2 | 4.896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.011 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | finální úpravy terénu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,89600 |  | 4.896 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 4.896 | [22 empty] | VV | 1
19 | 185804312R00 | Zalití rostlin vodou plochy | m3 | 0.07344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.26 | 0.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | finální úpravy terénu : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5l na 1m2, 3 etapy = 0,015 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,89600*0,015 |  | 0.07344 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 0.07344 | [22 empty] | VV | 1
20 | 184851111R00 | Hnojení roztokem hnojiva v rovině | m3 | 0.00979 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 4.987 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | finální úpravy terénu : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2l na 1m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,89500*0,002 |  | 0.00979 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 0.00979 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.29 |  | 0 |  |  |  |  | 5.59 | [5 empty] | DIL
21 | 274354023R00 | Bednění prostupu základem do 0,02 m2, dl.1,0 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.4 | 0.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | základ DS : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
22 | 275313811R00 | Beton základových patek prostý C 30/37 | m3 | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 2.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.477 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | V CN zohlednit množství betonu | [24 empty] | POP
|  | beton : | [24 empty] | VV | 0
|  | základ stanice : (1,0*1,0*0,80) |  | 0.8 | [22 empty] | VV | 0
23 | 275351215R00 | Bednění stěn základových patek - zřízení | m2 | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.05 | 3.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | beton : | [24 empty] | VV | 0
|  | základ stanice : 0,80*(1,0+1,0+1,0+1,0) |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
24 | 275351216R00 | Bednění stěn základových patek - odstranění | m2 | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.32 | 1.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu. | [24 empty] | POP
|  | odbednění : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 3,20000 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 1
25 | 275313611R00 | Beton základových patek prostý C 16/20 | m3 | 0.054 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.477 | 0.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | V CN zohlednit množství betonu | [24 empty] | POP
|  | patka značky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*0,3*0,5 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 1
|  | Koeficient základ značky bez bednění: 0,2 |  | 0.009 | [22 empty] | VV | 4
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.78 |  | 0 |  |  |  |  | 6.45 | [5 empty] | DIL
26 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 4 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 2.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 0.21 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.452 | 1.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Plocha NS : 2,85*1,40 |  | 3.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | - NS : -1*1,0*1,00 |  | -1 | [22 empty] | VV | 0
|  | - RE : -1*0,8*0,25 |  | -0.2 | [22 empty] | VV | 0
27 | 5924511900R | Dlažba betonová tl. 4 cm | m2 | 3.069 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.131 | 0.4 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Plocha NS : 2,85*1,40 |  | 3.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | - NS : -1*1,0*1,00 |  | -1 | [22 empty] | VV | 0
|  | - RE : -1*0,8*0,25 |  | -0.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2.79 | [22 empty] | VV | 1
|  | Koeficient ztratné: 0,1 |  | 0.279 | [22 empty] | VV | 4
28 | 564251111R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 2.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.30361 | 0.85 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.016 | 0.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Plocha NS : 2,85*1,40 |  | 3.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | - NS : -1*1,0*1,00 |  | -1 | [22 empty] | VV | 0
|  | - RE : -1*0,8*0,25 |  | -0.2 | [22 empty] | VV | 0
29 | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 40 mm | m | 12.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.41 | 5.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Plocha NS : (2,85+1,40)*2 |  | 8.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | NS : 1,0+1,0+1,0 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | RE : 0,25+0,80 |  | 1.05 | [22 empty] | VV | 0
30 | 56400RX | D+M: Parkovací doraz - car stop (dle PD) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.081 | 0.32 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Parkovací retardér, opatření proti poškození nabíjecí stanice automobilem, dodávka včetně kotvících prvků, reflexní povrchová úprava žlutočerná. | [24 empty] | POP |  | Parkovací retardér, opatření proti poškození nabíjecí stanice automobilem, dodávka včetně kotvících prvků, reflexní povrchová úprava žlutočerná.
|  | půdorys, pozn. č. 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.94 |  | 0 |  |  |  |  | 5.72 | [5 empty] | DIL
31 | 917762111RT5 | Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/10/25 | m | 5.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.24358 | 1.38 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.33704 | 1.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | půdorys, pozn. č. 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,85+1,40+1,40 |  | 5.65 | [22 empty] | VV | 0
32 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 | m3 | 0.565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 1.43 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.442 | 0.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Obruby, přídlažby a prefabrikáty : | [24 empty] | VV | 0
|  | rezerva betonu => 0,1 m3 na 1m : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 5,65000*0,1 |  | 0.565 | [22 empty] | VV | 5
33 | 915791112R00 | Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů | m2 | 2.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.125 | 0.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | půdorys, pozn. č. 7, 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*1,35*2 |  | 2.7 | [22 empty] | VV | 0
34 | 915721111R00 | Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. | m2 | 2.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.311 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | půdorys, pozn. č. 7, 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*1,35*2 |  | 2.7 | [22 empty] | VV | 0
35 | 915791111R00 | Předznačení pro značení dělicí čáry,vodicí proužky | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.012 | 0.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | půdorys, pozn. č. 7, 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | dělící čáry : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,0*3 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
36 | 915711111R00 | Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.022 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | půdorys, pozn. č. 7, 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | dělící čáry : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,0*3 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
37 | 914001121RT6 | Osaz.svislé dopr.značky a sloupku, Al patky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1184 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.918 | 0.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Nová značka : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
38 | 404459504R | Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3500 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | OPATŘIT VÍČKEM A SYSTÉMOVÝMI OBJÍMKAMI | [24 empty] | POP
|  | Nová značka : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
39 | 404459518R | Patka kotevní kompletní čtyřkotevní včetně závitové tyče | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | KOTEVNÍ PATKA 170 x 170 mm + 4x ZÁVITOVÁ TYČ M14x300 mm | [24 empty] | POP
|  | Nová značka : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
40 | 914001125R00 | Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.2 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Nová značka : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
41 | 40445139.AR | Značka dopr info IJ 4c-15, 500/700 fól1, EG 7 letá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0051 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Nová značka : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
42 | 40445159.AR | Značka dopr dodat E 8d-e 500/150 fól 1, EG 7 letá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Nová značka : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.55 | [5 empty] | DIL
43 | 952901411R00 | Vyčištění ostatních objektů | m2 | 32.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.139 | 4.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Položka je určena pro vyčištění ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů. | [24 empty] | POP |  | Položka je určena pro vyčištění ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.
|  | NS : (5,0+0,15+1,40)*5,0 |  | 32.75 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.86 | [5 empty] | DIL
44 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace | t | 7.336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.39 | 2.86 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 23-001.09 E01 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 23-001 | Dobíjecí stanice - PRO Ingvest s.r.o | [24 empty] | STA
O: | 23-001.09 | DS Uherský Brod | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | E01 | Elektroinstalace | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.93 |  | 0 |  |  |  |  | 13.75 | [5 empty] | DIL
1 | 121101102R00 | Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m | m3 | 0.1855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.032 | 0.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | trasa v zemině : | [24 empty] | VV | 0
|  | délka = 5,3 m : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,30*0,35*0,1 |  | 0.1855 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.1855 | [22 empty] | VV | 1
2 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 | m3 | 1.6695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 4.655 | 7.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | trasa v zemině : | [24 empty] | VV | 0
|  | délka = 5,3 m : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,3*0,35*0,9 |  | 1.6695 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.6695 | [22 empty] | VV | 1
3 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 3.0608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.668 | 2.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkop -> mezideponie : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,66950 |  | 1.6695 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 1.6695 | [22 empty] | VV | 1
|  | Mezideponie -> zásyp : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,85500 |  | 1.855 | [22 empty] | VV | 5
|  | - odvoz : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0,46375*-1 |  | -0.46375 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 1.3913 | [22 empty] | VV | 1
4 | 162201210R00 | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 | m3 | 3.0608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.591 | 1.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkop -> mezideponie : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,66950 |  | 1.6695 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 1.6695 | [22 empty] | VV | 1
|  | Mezideponie -> zásyp : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,85500 |  | 1.855 | [22 empty] | VV | 5
|  | - odvoz : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0,46375*-1 |  | -0.46375 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 1.3913 | [22 empty] | VV | 1
5 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 1.6695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.652 | 1.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkop -> mezideponie : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,66950 |  | 1.6695 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 1.6695 | [22 empty] | VV | 1
6 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 1.855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.202 | 0.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [24 empty] | POP
|  | trasa v zemině : | [24 empty] | VV | 0
|  | délka = 5,3 m : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,30*0,35*(1,0-0,25) |  | 1.3913 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.3913 | [22 empty] | VV | 1
|  | Kamenivo/písek : | [24 empty] | VV | 0
|  | tl. 250mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | délka = 5,3 m : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,35*0,25*(5,30) |  | 0.46375 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.46375 | [22 empty] | VV | 1
7 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 0.46375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.011 | 0.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | odvoz = objem kameniva : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kamenivo/písek : | [24 empty] | VV | 0
|  | tl. 250mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | délka = 5,3 m : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,35*0,25*(5,30) |  | 0.46375 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.46375 | [22 empty] | VV | 1
8 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 4.6375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Mezideponie -> odvoz : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0,46375 |  | 0.46375 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 0.46375 | [22 empty] | VV | 1
|  | Koeficient 10 km: 9 |  | 4.1738 | [22 empty] | VV | 4
9 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 0.46375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Mezideponie -> odvoz : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0,46375 |  | 0.46375 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 0.46375 | [22 empty] | VV | 1
10 | 583323271R | Kamenivo těžené 0/32 | t | 0.9306 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.93 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | Kamenivo/písek : | [24 empty] | VV | 2
|  | tl. 250mm : | [24 empty] | VV | 2
|  | délka = 5,3 m : | [24 empty] | VV | 2
|  | 0,35*0,25*(5,30) |  | 0.46375 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 0.46375 | [22 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 0,47*1800*0,001 |  | 0.846 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.846 | [22 empty] | VV | 1
|  | Koeficient ztratné: 0,1 |  | 0.0846 | [22 empty] | VV | 4
11 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 1.855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.018 | 0.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | trasa v zemině : | [24 empty] | VV | 0
|  | délka = 5,3 m : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,30*0,35 |  | 1.855 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.855 | [22 empty] | VV | 1
12 | 181301101R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 | m2 | 2.0405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.13 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | trasa v zemině : | [24 empty] | VV | 0
|  | délka = 5,3 m : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,30*0,35 |  | 1.855 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.855 | [22 empty] | VV | 1
|  | Koeficient okolí: 0,1 |  | 0.1855 | [22 empty] | VV | 4
13 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | m2 | 2.0405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.09 | 0.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | finální úpravy terénu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 2,04050 |  | 2.0405 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 2.0405 | [22 empty] | VV | 1
14 | 182001151R00 | Prokypření půdy rotavátorem | m2 | 2.0405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | finální úpravy terénu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 2,04050 |  | 2.0405 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 2.0405 | [22 empty] | VV | 1
15 | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 2.0405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.06 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | finální úpravy terénu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 2,04050 |  | 2.0405 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 2.0405 | [22 empty] | VV | 1
16 | 00572440R | Směs travní- vysoká zátěž á 25 kg | kg | 0.06122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | finální úpravy terénu v okolí okapního chodníku : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30g na 1m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 2,04067*0,03 |  | 0.06122 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 0.06122 | [22 empty] | VV | 1
17 | 185803111R00 | Ošetření trávníku v rovině | m2 | 2.0405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.011 | 0.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | finální úpravy terénu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 2,04050 |  | 2.0405 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 2.0405 | [22 empty] | VV | 1
18 | 185804312R00 | Zalití rostlin vodou plochy | m3 | 0.03061 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.26 | 0.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | finální úpravy terénu : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5l na 1m2, 3 etapy = 0,015 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 2,04067*0,015 |  | 0.03061 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 0.03061 | [22 empty] | VV | 1
19 | 184851111R00 | Hnojení roztokem hnojiva v rovině | m3 | 0.00408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 4.987 | 0.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | finální úpravy terénu : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2l na 1m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 2,04000*0,002 |  | 0.00408 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 0.00408 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.36 | [5 empty] | DIL
20 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace | t | 0.93066 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.39 | 0.36 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
21 | M21000x01 | Kabel CYKY 4x95 mm, včetně dodávky a montáže | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
22 | M21000x02 | Kabel CYKY 5x95 mm, včetně dodávky a montáže | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
23 | M21000x03 | Ukončení a zapojení vodiče ve svorce | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
24 | M21000x04 | Vystrojený elměr. rozváděč, nepřímé měření, jištění 160 A, EG.D, MTP 200/5, 0,5S | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
25 | M21000x05 | PVC chránička prům. 110 mm, včetně montáže | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
26 | M21000x06 | FeZn 30x4, včetně montáže | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
27 | M21000x07 | FeZn 10 (0,62 kg/m), včetně montáže | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
28 | M21000x08 | Spojovací svorka pásek-drát, včetně montáže | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
29 | M21000x09 | Gumo-asfaltový sprej | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
30 | M21000x10 | Revize | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
31 | M21000x11 | Úklid | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
32 | M21000x12 | Podružný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
33 | M21000x13 | Mimostaveništní doprava, přesun hmot a PPV | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.15 | [5 empty] | DIL
34 | 460490012RT1 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm dodávka + montáž | m | 5.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.026 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | trasa v zemině : | [24 empty] | VV | 0
|  | délka = 5,3 m : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,3 |  | 5.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 5.3 | [22 empty] | VV | 1
|  | Koeficient spád, rezerva: 0,1 |  | 0.53 | [22 empty] | VV | 4
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 23-001.09 O01 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 23-001 | Dobíjecí stanice - PRO Ingvest s.r.o | [24 empty] | STA
O: | 23-001.09 | DS Uherský Brod | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | O01 | Ostatní a vedlejší náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [24 empty] | POP
2 | 005121020Rx01 | Vedlejší rozpočtové náklady | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
3 | 013294000 | Kolaudační řízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Zajištění kolaudačního řízení stavebníkem na základě plné moc | [24 empty] | POP
4 | 013294000x | Splnění povinností vyplývající ze stavebního povolení a územního souhlasu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_
|  | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. | [24 empty] | POP | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
6 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [24 empty] | POP | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu