## Ropis HZVN do etap Objednatelem
Příloha č. 15 C: Harmonogram prací část 2 - Morava NN a VN – Brno B (dříve BR_B)
Rozpis linek VN a úseků do jednotlivých etap plnění
I. etapa (tj. období od 1. do 6. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení | Počet HZ
Brno - jihovýchod | Slatina | Slatina, TS:8318_Slatina Černovičky Podstránská | 1
| Slatina | Slatina, TS:8975_Slatina Stránská skála vodárna | 1
| VN1257 | VN1257, k. | 1
| VN1257 | VN1257, o.Slatina Autoškola | 1
| VN1257 | VN1257, p.Brno Str.Sk.Vodárna | 1
| VN320 | VN320, k. | 11
Brno - sever | Lelekovice | Lelekovice, TS:7164_Lelekovice Záhumení | 1
| VN286 | VN286, k. | 3
| VN286 | VN286, o.Maloměřice Depo ČD | 1
| VN346 | VN346, k. | 7
| VN366 | VN366, o.Lelekovice Záhumení | 3
| VN366 | VN366, p.Lelekovice Sokolovna | 1
Brno - východ | VN107 | VN107, o.Babice N.S. | 13
| VN320 | VN320, o.Mokrá - Hostěnice | 4
| VN320 | VN320, o.Ochoz Klenoty | 3
| VN320 | VN320, p.Mokrá Kotelna | 1
II. etapa (tj. období od 7. do 12. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení | Počet HZ
Brno - jihovýchod | VN1369 | VN1369, o. Husova | 1
| VN320 | VN320, o. Okružní | 5
| VN320 | VN320, o.Bedřichovice | 1
| VN320 | VN320, p.Šlapanice Jiříkovická | 1
| VN320 | VN320, p.Šlapanice Nad Parkem | 1
Brno - sever | VN1320 | VN1320, o.Franzova | 2
| VN1331 | VN1331, o. Domov Důchodců | 1
| VN1331 | VN1331, p.Řečkovice Vodárna(Trtílkova) | 2
| VN307 | VN307, k. | 5
| VN307 | VN307, p.Řečkovice Domek Hrázného | 1
| VN366 | VN366, o. Poňava | 4
| VN366 | VN366, o.Lelekovice | 8
| VN366 | VN366, p. Česká nábytek UP | 2
| VN366 | VN366, p.Ivanovice Chaty Na Pískách | 1
Brno - východ | VN107 | VN107, k. | 5
| VN107 | VN107, k.Kanice-51h | 2
| VN107 | VN107, o.Ochoz | 6
| VN317 | VN317, k. | 5
| VN317 | VN317, k.dvoj.107 a 317 | 1
III. etapa (tj. období od 13. do 18. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení | Počet HZ
Brno - jihovýchod | Slatina | Slatina, TS:8144_Slatina Malá Slatinka | 1
| Slatina | Slatina, TS:8516_Slatina Langrova | 1
| VN1215 | VN1215, p. Bomaso | 1
| VN820 | VN820, o.Černovice Geofyzika | 1
| VN820 | VN820, o.Černovice Prefa | 1
| VN820 | VN820, p.Černovice Pískovna | 3
Brno - sever | Maloměřice | Maloměřice, TS:8256_Jarní | 1
| VN126 | VN126, o. Vranov - Jehnice | 2
| VN126 | VN126, o.Vranov Útěchovská | 2
| VN126 | VN126, p.Vranov Žižkov | 1
| VN194 | VN194, k. | 1
| VN244 | VN244, p.kabel VN244 Karásek | 1
| VN317 | VN317, o.Obřany bod14-22 | 1
| VN317 | VN317, o.Obřany bod22-27 | 1
| VN317 | VN317, p.Brno Obřany Liští | 2
| VN366 | VN366, k. | 4
| VN366 | VN366, p.Řečkovice Synthesia | 1
Brno - východ | Babice nad Svitavou | Babice nad Svitavou, TS:8150_Babice n.S. Sokolská louka | 1
| Horákov | Horákov, TS:8084_Horákov u hájenky | 1
| Líšeň | Líšeň, TS:8376_Líšeň Holzova | 1
| Mokrá-Horákov | Mokrá-Horákov, TS:8202_Mokrá kotelna | 1
| Podolí | Podolí, TS:8342_Podolí Výhon | 1
| VN107 | VN107, o.Osdkpropoj.317a107 | 1
| VN107 | VN107, p.Babice N.S. Sokolská Louka | 3
| VN107 | VN107, p.Ochoz Jursa | 1
| VN107 | VN107, p.Ochoz U Zbrojnice | 1
| VN317 | VN317, o.Líšeň U Hřbitova | 1
| VN317 | VN317, p.Kanice Ve Žlebu | 1
| VN320 | VN320, o. Podolí bod11-71 | 1
| VN320 | VN320, o. ZŠ Holzova | 1
| VN320 | VN320, o.Líšeň Mar.Údolí | 3
| VN320 | VN320, o.Líšeň Záleského | 1
| VN320 | VN320, o.Mokrá Koupaliště | 1
| VN320 | VN320, o.Ochoz Klenoty 1-10 | 1
| VN320 | VN320, o.Podolí p.b.7-10 | 3
| VN320 | VN320, p.Horákov Voj.Bytovky Šmerda | 2
| VN320 | VN320, p.Velatice ZD | 2

## Plán ZHT s HZ do měsíců
Příloha č. 15 C: Harmonogram prací část 2 - Morava NN a VN – Brno B (dříve BR_B)
Harmonogram linek VN
I. etapa (tj. období od 1. do 6. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení *) | Počet HZ | Měsíc
Brno - jihovýchod |  |  |  | 1
2
3
4
5
6
Brno - sever |  |  |  | 1
2
3
4
5
6
Brno - východ |  |  |  | 1
2
3
4
5
6
II. etapa (tj. období od 7. do 12. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení *) | Počet HZ | Měsíc
Brno - jihovýchod |  |  |  | 7
8
9
10
11
12
Brno - sever |  |  |  | 7
8
9
10
11
12
Brno - východ |  |  |  | 7
8
9
10
11
12
III. etapa (tj. období od 13. do 18. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení *) | Počet HZ | Měsíc
Brno - jihovýchod |  |  |  | 13
14
15
16
17
18
Brno - sever |  |  |  | 13
14
15
16
17
18
Brno - východ |  |  |  | 13
14
15
16
17
18
*) Každý úsek vedení bude zaznamenám na samostatný řádek tabulky, tzn. bude dodatečně
vloženo tolik řádků v daném měsíci, kolik je naplánováno úseků