## Ropis HZVN do etap Objednatelem
Příloha č. 15 B: Harmonogram prací část 1 - Morava NN a VN – Brno A (dříve BR_A)
Rozpis linek VN a úseků do jednotlivých etap plnění
I. etapa (tj. období od 1. do 6. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení | Počet HZ
Brno - jih | VN162 | VN162, o. Nebovidy Chaty Bobrava | 2
| VN162 | VN162, o.Modřice ICB | 1
| VN162 | VN162, o.Moravany | 3
| VN166 | VN166, k. | 6
| VN166 | VN166, k.bod23c-56 | 1
| VN166 | VN166, k.US70-US632 | 2
| VN166 | VN166, k.US70-US74 | 2
| VN166 | VN166, o.Přízřenice | 12
Brno - jihozápad | VN162 | VN162, o.Střelice | 11
| VN162 | VN162, o.Střelice Úvoz | 3
| VN69 | VN69, k. | 15
Brno - severozápad | Bystrc | Bystrc, TS:700009_BYSTRC U KOZLA | 1
| Bystrc | Bystrc, TS:701168_Nový Dvůr-Prádelna | 1
| Bystrc | Bystrc, TS:8103_Přehrada Jelenice hotel | 1
| Bystrc | Bystrc, TS:8106_Přehrada Nad Tanečkem | 1
| Bystrc | Bystrc, TS:8107_Přehrada U tanečku | 1
| Bystrc | Bystrc, TS:8108_Přehrada Chochola | 1
| Bystrc | Bystrc, TS:8109_Přehrada Centrokov | 1
| VN57 | VN57, p.Rozdrojovice Žleby | 1
| VN69 | VN69, o. Žebětín | 1
| VN69 | VN69, o.Přehrada | 1
| VN69 | VN69, o.Žebětín Ríšova | 1
II. etapa (tj. období od 7. do 12. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení | Počet HZ
Brno - jih | Modřice | Modřice, TS:9047_Modřice motel Bobrava | 1
| Modřice | Modřice, TS:9099_Modřice Bobrava 2 | 1
| Moravany | Moravany, TS:701498_Moravany VEIT | 1
| Moravany | Moravany, TS:9049_Moravany Žitná | 1
| Ořechov | Ořechov, TS:703711_Ořechov Polcar | 1
| Tuřany | Tuřany, TS:9426_Tuřany Růžová | 1
| VN162 | VN162, k. | 3
| VN162 | VN162, o.Nebovidy Kamenolom | 2
| VN162 | VN162, o.Popovice | 1
| VN162 | VN162, o.Příp .Popovice U Rybníka | 1
| VN162 | VN162, o.Želešice Učiliště | 1
| VN162 | VN162, p.Moravany Žitná | 4
| VN164 | VN164, k. | 2
| VN165 | VN165, k.66-93 | 2
| VN165 | VN165, k.93-71 | 1
| VN165 | VN165, k.bod63-66 | 1
| VN165 | VN165, o. Stavební stroje | 1
| VN165 | VN165, o.D.Heršpice Bonit | 5
| VN165 | VN165, o.D.Heršpice Bonit(Zelenina) | 1
| VN165 | VN165, o.Heršpice Stav.Stroje1-19 | 3
| VN820 | VN820, o.Černovice bod5-12 | 1
| VN83 | VN83, k. | 7
| VN83 | VN83, p.Bobrava RD | 1
| VN83 | VN83, p.Modřice Bobrava 2 | 1
Brno - jihozápad | Starý Lískovec | Starý Lískovec, TS:8078_Bohunice Jemelkova konecná stanice | 1
| Starý Lískovec | Starý Lískovec, TS:8132_S.Lískovec sady | 1
| Střelice | Střelice, TS:8071_Střelice Jaso | 1
| Střelice | Střelice, TS:9123_Střelice Trpín | 1
| Troubsko | Troubsko, TS:8061_Troubsko MŠ | 1
| Troubsko | Troubsko, TS:8062_Troubsko U lednice | 1
| VN69 | VN69, o. Žebětín Srnčí | 4
| VN69 | VN69, o.Popůvky Vinohrady | 1
| VN69 | VN69, p.Popůvky K Dálnici | 1
| VN69 | VN69, p.Popůvky Kopaniny | 2
| VN69 | VN69, p.Střelice Tetčická | 3
Brno - severozápad | Bystrc | Bystrc, TS:8111_Přehrada hotel DP | 1
| Bystrc | Bystrc, TS:8119_Bystrc Markůvky chaty | 1
| Bystrc | Bystrc, TS:8120_Bystrc Markůvky II | 1
| Jinačovice | Jinačovice, TS:7089_Jinačovice Na Horce T5 | 1
| Jinačovice | Jinačovice, TS:7140_Jinačovice ZD | 1
| Rozdrojovice | Rozdrojovice, TS:8015_Rozdrojovice Trnůvky | 1
| Rozdrojovice | Rozdrojovice, TS:8016_Rozdrojovice ZD | 1
| Rozdrojovice | Rozdrojovice, TS:8387_Rozdrojovice U Břaka | 1
III. etapa (tj. období od 13. do 18. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení | Počet HZ
Brno - jih | VN161 | VN161, k.bod1-102 hran.US | 3
| VN161 | VN161, p.Želešice Chaty | 2
| VN161 | VN161, p.Želešice USuz | 1
| VN162 | VN162, k.US143-US147 | 1
| VN162 | VN162, k.US143-US632 | 1
| VN165 | VN165, p.D.Heršpice Aral | 1
| VN165 | VN165, p.D.Heršpice Chleborádova | 1
| VN165 | VN165, p.Chrlice Ředitel.Dálnic | 1
| VN165 | VN165, p.Chrlice U Samoobsluhy | 1
| VN165 | VN165, p.Chrlice Závlaha1 | 1
| VN165 | VN165, p.Chrlice ZD Agro | 1
| VN166 | VN166, k.US74-US84 | 3
| VN166 | VN166, o.Modřice ČOV | 1
| VN166 | VN166, o.Modřice Kovolit | 2
| VN166 | VN166, o.Přízřenice ZD Kravín | 2
| VN166 | VN166, p.Modřice Havlíčkova | 2
| VN166 | VN166, p.Modřice Za Humny | 1
| VN819 | VN819, p.Dolní Heršpice Vídeňská 115 BAES | 1
| VN820 | VN820, k.bod55-85 | 1
| VN820 | VN820, k.propoj VN165-820 | 1
| VN820 | VN820, p.Heršpice Dálnice Vo | 2
| VN820 | VN820, p.Holásky Pegas | 1
Brno - jihozápad | Bosonohy | Bosonohy, TS:8052_Bosonohy Sedla | 1
| Bosonohy | Bosonohy, TS:8054_Bosonohy Ostop. bytovky | 1
| Bosonohy | Bosonohy, TS:8055_Bosonohy Hoštická | 1
| Bosonohy | Bosonohy, TS:8056_Bosonohy Troubská | 1
| Bosonohy | Bosonohy, TS:8289_Bosonohy Subtera | 1
| Popůvky | Popůvky, TS:8076_Popůvky Lesní | 1
| VN1375 | VN1375, k. | 2
| VN162 | VN162, k. | 3
| VN162 | VN162, o. Ostopovice Vodárna | 1
| VN162 | VN162, o.Ostopovice Uzavřená | 4
| VN162 | VN162, o.Troubsko Veselka Kovopodnik | 1
| VN162 | VN162, o.Troubsko Veselka U Rybníka | 1
| VN162 | VN162, p.Ostopovice Spomat | 1
| VN162 | VN162, p.Ostopovice Uzavřená | 1
| VN162 | VN162, p.Střelice Čepro | 3
| VN162 | VN162, p.Střelice Nebovidská | 2
| VN162 | VN162, p.Troubsko MŠ | 3
| VN162 | VN162, p.Troubsko U Lednice | 2
| VN162 | VN162, p.Troubsko Veselka Kovopodnik | 1
Brno - severozápad | Kníničky | Kníničky, TS:8020_Přehrada RICO | 1
| Kníničky | Kníničky, TS:8026_Kníničky Chřiby | 1
| Medlánky | Medlánky, TS:8268_Medlánky Bosna chaty | 1
| Žebětín | Žebětín, TS:8030_Žebětín Křivá borovice | 1
| Žebětín | Žebětín, TS:8031_Žebětín Pod kopcem | 1

## Plán ZHT s HZ do měsíců
Příloha č. 15 B: Harmonogram prací část 1 - Morava NN a VN – Brno A (dříve BR_A)
Harmonogram linek VN
I. etapa (tj. období od 1. do 6. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení *) | Počet HZ | Měsíc
Brno - jih |  |  |  | 1
2
3
4
5
6
Brno - jihozápad |  |  |  | 1
2
3
4
5
6
Brno - severozápad |  |  |  | 1
2
3
4
5
6
II. etapa (tj. období od 7. do 12. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení *) | Počet HZ | Měsíc
Brno - jih |  |  |  | 7
8
9
10
11
12
Brno - jihozápad |  |  |  | 7
8
9
10
11
12
Brno - severozápad |  |  |  | 7
8
9
10
11
12
III. etapa (tj. období od 13. do 18. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení *) | Počet HZ | Měsíc
Brno - jih |  |  |  | 13
14
15
16
17
18
Brno - jihozápad |  |  |  | 13
14
15
16
17
18
Brno - severozápad |  |  |  | 13
14
15
16
17
18
*) Každý úsek vedení bude zaznamenám na samostatný řádek tabulky, tzn. bude dodatečně
vloženo tolik řádků v daném měsíci, kolik je naplánováno úseků