## Ropis HZVN do etap Objednatelem
Příloha č. 15 D: Harmonogram prací část 3 - Čechy NN a VN – České Budějovice A (dříve celé ČB)
Rozpis linek VN a úseků do jednotlivých etap plnění
I. etapa (tj. období od 1. do 6. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení | Počet HZ
Trhové Sviny | Buková | Buková, TS:10015380_obec | 1
| Čížkrajice | Čížkrajice, TS:10014977_ZD | 1
| Čížkrajice | Čížkrajice, TS:10015813_obec | 1
| Dobrkovská Lhotka | Dobrkovská Lhotka, TS:10015459_U nádrže | 1
| l. Besednice | l. Besednice, k. Odb.sl.TS Keblany chaty - ú.o.768 | 2
| l. Borovany | l. Borovany, k. Odb.sl.TS Kohoutova - odb.sl.TS Ke studánce | 2
| l. Borovany | l. Borovany, k. odb.sl.TS Ohrazení U potoka - odb.sl.TS Ohrazení | 1
| l. Borovany | l. Borovany, k. odb.sl.TS Pod humny Srubec - ú.o.258 | 3
| l. Borovany | l. Borovany, p. Odb.TS RD St.Hodějovice Rozb.sl. - RD St.Hodějovice | 1
| l. Borovany | l. Borovany, p.Zaliny Obec | 1
| l. Borovany - Lipnice | l. Borovany - Lipnice, k. odb.st k ú.v.455 - odb.st.TS T.Sviny suška | 1
| l. Borovany - Lipnice | l. Borovany - Lipnice, k. odb.st. TS Sv.Trojice 2 mlýn - odb.st.TS Luční T.Sviny | 2
| l. Domanín | l. Domanín, p.Kojákovice Obec | 1
| l. Hluboká | l. Hluboká, k. Hluboká Emy,202,209,295 | 3
| l. Hrdějovice | l. Hrdějovice, k. odb.sl. Švamberk Frank + ovčín TS - odb.sl. Ševětín samoty TS | 1
| l. Hrdějovice | l. Hrdějovice, k. odb.sl. TS Libochová chaty 1 - odb.sl. TS Chotýčany ČSD | 1
| l. Hrdějovice | l. Hrdějovice, k. odb.st. k ú.v.218 - D sloup před ú.v.218 | 1
| l. Hrdějovice | l. Hrdějovice, o.Vlkov | 1
| l. Hrdějovice | l. Hrdějovice, p.Drahotěšice Obec | 1
| l. Hrdějovice | l. Hrdějovice, p.Neplachov Hřiště | 1
| l. Hrdějovice | l. Hrdějovice, p.Ševětín Léky | 1
| l. Lišov 1 | l. Lišov 1, k. odb.sl.TS Lišov vodojem - ú.v.429 | 1
| l. Lišov 1 | l. Lišov 1, p.Lišov Miletínská | 1
| l. Mladošovická | l. Mladošovická, k. Rozb.sl.TS Petrovice + Vlachnovice | 1
| l. Mladošovická | l. Mladošovická, k. ú.o.326 - Odb.sl.TS Lipnice | 2
| l. Mladošovická | l. Mladošovická, o.Hluboká u Borovan | 1
| l. Mladošovická | l. Mladošovická, o.TS Kuchyňka Odb.sl.TS Hluboká Obec - Rozb.sl.TS Kuchyňka + ZD | 1
| l. Mladošovická | l. Mladošovická, o.Vlachnovice | 3
| l. Mladošovická | l. Mladošovická, p.Lhota Probošt rekreace | 1
| l. Mladošovická | l. Mladošovická, p.Petrovice Obec | 1
| l. Mladošovická | l. Mladošovická, p.Vlachnovice Obec | 1
| l. Nemanice | l. Nemanice, k. Odb.sl.TS Vodárna - ú.o.209 | 1
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, k. Odb.st.TS Hliniště - Odb.st.odb.TS Veska | 1
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, k. Odb.st.TS Jílovice Nádraží - Odb.st.TS Jílovice Zikmund | 2
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, k. ú.v.465 - rozb.st. k ú.v.487 l.Byňov | 1
| l. Rudolfov | l. Rudolfov, k. ČB Hlinsko Sp L Bor 22 44 | 1
| l. Rudolfov | l. Rudolfov, k. Lišov Borovany 26 - 44 - 66 | 7
| l. Rudolfov | l. Rudolfov, k. Odb.sl.TS Rudolfov Rozcestí - ú.o.301 | 1
| l. Rudolfov | l. Rudolfov, k. Rudolfov MŠ 18 - 3 | 1
| l. Úsilné | l. Úsilné, k. Lišov 147-201 217-311 | 3
| l. Velešín | l. Velešín, p.Roudné Nové Roudné Rožnov | 1
| l. Vidov | l. Vidov, k. Odb.sl.TS Doubravice V kopci - ÚO CB2352 | 1
| l. Vidov | l. Vidov, k. Odb.sl.TS Zborov U hřiště - ú.o.252 | 1
| l. Vidov | l. Vidov, k. Odb.sl.TS Zborov ZD - ú.o.338 | 1
| l. Vidov | l. Vidov, o.Nová Ves | 1
| l. Vidov | l. Vidov, p.Mysletín Dvůr | 1
| l. Vidov | l. Vidov, p.Nová Ves Borovnická | 1
| Lahut | Lahut, TS:10014637_Lahuť obec | 1
| Ločenice | Ločenice, TS:10017948_obec | 1
| o. Č.B. - okruh 1 | o. Č.B. - okruh 1, k. ČB D Voda 56 - ÚS 300CB, 772CB | 1
| o. Č.B. - okruh 1 | o. Č.B. - okruh 1, k. Lišov Borovany 26 - 44 - 66 | 5
| o. Č.B. - okruh 1 | o. Č.B. - okruh 1, p. Rudolfov Pod lesem 48 TS | 1
| o. Č.B. - okruh 1 | o. Č.B. - okruh 1, p.Dobrá Voda u Č.B. Sadová | 1
| Petrovice | Petrovice, TS:10017506_obec | 1
| Polžov | Polžov, TS:10013343_obec | 1
| Svatý Jan nad Malší | Svatý Jan nad Malší, TS:10015754_2 K Ločenicím | 1
Týn nad Vltavou | Bavorovice | Bavorovice, TS:10038773_Hřiště | 1
| Boršov nad Vltavou | Boršov nad Vltavou, TS:10016628_Škola | 1
| Břehov | Břehov, TS:10013273_obec | 1
| Břehy | Břehy, TS:10017694_obec | 1
| Březí (Týn nad Vltavou) | Březí (Týn nad Vltavou), TS:10016371_RD | 1
| Čakovec | Čakovec, TS:10042152_OBEC | 1
| Čejkovice | Čejkovice, TS:10015702_obec 2 | 1
| Černý Dub | Černý Dub, TS:10014704_obec | 1
| Dasný | Dasný, TS:10016643_2 | 1
| Dobrny | Dobrny, TS:10046178_Obec | 1
| Dobřejovice | Dobřejovice, TS:701262_Myslivna | 1
| Hlavatce | Hlavatce, TS:10014545_ZD | 1
| Hlavatce | Hlavatce, TS:10017061_1 | 1
| Holubovská Bašta | Holubovská Bašta, TS:10016060_obec | 1
| Hradce | Hradce, TS:10017195_Pionýrský tábor | 1
| Hradce | Hradce, TS:703545_Chaty | 1
| Hroznějovice | Hroznějovice, TS:10015352_obec | 1
| Chrášťany | Chrášťany, TS:10015824_Obec | 1
| Jamné | Jamné, TS:10039912_U Rybáka | 1
| Jarošovice | Jarošovice, TS:10041413_Depot | 1
| Kaliště u Lipí | Kaliště u Lipí, TS:10044308_obec | 1
| Kamenný Újezd | Kamenný Újezd, TS:10015812_Lazna | 1
| Kamenný Újezd | Kamenný Újezd, TS:10016779_Štilec rekr. středisko | 1
| Kamenný Újezd | Kamenný Újezd, TS:10039088_U Sedláčků | 1
| Křenovice | Křenovice, TS:10018006_Obec | 1
| Křenovice | Křenovice, TS:700355_Samota | 1
| Kvítkovice | Kvítkovice, TS:10035467_Mlýn | 1
| l. Bukovsko | l. Bukovsko, k. Bukovsko 81 - 164 - 191 | 2
| l. Bukovsko | l. Bukovsko, k. Bukovsko - Týn nad Vltavou 164 - 77 | 2
| l. Bukovsko | l. Bukovsko, k. Bukovsko 7-75 | 2
| l. Bukovsko | l. Bukovsko, k. Bukovsko k Hartmanicům 191 - 46 | 2
| l. Bukovsko | l. Bukovsko, k. Bukovsko Týn nad Vltavou 77 - 177 | 1
| l. Bukovsko | l. Bukovsko, o. Dobšice Obec 36 Ts | 1
| l. Bukovsko | l. Bukovsko, o. Dolní Bukovsko obec 191 - TS | 1
| l. Bukovsko | l. Bukovsko, o.D.Bukovsko Cihelna | 2
| l. Bukovsko | l. Bukovsko, o.Dolní Bukovsko | 2
| l. Bukovsko | l. Bukovsko, o.Jeznice | 1
| l. Bukovsko | l. Bukovsko, o.Poněšice | 1
| l. Bukovsko | l. Bukovsko, o.Radonice | 3
| l. Bukovsko | l. Bukovsko, o.Stará Obora | 2
| l. Bukovsko | l. Bukovsko, p. Dolní Bukovsko MŠ Z - TS | 1
| l. Bukovsko | l. Bukovsko, p. Dolní Bukovsko Vrt 17 15 - TS | 1
| l. Bukovsko | l. Bukovsko, p.Bečice Chaty | 1
| l. Bukovsko | l. Bukovsko, p.Bzí Mavela | 1
| l. Bukovsko | l. Bukovsko, p.Dolní Bukovsko Cihelna | 1
| l. Bukovsko | l. Bukovsko, p.Dolní Bukovsko RD | 2
| l. Bukovsko | l. Bukovsko, p.Poněšice U Bačiaků | 3
| l. Bukovsko | l. Bukovsko, p.Sobětice Obec | 1
| l. Bukovsko | l. Bukovsko, p.Žimutice Rybník | 1
| l. Bukovsko | l. Bukovsko, s.D.Bukovsko | 2
| l. Dasný | l. Dasný, p.České Budějovice Nové Dvory Obec | 1
| l. Dasný | l. Dasný, p.České Budějovice Zavadilka Obec | 2
| l. Dasný | l. Dasný, p.Dasný 2 | 2
| l. Drůbež | l. Drůbež, k. Mydlovary Mape 12 - 28A | 2
| l. Dubné | l. Dubné, k. Dubné 12 - 172 | 1
| l. Dubné | l. Dubné, k. Dubné U školy 69 - 4 | 2
| l. Dubné | l. Dubné, k. Netolice Dubný 19 - 36 | 1
| l. Dubné | l. Dubné, k. Rájov 74 - 34 | 1
| l. Dubné | l. Dubné, k. Rájov Netolice 48 - 61 | 1
| l. Dubné | l. Dubné, k. Rájov Netolice 80 - 83 | 1
| l. Dubné | l. Dubné, k. s. Záboří | 2
| l. Dubné | l. Dubné, o.Dehtáře | 1
| l. Dubné | l. Dubné, o.Holubovská Bašta | 1
| l. Dubné | l. Dubné, o.Žabovřesky 1 | 1
| l. Dubné | l. Dubné, p. Kaliště u Lipí 25 - TS | 1
| l. Dubné | l. Dubné, p. Křenovice | 1
| l. Dubné | l. Dubné, p. Pištín PRACTIC 34-TS | 1
| l. Dubné | l. Dubné, p. Záboří Bytovky | 2
| l. Dubné | l. Dubné, p. Žabovřesky 2 12 - TS | 1
| l. Dubné | l. Dubné, p. Žabovřesky Radovky 17 - TS | 2
| l. Dubné | l. Dubné, p.České Budějovice PS U hada | 2
| l. Dubné | l. Dubné, p.Dehtáře Chaty | 2
| l. Dubné | l. Dubné, p.Kaliště u Lipí Obec | 1
| l. Dubné | l. Dubné, p.Křenovice Obec | 1
| l. Dubné | l. Dubné, p.Křenovice Obec 2 | 1
| l. Dubné | l. Dubné, p.Lipí Mateřská škola | 1
| l. Dubné | l. Dubné, p.Žabovřesky Řadovky | 2
| l. Dubné | l. Dubné, spojka Záboří | 1
| l. Hluboká | l. Hluboká, k. Hluboká Emy,202,209,295 | 2
| l. Hluboká | l. Hluboká, k. Hluboká Borek JČVAK 110 - 24, 41 - Ts | 2
| l. Hluboká | l. Hluboká, k. Odb. k ÚO 400 - odb. k TS Křivonoska | 1
| l. Hluboká | l. Hluboká, k. Odb. TS Mydlák - ÚO 123 | 1
| l. Hluboká | l. Hluboká, k. ÚO 123 - odb. k ÚO 400 | 1
| l. Hluboká | l. Hluboká, o.Hluboká n.Vlt.U Janečků | 1
| l. Hluboká | l. Hluboká, o.Hosín | 2
| l. Hluboká | l. Hluboká, p. Dobřejovice Myslivna TS | 1
| l. Hluboká | l. Hluboká, p. Hosín rd. 2 - Ts | 2
| l. Hluboká | l. Hluboká, p.Hluboká n/Vlt. Vývarka | 2
| l. Hněvkovice | l. Hněvkovice, k. Kalište u Temelína 144 - 38 | 2
| l. Hněvkovice | l. Hněvkovice, k. Týn n Vlt Hlinecká 140 - 4 | 2
| l. Hněvkovice | l. Hněvkovice, k. Týn nad Vltavou EMY Siročiny 7 2 5 | 3
| l. Hněvkovice | l. Hněvkovice, o. Hněvkovice obec 160 - Ts | 1
| l. Hněvkovice | l. Hněvkovice, o.Hněvkovice | 1
| l. Hněvkovice | l. Hněvkovice, p. Hněvkovice Pila | 1
| l. Hněvkovice | l. Hněvkovice, p.Břehy Obec | 1
| l. Hněvkovice | l. Hněvkovice, p.Týn n/Vlt. Mikrona | 2
| l. Hrdějovice | l. Hrdějovice, k. Hluboká n. Vlt. Úsilne 7 - 40 | 3
| l. Hrdějovice | l. Hrdějovice, k. Hrdějovice Mape Emy - 12 | 1
| l. Hrdějovice | l. Hrdějovice, k. odb.sl.TS Chýňava - odb.sl.TS Chýňava zastávka | 1
| l. Hrdějovice | l. Hrdějovice, k. odb.sl.TS Chýňava zastávka - odb.st. k ú.v.308 | 2
| l. Hrdějovice | l. Hrdějovice, k. odb.TS Hrdějovice závlahy - stož.u řeky | 2
| l. Hrdějovice | l. Hrdějovice, k. Úsilné 15 - 147 Emy | 9
| l. Hrdějovice | l. Hrdějovice, k. Zliv samotka 27 - Ts | 1
| l. Hrdějovice | l. Hrdějovice, k. Zliv vodárna 33 - Ts | 1
| l. Hrdějovice | l. Hrdějovice, o.Holý Vrch | 1
| l. Hrdějovice | l. Hrdějovice, o.Opatovice | 2
| l. Hrdějovice | l. Hrdějovice, p. Hluboká n. Vlt. Holý vrch 32 - TS | 1
| l. Hrdějovice | l. Hrdějovice, p. Zahájí JZD 9 4 Ts | 1
| l. Hrdějovice | l. Hrdějovice, p.Bavorovice Hřiště | 1
| l. Hrdějovice | l. Hrdějovice, p.Hluboká n/Vlt. ČD | 1
| l. Hrdějovice | l. Hrdějovice, p.Hluboká n/Vlt. Obora | 1
| l. Hrdějovice | l. Hrdějovice, p.Zliv Důl Blana | 1
| l. Chrášťany | l. Chrášťany, k. Kalište u Temelína 144 - 38 | 1
| l. Chrášťany | l. Chrášťany, k. Milevsko 128 - 88 | 4
| l. Chrášťany | l. Chrášťany, k. Milevsko 88 - 51 | 1
| l. Chrášťany | l. Chrášťany, k. Milevsko Týn n Vlt 9 - 27 | 3
| l. Chrášťany | l. Chrášťany, o. Hvoždany p.t. Luznice 13 Ts | 1
| l. Chrášťany | l. Chrášťany, o. Koloděje Vesce 3 Ts | 2
| l. Chrášťany | l. Chrášťany, o.Koloměřice | 1
| l. Chrášťany | l. Chrášťany, o.Permoník | 1
| l. Chrášťany | l. Chrášťany, p. Hladná 70 Ts | 1
| l. Chrášťany | l. Chrášťany, p. Koloděje vodovod 18 - Ts | 1
| l. Chrášťany | l. Chrášťany, p.Hosty Vysílač | 1
| l. Chrášťany | l. Chrášťany, p.Hosty ZD | 1
| l. Chrášťany | l. Chrášťany, p.Chrášťany Chlum u Dražíče PT | 3
| l. Chrášťany | l. Chrášťany, p.Chráštany Škola | 1
| l. Chrášťany | l. Chrášťany, p.Koloděje n/Luž. Chaty | 1
| l. Chrášťany | l. Chrášťany, p.Všeteč Obec | 1
| l. Chrášťany | l. Chrášťany, p.Záluží Obec | 1
| l. Netolice | l. Netolice, k. Netolice 36 - 180 - 240 - 69 | 5
| l. Netolice | l. Netolice, o.Radošovice | 1
| l. Netolice | l. Netolice, p. Němčice 4 - Ts | 1
| l. Netolice | l. Netolice, p.Strýčice Škola | 1
| l. Plav | l. Plav, k. o. Kosov Záluží odb. 20 - 21 | 1
| l. Plav | l. Plav, k. p. Čekanov chaty 26-TS | 1
| l. Plav | l. Plav, k. Velešín Plav 68/1 - 27 | 1
| l. Plav | l. Plav, o.Záluží n.Vlt. | 4
| l. Plav | l. Plav, p.Kamenný Újezd Šumavská 4 | 1
| l. Plav | l. Plav, p.Opalice | 1
| l. Plav | l. Plav, p.Rančice Osada | 1
| l. Plav | l. Plav, p.Štěkře Obec | 1
| l. Protivín | l. Protivín, k. Protivín Strachovicei 2 - 103 | 2
| l. Protivín | l. Protivín, o. Dubenec 19 - 1 - Ts | 1
| l. Protivín | l. Protivín, o.Dívčice | 1
| l. Protivín | l. Protivín, p. Nákří 65 - TS Obec | 1
| l. Protivín | l. Protivín, p. Zbudov dopravna 15 Ts | 1
| l. Rájov | l. Rájov, k. Boršov MŠ 7 - 17 | 1
| l. Rájov | l. Rájov, k. Dubné Rájov 131 - 12 | 1
| l. Rájov | l. Rájov, k. Rájov 34 - 1 | 2
| l. Rájov | l. Rájov, k. Rájov Rájov 1-14 | 1
| l. Rájov | l. Rájov, k. Rájov Rájov 14-37 | 3
| l. Rájov | l. Rájov, k. Rájov Vrábče 6 - 29 | 1
| l. Rájov | l. Rájov, o.Černý Dub Kravín | 1
| l. Rájov | l. Rájov, p.Černý Dub Obec | 1
| l. Rájov | l. Rájov, p.Homole Mateřská škola | 1
| l. Rájov | l. Rájov, p.Homole Sinop | 1
| l. Rájov | l. Rájov, p.Koroseky Dvůr | 1
| l. Rájov | l. Rájov, p.Planá Obec | 1
| l. Rájov | l. Rájov, p.Vrábče RD | 1
| l. Temelín | l. Temelín, k. Kalište u Temelína 144 - 38 | 1
| l. Temelín | l. Temelín, k. Kaliště u Temelína 38 - Ts | 5
| l. Temelín | l. Temelín, k. p. Temelín ZNZP 48 - Ts | 1
| l. Temelín | l. Temelín, k. Protivín Temelín 103-1 3-42 42-Ts | 4
| l. Temelín | l. Temelín, k. Tyn n Vlt. Veselí Emy - 7 | 1
| l. Temelín | l. Temelín, k. Týn nad Vltavou EMY Siročiny 7 2 5 | 1
| l. Temelín | l. Temelín, k. Týn nad Vltavou EMY Širočiny 7 2 5 | 2
| l. Temelín | l. Temelín, o. Kaliště u Temelína 38 - Ts | 1
| l. Temelín | l. Temelín, o. Libiv 60 TS | 1
| l. Temelín | l. Temelín, o. Olešník JZD 28 - Ts | 1
| l. Temelín | l. Temelín, o.Malešice | 1
| l. Temelín | l. Temelín, p. Dříteň JZD 2 4 - Ts | 1
| l. Temelín | l. Temelín, p. Hůrka u Týna 120 - Ts | 1
| l. Temelín | l. Temelín, p. Kaliště u Temelína 38 - Ts | 1
| l. Temelín | l. Temelín, p. Kočín Betonpres 4 - TS | 1
| l. Temelín | l. Temelín, p. Litoradlice 6 1 130 Ts | 1
| l. Temelín | l. Temelín, p. Malesice obec 28 - Ts | 2
| l. Temelín | l. Temelín, p. Malešice výkrmna 16 - Ts | 1
| l. Temelín | l. Temelín, p. Velice 43 - Ts | 1
| l. Temelín | l. Temelín, p.Chvalešovice Obec | 2
| l. Temelín | l. Temelín, p.Kočín Obec | 1
| l. Temelín | l. Temelín, p.Lhota pod Horami Obec | 1
| l. Temelín | l. Temelín, p.Malešice VOD | 1
| l. Temelín | l. Temelín, p.Sedlec Obec | 2
| l. Temelín | l. Temelín, p.Temelín Pláňava u Temelína | 1
| l. Týn nad Vlt. | l. Týn nad Vlt., k. Týn | 1
| l. Týn nad Vlt. | l. Týn nad Vlt., k. Týn n Vlt. okružni ved 160 19 128 | 3
| l. Týn nad Vlt. | l. Týn nad Vlt., k. Týn n Vlt. okružni ved 160 19 24 | 1
| l. Týn nad Vlt. | l. Týn nad Vlt., k. Týn n Vlt. okružni ved 160 24 27B | 1
| l. Týn nad Vlt. | l. Týn nad Vlt., k. Týn n Vlt. okružni ved 160 24 28 | 1
| l. Týn nad Vlt. | l. Týn nad Vlt., k. Týn nad Vltavou EMY Siročiny 7 2 5 | 4
| l. Týn nad Vlt. | l. Týn nad Vlt., p. Jarošovice Depot 65 - Ts | 1
| l. Týn nad Vlt. | l. Týn nad Vlt., p. Týn n Vlt rudné doly 24 Ts | 1
| l. Týn nad Vlt. | l. Týn nad Vlt., p.Jarošovice Depot | 1
| l. Velešín | l. Velešín, k. odb.sl.k ú.o.865 - ú.o.270 | 1
| l. Velešín | l. Velešín, k. odb.sl.TS Roudné Na Hraničkách - odb.sl.TS Včelná vodojem | 1
| l. Velešín | l. Velešín, k. Velešín 2 39 - 139 | 11
| l. Vodňany | l. Vodňany, k. Hlavatce čistička 32 - Ts | 2
| l. Vodňany | l. Vodňany, k. Vodňany 19, 53 | 3
| l. Vodňany | l. Vodňany, k. Vodňany Netolice Dubný R Emy - 19 | 1
| l. Vodňany | l. Vodňany, o.Sedlec | 1
| l. Vodňany | l. Vodňany, p. Hlavatce 9 - Ts | 1
| l. Vodňany | l. Vodňany, p. Podeřiště hláska 38 - 9 - Ts | 1
| l. Vodňany | l. Vodňany, p. Sedlec JZD 2 2 - Ts | 1
| l. Vodňany | l. Vodňany, p.Lékařova Lhota ZD | 1
| l. Vodňany | l. Vodňany, p.Sedlec Obec | 1
| l. Vodňany - EMY | l. Vodňany - EMY, p.Novosedly Obec | 1
| Lékařova Lhota | Lékařova Lhota, TS:10017477_ZD | 1
| Lipanovice | Lipanovice, TS:10015382_obec | 1
| Malešice | Malešice, TS:20005059_VOD | 1
| Pelejovice | Pelejovice, TS:10015329_obec | 1
| Rančice | Rančice, TS:10040460_Osada | 1
| Strachovice | Strachovice, TS:10016165_Obec | 1
| Temelín | Temelín, TS:10016225_Pláňava u Temelína | 1
| Třebín | Třebín, TS:10015568_prodejna, 1 | 1
| Vrábče | Vrábče, TS:10014912_ZD | 1
II. etapa (tj. období od 7. do 12. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení | Počet HZ
Trhové Sviny | l. Č. Velenice | l. Č. Velenice, o.Hranice Rašelina/l. Č. Velenice, p.Hranice Blata/l. Č. Velenice, p.Hranice Rašelin | 0
| l. Masokombinát | l. Masokombinát, k. odb.sl.TS Tregrův dvůr - odb.sl.TS ČD Hrděj. | 0
| l. Masokombinát | l. Masokombinát, k./l. Masokombinát, k. ú.v.219 - Dsloup svod kabel v.n. ČOV | 0
| l. Masokombinát | l. Masokombinát, p.Hrdějovice ČSD | 0
| l. Masokombinát | l. Masokombinát/l. Masokombinát, k. odb.sl ČD Hrdějovice - D sloup | 0
| l. Sfinx | l. Sfinx, p.České Budějovice Kovošrot | 0
| l. Sfinx | l. Sfinx/l. Sfinx, k. ú.o.234 - ú.o.230 | 0
Týn nad Vltavou | l. Masokombinát | l. Masokombinát, k. Dasný 26- 43 | 0
| l. Masokombinát | l. Masokombinát, k. Dasný 26- 43/l. Masokombinát, k. Dasný 83 - 39 k Č. Vrb. | 0
| l. Masokombinát | l. Masokombinát, k. Dasný 83 - 39 K C Vrb | 0
| l. Masokombinát | l. Masokombinát, p.Bavorovice Obec | 0
| l. Masokombinát | l. Masokombinát/l. Masokombinát, o.České Vrbné Přístaviště | 0
České Budějovice | l. Masokombinát | l. Masokombinát, k.České Vrbné | 0
| l. Průmyslový areál | l. Průmyslový areál, k. odb.st.TS H.Kol.zahr. - st.před ú.o.201 | 0
| l. Průmyslový areál | l. Průmyslový areál, p.České Budějovice Husova kolonie zahrádky | 0
| l. Průmyslový areál | l. Průmyslový areál/l. Průmyslový areál, k. ú.o.201 - svod do TS Vysílač | 0
| o. Č.B. sever | o. Č.B. sever, k. odb.st.TS ČSD-ú.o.105/o. Č.B. východ l., k. ú.o.104 - odb.ČSD | 0
| o. Č.B. sever | o. Č.B. sever, k. ú.o.302 - odb.sl.TS Trocnovská | 0
| o. Č.B. sever | o. Č.B. sever, k. ÚO 197 - odb.st. TS Žel. stav./o. Č.B. sever, k. ÚO 197-odb.st.TS Žel.stav./o. Č.B | 0
| o. Č.B. sever | o. Č.B. sever, k. ÚO 197-odb.st.TS Žel.stav./o. Č.B. východ l., k. odb.st.TS ČSD - odb.st.TS Seř.ná | 0
| o. Č.B. sever | o. Č.B. sever/o. Č.B. sever, k. odb.sl.TS Trocnovská - ú.o.297/o. Č.B. sever, k. TS ČSAD Pekárenská | 0
III. etapa (tj. období od 13. do 18. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení | Počet HZ
Trhové Sviny | l. Besednice | l. Besednice, k. Besednice 132 - 53 | 0
| l. Besednice | l. Besednice, k. Besednice 132 - 53/l. Besednice, k. Odb.sl.TS Keblany - ú.o.767/l. Besednice, k. Od | 0
| l. Besednice | l. Besednice, k. odb.st.Dobr.Lhotka - odb.st.TS Keblany/l. Besednice, k. odb.st.TS Mohuřice - odb.st | 0
| l. Besednice | l. Besednice, k. odb.st.TS Lniště - 1f.trafo | 0
| l. Besednice | l. Besednice, k. odb.st.TS Lniště - 1f.trafo/l. Besednice, k. odb.st.TS Sv.Trojice Trajer - odb.st.T | 0
| l. Besednice | l. Besednice, k. odb.st.TS Sv.Trojice Trajer - odb.st.TS Lniště/l. Besednice, k. ú.v.461 - odb.st.TS | 0
| l. Besednice | l. Besednice, k. odb.TS VAK - ú.v.461/l. Besednice, k. ú.v.460 - odb.st.TS VAK/l. Besednice, p.Trhov | 0
| l. Besednice | l. Besednice, k. ú.v.457 - rozb.st.pro ú.v.458 | 0
| l. Besednice | l. Besednice, k. ú.v.460 - odb.st.TS VAK | 0
| l. Besednice | l. Besednice, o.Dobrkovská Lhotka | 0
| l. Besednice | l. Besednice, o.Nesměň Obec | 0
| l. Besednice | l. Besednice, o.T.Sviny ČOV | 0
| l. Besednice | l. Besednice, p.Besednice Hamr | 0
| l. Besednice | l. Besednice, p.Besednice Pila | 0
| l. Besednice | l. Besednice, p.Dobrkovská Lhotka Obec | 0
| l. Besednice | l. Besednice, p.Dobrkovská Lhotka U nádrže | 0
| l. Besednice | l. Besednice, p.Keblany Obec | 0
| l. Besednice | l. Besednice, p.Lniště Obec | 0
| l. Besednice | l. Besednice, p.Mohuřice 1 | 0
| l. Besednice | l. Besednice, p.Mohuřice Slavče Samota | 0
| l. Besednice | l. Besednice, p.Slavče Bytovky | 0
| l. Besednice | l. Besednice, p.Slavče Obec | 0
| l. Besednice | l. Besednice, p.Trhové Sviny ČOV | 0
| l. Besednice | l. Besednice, p.Trhové Sviny Sadová | 0
| l. Besednice | l. Besednice, p.Záluží Obec | 0
| l. Besednice | l. Besednice, p.Záluží Statky | 0
| l. Besednice | l. Besednice/l. Besednice, o.Nesměň Obec | 0
| l. Besednice | l. Besednice/l. Borovany - Lipnice, p.Trhové Sviny Třebízského | 0
| l. Domanín | l. Domanín, k. odb.st TS Hrachoviště 2 - odb.st.TS Kojákovice 2 | 0
| l. Domanín | l. Domanín, k. odb.st TS Hrachoviště 2 - odb.st.TS Kojákovice 2/l. Mladošovická, k. ú.o.326 - Odb.sl | 0
| l. Domanín | l. Domanín, k. odb.st.TS Kojákovice 2 - odb.st.TS Kojákovice zděná | 0
| l. Domanín | l. Domanín, k. odb.st.TS Kojákovice 2 - odb.st.TS Kojákovice zděná/l. Mladošovická, k. ú.o.326 - Odb | 0
| l. Domanín | l. Domanín, k. odb.st.TS Kojákovice zděná - ú.v.345/l. Domanín, p.Kojákovice U Lesa/l. Mladošovická, | 0
| l. Domanín | l. Domanín, k. odb.st.TS Kojákovice zděná - ú.v.345/l. Mladošovická, k. ú.o.326 - Odb.sl.TS Lipnice | 0
| l. Domanín | l. Domanín, k. ú.v.163 - odb.st. na ú.v.506 l.Lázně/l. Mladošovická, k. ú.o.326 - Odb.sl.TS Lipnice | 0
| l. Domanín | l. Domanín/l. Domanín, k. r.Lipnice - ú.v.163/l. Lázně/l. Mladošovická/l. Mladošovická, k. ú.o.162 - | 0
| l. Jakule | l. Jakule, k. FISCHEROVY CHALUPY Č. VEL. 1 77 95/l. Jakule, k. Rozbočný st. na ú.v.347 a 509 - ú.v.4 | 0
| l. Jakule | l. Jakule, k. odb.sl.TS N.Hrady lesy - odb.sl.TS N.Hrady rybáři | 0
| l. Jakule | l. Jakule, k. odb.sl.TS Nakolice - rozb.sl.na ú.v.849 a ú.v.323 | 0
| l. Jakule | l. Jakule, k. odb.sl.TS Obora - odb.sl.TS Nakolice | 0
| l. Jakule | l. Jakule, k. odb.sl.TS Vyšné - odb.sl.TS Obora | 0
| l. Jakule | l. Jakule, k. odb.st.TS N.Hrady Celnice - ú.v.849 | 0
| l. Jakule | l. Jakule, k. ú.v.494 - odb.sl.TS Vyšné | 0
| l. Jakule | l. Jakule, o.Obora u Vyšného | 0
| l. Jakule | l. Jakule, p.Nakolice 1 | 0
| l. Jakule | l. Jakule, p.Nakolice U Pískárny | 0
| l. Jakule | l. Jakule, p.Nové Hrady Celnice | 0
| l. Jakule | l. Jakule, p.Vyšné Obec | 0
| l. Jakule | l. Jakule, p.Vyšné Obora | 0
| l. Jakule | l. Jakule/l. Jakule, k. odb.st.TS N.Hrady Celnice - ú.v.849 | 0
| l. N.Hrady - Lipnice | l. N.Hrady - Lipnice, o.Jílovice | 0
| l. N.Hrady - Lipnice | l. N.Hrady - Lipnice, p.Jílovice Bytovky | 0
| l. N.Hrady - Lipnice | l. N.Hrady - Lipnice, p.Jílovice Statky | 0
| l. N.Hrady - Lipnice | l. N.Hrady - Lipnice, p.Jílovice Veska | 0
| l. Nemanice | l. Nemanice, k. ú.o.208 - odb.sl.TS Vodárna | 0
| l. Nemanice | l. Nemanice/l. Nemanice, k. Odb.sl.TS Vodárna - ú.o.209 | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, k. Nové Hrady 96 - 26, 28 - 84 | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, k. Nové Hrady 96 - 26, 28 - 84/l. Nové Hrady, k. odb.st.TS Olešnice Rafanda - odb.st | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, k. odb.st.pro TS Klení - ú.v.462/l. Nové Hrady, k. ú.v.462 - odb.st.TS Mezilesí | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, k. odb.st.TS Božejov - odb.st.TS Žár statek | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, k. odb.st.TS Buková - odb.st.TS Olešnice U nádrže | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, k. odb.st.TS Janovka 2 Hložek - odb.st.TS Janovka 1/l. Nové Hrady, k. odb.TS Janovka | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, k. odb.st.TS Janovka Rybáři - ú.v.487 | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, k. odb.st.TS Janovka Rybáři - ú.v.487/l. Nové Hrady, k. odb.TS Janovka 1 - odb.TS Jan | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, k. odb.st.TS Lhotka chaty - odb.st.TS Lhotka | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, k. odb.st.TS Mezilesí - odb.st.TS Pěčín | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, k. odb.st.TS Mezilesí - odb.st.TS Pěčín/l. Nové Hrady, k. odb.st.TS Pěčín Obec - odb. | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, k. odb.st.TS Mezilesí - odb.st.TS Pěčín/l. Nové Hrady, k. ú.v.462 - odb.st.TS Meziles | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, k. odb.st.TS Olešnice MŠ - odb.st.TS Olešnice statek | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, k. odb.st.TS Olešnice MŠ - odb.st.TS Olešnice statek/l. Nové Hrady, k. odb.st.TS Oleš | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, k. odb.st.TS Olešnice Rafanda - odb.st TS Olešnice MŠ | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, k. odb.st.TS Olešnice statek - odb.st.TS Olešnice truhlárna | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, k. odb.st.TS Olešnice truhlárna - odb.st.TS Lhotka chaty | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, k. odb.st.TS Pěčín obec - odb.st.TS Pěčín statek | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, k. odb.st.TS Sv.Trojice mlýny - odb.st.TS Boršíkov | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, k. odb.st.TS Žár Obec - odb.st.TS Žár Výroba substrátu | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, k. odb.st.TS Žár Obec - odb.st.TS Žár Výroba substrátu/l. Nové Hrady, k. odb.st.TS Žá | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, k. odb.st.TS Žár RD - odb.st.TS Žár Obec | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, k. odb.st.TS Žumberk chaty - odb.st.TS Žumberk Obec + Tvrz | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, k. odb.st.TS Žumberk Tvrz - odb.st.TS Božejov | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, k. odb.TS Janovka 1 - odb.TS Janovka Rybáři | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, k. rozb.st.k ú.v.485 - ú.v.485 | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, k. rozb.st.k ú.v.485 - ú.v.485/l. Nové Hrady, k. rozb.st.k ú.v.487 l.Byňov - ú.v.486/ | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, k. ú.v.459 - odb.st. TS Sv.Trojice mlýny | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, k. ú.v.463 - odb.st.TS Žumberk chaty | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, k. ú.v.486 - odb.st.TS Janovka 2 Hložek | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, o.Buková/l. Nové Hrady, p.Buková Jedličkův ústav/l. Nové Hrady, p.Buková Obec | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, o.Hrádek | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, o.Klení | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, o.Těšínov | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, p.Božejov Obec | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, p.Buková Jedličkův ústav | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, p.Buková Obec | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, p.Čížkrajice Obec | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, p.Čížkrajice ZD | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, p.Hrádek 1 | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, p.Janovka Hložek | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, p.Janovka Chaty | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, p.Jílovice Kulturák | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, p.Klažary 1 | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, p.Klení Kostel | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, p.Klení Obec | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, p.Kramolín Hliniště | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, p.Lhotka Chaty | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, p.Lhotka u Olešnice Obec | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, p.Olešnice Statek | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, p.Olešnice Truhlárna | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, p.Olešnice U Nádrže | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, p.Petříkov ČD | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, p.Petříkov U školy | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, p.Těšínov Obec | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, p.Těšínov PT U Svitáku | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, p.Trhové Sviny Svatá Trojice Cmuntov | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, p.Trhové Sviny Svatá Trojice Obec | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, p.Žár RD | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, p.Žár Statek | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, p.Žumberk Chaty | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, p.Žumberk Na Kopci | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, p.Žumberk Obec | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady, p.Žumberk Tvrz | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady/l. Nové Hrady, o.Klení/l. Nové Hrady, p.Kondrač Obec | 0
| l. Nové Hrady | l. Nové Hrady/l. Nové Hrady, p.Boršíkov Obec | 0
| l. Úsilné | l. Úsilné, p.Úsilné Obec | 0
| l. Velešín | l. Velešín, k. odb.sl.TS Roudné ZD + obec - odb.sl.TS Roudné RD/l. Velešín, k. odb.TS Roudné RD - ú. | 0
| l. Velešín | l. Velešín, k. st. - ú.o.268/l. Velešín, k. stožár - ú.o.265/l. Velešín, k. st.u.řeky - ú.v.269/l. V | 0
| l. Velešín | l. Velešín, k. st.u.řeky - ú.v.269 | 0
| l. Velešín | l. Velešín, o.Přehrada | 0
| l. Velešín | l. Velešín, o.Římov | 0
| l. Velešín | l. Velešín, o.Římov/l. Velešín, p.Římov U hřbitova/l. Velešín, p.Římov U mostu | 0
| l. Velešín | l. Velešín, p.Římov U hřbitova | 0
| l. Velešín | l. Velešín, p.Římov U mostu | 0
| l. Velešín | l. Velešín, p.Římov Vesce | 0
| l. Velešín | l. Velešín, p.Římov ZD | 0
| l. Velešín | l. Velešín/l. Velešín, o.Přehrada/l. Velešín, o.Římov Vesce bj/l. Velešín, p.Římov Na Hájcích/l. Vel | 0
| o. Č.B. - okruh 1 | o. Č.B. - okruh 1, k. ČB D Voda 56 - ÚS 300CB, 772CB/o. Č.B. - okruh 1, o.D.Voda Sadová/o. Č.B. - | 0
| o. Č.B. - okruh 1 | o. Č.B. - okruh 1, k. ČB Dobrá Voda Pomezní 58 - Ts | 0
| o. Č.B. - okruh 1 | o. Č.B. - okruh 1, k. ČB Okruh 1 17 - 8 - 11 - R Vych | 0
| o. Č.B. - okruh 1 | o. Č.B. - okruh 1, k. Lišov Borovany 26 - 44 - 66/o. Č.B. - okruh 1, p.Dubičné Velké Dubičné | 0
| o. Č.B. - okruh 1 | o. Č.B. - okruh 1, k. Lišov Borovany 26 - 44 - 66/o. Č.B. - okruh 1, p.Rudolfov Pod lesem | 0
| o. Č.B. - okruh 1 | o. Č.B. - okruh 1, p.Dobrá Voda u Č.B. U Šustrů | 0
| o. Č.B. - okruh 1 | o. Č.B. - okruh 1, p.Dubičné Malé Dubičné | 0
| o. Č.B. - okruh 1 | o. Č.B. - okruh 1, p.Dubičné Samoty | 0
| o. Č.B. - okruh 1 | o. Č.B. - okruh 1, p.Dubičné Velké Dubičné | 0
Týn nad Vltavou | l. Dasný | l. Dasný, k. Dasný 53 - 48 | 0
| l. Dasný | l. Dasný, k. Dasný Emy - 83 | 0
| l. Dasný | l. Dasný, k. Dasný Emy - 83/l. Dasný, p.Zliv Na Překážce/l. Dubné, k. Vodňany Netolice Dubný R Emy | 0
| l. Dasný | l. Dasný, k. Dasný lin ČB ČSAV 13183 103 118 131 | 0
| l. Dasný | l. Dasný, k. Dasný lin ČB ČSAV 13183 103 118 131/l. Dasný, p.České Budějovice Nové Dvory Čerpadla | 0
| l. Dasný | l. Dasný, p.Dasný Bezdrev RAJ | 0
| l. Dasný | l. Dasný, p.Zliv Rybáři | 0
| l. Dasný | l. Dasný, p.Zliv Samota Vomáčka | 0
| l. Dasný | l. Dasný/l. Dasný, k. Dasný/l. Dasný, p.Mydlovary Kolonie/l. Drůbež/l. Drůbež, k. Protivín Mape Emy | 0
| l. Drůbež | l. Drůbež, k. L802 | 0
| l. Drůbež | l. Drůbež, k. L802/l. Drůbež, p.Radomilice Bašta | 0
| l. Drůbež/l. Hrdějovice | l. Drůbež/l. Hrdějovice, p.Mydlovary VS T22 MYD/l. Protivín/l. Vodňany | 0
| l. Netolice | l. Netolice, p.Němčice Obec | 0
| l. Netolice | l. Netolice, p.Vlhlavy Obec | 0
| l. Velešín | l. Velešín, k. odb.sl.TS Roudné Na Hraničkách - odb.sl.TS Včelná vodojem/l. Velešín, o.Roudné U Hřiš | 0
| l. Velešín | l. Velešín, k. odb.sl.TS Sigma - ú.o.270 | 0
| l. Velešín | l. Velešín, k. odb.sl.TS Včelná vodojem - ú.o.270 | 0
| l. Velešín | l. Velešín, k. Velešín 2 39 - 139/l. Velešín, p.Boršov n/Vlt. U Hrubého | 0
| l. Velešín | l. Velešín, k. Velešín 2 39 - 139/l. Velešín, p.Kamenný Újezd Důl/l. Velešín, p.Včelná U lesa | 0
| l. Velešín | l. Velešín, k. Velešín 2 39 - 139/l. Velešín, p.Včelná Nádraží ČD | 0
| l. Velešín | l. Velešín, o.Boršov n. Vlt. Silo/l. Velešín, o.Boršov Sokolov/l. Velešín, p.Boršov n/Vlt. Silo/l. V | 0
| l. Velešín | l. Velešín, o.Boršov n/Vlt. Mlýn | 0
| l. Velešín | l. Velešín, o.Boršov n/Vlt. Mlýn/l. Velešín, p.Boršov n/Vlt. Mlýn/l. Velešín, p.Boršov n/Vlt. Škola | 0
| l. Velešín | l. Velešín, o.Milíkovice Obec | 0
| l. Velešín | l. Velešín, o.Včelná Čepro/l. Velešín, p.Včelná Benzina bytovky 2/l. Velešín, p.Včelná Čepro | 0
| l. Velešín | l. Velešín, p.Boršov n/Vlt. Mlýn | 0
| l. Velešín | l. Velešín, p.Boršov n/Vlt. Sokolov | 0
| l. Velešín | l. Velešín, p.Kamenný Újezd Důl | 0
| l. Velešín | l. Velešín, p.Krasejovka Obec | 0
| l. Velešín | l. Velešín, p.Milíkovce Obec | 0
| l. Velešín | l. Velešín, p.Včelná Nádraží ČD | 0
| l. Velešín | l. Velešín, p.Včelná Sigma | 0
| l. Velešín | l. Velešín, p.Včelná Vodojem | 0
| l. Velešín | l. Velešín/l. Velešín, o.Plavnice/l. Velešín, p.Kamenný Újezd Bůrek | 0
České Budějovice | l. Dasný | l. Dasný, p.České Budějovice Nové Dvory Obec | 0
| l. Dasný | l. Dasný, k. Dasný lin ČB ČSAV 13183 103 118 131/l. Dasný, p.České Budějovice Nové Dvory rybářství | 0
| o. Č.B. - okruh 1 | o. Č.B. - okruh 1, p.České Budějovice Mladé U hřbitova | 0
| o. Č.B. - okruh 1 | o. Č.B. - okruh 1, p.Dobrá Voda u Č.B. U Šustrů | 0

## Plán ZHT s HZ do měsíců
Příloha č. 15 D: Harmonogram prací část 3 - Čechy NN a VN – České Budějovice A (dříve celé ČB)
Harmonogram linek VN
I. etapa (tj. období od 1. do 6. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení *) | Počet HZ | Měsíc
Trhové Sviny |  |  |  | 1
2
3
4
5
6
Týn nad Vltavou |  |  |  | 1
2
3
4
5
6
České Budějovice |  |  | 0 | 1
|  |  | 0 | 2
|  |  | 0 | 3
|  |  | 0 | 4
|  |  | 0 | 5
|  |  | 0 | 6
II. etapa (tj. období od 7. do 12. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení *) | Počet HZ | Měsíc
Trhové Sviny |  |  | 0 | 7
|  |  | 0 | 8
|  |  | 0 | 9
|  |  | 0 | 10
|  |  | 0 | 11
|  |  | 0 | 12
Týn nad Vltavou |  |  | 0 | 7
|  |  | 0 | 8
|  |  | 0 | 9
|  |  | 0 | 10
|  |  | 0 | 11
|  |  | 0 | 12
České Budějovice |  |  | 0 | 7
|  |  | 0 | 8
|  |  | 0 | 9
|  |  | 0 | 10
|  |  | 0 | 11
|  |  | 0 | 12
III. etapa (tj. období od 13. do 18. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení *) | Počet HZ | Měsíc
Trhové Sviny |  |  | 0 | 13
|  |  | 0 | 14
|  |  | 0 | 15
|  |  | 0 | 16
|  |  | 0 | 17
|  |  | 0 | 18
Týn nad Vltavou |  |  | 0 | 13
|  |  | 0 | 14
|  |  | 0 | 15
|  |  | 0 | 16
|  |  | 0 | 17
|  |  | 0 | 18
České Budějovice |  |  | 0 | 13
|  |  | 0 | 14
|  |  | 0 | 15
|  |  | 0 | 16
|  |  | 0 | 17
|  |  | 0 | 18