## Ropis HZVN do etap Objednatelem
Příloha č. 15 F: Harmonogram prací část 5 - Morava NN a VN – Hodonín A (dříve HO_A)
Rozpis linek VN a úseků do jednotlivých etap plnění
I. etapa (tj. období od 1. do 6. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení | Počet HZ
Břeclav | Bořetice | Bořetice, TS:500028_PAVLOVICKÁ | 1
| Břeclav | Břeclav, TS:500169_HŘBITOV | 1
| Břeclav | Břeclav, TS:500175_KULTURNÍ DŮM | 1
| Bulhary | Bulhary, TS:500209_OBEC | 1
| Charvátská Nová Ves | Charvátská Nová Ves, TS:500364_HABROVÁ SEČ | 1
| Charvátská Nová Ves | Charvátská Nová Ves, TS:500369_META | 1
| Klentnice | Klentnice, TS:500410_U PENZIONU | 1
| Kobylí | Kobylí, TS:500445_U DUFKOVÉHO | 1
| Kostice | Kostice, TS:500458_SPORTOVNÍ | 1
| Lanžhot | Lanžhot, TS:500504_NA PECI | 1
| Mikulov | Mikulov, TS:500563_CELNICE II. | 1
| Mikulov | Mikulov, TS:500572_JIRÁSKOVA | 1
| Mikulov | Mikulov, TS:500578_MALÁ GALA | 1
| Mikulov | Mikulov, TS:500584_NOVÁ | 1
| Moravská Nová Ves | Moravská Nová Ves, TS:500654_VINOHRADNÍ | 1
| Poštorná | Poštorná, TS:500833_KOLONIE | 1
| Poštorná | Poštorná, TS:500847_PŘEKLADIŠTĚ | 1
| Poštorná | Poštorná, TS:500850_STŘELNICE | 1
| Tvrdonice | Tvrdonice, TS:501192_RYBÁŘE | 1
| Valtice | Valtice, TS:501081_MIKULOVSKÁ | 1
| Valtice | Valtice, TS:501096_UČILIŠTĚ | 1
| Valtice | Valtice, TS:700361_SOBOTNÍ | 1
| Velké Bílovice | Velké Bílovice, TS:501017_NA ALEJI | 1
| Velké Bílovice | Velké Bílovice, TS:501018_PIONÝRSKÁ | 1
| Velké Bílovice | Velké Bílovice, TS:700678_U RYBNÍKA | 1
| Velké Pavlovice | Velké Pavlovice, TS:501060_ŠLECHT. STANICE | 1
| Velké Pavlovice | Velké Pavlovice, TS:501068_NÁDRAŽNÍ | 1
| VN106 | VN106, o.Bulhary Norkárna | 7
| VN106 | VN106, o.Podivín Obalovna | 1
| VN106 | VN106, o.Přítluky OSMS | 1
| VN106 | VN106, o.Rakvice VN106 | 8
| VN106 | VN106, o.Starovičky ZD | 1
| VN106 | VN106, p.Bulhary Závlaha ZD | 1
| VN106 | VN106, p.Přítluky Střed | 2
| VN326 | VN326, k.VN326 | 5
| VN326 | VN326, o.Břeclav Ruské Domky | 11
| VN326 | VN326, o.Poštorná | 3
| VN326 | VN326, p.Břeclav Pohansko | 1
| VN326 | VN326, p.Břeclav PS Lány | 1
| VN326 | VN326, p.Ch.N.Ves Habrová Seč | 1
| VN326 | VN326, p.Lanžhot Doubravka | 1
| VN326 | VN326, p.Lanžhot Kyjovka | 3
| VN326 | VN326, p.Poštorná Pkz I. | 2
| Zaječí | Zaječí, TS:501140_NAD SKLEPY | 1
| Zaječí | Zaječí, TS:501201_HLAVNÍ | 1
Židlochovice | Hrušovany u Brna | Hrušovany u Brna, TS:701234_POD STŘEDISKEM | 1
| Hrušovany u Brna | Hrušovany u Brna, TS:9012_JÍZDÁRENSKÁ | 1
| Hrušovany u Brna | Hrušovany u Brna, TS:9294_AGROTECHNIKA | 1
| Hustopeče | Hustopeče, TS:500325_HRADBY | 1
| N/A | N/A | 1
| Nová Ves | Nová Ves, TS:500710_U RYBNÍKA | 1
| Ořechov | Ořechov, TS:9073_MŠ | 1
| Starovice | Starovice, TS:500915_SKLEPY | 1
| VN160 | VN160, k.VN160 | 79
| VN160 | VN160, o. spojka VN160-VN162 | 1
| VN160 | VN160, o.Blučina ZD | 8
| VN160 | VN160, o.Rajhrad ČD VN160 | 5
| VN160 | VN160, o.Rajhradice | 1
| VN160 | VN160, o.Vojkovice VN160 | 1
| VN160 | VN160, o.Židlochovice Cukrovar | 1
| VN160 | VN160, o.Židlochovice Fara | 5
| VN160 | VN160, o.Židlochovice U Hřbitova | 3
| VN160 | VN160, p.Rajhradice Jednota | 1
| VN160 | VN160, p.Rajhradice Závlahy VHS | 1
| VN160 | VN160, p.Rebešovice ZD | 1
| VN160 | VN160, p.Vojkovice Prátná | 1
| VN160 | VN160, p.Židlochovice Cihelna | 2
| VN160 | VN160, p.Židlochovice Raj | 1
| VN357 | VN357, o. spojka VN357-VN831 | 1
| VN357 | VN357, o.Kurdějov Zděná | 1
| VN387 | VN387, k.VN387 | 14
| VN387 | VN387, o.Pouzdřany Střed | 1
| VN387 | VN387, p.Hustopeče Šakvice ČD | 1
| VN81 | VN81, k.VN81 | 14
| VN81 | VN81, o.Bratčice | 1
| VN81 | VN81, o.D.Kounice Zahrádky | 5
| VN81 | VN81, o.Dolní Kounice | 3
| VN81 | VN81, o.Hrušovany | 15
| VN81 | VN81, o.Hrušovany Jízdárenská | 1
| VN81 | VN81, o.Sobotovice | 1
| VN81 | VN81, o.Syrovice | 3
| VN81 | VN81, o.Syrovice Lihovar | 1
| VN81 | VN81, o.Syrovice Pastviska | 4
| VN81 | VN81, p.Bratčice Myslivna | 1
| VN81 | VN81, p.Bratčice zděná | 1
| VN81 | VN81, p.D.Kounice Kamenný Vrch | 5
| VN81 | VN81, p.Hrušovany Internát Svit | 2
| VN81 | VN81, p.Hrušovany Jízdárenská | 1
| VN81 | VN81, p.Hrušovany Násypník | 1
| VN81 | VN81, p.Hrušovany Niva | 1
| VN81 | VN81, p.Hrušovany Šimlovy Chaty | 5
| VN81 | VN81, p.Mělčany Obec | 1
| VN81 | VN81, p.Mělčany U Školy | 1
| VN81 | VN81, p.Sobotovice Obec | 1
| VN81 | VN81, p.Vojkovice Chaty | 1
| VN832 | VN832, k. | 1
| VN832 | VN832, k.VN832 | 26
| VN832 | VN832, o.Pasohlávky Podávací Stanice 3 I. | 1
| VN832 | VN832, o.Popice Písky | 1
| VN832 | VN832, o.Povodí | 2
| VN832 | VN832, o.Strachotín | 3
| VN832 | VN832, o.Strachotín Sklepy | 2
| VN832 | VN832, o.Šakvice U Rybníčka | 1
| VN832 | VN832, o.Šakvice Vinohradní | 1
| VN832 | VN832, o.Šakvice VN832 | 7
| VN832 | VN832, p.Ivaň ČS Soutok | 1
| VN832 | VN832, p.Mušov ČS Svratka | 1
| VN832 | VN832, p.Pasohlávky Okály | 2
| VN832 | VN832, p.Pasohlávky Vodojem | 1
| VN832 | VN832, p.Pasohlávky Zahrádky | 1
| VN832 | VN832, p.Popický Potok | 1
| VN832 | VN832, p.Strachotín Kostel | 2
| VN832 | VN832, p.Šakvice Novomlýnská | 1
| VN90 | VN90, k.VN90 | 27
| VN90 | VN90, o.D.Kounice Trboušanská | 5
| VN90 | VN90, o.D.Kounice Zámek | 1
| VN90 | VN90, o.Kupařovice Zámek | 1
| VN90 | VN90, o.Medlov | 13
| VN90 | VN90, o.Medlov Závlahy | 1
| VN90 | VN90, o.Němčičky (bove) | 2
| VN90 | VN90, o.Odrovice | 1
| VN90 | VN90, o.Odrovice Traktorservis | 1
| VN90 | VN90, o.Pohořelice Kasárna | 6
| VN90 | VN90, o.Pohořelice SÚS | 6
| VN90 | VN90, o.Pohořelice Tesla | 3
| VN90 | VN90, o.Pravlov | 4
| VN90 | VN90, o.Pravlov RD | 8
| VN90 | VN90, o.Trboušany | 1
| VN90 | VN90, p.Cvrčovice Bytovky | 1
| VN90 | VN90, p.D.Kounice Lisovna | 1
| VN90 | VN90, p.Medlov Závlaha 1 | 1
| VN90 | VN90, p.Medlov zděná | 1
| VN90 | VN90, p.Odrovice U Skladu | 2
| VN90 | VN90, p.Pohořelice Rybářská | 1
| VN90 | VN90, p.Pravlov U Hřbitova | 1
| Židlochovice | Židlochovice, TS:9233_CIHELNA | 1
II. etapa (tj. období od 7. do 12. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení | Počet HZ
Břeclav | VN136 | VN136, k.VN136 | 14
| VN136 | VN136, o.Hlohovec | 3
| VN136 | VN136, o.Hlohovec Hřiště | 3
| VN136 | VN136, o.Hlohovec Nad Sklepy | 1
| VN136 | VN136, o.Ch.N.Ves Nový Dvůr | 4
| VN136 | VN136, o.Lednice | 4
| VN136 | VN136, o.Lednice Čs 7 | 1
| VN136 | VN136, o.Lednice Fruta | 2
| VN136 | VN136, o.Lednice SBD | 1
| VN136 | VN136, o.Lednice Skleníky | 1
| VN136 | VN136, o.Lednice Slovácká | 4
| VN136 | VN136, o.Mikulov Statek | 3
| VN136 | VN136, o.Mušlov Vodárna | 2
| VN136 | VN136, o.Valtice | 5
| VN136 | VN136, o.Valtice Střelecká | 2
| VN136 | VN136, o.Valtice Vodárna | 1
| VN136 | VN136, p.Hlohovec Hřiště | 2
| VN136 | VN136, p.Hlohovec Rybáři | 1
| VN136 | VN136, p.Hlohovec U ZD | 1
| VN136 | VN136, p.Ch.N.Ves Apollo | 3
| VN136 | VN136, p.Ch.N.Ves ČS 8 | 1
| VN136 | VN136, p.Ladenská Strouha | 2
| VN136 | VN136, p.Lednice Břeclavská | 1
| VN136 | VN136, p.Lednice Jímací Území | 1
| VN136 | VN136, p.Lednice Zelinářské Středisko | 1
| VN136 | VN136, p.Mikulov Celnice I. | 1
| VN136 | VN136, p.Mikulov Hradby | 2
| VN136 | VN136, p.Mikulov Statek | 1
| VN136 | VN136, p.Mušlov ČS 5 | 1
| VN136 | VN136, p.Mušlov Střelnice | 1
| VN136 | VN136, p.Sedlec Mikulovská | 1
| VN136 | VN136, p.Valtice Sobotní | 1
| VN831 | VN831, k.VN831 | 18
| VN831 | VN831, o.Bořetice U Nádraží | 1
| VN831 | VN831, o.Kobylí | 5
| VN831 | VN831, o.V.Pavlovice Jmdz | 1
| VN831 | VN831, o.V.Pavlovice Zelničky | 1
| VN831 | VN831, o.Vrbice U Kostela | 2
| VN831 | VN831, p.Bořetice Hora | 5
| VN831 | VN831, p.Bořetice Škola | 1
| VN831 | VN831, p.Kobylí Suška | 1
| VN831 | VN831, p.Kobylí U Zmoly | 1
| VN832 | VN832, o.Povodí | 1
| VN873 | VN873, k.VN873 | 15
| VN873 | VN873, o.Bavory Střed | 1
| VN873 | VN873, o.Bulhary Hájenka | 4
| VN873 | VN873, o.Klentnice | 6
| VN873 | VN873, o.Milovice Vojsko | 3
| VN873 | VN873, o.Nové Mlýny | 1
| VN873 | VN873, o.Pavlov | 7
| VN873 | VN873, o.Pavlov Střed | 3
| VN873 | VN873, o.Pavlov U MNV | 4
| VN873 | VN873, o.Perná U Mateř.Školy | 1
| VN873 | VN873, p.Bavory U Hřiště | 1
| VN873 | VN873, p.D.Věstonice Škola | 3
| VN873 | VN873, p.Klentnice Střední | 1
| VN873 | VN873, p.Klentnice USp | 1
| VN873 | VN873, p.N.Mlýny Podávací Stanice | 1
| VN873 | VN873, p.Pavlov Kultur.Dům | 1
| VN873 | VN873, p.Pavlov ZD | 3
| VN873 | VN873, p.Perná Osms | 1
Židlochovice | VN162 | VN162, k.VN162 | 14
| VN162 | VN162, o.Rajhrad Bytex | 16
| VN162 | VN162, o.Vojkovice | 5
| VN162 | VN162, o.Vojkovice Mlýn | 2
| VN162 | VN162, p.Rajhrad Bytex | 7
| VN162 | VN162, p.Rajhrad U Splavu | 1
| VN162 | VN162, p.Rebešovice Obec | 3
| VN162 | VN162, p.Rebešovice Vinice | 1
| VN162 | VN162, p.Vojkovice Vodní | 3
| VN356 | VN356, k.VN356 | 48
| VN356 | VN356, o.Diváky | 1
| VN356 | VN356, o.Diváky ZD | 7
| VN356 | VN356, o.Křepice Horní | 3
| VN356 | VN356, o.Křepice Nový Dvůr | 6
| VN356 | VN356, o.Nikolčice | 4
| VN356 | VN356, o.Nosislav | 4
| VN356 | VN356, o.Nosislav Krefty | 9
| VN356 | VN356, o.Šitbořice | 8
| VN356 | VN356, o.V.Němčice | 8
| VN356 | VN356, o.V.Němčice Mpe Tranzit | 2
| VN356 | VN356, o.V.Němčice U Potoka | 2
| VN356 | VN356, o.V.Němčice Zeleňák | 1
| VN356 | VN356, p.Diváky Dolní | 2
| VN356 | VN356, p.Diváky SOU | 1
| VN356 | VN356, p.Křepice Nová | 2
| VN356 | VN356, p.Křepice Nový Dvůr | 1
| VN356 | VN356, p.Křepice U Hřiště | 1
| VN356 | VN356, p.Křepice ZD | 1
| VN356 | VN356, p.Nikolčice Horní | 2
| VN356 | VN356, p.Nosislav Závlaha | 1
| VN356 | VN356, p.Šitbořice Bytovky | 1
| VN356 | VN356, p.Šitbořice Cihelna | 1
| VN356 | VN356, p.Šitbořice U Cihelny | 2
| VN356 | VN356, p.V.Němčice Boudky | 3
| VN356 | VN356, p.V.Němčice ČOV | 1
| VN356 | VN356, p.V.Němčice Na Brodači | 1
| VN356 | VN356, p.V.Němčice Zádvorník | 2
| VN388 | VN388, k.VN388 | 25
| VN388 | VN388, o.Hustopeče Kopec | 5
| VN388 | VN388, o.Hustopeče Koupaliště | 1
| VN388 | VN388, o.Hustopeče Pekárna | 2
| VN388 | VN388, o.Hustopeče Střední | 6
| VN388 | VN388, o.Starovice ZD | 1
| VN388 | VN388, o.Uherčice | 6
| VN388 | VN388, o.Unkovice | 1
| VN388 | VN388, o.Vranovice | 19
| VN388 | VN388, o.Vranovice Bytovky | 6
| VN388 | VN388, o.Vranovice Hájenka | 1
| VN388 | VN388, o.Vranovice Přibická | 2
| VN388 | VN388, o.Vranovice Závlaha 2 | 4
| VN388 | VN388, o.Žabčice | 9
| VN388 | VN388, o.Žabčice Malé Žabčice | 1
| VN388 | VN388, o.Židlochovice Cukrovar | 4
| VN388 | VN388, p.Přísnotice Integra | 2
| VN388 | VN388, p.Přísnotice U Samoobsluhy | 1
| VN388 | VN388, p.Starovice Dolní | 2
| VN388 | VN388, p.Vranovice ČD II. | 1
| VN388 | VN388, p.Vranovice Hřiště | 2
| VN388 | VN388, p.Vranovice Přísnotická | 3
| VN388 | VN388, p.Vranovice ZZN - U Bytovky | 1
| VN388 | VN388, p.Žabčice Biomet | 2
| VN388 | VN388, p.Židlochovice ČSAD | 3
| VN388 | VN388, p.Židlochovice Oseva | 1
| VN4 | VN4, k.VN4 | 19
| VN4 | VN4, o.Blučina Před Dálnicí | 1
| VN4 | VN4, o.Blučina U Hřiště | 4
| VN4 | VN4, o.Blučina ZD Kravín | 1
| VN4 | VN4, o.Borkovany U Hřbitova | 4
| VN4 | VN4, o.Měnín | 13
| VN4 | VN4, o.Měnín Jalovisko | 1
| VN4 | VN4, o.Moutnice ZD | 1
| VN4 | VN4, o.Nesvačilka | 2
| VN4 | VN4, o.Opatovice | 1
| VN4 | VN4, o.Otmarov | 1
| VN4 | VN4, o.Telnice | 3
| VN4 | VN4, o.Telnice ZD | 3
| VN4 | VN4, o.Žatčany | 1
| VN4 | VN4, o.Žatčany ČS 0 | 2
| VN4 | VN4, o.Žatčany Za Samoobsluhou | 2
| VN4 | VN4, o.Žatčany ZD | 1
| VN4 | VN4, p.Blučina Sklepy | 2
| VN4 | VN4, p.Borkovany Časkovec | 1
| VN4 | VN4, p.Klobouky Martinice Statek | 1
| VN4 | VN4, p.Měnín Profol | 2
| VN4 | VN4, p.Měnín U Hřiště | 1
| VN4 | VN4, p.Nesvačilka ZD+Obec | 1
| VN4 | VN4, p.Opatovice U Rybníka | 1
| VN4 | VN4, p.Otmarov Vojsko | 1
| VN4 | VN4, p.Otmarov Za Hasičkou | 1
| VN4 | VN4, p.Těšany Šinkvický Dvůr | 1
III. etapa (tj. období od 13. do 18. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení | Počet HZ
Břeclav | VN115 | VN115, o.Mikulov Nichias | 1
| VN115 | VN115, p.Mikulov Vinaři | 1
| VN325 | VN325, k.VN325 | 2
| VN327 | VN327, k.VN327 | 14
| VN327 | VN327, o.Poštorná Vodárna | 4
| VN327 | VN327, p.Břeclav Lanžhotská | 1
| VN327 | VN327, p.Břeclav Široké | 3
| VN328 | VN328, k.VN328 | 2
| VN329 | VN329, k.VN329 | 7
| VN35 | VN35, k.VN35 | 9
| VN35 | VN35, o.Břeclav Vodárna | 1
| VN35 | VN35, o.Hrušky | 1
| VN35 | VN35, o.Hrušky Alej | 2
| VN35 | VN35, o.Hrušky Jižní Morava | 1
| VN35 | VN35, o.Hrušky Nádraží | 2
| VN35 | VN35, o.Hrušky phm | 1
| VN35 | VN35, p.Mikulčice ČS | 2
| VN355 | VN355, k.VN355 | 9
| VN355 | VN355, o.Ladná | 11
| VN355 | VN355, p.Ladná Anenská | 3
| VN355 | VN355, p.Ladná Janohrad | 1
| VN355 | VN355, p.Lednice Prameniště | 1
| VN355 | VN355, p.Podivín ČD II. | 1
| VN385 | VN385, k.VN385 | 3
| VN385 | VN385, p.Břeclav Březinova | 6
| VN386 | VN386, k.VN386 | 3
| VN399 | VN399, k.VN399 | 17
| VN399 | VN399, o.Břeclav Čs 45 I. | 1
| VN399 | VN399, o.Břeclav JmVaK | 2
| VN399 | VN399, o.Břeclav Stast | 2
| VN399 | VN399, o.Ch.N.Ves VN399 | 2
| VN399 | VN399, o.VN399 Tranza | 5
| VN399 | VN399, p.Břeclav Ostrov | 1
| VN399 | VN399, p.Ch.N.Ves Obránců Míru | 1
| VN5569 | VN5569, k.VN5569 | 1
| VN846 | VN846, k.VN846 | 7
| VN846 | VN846, o.Kostice U Hřbitova | 2
| VN846 | VN846, o.Lanžhot | 11
| VN846 | VN846, o.Lanžhot Celnice-Dálnice | 6
| VN846 | VN846, o.Lanžhot Odvodnění | 2
| VN846 | VN846, o.Lanžhot Stráže | 3
| VN846 | VN846, o.M.N.Ves VN846 Úpravna | 2
| VN846 | VN846, o.Tvrdonice Škola | 5
| VN846 | VN846, o.Týnec | 4
| VN846 | VN846, p.Kostice Kostická Váha | 1
| VN846 | VN846, p.Lanžhot Celnice Stará Cesta | 3
| VN846 | VN846, p.Lanžhot U Muchy | 2
| VN846 | VN846, p.M.N.Ves Odvodnění | 1
| VN846 | VN846, p.Tvrdonice Padělky | 1
| VN846 | VN846, p.Týnec ČS 37 | 1
| VN846 | VN846, p.Týnec Obec | 1
| VN85 | VN85, o.D.Dunajovice | 1
| VN85 | VN85, o.D.Dunajovice U Vodárny | 1
| VN85 | VN85, p.Pasohlávky Farma | 1
| VN874 | VN874, k.VN874 | 14
| VN874 | VN874, o.Mikulov ČD | 1
| VN874 | VN874, p.Sedlec Vodárna | 4
| VN874 | VN874, p.Úvaly Obec | 1
| VN874 | VN874, p.Valtice Raisna | 1
| VN875 | VN875, k.VN875 | 3
| VN875 | VN875, o.Mikulov Nová | 1
| VN875 | VN875, p.Mikulov Nová | 1
Židlochovice | VN106 | VN106, k.VN106 | 6
| VN106 | VN106, o.Hustopeče Butan | 1
| VN106 | VN106, o.Hustopeče Farma | 7
| VN106 | VN106, p.Hustopeče Farma | 3
| VN130 | VN130, o.Sokolnice MŠ | 5
| VN137 | VN137, k.VN137 | 4
| VN137 | VN137, o.Újezd Stolárna | 1
| VN137 | VN137, o.Újezd Zahrádky | 1
| VN137 | VN137, p.Újezd ZD Středisko | 1
| VN161 | VN161, k.VN161 | 12
| VN161 | VN161, o.Ořechov | 3
| VN161 | VN161, o.Ořechov MŠ | 3
| VN161 | VN161, o.Ořechov Ořechovičky | 2
| VN161 | VN161, o.Prštice | 7
| VN161 | VN161, o.Prštice Hájenka | 10
| VN161 | VN161, o.Silůvky U Potoka | 2
| VN161 | VN161, p.Ořechov Elita | 1
| VN161 | VN161, p.Prštice Salaš | 3
| VN161 | VN161, p.Prštice U Samoobsluhy | 3
| VN161 | VN161, p.Radostice U Hřbitova | 1
| VN161 | VN161, p.Radostice U Žemličků | 1
| VN17 | VN17, k.VN17 | 5
| VN17 | VN17, o.Vlasatice | 7
| VN17 | VN17, o.Vlasatice Hřiště | 4
| VN17 | VN17, p.N.Ves U Rybníka | 1
| VN17 | VN17, p.Vlasatice Vodárna | 1
| VN18 | VN18, o. spojka VN18-VN885 | 1
| VN18 | VN18, o.Krumvíř Chaloupky | 1
| VN18 | VN18, p.Krumvíř Cihelna | 1
| VN180 | VN180, k.VN180 | 10
| VN180 | VN180, o.D.Kounice Kamenolom | 1
| VN180 | VN180, o.D.Kounice U Retexu | 3
| VN180 | VN180, p.D.Kounice Dokov | 1
| VN2 | VN2, k.VN2 | 6
| VN2 | VN2, p.Brumovice Závlaha | 1
| VN2 | VN2, p.Kobylí Odvodnění | 9
| VN821 | VN821, k.VN821 | 16
| VN821 | VN821, o.Újezd MŠ | 3
| VN821 | VN821, p.Kobylnice Mohyla Míru | 1
| VN821 | VN821, p.Újezd U Dráhy | 2
| VN821 | VN821, p.Újezd U Hřbitova | 1
| VN83 | VN83, k.VN83 | 15
| VN83 | VN83, o.Rajhrad Úvoz | 3
| VN83 | VN83, p.Holasice Dombas | 1
| VN83 | VN83, p.Holasice Václavská | 1
| VN83 | VN83, p.Popovice Silnice | 1
| VN83 | VN83, p.Rajhrad 9.Května | 1
| VN83 | VN83, p.Židlochovice Žižkova | 1
| VN831 | VN831, k.VN831 | 21
| VN831 | VN831, o.Brumovice Střed | 2
| VN831 | VN831, o.Brumovice Školka | 2
| VN831 | VN831, p.Brumovice Lihovar | 1
| VN831 | VN831, p.Brumovice Nová | 1
| VN85 | VN85, k.VN85 | 11
| VN85 | VN85, o.Ivaň VN85 | 12
| VN855 | VN855, k.VN855 | 22
| VN855 | VN855, o.Cvrčovice | 7
| VN855 | VN855, o.Pohořelice Brněnská | 3
| VN855 | VN855, o.Smolín Obec | 5
| VN855 | VN855, o.Unkovice ČOV | 1
| VN855 | VN855, o.Žabčice Nová | 2
| VN855 | VN855, p.Cvrčovice Vodárna | 1
| VN855 | VN855, p.Pohořelice Chaloupky | 1
| VN855 | VN855, p.Pohořelice Mlýnská | 4
| VN855 | VN855, p.Smolín Bažantnice | 1
| VN855 | VN855, p.Smolín Obec | 1
| VN855 | VN855, p.Žabčice U Sokolovny | 2
| VN885 | VN885, k.VN885 | 5
| VN885 | VN885, o.V.Hostěrádky | 3
| VN885 | VN885, p.Bohumilice Obec | 1
| VN885 | VN885, p.Bohumilice U Drůbežárny | 3
| VN887 | VN887, k.VN887 | 6
| VN887 | VN887, o.Klobouky Telekompo | 7
| VN887 | VN887, p.Klobouky Výtahy | 1
| VN888 | VN888, k.VN888 | 5
| VN888 | VN888, o.Klobouky | 2
| VN888 | VN888, o.Klobouky Starohorská | 2
| VN888 | VN888, p.Klobouky Obs | 1

## Plán ZHT s HZ do měsíců
Příloha č. 15 F: Harmonogram prací část 5 - Morava NN a VN – Hodonín A (dříve HO_A)
Harmonogram linek VN
I. etapa (tj. období od 1. do 6. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení *) | Počet HZ | Měsíc
Břeclav |  |  |  | 1
2
3
4
5
6
Židlochovice |  |  |  | 1
2
3
4
5
6
II. etapa (tj. období od 7. do 12. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení *) | Počet HZ | Měsíc
Břeclav |  |  |  | 7
8
9
10
11
12
Židlochovice |  |  |  | 7
8
9
10
11
12
III. etapa (tj. období od 13. do 18. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení *) | Počet HZ | Měsíc
Břeclav |  |  |  | 13
14
15
16
17
18
Židlochovice |  |  |  | 13
14
15
16
17
18
*) Každý úsek vedení bude zaznamenám na samostatný řádek tabulky, tzn. bude dodatečně
vloženo tolik řádků v daném měsíci, kolik je naplánováno úseků