## Ropis HZVN do etap Objednatelem
Příloha č. 15 G: Harmonogram prací část 6 - Morava NN a VN – Hodonín B (dříve HO_B)
Rozpis linek VN a úseků do jednotlivých etap plnění
I. etapa (tj. období od 1. do 6. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení | Počet HZ
Hodonín | VN349 | VN349, k.VN349 | 52
| VN349 | VN349, o.Javorník | 5
| VN349 | VN349, o.Javorník Filipovo Údolí | 10
| VN349 | VN349, o.Kuželov | 4
| VN349 | VN349, o.Malá Vrbka | 3
| VN349 | VN349, o.Nová Lhota | 3
| VN349 | VN349, o.Nová Lhota Nové Pole | 2
| VN349 | VN349, o.Převaděč | 3
| VN349 | VN349, o.Vápenky | 18
| VN349 | VN349, o.Velká n.Veličkou Sídliště | 3
| VN349 | VN349, o.Velká n.Veličkou Stadion | 22
| VN349 | VN349, p.Hrubá Vrbka Podsedky | 1
| VN349 | VN349, p.Javorník Kovoděl | 2
| VN349 | VN349, p.Javorník Molvy | 1
| VN349 | VN349, p.Javorník Na Dílech | 3
| VN349 | VN349, p.Javorník Zahrádky | 1
| VN349 | VN349, p.Nová Lhota Harvany | 1
| VN349 | VN349, p.Nová Lhota Říky | 4
| VN349 | VN349, p.Nová Lhota Zvonice | 2
| VN349 | VN349, p.Suchov Důbrava | 1
| VN349 | VN349, p.Suchov Republika | 2
| VN349 | VN349, p.Suchov Statek | 2
| VN349 | VN349, p.Suchov Škola | 1
| VN349 | VN349, p.Velká n.Veličkou Myjavská | 2
| VN349 | VN349, p.Velká n.Veličkou Na Závodí | 4
| VN349 | VN349, p.Velká n.Veličkou Pod Hrádkem | 1
| VN349 | VN349, p.Velká n.Veličkou Podlosí | 1
| VN349 | VN349, p.Velká n.Veličkou Svárov | 1
| VN707 | VN707, k.VN707 | 30
| VN707 | VN707, o.Petrov Rybáře | 3
| VN707 | VN707, o.Rohatec ČSD | 2
| VN707 | VN707, o.Rohatec Kovárna | 1
| VN707 | VN707, o.Rohatec Kovošrot | 4
| VN707 | VN707, o.Rohatec Sigma | 2
| VN707 | VN707, o.Rohatec Šírava | 3
| VN707 | VN707, o.Rohatec Šiřava | 1
| VN707 | VN707, o.Rohatec Vinkléř | 2
| VN707 | VN707, o.spojka VN707 o.Šířava-o.Sigma | 2
| VN707 | VN707, o.Strážnice Hotel | 4
| VN707 | VN707, p.Hodonín Zahrádkáři | 1
| VN707 | VN707, p.Petrov Průda | 1
| VN707 | VN707, p.Rohatec Blecháč | 1
| VN707 | VN707, p.Rohatec Fléček | 2
| VN707 | VN707, p.Rohatec Katr | 1
| VN707 | VN707, p.Rohatec Soboňky | 2
| VN707 | VN707, p.Strážnice Čistička | 4
| VN707 | VN707, p.Strážnice Žabné | 4
Kyjov | VN338 | VN338, k.VN338 | 16
| VN351 | VN351, k.VN351 | 26
| VN351 | VN351, o.Bzenec Litner | 1
| VN351 | VN351, o.Kelčany | 13
| VN351 | VN351, o.Kelčany Szp | 1
| VN351 | VN351, o.Kelčany Újezd | 9
| VN351 | VN351, o.Kyjov Vodojem | 3
| VN351 | VN351, o.Skoronice ZD | 3
| VN351 | VN351, o.Vlkoš | 20
| VN351 | VN351, o.Vlkoš Obec | 4
| VN351 | VN351, o.Vracov | 17
| VN351 | VN351, o.Vracov ZD | 2
| VN351 | VN351, p.Bzenec Pískovna | 1
| VN351 | VN351, p.Bzenec Tyršova | 1
| VN351 | VN351, p.Bzenec U Benzinky | 1
| VN351 | VN351, p.Hýsly Farma | 2
| VN351 | VN351, p.Kelčany Plasty | 1
| VN351 | VN351, p.Kelčany Sklepy | 1
| VN351 | VN351, p.Vlkoš Agrofa | 2
| VN351 | VN351, p.Vlkoš Ahorn | 1
| VN351 | VN351, p.Vlkoš ČSD | 1
| VN351 | VN351, p.Vlkoš Krůty | 9
| VN351 | VN351, p.Vlkoš Kyjovská | 2
| VN351 | VN351, p.Vlkoš Líheň | 1
| VN351 | VN351, p.Vlkoš ZD | 1
| VN351 | VN351, p.Vnorovy Jez | 1
| VN351 | VN351, p.Vracov Koupaliště | 1
| VN351 | VN351, p.Vracov Planá | 1
| VN351 | VN351, p.Vracov Rašelina | 1
| VN351 | VN351, p.Vracov Traktorka | 2
| VN354 | VN354, k.VN354 | 17
| VN354 | VN354, o.Ždánice Narex | 1
| VN359 | VN359, k.VN359 | 7
| VN359 | VN359, p.Kyjov Kostelecká | 2
| VN38 | VN38, o.Bohuslavice Koupaliště | 3
| VN38 | VN38, o.Haluzice | 1
| VN38 | VN38, o.spojka VN38-VN885 | 3
| VN38 | VN38, p.Haluzice Pt | 1
| VN38 | VN38, p.Jestřabice Dvorek ZD | 3
| VN382 | VN382, k.VN382 | 23
| VN382 | VN382, o.Domanín Kravín | 3
| VN382 | VN382, o.Hýsly Josefin.dvůr | 2
| VN382 | VN382, o.Ježov | 23
| VN382 | VN382, o.Ježov Cibulárna | 6
| VN382 | VN382, o.Kostelec | 4
| VN382 | VN382, o.Kostelec Obec | 4
| VN382 | VN382, o.Mezihoří | 3
| VN382 | VN382, o.Moravany | 15
| VN382 | VN382, o.Moravany Školka | 3
| VN382 | VN382, o.Moravany Zd | 1
| VN382 | VN382, o.Osvětimany Čov | 4
| VN382 | VN382, o.Těmice Cihelna | 3
| VN382 | VN382, o.Vřesovice Podhoří | 4
| VN382 | VN382, o.Žeravice | 1
| VN382 | VN382, p.Bzenec Háj | 1
| VN382 | VN382, p.Bzenec Trud | 1
| VN382 | VN382, p.Čeložnice Obec | 7
| VN382 | VN382, p.Domanín Obec | 2
| VN382 | VN382, p.Hýsly Statek | 6
| VN382 | VN382, p.Ježov Autokemp | 3
| VN382 | VN382, p.Ježov Školka | 1
| VN382 | VN382, p.Ježov Závlaha | 3
| VN382 | VN382, p.Ježov ZD | 1
| VN382 | VN382, p.Labuty Obec | 2
| VN382 | VN382, p.Medlovice Obec | 1
| VN382 | VN382, p.Moravany Vinohrádky | 1
| VN382 | VN382, p.Osvětimany Cihelna | 3
| VN382 | VN382, p.Osvětimany Dvůr | 1
| VN382 | VN382, p.Osvětimany Hasičárna | 5
| VN382 | VN382, p.Skalka Obec | 2
| VN382 | VN382, p.Vřesovice Palata | 1
| VN382 | VN382, p.Vřesovice Radost | 2
| VN382 | VN382, p.Zarazice Stival | 1
| VN382 | VN382, p.Žeravice Močílky | 1
| VN50 | VN50, k.VN50 | 17
| VN50 | VN50, o.Bzenec Velprum | 2
| VN50 | VN50, o.Moravský Písek | 8
| VN50 | VN50, o.Moravský Písek Kovoděl | 4
| VN50 | VN50, o.Moravský Písek Pekárna | 10
| VN50 | VN50, o.Veselí nad Moravou Štěrky | 6
| VN50 | VN50, p.Moravský Písek Ostrožská | 1
| VN50 | VN50, p.Moravský Písek ZD | 1
II. etapa (tj. období od 7. do 12. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení | Počet HZ
Hodonín | VN2 | VN2, o.Čejč | 21
| VN2 | VN2, o.Čejč MŠ | 22
| VN2 | VN2, o.Čejkovice | 18
| VN2 | VN2, o.Čejkovice Tvrz | 1
| VN2 | VN2, o.D.Bojanovice Závlahy | 12
| VN2 | VN2, o.Dubňany Gigant I | 1
| VN2 | VN2, o.Dubňany Máj II | 1
| VN2 | VN2, o.Mutěnice | 5
| VN2 | VN2, o.Mutěnice Pekárna | 3
| VN2 | VN2, o.Mutěnice Vsv | 1
| VN2 | VN2, o.Starý Poddvorov | 8
| VN2 | VN2, o.Terezín ČSSS | 1
| VN2 | VN2, o.Terezín Zd nová | 1
| VN2 | VN2, p.Čejč Koupaliště | 1
| VN2 | VN2, p.Čejč Slavkovská | 1
| VN2 | VN2, p.Čejkovice Fg | 1
| VN2 | VN2, p.Čejkovice Suška | 1
| VN2 | VN2, p.Čejkovice Zahrada | 1
| VN2 | VN2, p.Čejkovice Závlahy | 7
| VN2 | VN2, p.Dubňany Limaplast | 1
| VN2 | VN2, p.Dubňany Sídliště | 1
| VN2 | VN2, p.Dubňany U Kina | 1
| VN2 | VN2, p.Dubňany Učiliště | 1
| VN2 | VN2, p.Hovorany Sklepy | 2
| VN2 | VN2, p.Hovorany ZDŠ | 2
| VN2 | VN2, p.Mutěnice Plyn | 2
| VN2 | VN2, p.Mutěnice Skládka | 1
| VN48 | VN48, k.VN48 | 30
| VN48 | VN48, o.Kněždub | 15
| VN48 | VN48, o.Petrov | 2
| VN48 | VN48, o.Radějov | 43
| VN48 | VN48, o.Radějov Mlýnky | 10
| VN48 | VN48, o.Radějov Pustý | 17
| VN48 | VN48, o.Radějov Žerotín | 1
| VN48 | VN48, o.Strážnice Prefa | 1
| VN48 | VN48, o.Strážnice Smuteční Síň | 3
| VN48 | VN48, o.Sudoměřice | 12
| VN48 | VN48, o.Tvarožná Lhota | 4
| VN48 | VN48, o.Tvarožná Lhota ZD | 2
| VN48 | VN48, p.Kněždub Dvůr | 1
| VN48 | VN48, p.Kněždub Mlékárna | 1
| VN48 | VN48, p.Kněždub Padělky | 1
| VN48 | VN48, p.Petrov Čerpačka | 3
| VN48 | VN48, p.Petrov Plže | 2
| VN48 | VN48, p.Petrov Sklad Ovoce | 7
| VN48 | VN48, p.Radějov Poddolky | 1
| VN48 | VN48, p.Radějov Policie | 2
| VN48 | VN48, p.Radějov Pustý | 1
| VN48 | VN48, p.Radějov Smolenky | 1
| VN48 | VN48, p.Strážnice Dúbrava | 1
| VN48 | VN48, p.Strážnice Přehrada | 1
| VN48 | VN48, p.Strážnice Sport | 1
| VN48 | VN48, p.Strážnice Šutrovna | 1
| VN48 | VN48, p.Sudoměřice Drahy | 1
| VN48 | VN48, p.Sudoměřice Kolonie | 3
| VN48 | VN48, p.Tvarožná Lhota Kratiny | 1
| VN48 | VN48, p.Tvarožná Lhota Lučina | 8
| VN48 | VN48, p.Tvarožná Lhota Zvonice | 1
Kyjov | VN18 | VN18, k.VN18 | 3
| VN18 | VN18, o.Archlebov | 4
| VN18 | VN18, o.Dražůvky | 1
| VN18 | VN18, o.Kyjov Cihelna | 5
| VN18 | VN18, o.Násedlovice | 5
| VN18 | VN18, o.Násedlovice Šohaj | 4
| VN18 | VN18, o.Nenkovice | 2
| VN18 | VN18, o.Nenkovice Škola | 1
| VN18 | VN18, o.Nenkovice ZD | 1
| VN18 | VN18, o.Sobůlky | 19
| VN18 | VN18, o.Sobůlky Maryša | 7
| VN18 | VN18, o.spojka VN383-VN18 | 1
| VN18 | VN18, o.Strážovice Školka | 12
| VN18 | VN18, o.Svatobořice | 18
| VN18 | VN18, o.Svatobořice ZD | 1
| VN18 | VN18, o.Šardice | 7
| VN18 | VN18, o.Uhřice | 8
| VN18 | VN18, o.Želetice | 6
| VN18 | VN18, o.Želetice Obec | 1
| VN18 | VN18, p.Dražůvky ZD | 2
| VN18 | VN18, p.Kyjov ČOV | 1
| VN18 | VN18, p.Mistřín Betonárka | 1
| VN18 | VN18, p.Mistřín Diana | 1
| VN18 | VN18, p.Mistřín Rybníček | 1
| VN18 | VN18, p.Násedlovice Mlýn | 2
| VN18 | VN18, p.Násedlovice Řadovky | 1
| VN18 | VN18, p.Nenkovice Cihelna | 1
| VN18 | VN18, p.Sobůlky MŠ | 1
| VN18 | VN18, p.Sobůlky ZD | 1
| VN18 | VN18, p.Stavěšice Obec | 1
| VN18 | VN18, p.Svatobořice Mlýn | 2
| VN18 | VN18, p.Svatobořice Písky | 1
| VN18 | VN18, p.Svatobořice Zděná | 1
| VN18 | VN18, p.Uhřice Kolonie | 1
| VN18 | VN18, p.Žarošice Škola | 2
| VN18 | VN18, p.Želetice Nenkovská | 1
| VN781 | VN781, k.VN781 | 28
| VN781 | VN781, o.Blišice | 4
| VN781 | VN781, o.Koryčany Dvorek | 14
| VN781 | VN781, o.Koryčany Přehrada | 6
| VN781 | VN781, o.Koryčany Znz | 7
| VN781 | VN781, o.Kožušice | 1
| VN781 | VN781, o.Staré Hutě | 33
| VN781 | VN781, o.Střílky ZD Dílny | 2
| VN781 | VN781, o.Střílky ZDŠ | 6
| VN781 | VN781, o.Stupava | 9
| VN781 | VN781, o.Zástřizly | 3
| VN781 | VN781, p.Blišice Obec | 1
| VN781 | VN781, p.Koryčany Bako | 1
| VN781 | VN781, p.Koryčany Nad Zahradami | 12
| VN781 | VN781, p.Koryčany Petržalka | 3
| VN781 | VN781, p.Koryčany U Zdravé Vody | 1
| VN781 | VN781, p.Koryčany Vodárna | 2
| VN781 | VN781, p.Koryčany Zámecká | 4
| VN781 | VN781, p.Kožušice Chaloupky | 3
| VN781 | VN781, p.Lískovec Obec | 2
| VN781 | VN781, p.Staré Hutě Dolní konec | 1
| VN781 | VN781, p.Střílky Nová | 2
| VN781 | VN781, p.Střílky ZD Posklizňovka | 2
| VN781 | VN781, p.Zástřizly Motorest | 1
| VN781 | VN781, p.Zástřizly U Silnice Č.50 | 1
| VN781 | VN781, p.Zástřizly VKK | 1
| VN885 | VN885, k.VN885 | 45
| VN885 | VN885, o.Dambořice | 8
| VN885 | VN885, o.Dambořice Sběrné Středisko | 6
| VN885 | VN885, o.Lovčice | 2
| VN885 | VN885, o.Lovčice Skalka | 12
| VN885 | VN885, o.Uhřice Obec | 2
| VN885 | VN885, o.Uhřice ZD | 1
| VN885 | VN885, o.Věteřov | 6
| VN885 | VN885, o.Źarošice Zdravá Voda | 3
| VN885 | VN885, o.Žarošice Farma | 5
| VN885 | VN885, o.Žarošice Zdravá Voda | 7
| VN885 | VN885, o.Ždánice | 17
| VN885 | VN885, o.Ždánice Nádraží | 1
| VN885 | VN885, o.Ždánice Narex | 3
| VN885 | VN885, p.Boršov Obec | 2
| VN885 | VN885, p.Bukovany Voda | 1
| VN885 | VN885, p.Dambořice Loučka | 1
| VN885 | VN885, p.Dambořice Obec | 2
| VN885 | VN885, p.Dambořice Za Humny | 1
| VN885 | VN885, p.Kyjov Boršov mso | 1
| VN885 | VN885, p.Kyjov Jedy | 2
| VN885 | VN885, p.Lovčice Valaška | 1
| VN885 | VN885, p.Lovčice Zákostelí | 2
| VN885 | VN885, p.Nechvalín Kopec | 2
| VN885 | VN885, p.Nechvalín ZD | 2
| VN885 | VN885, p.Ostrovánky Obec | 3
| VN885 | VN885, p.Věteřov Škola | 1
| VN885 | VN885, p.Žarošice Mlýn | 1
| VN885 | VN885, p.Žarošice Obec | 2
| VN885 | VN885, p.Žarošice Silničná | 1
| VN885 | VN885, p.Žarošice Vojsko | 25
| VN885 | VN885, p.Ždánice Hřbitov | 1
| VN885 | VN885, p.Ždánice Polní | 1
| VN885 | VN885, p.Ždánice Spoje | 2
| VN885 | VN885, p.Ždánice Zámecká | 1
| VN885 | VN885, p.Ždánice Zvonice | 5
| VN885 | VN885, p.Ždánice Žandovský Mlýn | 1
III. etapa (tj. období od 13. do 18. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení | Počet HZ
Hodonín | Dolní Bojanovice | Dolní Bojanovice, TS:510005_U ŠEBESTOVÉHO | 1
| Hodonín | Hodonín, TS:510037_VESLAŘSKÝ KLUB | 1
| Hovorany | Hovorany, TS:510489_ZDŠ | 1
| Hroznova Lhota | Hroznova Lhota, TS:510596_MLÝN | 1
| Kněždub | Kněždub, TS:510619_LETKA | 1
| Kněždub | Kněždub, TS:510620_ŠUMÁRNÍK | 1
| Kuželov | Kuželov, TS:510627_PÁLENICE | 1
| Malá Vrbka | Malá Vrbka, TS:510949_HŘBITOV | 1
| Milotice | Milotice, TS:510500_OBEC | 1
| Mutěnice | Mutěnice, TS:510035_ZBROD | 1
| Radějov | Radějov, TS:510675_MLÝNKY | 1
| Radějov | Radějov, TS:510678_HUSÍ HORY | 1
| Radějov | Radějov, TS:510679_SMOLENKY | 1
| Ratíškovice | Ratíškovice, TS:510540_OBEC | 1
| Ratíškovice | Ratíškovice, TS:510543_K ROHATCI | 1
| Ratíškovice | Ratíškovice, TS:510546_POTOČNÝ | 1
| Strážnice | Strážnice, TS:510684_PŘEHRADA | 1
| Suchov | Suchov, TS:510848_ŠKOLA | 1
| Šardice | Šardice, TS:510568_ŠKOLKA | 1
| Šardice | Šardice, TS:510571_STŘED | 1
| Terezín | Terezín, TS:510582_OBEC | 1
| Tvarožná Lhota | Tvarožná Lhota, TS:510738_DALLAS | 1
| Vacenovice | Vacenovice, TS:510589_HUŠTÍK | 1
| Velká nad Veličkou | Velká nad Veličkou, TS:510743_MYJAVSKÁ | 1
| Velká nad Veličkou | Velká nad Veličkou, TS:510747_STADION | 1
| Velká nad Veličkou | Velká nad Veličkou, TS:510748_TV PŘEVADÉČ | 1
| Velká nad Veličkou | Velká nad Veličkou, TS:510950_POD HRÁDKEM | 1
| Velká nad Veličkou | Velká nad Veličkou, TS:701291_U LIHOVARU | 1
| VN128 | VN128, k.VN128 | 1
| VN18 | VN18, o.Karlín | 7
| VN18 | VN18, o.Svatobořice | 5
| VN18 | VN18, o.Šardice | 7
| VN18 | VN18, p.Stavěšice Kt pres | 3
| VN18 | VN18, p.Šardice Školka | 2
| VN18 | VN18, p.Šardice ZD | 3
| VN19 | VN19, k.VN19 | 15
| VN2 | VN2, k.VN2 | 16
| VN204 | VN204, k.VN204 | 18
| VN204 | VN204, o.Hodonín Cihelna HC01 | 1
| VN204 | VN204, o.Hodonín Sběrné Suroviny | 2
| VN230 | VN230, k.VN230 | 1
| VN231 | VN231, k.VN231 | 7
| VN231 | VN231, p.Hodonín Perunská | 1
| VN235 | VN235, k.VN235 | 6
| VN260 | VN260, k.VN260 | 1
| VN260 | VN260, o.Hodonín Akrman | 1
| VN260 | VN260, p.Hodonín Žizkova | 1
| VN284 | VN284, k.VN284 | 1
| VN338 | VN338, k.VN338 | 6
| VN338 | VN338, o.Dubňany | 7
| VN338 | VN338, o.Mutěnice Závlaha | 2
| VN338 | VN338, o.Šardice Dukla | 4
| VN338 | VN338, p.Mutěnice Vrt | 4
| VN338 | VN338, p.Šardice Fve GaVa | 1
| VN35 | VN35, k.VN35 | 4
| VN35 | VN35, o.D.Bojanovice ZDŠ | 1
| VN35 | VN35, o.Dolní Bojanovice | 26
| VN35 | VN35, o.Hodonín Závlahy | 1
| VN35 | VN35, o.Lužice Lidový Dům | 2
| VN35 | VN35, o.Lužice Písečné | 7
| VN35 | VN35, o.Mikulčice | 15
| VN35 | VN35, o.Mikulčice ČOV Tx | 1
| VN35 | VN35, o.Mikulčice Kulturák | 1
| VN35 | VN35, o.Nový Poddvorov | 1
| VN35 | VN35, o.Prušánky | 9
| VN35 | VN35, o.Prušánky Cacardov | 3
| VN35 | VN35, o.Prušánky Dům Služeb | 3
| VN35 | VN35, p.Josefov Farma | 2
| VN35 | VN35, p.Josefov Obec | 4
| VN35 | VN35, p.Mikulčice Hledíkov | 2
| VN35 | VN35, p.Mikulčice Závlaha | 2
| VN35 | VN35, p.Prušánky Agro Podlužan | 1
| VN35 | VN35, p.Prušánky Nechory | 2
| VN35 | VN35, p.Prušánky Obec | 4
| VN35 | VN35, p.Prušánky Vsisko | 1
| VN35 | VN35, p.Prušánky Zahrádkáři | 1
| VN35 | VN35, p.Starý Poddvorov Škola | 1
| VN35 | VN35, p.Starý Poddvorov Vodárna | 3
| VN350 | VN350, k.VN350 | 5
| VN350 | VN350, o.Boršice | 1
| VN383 | VN383, k.VN383 | 17
| VN383 | VN383, o.Čejč Vuš | 1
| VN39 | VN39, k.VN39 | 17
| VN39 | VN39, o.Dubňany Sklárny | 4
| VN39 | VN39, o.Milotice Záviště | 4
| VN39 | VN39, o.Ratíškovice | 7
| VN39 | VN39, o.Ratíškovice Býkárna | 3
| VN39 | VN39, o.Ratíškovice Hřiště | 5
| VN39 | VN39, o.Ratíškovice Písky | 2
| VN39 | VN39, o.Ratíškovice Růdník | 3
| VN39 | VN39, o.Vacenovice Kyjovan | 4
| VN39 | VN39, o.Vacenovice ZD | 4
| VN39 | VN39, p.Dubňany Konzervárna | 1
| VN39 | VN39, p.Dubňany Na Dílech | 1
| VN39 | VN39, p.Dubňany U Křížku | 1
| VN39 | VN39, p.Dubňany Valtech Tors | 2
| VN39 | VN39, p.Milotice Obec | 1
| VN39 | VN39, p.Milotice Záluží | 2
| VN39 | VN39, p.Milotice ZD | 1
| VN39 | VN39, p.Milotice ZŠ | 1
| VN39 | VN39, p.Ratíškovice K Rohatci | 1
| VN39 | VN39, p.Ratíškovice Potočný | 1
| VN39 | VN39, p.Ratíškovice Větrná | 1
| VN39 | VN39, p.Vacenovice Krist | 1
| VN39 | VN39, p.Vacenovice Plasty | 1
| VN39 | VN39, p.Vacenovice Sklepy | 1
| VN60 | VN60, k.VN60 | 14
| VN60 | VN60, o.Hodonín Rubanice | 1
| VN60 | VN60, p.Hodonín Tespra | 2
| VN62 | VN62, k.VN62 | 9
| VN62 | VN62, p.Hodonín Ústřední Dílny | 1
| VN701 | VN701, k.VN701 | 5
| VN701 | VN701, o.Hroznová Lhota Statek | 3
| VN701 | VN701, o.Kuželov | 5
| VN701 | VN701, o.Lipov | 14
| VN701 | VN701, o.Lipov Kulturák | 4
| VN701 | VN701, o.Lipov Salaš | 1
| VN701 | VN701, o.Louka Obec | 3
| VN701 | VN701, o.Louka Trud | 2
| VN701 | VN701, o.Malá Vrbka | 23
| VN701 | VN701, o.Tasov Velička | 1
| VN701 | VN701, o.Žeraviny | 2
| VN701 | VN701, p.Hroznová Lhota Gigant | 1
| VN701 | VN701, p.Hroznová Lhota Mlýn | 3
| VN701 | VN701, p.Hrubá Vrbka Podsedky | 1
| VN701 | VN701, p.Kuželov Pálenice | 3
| VN701 | VN701, p.Kuželov Větřák | 1
| VN701 | VN701, p.Lipov ACHP | 3
| VN701 | VN701, p.Lipov Koupaliště | 1
| VN701 | VN701, p.Louka Maňáčany | 1
| VN701 | VN701, p.Malá Vrbka Záhumenice | 1
| VN702 | VN702, k.VN702 | 20
| VN702 | VN702, p.Louka Kůt | 1
| VN705 | VN705, k.VN705 | 10
| VN705 | VN705, o.spojka VN707-VN705 | 1
| VN705 | VN705, o.Strážnice Nám. Svobody | 3
| VN705 | VN705, p.Strážnice Léčivky | 2
| VN705 | VN705, p.Strážnice Ořechovka | 1
| VN706 | VN706, k.VN706 | 8
| VN708 | VN708, k.VN708 | 20
| VN708 | VN708, p.Rohatec Drůbežárna | 2
| VN710 | VN710, k.VN710 | 3
| VN710 | VN710, o.Hodonín Pánov | 1
| VN710 | VN710, o.Hodonín Vojsko | 1
| VN715 | VN715, k.VN715 | 2
| VN777 | VN777, k.VN777 | 1
Kyjov | Blatnička | Blatnička, TS:510768_OBEC | 1
| Blatnička | Blatnička, TS:510769_ZA ŠKOLOU | 1
| Bohuslavice | Bohuslavice, TS:510190_KOUPALIŠTĚ | 1
| Bukovany | Bukovany, TS:510195_OBEC | 1
| Bzenec | Bzenec, TS:510774_TYRŠOVA | 1
| Bzenec | Bzenec, TS:510776_KATR | 1
| Bzenec | Bzenec, TS:510778_LESY | 1
| Dambořice | Dambořice, TS:510203_OBEC | 1
| Dambořice | Dambořice, TS:510213_FARMA | 1
| Hýsly | Hýsly, TS:702820_JOSEFÍNSKÁ SAMOTA | 1
| Ježov | Ježov, TS:510223_ŠKOLKA | 1
| Kelčany | Kelčany, TS:702385_KOLONIE | 1
| Koryčany | Koryčany, TS:510985_NAD ZAHRADAMI | 1
| Koryčany | Koryčany, TS:510987_ZNZ | 1
| Koryčany | Koryčany, TS:510992_U ZDRAVÉ VODY | 1
| Koryčany | Koryčany, TS:510995_CIHELNA | 1
| Koryčany | Koryčany, TS:510996_DVOREK | 1
| Koryčany | Koryčany, TS:510997_BAKO | 1
| Kožušice | Kožušice, TS:511042_CHALOUPKY | 1
| Kyjov | Kyjov, TS:510260_KOZLOVKA | 1
| Kyjov | Kyjov, TS:510261_KOSTELECKÁ | 1
| Kyjov | Kyjov, TS:510288_DŮM KOBERCŮ | 1
| Moravský Písek | Moravský Písek, TS:510832_OSTROŽSKÁ | 1
| Mouchnice | Mouchnice, TS:511034_PT | 1
| Nechvalín | Nechvalín, TS:510322_ZD | 1
| Nechvalín | Nechvalín, TS:510323_KOPEC | 1
| Osvětimany | Osvětimany, TS:511051_NÁKUPNÍ STŘ. | 1
| Skoronice | Skoronice, TS:510334_OBEC | 1
| Staré Hutě | Staré Hutě, TS:511023_HORNÍ KONEC | 1
| Strážovice | Strážovice, TS:510347_ŠKOLKA | 1
| Střílky | Střílky, TS:511010_ZDŠ | 1
| Stupava | Stupava, TS:511019_HORNÍ KONEC | 1
| Syrovín | Syrovín, TS:510844_FARMA | 1
| Syrovín | Syrovín, TS:510845_U HŘIŠTĚ | 1
| Újezdec u Medlovic | Újezdec u Medlovic, TS:511062_OBEC | 1
| Veselí nad Moravou | Veselí nad Moravou, TS:510862_BENÁTKY | 1
| Věteřov | Věteřov, TS:510348_STRAŽOVJÁK | 1
| Věteřov | Věteřov, TS:510367_KAŠÍK | 1
| Vlkoš | Vlkoš, TS:510372_SKLEPY | 1
| Vlkoš | Vlkoš, TS:510373_PILA | 1
| Vlkoš | Vlkoš, TS:510375_LÍHEŇ | 1
| VN19 | VN19, k.VN19 | 3
| VN19 | VN19, o.Kyjov Sklárny | 1
| VN19 | VN19, o.spojka VN19-VN40 u KY/9 | 1
| VN21 | VN21, k.VN21 | 4
| VN339 | VN339, k.VN339 | 2
| VN350 | VN350, o.Blatnice | 6
| VN350 | VN350, o.Blatnice Škola | 2
| VN383 | VN383, k.VN383 | 11
| VN383 | VN383, o.Kyjov OÚNZ | 9
| VN383 | VN383, p.Svatobořice Elektrosvit | 1
| VN39 | VN39, k.VN39 | 15
| VN39 | VN39, p.Milotice Krůty | 1
| VN39 | VN39, p.Milotice Kyjovská | 1
| VN39 | VN39, p.Milotice Zámek | 6
| VN39 | VN39, p.Milotice Závlaha | 2
| VN394 | VN394, k.VN394 | 11
| VN40 | VN40, k.VN40 | 4
| VN40 | VN40, o.spojka VN878-VN40 | 1
| VN702 | VN702, k.VN702 | 2
| VN703 | VN703, o.Veselí nad Moravou Eurotec | 1
| VN704 | VN704, p.Veselí nad Moravou Depo | 3
| VN705 | VN705, p.Vnorovy U Kříže | 2
| VN706 | VN706, o.Blatnice | 5
| VN706 | VN706, o.Blatnice Škola | 1
| VN706 | VN706, p.Blatnice Panáček | 1
| VN706 | VN706, p.Blatnice Zahradnictví | 1
| VN706 | VN706, p.Blatnička U Hlavní Silnice | 1
| VN707 | VN707, k.VN707 | 9
| VN707 | VN707, o.Bzenec Závlahy | 5
| VN707 | VN707, o.Moravský Písek ČSD | 11
| VN707 | VN707, p.Moravský Písek Závlahy 11 | 3
| VN708 | VN708, k.VN708 | 2
| VN878 | VN878, k.VN878 | 2
| Vnorovy | Vnorovy, TS:510913_U KŘÍŽE | 1
| Vracov | Vracov, TS:510922_SKLEPY | 1
| Vracov | Vracov, TS:510924_RYBNÍČEK | 1
| Vracov | Vracov, TS:510925_PLANÁ | 1
| Vracov | Vracov, TS:510935_ERNESTOVSKÁ | 1
| Vracov | Vracov, TS:703410_VLKOŠSKÁ | 1
| Vřesovice | Vřesovice, TS:510384_RADOST | 1
| Vřesovice | Vřesovice, TS:510390_PALATA | 1
| Žarošice | Žarošice, TS:510402_SILNIČNÁ | 1
| Ždánice | Ždánice, TS:510408_POLNÍ | 1
| Ždánice | Ždánice, TS:510409_SPOJE | 1
| Žeravice | Žeravice, TS:510937_MOČÍLKY | 1

## Plán ZHT s HZ do měsíců
Příloha č. 15 G: Harmonogram prací část 6 - Morava NN a VN – Hodonín B (dříve HO_B)
Harmonogram linek VN
I. etapa (tj. období od 1. do 6. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení *) | Počet HZ | Měsíc
Hodonín |  |  |  | 1
2
3
4
5
6
Kyjov |  |  |  | 1
2
3
4
5
6
II. etapa (tj. období od 7. do 12. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení *) | Počet HZ | Měsíc
Hodonín |  |  |  | 7
8
9
10
11
12
Kyjov |  |  |  | 7
8
9
10
11
12
III. etapa (tj. období od 13. do 18. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení *) | Počet HZ | Měsíc
Hodonín |  |  |  | 13
14
15
16
17
18
Kyjov |  |  |  | 13
14
15
16
17
18
*) Každý úsek vedení bude zaznamenám na samostatný řádek tabulky, tzn. bude dodatečně
vloženo tolik řádků v daném měsíci, kolik je naplánováno úseků