## Ropis HZVN do etap Objednatelem
Příloha č. 15 I: Harmonogram prací část 8 - Čechy NN a VN – Jindřichův Hradec B (dříve JH A)
Rozpis linek VN a úseků do jednotlivých etap plnění
I. etapa (tj. období od 1. do 6. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení | Počet HZ
Pelhřimov - město | l. Agrostroj | l. Agrostroj, k.linka Agrostroj Pelhřimov | 1
| l. Agrostroj | l. Agrostroj, p.Pelhřimov Kovošrot | 1
| l. Kamenice | l. Kamenice, k.Kamenice linka z Pelhřimova | 1
Pelhřimov - venkov | Bácovice | Bácovice, TS:10014446_Bácovice | 1
| Červená Řečice | Červená Řečice, TS:10017054_Trnávka chaty Řežábek | 1
| Horní Cerekev | Horní Cerekev, TS:979606_lom | 1
| Horní Ves | Horní Ves, TS:10031536_Horní Ves | 1
| l. Cerekev | l. Cerekev, k. Horní Cerekev Nový Rychnov | 2
| l. Cerekev | l. Cerekev, k. Horní Cerekev odbočka Modeta | 2
| l. Cerekev | l. Cerekev, k. Nový Rychnov - Těšenov | 1
| l. Cerekev | l. Cerekev, k. Žirovnice | 4
| l. Cerekev | l. Cerekev, k.Horní cerekev kulturní dům | 1
| l. Cerekev | l. Cerekev, k.Horní Cerekev Modeta svod do kabelu | 1
| l. Cerekev | l. Cerekev, k.Horní Cerekev Nový Rychnov | 3
| l. Cerekev | l. Cerekev, o.Zadní Pole | 1
| l. Cerekev | l. Cerekev, p.Horní Cerekev bytové jednotky | 1
| l. Cerekev | l. Cerekev, p.Horní Cerekev Lom | 2
| l. Cerekev | l. Cerekev, p.Hříběcí 2 | 4
| l. Cerekev | l. Cerekev, p.Těšenov ZD | 1
| l. Čakovice | l. Čakovice, k. Červená Řečice linka Čakovice | 3
| l. Černovice | l. Černovice, k. Černovice hlavní linka z Pelhřimova | 3
| l. Černovice | l. Černovice, o.Vlásenice u Pelhřimova | 1
| l. Černovice | l. Černovice, p. Dubovice chaty zahrádky | 2
| l. Černovice | l. Černovice, p. Moraveč Hatě II | 1
| l. Černovice | l. Černovice, p. Moraveč obec | 1
| l. Černovice | l. Černovice, p. Moraveč ZD | 1
| l. Černovice | l. Černovice, p. Nová Cerekev obec | 1
| l. Černovice | l. Černovice, p. Proseč Obořiště obec | 1
| l. Černovice | l. Černovice, p. Proseč Obořiště ZD | 1
| l. Černovice | l. Černovice, p.Dubovice Zahrádky | 2
| l. Černovice | l. Černovice, p.Chmelná | 1
| l. Černovice | l. Černovice, p.Moraveč Obec | 1
| l. Černovice | l. Černovice, p.Nová Cerekev Bytovky | 1
| l. Černovice | l. Černovice, p.Proseč-Obořiště Obec | 1
| l. Černovice | l. Černovice, p.Starý Pelhřimov | 1
| l. Černovice | l. Černovice, p.Vlásenice u Pelhřimova | 2
| l. Čížkov | l. Čížkov, k.Lukavec dřevo | 1
| l. Kamenice | l. Kamenice, k. Kamenice | 4
| l. Kamenice | l. Kamenice, o.Myslotín | 1
| l. Kamenice | l. Kamenice, o.Ústrašín | 2
| l. Kamenice | l. Kamenice, p.Nová Ves u Božejova | 3
| l. Kamenice | l. Kamenice, p.Ústrašín | 2
| l. Kamenice | l. Kamenice, p.Vlásenice Drbohlavy | 3
| l. Kamenice | l. Kamenice, p.Vokov | 1
| l. Petrovice - Pelhřimov | l. Petrovice - Pelhřimov, o.Kletečná | 1
| l. Petrovice - Pelhřimov | l. Petrovice - Pelhřimov, o.Útěchovičky Rybníček | 1
| l. Petrovice - Pelhřimov | l. Petrovice - Pelhřimov, p.Služátky Kontrolní stanice | 1
| l. Rápotice | l. Rápotice, k. Lohenice Hojanovice | 5
| l. Rápotice | l. Rápotice, o.Budíkov | 1
| l. Rápotice | l. Rápotice, o.Čejov | 13
| l. Rápotice | l. Rápotice, o.Čejov 03 U rybníka | 3
| l. Rápotice | l. Rápotice, p.Hojanovice | 1
| l. Rápotice | l. Rápotice, p.Horní Rápotice ZD | 2
| l. Rápotice | l. Rápotice, p.Kaliště | 1
| l. Rápotice | l. Rápotice, p.Lohenice | 1
| l. Rápotice | l. Rápotice, p.Podivice | 4
| l. Vystrkov | l. Vystrkov, k. Humpolec Vystrkov linka | 2
| l. Vystrkov | l. Vystrkov, k. Vystrkov | 4
| l. Vystrkov | l. Vystrkov, o.Krasoňov | 3
| l. Vystrkov | l. Vystrkov, o.Vystrkov | 1
| l. Želivka - Humpolec | l. Želivka - Humpolec, k. Senožaty škola | 4
| l. Želivka - Humpolec | l. Želivka - Humpolec, k. Želivka linka | 2
| l. Želivka - Humpolec | l. Želivka - Humpolec, p.Jiřičky | 3
| l. Želivka - Humpolec | l. Želivka - Humpolec, p.Sedlice PT Elektrárna Želivka | 1
| l. Želivka - Pelhřimov | l. Želivka - Pelhřimov, p.Želiv Léčebna | 1
| l. Žirovnice - Pelhřimov | l. Žirovnice - Pelhřimov, o.Zajíčkov | 2
| l. Žirovnice - Pelhřimov | l. Žirovnice - Pelhřimov, p.Rovná chaty Brázdil | 1
| l. Žirovnice - Pelhřimov | l. Žirovnice - Pelhřimov, p.Zajíčkoov | 1
| Nová Cerekev | Nová Cerekev, TS:10029761_pila- obec | 1
| Sedlice | Sedlice, TS:10016223_PT U el. Želivka | 1
Pacov | Cetoraz | Cetoraz, TS:10017196_Pilák | 1
| Heřmaneč | Heřmaneč, TS:10016715_Heřmaneč | 1
| Chýstovice | Chýstovice, TS:10013858_Chýstovice | 1
| Kamenice nad Lipou | Kamenice nad Lipou, TS:10015549_vodárna Johanka | 1
| Kamenice nad Lipou | Kamenice nad Lipou, TS:10031837_Benzina | 1
| Kamenice nad Lipou | Kamenice nad Lipou, TS:704181_Brádlo | 1
| Křešín | Křešín, TS:10017065_chaty | 1
| l. Bedřichov | l. Bedřichov, k. Salačova Lhota - Zhořec | 16
| l. Bedřichov | l. Bedřichov, o. Zhoř odbočka | 1
| l. Bedřichov | l. Bedřichov, o.Bratřice Vodárna | 1
| l. Bedřichov | l. Bedřichov, o.Stražiště od Pacova | 1
| l. Bedřichov | l. Bedřichov, o.Útěchovice pod Stražištěm | 2
| l. Bedřichov | l. Bedřichov, o.Zhoř | 6
| l. Bedřichov | l. Bedřichov, p. Kyjov | 3
| l. Bedřichov | l. Bedřichov, p.Bratřice Vodárna | 2
| l. Bedřichov | l. Bedřichov, p.Hladov Vodárna | 1
| l. Čakovice | l. Čakovice, k. Košetice Kramolín | 1
| l. Čakovice | l. Čakovice, k. Kramolín ÚV 971 | 1
| l. Čakovice | l. Čakovice, o.Košetice Střed | 1
| l. Čakovice | l. Čakovice, p. Chýstovice | 1
| l. Čakovice | l. Čakovice, p.Chýstovice | 1
| l. Hořepník | l. Hořepník, k. Čáslavsko Křešín | 3
| l. Hořepník | l. Hořepník, k. Hořepník | 4
| l. Hořepník | l. Hořepník, k. Hořepník linka z Pacova | 1
| l. Hořepník | l. Hořepník, k. Lukavec | 1
| l. Hořepník | l. Hořepník, k. Lukavec Ježov | 3
| l. Hořepník | l. Hořepník, k. Lukavec Košetice | 1
| l. Hořepník | l. Hořepník, k. Pacov Hořepník | 3
| l. Hořepník | l. Hořepník, k. Týmova Ves Starý Smrdov | 1
| l. Hořepník | l. Hořepník, o.Babice Útěchovice pod Stražištěm | 1
| l. Hořepník | l. Hořepník, o.Buřenice Babice | 1
| l. Hořepník | l. Hořepník, o.Hrádek u Pacova Selecta | 7
| l. Hořepník | l. Hořepník, o.Přáslavice | 1
| l. Hořepník | l. Hořepník, o.Stražiště od Babic | 1
| l. Hořepník | l. Hořepník, o.Velká Ves | 1
| l. Hořepník | l. Hořepník, o.Vítovice Suška | 2
| l. Hořepník | l. Hořepník, p. Bezděkov | 1
| l. Hořepník | l. Hořepník, p. Lukavec bytové jednotky | 1
| l. Hořepník | l. Hořepník, p. Velký Ježov | 1
| l. Hořepník | l. Hořepník, p.Dobroměřice | 3
| l. Hořepník | l. Hořepník, p.Hrádek u Pacova Selecta | 1
| l. Hořepník | l. Hořepník, p.Mašovice | 2
| l. Hořepník | l. Hořepník, p.Mezilesí | 2
| l. Hořepník | l. Hořepník, p.Mohlenice | 2
| l. Hořepník | l. Hořepník, p.Rovná u Hořepníka | 2
| l. Hořepník | l. Hořepník, p.Těchobuz Farma | 1
| l. Hořepník | l. Hořepník, p.Týmova Ves | 1
| l. Hořepník | l. Hořepník, p.Velký Ježov Samoty | 1
| l. Lukavec | l. Lukavec, k. Bedřichov Lukavec propojka | 2
| l. Lukavec | l. Lukavec, k. Lukavec dřevo | 16
| l. Lukavec | l. Lukavec, k. Lukavec linka | 1
| l. Žirovnice - Počátky | l. Žirovnice - Počátky, k. Stranná Štítné odbočka | 7
| l. Žirovnice - Počátky | l. Žirovnice - Počátky, k. Žirovnice linka | 16
| l. Žirovnice - Počátky | l. Žirovnice - Počátky, k. Žirovnice linka z R Počátky | 2
| l. Žirovnice - Počátky | l. Žirovnice - Počátky, k. Žirovnice Počátky linka | 10
| l. Žirovnice - Počátky | l. Žirovnice - Počátky, o.Počátky Besa a Market | 2
| l. Žirovnice - Počátky | l. Žirovnice - Počátky, o.Žirovnice Sídliště Smetanova | 3
| l. Žirovnice - Počátky | l. Žirovnice - Počátky, p.Cholunná | 2
| l. Žirovnice - Počátky | l. Žirovnice - Počátky, p.Litkovice | 1
| l. Žirovnice - Počátky | l. Žirovnice - Počátky, p.Perky | 1
| l. Žirovnice - Počátky | l. Žirovnice - Počátky, p.Počátky ČOV | 1
| l. Žirovnice - Počátky | l. Žirovnice - Počátky, p.Stranná ZD | 2
| l. Žirovnice - Počátky | l. Žirovnice - Počátky, p.Štítné ZD | 3
| l. Žirovnice - Počátky | l. Žirovnice - Počátky, p.Vlčetín | 1
| l. Žirovnice - Počátky | l. Žirovnice - Počátky, p.Vlčetín 2 | 1
| l. Žirovnice - Počátky | l. Žirovnice - Počátky, p.Žiirovnice Detail | 1
| l. Žirovnice - Počátky | l. Žirovnice - Počátky, p.Žirovnice RD | 1
| l. Žirovnice - Počátky | l. Žirovnice - Počátky, p.Žirovnice Vodárna | 2
| Markvarec | Markvarec, TS:10035973_Markvarec | 1
| Mašovice | Mašovice, TS:10017823_Mašovice | 1
| Mnich | Mnich, TS:10016724_Betlém | 1
| Mnich | Mnich, TS:10017084_ZD | 1
| Mohelnice | Mohelnice, TS:705064_Mohelnice | 1
| Pacov | Pacov, TS:10016501_DUP | 1
| Proseč u Pošné | Proseč u Pošné, TS:10016343_Proseč u Pošné | 1
| Roučkovice | Roučkovice, TS:10016005_ZD | 1
| Samšín | Samšín, TS:10044914_obec | 1
| Těmice | Těmice, TS:10017266_2 | 1
| Těmice | Těmice, TS:10017718_LPT Eustach | 1
| Včelnička | Včelnička, TS:10015937_2 | 1
| Včelnička | Včelnička, TS:10035335_sklárna | 1
| Velká Ves | Velká Ves, TS:11001014_Velká Ves | 1
| Vesce | Vesce, TS:10014424_obec | 1
| Žirovnice | Žirovnice, TS:10032746_RD | 1
| Žirovnice | Žirovnice, TS:10042815_Detail | 1
II. etapa (tj. období od 7. do 12. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení | Počet HZ
Pelhřimov - město | l. Petrovice - Pelhřimov | l. Petrovice - Pelhřimov, k. Petrovice linka | 1
| l. Petrovice - Pelhřimov | l. Petrovice - Pelhřimov, k. Želivka linka z Pelhřimova | 1
| l. Žirovnice - Pelhřimov | l. Žirovnice - Pelhřimov, k.Žirovnice linka z Pelhřimova | 1
Pelhřimov - venkov | l. Rápotice | l. Rápotice, k. Humpolec dvoulinka - linka Rápotice | 1
| l. Rápotice | l. Rápotice, k. Kaliště Speřice | 2
| l. Rápotice | l. Rápotice, k. Ledeč - Rápotice | 1
| l. Rápotice | l. Rápotice, k. Ledeč Humpolec | 7
| l. Rápotice | l. Rápotice, k. Otavožaty propojka | 1
| l. Rápotice | l. Rápotice, o. Čejov Záběhlice odbočka | 2
| l. Rápotice | l. Rápotice, o. Vojslavice odbočka | 1
| l. Rápotice | l. Rápotice, o.Bělský Dvůr | 1
| l. Rápotice | l. Rápotice, o.Čejov ZTV | 1
| l. Rápotice | l. Rápotice, o.Humpolec Sukno Brunka | 1
| l. Rápotice | l. Rápotice, o.Křepiny | 2
| l. Rápotice | l. Rápotice, o.Milostice | 1
| l. Rápotice | l. Rápotice, o.Nový Dvůr u Kejžlice | 2
| l. Rápotice | l. Rápotice, p. Lohenice | 1
| l. Rápotice | l. Rápotice, p.Budíkov | 1
| l. Rápotice | l. Rápotice, p.Čejov 03 U rybníka | 1
| l. Rápotice | l. Rápotice, p.Humpolec Sukno Brunka | 2
| l. Rápotice | l. Rápotice, p.Kejžlice ZD 1 | 1
| l. Rápotice | l. Rápotice, p.Kejžlice ZTV | 1
| l. Rápotice | l. Rápotice, p.Světlice 2 | 1
| l. Vystrkov | l. Vystrkov, k. Humpolec propojka linky Petrovice a linky Vystrkov | 1
| l. Vystrkov | l. Vystrkov, p.Mysletín | 1
| l. Želivka - Humpolec | l. Želivka - Humpolec, k. Humpolec linka Želivka | 2
| l. Želivka - Humpolec | l. Želivka - Humpolec, k. Křelovice Hořice | 6
| l. Želivka - Humpolec | l. Želivka - Humpolec, k. Petrovice Želivka dvoulinka | 5
| l. Želivka - Humpolec | l. Želivka - Humpolec, k. Želivka Čakovice - Želivka Petrovice propojka | 1
| l. Želivka - Humpolec | l. Želivka - Humpolec, k. Želivka linka z Pelhřimova | 1
| l. Želivka - Humpolec | l. Želivka - Humpolec, o.Hořice Vranice | 2
| l. Želivka - Humpolec | l. Želivka - Humpolec, p. Ježov | 2
| l. Želivka - Humpolec | l. Želivka - Humpolec, p. Ráchyně | 1
| l. Želivka - Humpolec | l. Želivka - Humpolec, p.Číhovice | 2
| l. Želivka - Humpolec | l. Želivka - Humpolec, p.Ráchyně | 1
| l. Želivka - Humpolec | l. Želivka - Humpolec, p.Vranice | 1
| l. Želivka - Humpolec | l. Želivka - Humpolec, p.Vřesník | 1
| l. Želivka - Pelhřimov | l. Želivka - Pelhřimov, k. Čakovice | 1
| l. Želivka - Pelhřimov | l. Želivka - Pelhřimov, k. Želiv pila | 1
| l. Želivka - Pelhřimov | l. Želivka - Pelhřimov, k. Želivka linka z Pelhřimova | 4
| l. Želivka - Pelhřimov | l. Želivka - Pelhřimov, o. Červená Řečice zahradní čtvrť | 1
| l. Želivka - Pelhřimov | l. Želivka - Pelhřimov, o.Hodějovice | 1
| l. Želivka - Pelhřimov | l. Želivka - Pelhřimov, o.Želiv ONV Trnávka | 1
| l. Želivka - Pelhřimov | l. Želivka - Pelhřimov, p. 48-TS | 1
| l. Želivka - Pelhřimov | l. Želivka - Pelhřimov, p. Červená Řečice Škrobárny | 1
| l. Želivka - Pelhřimov | l. Želivka - Pelhřimov, p. Svépravice chaty | 3
| l. Želivka - Pelhřimov | l. Želivka - Pelhřimov, p.Brtná PT Metrostav | 1
| l. Želivka - Pelhřimov | l. Želivka - Pelhřimov, p.Hodějovice | 1
| l. Želivka - Pelhřimov | l. Želivka - Pelhřimov, p.Krasíkovice Motorest | 1
| l. Želivka - Pelhřimov | l. Želivka - Pelhřimov, p.Popelištná | 1
| l. Želivka - Pelhřimov | l. Želivka - Pelhřimov, p.Radětín | 1
| l. Želivka - Pelhřimov | l. Želivka - Pelhřimov, p.Těchoraz | 2
| l. Želivka - Pelhřimov | l. Želivka - Pelhřimov, p.Těchorázek PT | 1
| l. Želivka - Pelhřimov | l. Želivka - Pelhřimov, p.Trnávka Hráz | 1
| l. Želivka - Pelhřimov | l. Želivka - Pelhřimov, p.Trnávka Chaty Řežábek | 1
| l. Žirovnice - Pelhřimov | l. Žirovnice - Pelhřimov, k. Žirovnice linka z Pelhřimova | 3
| l. Žirovnice - Pelhřimov | l. Žirovnice - Pelhřimov, p.Rynárec 1 | 1
| o. Humpolec | o. Humpolec, k. Humpolec linka Čemolen | 2
| o. Humpolec | o. Humpolec, k. Humpolec linka Havlíčkův Brod | 7
| o. Humpolec | o. Humpolec, k. Humpolec okruh východ | 5
| o. Humpolec | o. Humpolec, o.Humpolec Čemolen tírna | 1
| o. Humpolec | o. Humpolec, o.Humpolec Okruh východ Jiřická | 1
| o. Humpolec | o. Humpolec, o.Humpolec Silo | 1
| o. Humpolec | o. Humpolec, p.Bransoudov Chaty | 1
| o. Humpolec | o. Humpolec, p.Humpolec Dálnice Norek | 1
| o. Humpolec | o. Humpolec, p.Humpolec Lesy | 1
| o. Humpolec | o. Humpolec, p.Plačkov 2 | 2
| o. Pelhřimov západ | o. Pelhřimov západ, k. Putimov Nemojov spojka | 1
| o. Pelhřimov západ | o. Pelhřimov západ, o.Lešov | 3
| o. Pelhřimov západ | o. Pelhřimov západ, p.Lešov samory | 1
| VN176 | VN176, o.Polanky | 1
Pacov | l. Cerekev | l. Cerekev, k. Horní Cerekev linka z Počátek do Leskovce | 13
| l. Cerekev | l. Cerekev, k. Žirovnice | 8
| l. Cerekev | l. Cerekev, p. Horní Ves bytové jednotky | 1
| l. Cerekev | l. Cerekev, p.Heřmaneč | 1
| l. Cerekev | l. Cerekev, p.Horní Ves | 2
| l. Cerekev | l. Cerekev, p.Horní Ves Bytové jednotky | 1
| l. Janštejn | l. Janštejn, k. Janštejn linka | 4
| l. Janštejn | l. Janštejn, k. Vesce ZD | 4
| l. Janštejn | l. Janštejn, k. Žirovnice Počátky linka | 2
| l. Janštejn | l. Janštejn, p. Horní Vilímeč | 5
| l. Janštejn | l. Janštejn, p.Horní Vilímeč | 3
| l. Janštejn | l. Janštejn, p.Vesce ZD | 1
| l. Kamenice | l. Kamenice, k. Kamenice linka | 5
| l. Kamenice | l. Kamenice, o.Markvarec | 1
| l. Kamenice | l. Kamenice, p. Nový Drahoňov | 1
| l. Kamenice | l. Kamenice, p.Bor u Stříteže | 2
| l. Kamenice | l. Kamenice, p.Pravíkov | 1
| l. Kamenice | l. Kamenice, p.Těmice obec 1 | 1
| l. Pelhřimov - Počátky | l. Pelhřimov - Počátky, k. Počátky linka Pelhřimov | 1
| l. Pelhřimov - Počátky | l. Pelhřimov - Počátky, k. Veslá Počátky | 1
| l. Pelhřimov - Počátky | l. Pelhřimov - Počátky, p.Polesí | 1
| l. Pelhřimov - Počátky | l. Pelhřimov - Počátky, p.Valcha u Počátek | 1
| l. Pelhřimov - Počátky | l. Pelhřimov - Počátky, p.Volmanec | 1
| l. Radouň | l. Radouň, k. Antonka odbočka | 8
| l. Radouň | l. Radouň, k. Černovice Kamenice | 6
| l. Radouň | l. Radouň, k. Kamenice | 7
| l. Radouň | l. Radouň, k. Kamenice Rodinov | 3
| l. Radouň | l. Radouň, k. Mirotín Mnich | 2
| l. Radouň | l. Radouň, k. Rodinov 1 RD | 1
| l. Radouň | l. Radouň, k.Antonka odbočka | 1
| l. Radouň | l. Radouň, k.Černovice Kamenice | 1
| l. Radouň | l. Radouň, k.Kamenice n/L Předměstí | 5
| l. Radouň | l. Radouň, k.Kamenice n/L sklárny | 1
| l. Radouň | l. Radouň, Kamenice nad Lipou | 3
| l. Radouň | l. Radouň, o. Benešov | 1
| l. Radouň | l. Radouň, o.Benešov | 1
| l. Radouň | l. Radouň, o.Kamenice n/L Edscha | 2
| l. Radouň | l. Radouň, o.Kamenice n/L vodárna Johanka | 2
| l. Radouň | l. Radouň, o.Mnich Betlém | 1
| l. Radouň | l. Radouň, o.Pelec | 3
| l. Radouň | l. Radouň, o.Včelnička 2 | 1
| l. Radouň | l. Radouň, p. Vodná ZD | 1
| l. Radouň | l. Radouň, p.35 - TS | 1
| l. Radouň | l. Radouň, p.Benešov | 2
| l. Radouň | l. Radouň, p.Bohdalín 3 | 1
| l. Radouň | l. Radouň, p.Bohdalín Obec | 1
| l. Radouň | l. Radouň, p.Bohdalín ZD | 1
| l. Radouň | l. Radouň, p.Dvořiště u Chválkova | 1
| l. Radouň | l. Radouň, p.Kamenice n/L Benzina | 2
| l. Radouň | l. Radouň, p.Kamenice n/L Pila Johanka | 1
| l. Radouň | l. Radouň, p.Mnich Betlém | 1
| l. Radouň | l. Radouň, p.Nová Ves u Kamenice n/L | 1
| l. Radouň | l. Radouň, p.Pelec | 3
| l. Radouň | l. Radouň, p.Včelnička 1 | 1
| l. Radouň | l. Radouň, p.Včelnička 2 | 2
| l. Radouň | l. Radouň, p.Včelnička sklárna | 3
| l. Radouň | l. Radouň, p.Vlásenice u Kamenice | 1
| l. Radouň | l. Radouň, p.Vodná | 1
| l. Strmilov | l. Strmilov, k. Strmilov | 5
| l. Strmilov | l. Strmilov, k. Strmilov linka | 6
| l. Strmilov | l. Strmilov, o. Stojčín Cihelna | 1
| l. Strmilov | l. Strmilov, p. Stojčín cihelna | 1
| l. Strmilov | l. Strmilov, p.Stočín Cihelna | 2
| l. Strmilov | l. Strmilov, p.Stojčín ČD | 1
| l. Studená | l. Studená, k. Studená linka | 5
| l. Studená | l. Studená, p.Prostý | 1
| l. Želivka - Humpolec | l. Želivka - Humpolec, k. Hořice - Studený | 5
| l. Želivka - Humpolec | l. Želivka - Humpolec, o.Děkanovice 1 | 3
| l. Želivka - Humpolec | l. Želivka - Humpolec, p. Studený obec | 1
| l. Želivka - Humpolec | l. Želivka - Humpolec, p.Děkanovice 2 | 1
| l. Želivka - Humpolec | l. Želivka - Humpolec, p.Dunice | 1
| l. Želivka - Humpolec | l. Želivka - Humpolec, p.Dunice ČS | 1
| l. Želivka - Humpolec | l. Želivka - Humpolec, p.Košetice Horka | 1
| l. Želivka - Humpolec | l. Želivka - Humpolec, p.Studený | 1
III. etapa (tj. období od 13. do 18. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení | Počet HZ
Pelhřimov - město | l. Želivka - Pelhřimov | l. Želivka - Pelhřimov, k.Želivka linka z Pelhřimova | 1
| l. Želivka - Pelhřimov | l. Želivka - Pelhřimov, p.Pelhřimov Peklo | 1
| o. Pelhřimov východ | o. Pelhřimov východ, k.Pelhřimov Hodějovická (Oseva) | 4
| o. Pelhřimov východ | o. Pelhřimov východ, k.Pelhřimov linka okruh východ | 1
| o. Pelhřimov východ | o. Pelhřimov východ, k.Pelhřimov linka Východ | 2
| o. Pelhřimov východ | o. Pelhřimov východ, k.Pelhřimov okruh východ | 1
| o. Pelhřimov východ | o. Pelhřimov východ, k.Pelhřimov okuh východ | 1
| o. Pelhřimov východ | o. Pelhřimov východ, k.Pelhřimov Zimní stadion Modeta | 1
| o. Pelhřimov východ | o. Pelhřimov východ, p.Pelhřimov INRENO | 1
| o. Pelhřimov západ | o. Pelhřimov západ, k.Pelhřimov okruh západ | 1
| o. Pelhřimov západ | o. Pelhřimov západ, p.Pelhřimov ČSAD Skrýšovská | 1
| o. Pelhřimov západ | o. Pelhřimov západ, p.Pelhřimov Javorová alej | 1
| o. Pelhřimov západ | o. Pelhřimov západ, p.Pelhřimov Wöhler | 3
| o. Pelhřimov západ | o. Pelhřimov západ, Pelhřimov Silnice Cihelny | 1
| Pelhřimov | Pelhřimov, TS:10017895_Oseva Polní Dvůr | 1
Pelhřimov - venkov | l. Čakovice | l. Čakovice, k. Čakovice Červená Řečice | 1
| l. Čakovice | l. Čakovice, k. Červená Řečice ZD - Červená Řečice papírny | 2
| l. Čakovice | l. Čakovice, k. Hořepník | 2
| l. Čakovice | l. Čakovice, p.Bácovice | 1
| l. Pelhřimov - Počátky | l. Pelhřimov - Počátky, k. Žirovnice linka z Pelhřimova | 1
| l. Pelhřimov - Počátky | l. Pelhřimov - Počátky, o.Bělá Turovka | 4
| l. Pelhřimov - Počátky | l. Pelhřimov - Počátky, o.Dobrá Voda u Pelhřimova | 2
| l. Pelhřimov - Počátky | l. Pelhřimov - Počátky, o.Nová Buková Chrástov | 5
| l. Pelhřimov - Počátky | l. Pelhřimov - Počátky, p.Bělá u Horní Cerekve | 1
| l. Pelhřimov - Počátky | l. Pelhřimov - Počátky, p.Veselá Týnava rybník | 2
| l. Petrovice - Humpolec | l. Petrovice - Humpolec, k. Humpolec linka Petrovice | 9
| l. Petrovice - Humpolec | l. Petrovice - Humpolec, o.Jiřice | 1
| l. Petrovice - Humpolec | l. Petrovice - Humpolec, p.Petrovice Valcha | 1
| l. Petrovice - Pelhřimov | l. Petrovice - Pelhřimov, k. Želivka linka z Pelhřimova | 2
| l. Petrovice - Pelhřimov | l. Petrovice - Pelhřimov, o.Chvojnov | 1
| l. Petrovice - Pelhřimov | l. Petrovice - Pelhřimov, p.Kletečná Chaty Jednota | 1
| l. Petrovice - Pelhřimov | l. Petrovice - Pelhřimov, p.Milotice Chaty | 1
| l. Petrovice - Pelhřimov | l. Petrovice - Pelhřimov, p.Velký Rybník | 1
| l. Rychnov | l. Rychnov, k. Nový Rychnov - Těšenov | 2
| l. Rychnov | l. Rychnov, k. Nový Rychnov Milíčov odbočka | 6
| l. Rychnov | l. Rychnov, k. Olešná Putimov spojka | 1
| l. Rychnov | l. Rychnov, k. Pavlov Nemojov spojka | 2
| l. Rychnov | l. Rychnov, k. Putimov Nemojov spojka | 1
| l. Rychnov | l. Rychnov, k. Rychnov | 8
| l. Rychnov | l. Rychnov, k. Rychnov Vyskytná | 5
| l. Rychnov | l. Rychnov, o.Křenešník Sázava | 1
| l. Rychnov | l. Rychnov, o.Polánky | 1
| l. Rychnov | l. Rychnov, o.Střítež Kamenicko | 1
| l. Rychnov | l. Rychnov, o.Trsovy | 3
| l. Rychnov | l. Rychnov, o.Žirov | 1
| l. Rychnov | l. Rychnov, p.Branišov odbočka | 2
| l. Rychnov | l. Rychnov, p.Chaloupky | 2
| l. Rychnov | l. Rychnov, p.Křemešník Sázava | 1
| l. Rychnov | l. Rychnov, p.Močáry | 1
| l. Rychnov | l. Rychnov, p.Nový Rychnov DUP | 1
| l. Rychnov | l. Rychnov, p.Nový Rychnov ZD | 2
| l. Rychnov | l. Rychnov, p.Polánky Samota | 1
| l. Rychnov | l. Rychnov, p.Strměchy ZD | 1
| l. Rychnov | l. Rychnov, p.Vyskytná Škola | 2
| l. Rychnov | l. Rychnov, p.Vyskytná ZD | 1
Pacov | l. Černovice | l. Černovice, p.Černovice Vackov | 1
| l. Černovice | l. Černovice, p.Lhota Tvrziny | 1
| l. Černovice | l. Černovice, p.Lidmáňka | 1
| l. Černovice | l. Černovice, p.Rytov | 1
| l. Čížkov | l. Čížkov, k. Čížkov Černovice propojka linek | 1
| l. Čížkov | l. Čížkov, k. Lukavec dřevo | 1
| l. Čížkov | l. Čížkov, o.Leskovice | 2
| l. Čížkov | l. Čížkov, p.Leskovice Podjezd | 1
| l. Čížkov | l. Čížkov, p.Útěchovičky Okály | 2
| l. Kámen | l. Kámen, k. Černovice hlavní linka z Pelhřimova | 1
| l. Kámen | l. Kámen, k. Kámen Pošná spojka | 1
| l. Kámen | l. Kámen, k. Obrataň Vintířov | 2
| l. Kámen | l. Kámen, k. Pacov - Pošná odbočka | 5
| l. Kámen | l. Kámen, k. Pacov Kámen | 6
| l. Kámen | l. Kámen, k. Pacov Obrataň | 15
| l. Kámen | l. Kámen, k. Pacov Strojobal Nový závod | 1
| l. Kámen | l. Kámen, k.Černovice hlavní linka z Pelhřimova | 2
| l. Kámen | l. Kámen, o.Černovice Škola | 2
| l. Kámen | l. Kámen, o.Dobrá Voda u Pacova | 1
| l. Kámen | l. Kámen, o.Dvořiště u Pacova | 2
| l. Kámen | l. Kámen, o.Eš | 2
| l. Kámen | l. Kámen, o.Nový Dvůr Termoplastic | 1
| l. Kámen | l. Kámen, o.Obrataň Pila | 10
| l. Kámen | l. Kámen, o.Vysoká Lhota | 1
| l. Kámen | l. Kámen, p. Důl u Pošné | 2
| l. Kámen | l. Kámen, p. Nízká Lhota | 1
| l. Kámen | l. Kámen, p.Černovice Kozak | 1
| l. Kámen | l. Kámen, p.Důl u Pošné | 2
| l. Kámen | l. Kámen, p.Eš Pionýrský tábor | 3
| l. Kámen | l. Kámen, p.Nízká Lhota | 4
| l. Kámen | l. Kámen, p.Nový Dvůr Termoplastic | 1
| l. Kámen | l. Kámen, p.Obrataň Agria | 2
| l. Kámen | l. Kámen, p.Pacov, Roučkovická | 2
| l. Kámen | l. Kámen, p.Pošná Obec | 1
| l. Kámen | l. Kámen, p.Šimpach | 4
| l. Kámen | l. Kámen, p.Šimpach Dvořiště | 3
| l. Kámen | l. Kámen, p.Vysoká Lhota | 1
| l. Obrataň | l. Obrataň, k. Černovice Sudkův Důl | 1
| l. Obrataň | l. Obrataň, k. Černovice Sudkův Dvůr | 4
| l. Obrataň | l. Obrataň, k. Pacov spojka Obrataň Bedřichov | 1
| l. Obrataň | l. Obrataň, o. Cetoraz ZD | 1
| l. Obrataň | l. Obrataň, o. Obrataň obec | 1
| l. Obrataň | l. Obrataň, o. Pořín odbočka | 4
| l. Obrataň | l. Obrataň, o.Cetoraz ZD | 3
| l. Obrataň | l. Obrataň, o.Mlýny ZD | 1
| l. Obrataň | l. Obrataň, o.Obrataň Obec | 1
| l. Obrataň | l. Obrataň, o.Pořín | 2
| l. Obrataň | l. Obrataň, o.Tříklasovice | 5
| l. Obrataň | l. Obrataň, p. Bezděčín | 1
| l. Obrataň | l. Obrataň, p. Cihelny | 1
| l. Obrataň | l. Obrataň, p. Mlýny Mrázek | 1
| l. Obrataň | l. Obrataň, p. Radostovice u Pořína | 1
| l. Obrataň | l. Obrataň, p. Tříklasovice odbočka | 2
| l. Obrataň | l. Obrataň, p.Cetoraz Chaty | 4
| l. Obrataň | l. Obrataň, p.Dobešov | 1
| l. Obrataň | l. Obrataň, p.Hrobská Zahrádka | 1
| l. Obrataň | l. Obrataň, p.Nové Dvory u Pořína | 1
| l. Obrataň | l. Obrataň, p.Obrataň Bytové jednotky | 1
| l. Obrataň | l. Obrataň, p.Radostovice u Pořína | 1
| l. Obrataň | l. Obrataň, p.Vlčeves Svatá Anna | 2
| l. Obrataň | l. Obrataň, p.Vlkosovice | 1
| l. Pelhřimov - Pacov | l. Pelhřimov - Pacov, k. Lukavec dřevo | 3
| l. Pelhřimov - Pacov | l. Pelhřimov - Pacov, p.Nová Ves u Pacova | 1
| l. Pelhřimov - Pacov | l. Pelhřimov - Pacov, p.Zahrádka u Pošné | 1
| l. Strojobal | l. Strojobal, k. Pacov Strojobal | 1
| l. Strojobal | l. Strojobal, k. Pacov Strojobal Nový závod | 1
| l. Strojobal | l. Strojobal, o.Pacov Šimpach Vojsko | 2
| l. Strojobal | l. Strojobal, p.Pacov Jitona u nádraží | 3

## Plán ZHT s HZ do měsíců
Příloha č. 15 I: Harmonogram prací část 8 - Čechy NN a VN – Jindřichův Hradec B (dříve JH A)
Harmonogram linek VN
I. etapa (tj. období od 1. do 6. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení *) | Počet HZ | Měsíc
Pelhřimov - město |  |  |  | 1
2
3
4
5
6
Pelhřimov - venkov |  |  |  | 1
2
3
4
5
6
Pacov |  |  |  | 1
2
3
4
5
6
II. etapa (tj. období od 7. do 12. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení *) | Počet HZ | Měsíc
Pelhřimov - město |  |  |  | 7
8
9
10
11
12
Pelhřimov - venkov |  |  |  | 7
8
9
10
11
12
Pacov |  |  |  | 7
8
9
10
11
12
III. etapa (tj. období od 13. do 18. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení *) | Počet HZ | Měsíc
Pelhřimov - město |  |  |  | 13
14
15
16
17
18
Pelhřimov - venkov |  |  |  | 13
14
15
16
17
18
Pacov |  |  |  | 13
14
15
16
17
18
*) Každý úsek vedení bude zaznamenám na samostatný řádek tabulky, tzn. bude dodatečně
vloženo tolik řádků v daném měsíci, kolik je naplánováno úseků