## Ropis HZVN do etap Objednatelem
Příloha č. 15 K: Harmonogram prací část 14 - Morava NN a VN – Otrokovice B (dříve OT_B)
Rozpis linek VN a úseků do jednotlivých etap plnění
I. etapa (tj. období od 1. do 6. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení | Počet HZ
Otrokovice | Bílovice | Bílovice, TS:410924_T5 ZAHRADNICTVÍ ŠIMEK | 1
| Bílovice | Bílovice, TS:410990_T3 U MLÝNA | 1
| Bílovice | Bílovice, TS:410993_T4 STAVEBNINY | 1
| Bílovice | Bílovice, TS:410994_T2 POD VODOJEMEM | 1
| Březnice | Březnice, TS:400015_T15 D.KONEC | 1
| Březnice | Březnice, TS:400020_T23 ŠKUBAL | 1
| Březolupy | Březolupy, TS:410911_T4 NAD ULIČKOU | 1
| Částkov | Částkov, TS:410775_T2 ZA KOSTELEM | 1
| Jarošov | Jarošov, TS:411009_T10 ZA HUMNY | 1
| Jarošov | Jarošov, TS:411010_T4 LOUKY 1 | 1
| Kněžpole | Kněžpole, TS:411002_T5 U ŠKOLY | 1
| Kněžpole | Kněžpole, TS:411004_T3 ŘR TRÁVNÍK | 1
| Lhota | Lhota, TS:400484_T2 U ZD | 1
| Lhota | Lhota, TS:400487_T5 PASEKY | 1
| Lhota | Lhota, TS:400489_T7 ŠKOLA | 1
| Nedachlebice | Nedachlebice, TS:410780_T2 MŠ | 1
| Nedachlebice | Nedachlebice, TS:410782_T4 U HŘIŠTĚ | 1
| Nedachlebice | Nedachlebice, TS:410783_T6 ZA OBCHODEM | 1
| Nedachlebice | Nedachlebice, TS:410784_T5 U KOSTELA | 1
| Nedachlebice | Nedachlebice, TS:704211_T8 DRUŽSTEVNÍ | 1
| Nedachlebice | Nedachlebice, TS:705794_T10 POD HÁJKEM | 1
| Šarovy | Šarovy, TS:400387_T4 HOR.KONEC | 1
| Včelary | Včelary, TS:410989_T8 VČELARY1 | 1
| Včelary | Včelary, TS:410991_T1 ČOV | 1
| VN15 | VN15, k. VN15 | 4
| VN15 | VN15, k.VN15 | 2
| VN15 | VN15, o.Kněžpole Úpravna Vody | 6
| VN76 | VN76, k.VN76 | 6
| VN76 | VN76, k.VN76 Uh.Hradiště - Luhačovice | 1
| VN76 | VN76, o.Bílovice Pod Vodojemem | 4
| VN76 | VN76, o.Bílovice Zděná | 3
| VN76 | VN76, o.Bohuslavice T2 U ZD | 1
| VN76 | VN76, o.Březnice | 15
| VN76 | VN76, o.Březnice T18 Filip | 1
| VN76 | VN76, o.Březolupy | 7
| VN76 | VN76, o.Březolupy Obec | 1
| VN76 | VN76, o.Březolupy Statek | 4
| VN76 | VN76, o.Březolupy T13 Kony | 1
| VN76 | VN76, o.Březolupy U Stadionu | 5
| VN76 | VN76, o.Kněžpole ZD | 1
| VN76 | VN76, o.Mistřice MŠ | 1
| VN76 | VN76, o.Mistřice ZD | 1
| VN76 | VN76, o.Mistřice-Javorovec | 3
| VN76 | VN76, o.Nedachlebice T8 Družstevní | 1
| VN76 | VN76, o.Svárov Dolní konec | 4
| VN76 | VN76, o.T1 Komárov Obec | 4
| VN76 | VN76, o.Tlustá Hora | 7
| VN76 | VN76, o.Topolná | 6
| VN76 | VN76, o.Zlámanec | 9
| VN76 | VN76, o.Zlámanec Pila | 5
| VN76 | VN76, p.Bílovice U Kapličky | 2
| VN76 | VN76, p.Bílovice Včelary1 | 2
| VN76 | VN76, p.Bílovice Zahradnictví Šimek | 2
| VN76 | VN76, p.Bohuslavice T3 ZD Javorník | 1
| VN76 | VN76, p.Bohuslavice T6 Horní Konec | 1
| VN76 | VN76, p.Bohuslavice T8 ČOV | 2
| VN76 | VN76, p.Březnice T3 Křiby | 2
| VN76 | VN76, p.Březolupy Drahy | 2
| VN76 | VN76, p.Březolupy Od Šarov | 1
| VN76 | VN76, p.Březolupy Střed | 2
| VN76 | VN76, p.Jarošov T1 Benzina | 1
| VN76 | VN76, p.Jarošov T10 Za humny | 1
| VN76 | VN76, p.Jarošov T2 Bytovky Markov | 2
| VN76 | VN76, p.Jarošov U pivovaru | 1
| VN76 | VN76, p.Kněžpole T5 U školy | 2
| VN76 | VN76, p.Kněžpole Úpravna vody | 1
| VN76 | VN76, p.Komárov T3 Statek | 2
| VN76 | VN76, p.Mistřice Dolní konec | 1
| VN76 | VN76, p.Mistřice Horní konec | 1
| VN76 | VN76, p.Nedachlebice T2 MŠ | 5
| VN76 | VN76, p.Nedachlebice Za kostelem | 3
| VN76 | VN76, p.Pekárna Topolná | 2
| VN76 | VN76, p.Salaš T3 ZD | 2
| VN76 | VN76, p.Stavebniny Bílovice | 1
| VN76 | VN76, p.T11 Březnice Krematorium | 2
| VN76 | VN76, p.T15 Březnice Dolní Konec | 1
| VN76 | VN76, p.T19 Březnice Točna | 2
| VN76 | VN76, p.T2 Komárov Zahrady | 2
| VN76 | VN76, p.T22 Březnice K Bohuslavicím | 2
| VN76 | VN76, p.T23 Březnice Škubal | 1
| VN76 | VN76, p.T4 Komárov Dolní Konec | 1
| VN76 | VN76, p.Zlámanec T1 U OBEC.ÚŘADU | 1
Chřiby | Cetechovice | Cetechovice, TS:410045_T2 CHARITA | 1
| Cvrčovice | Cvrčovice, TS:410067_T1 OBEC | 1
| Cvrčovice | Cvrčovice, TS:410745_T2 HORNÍ | 1
| Honětice | Honětice, TS:410068_T1 OBEC | 1
| Hoštice | Hoštice, TS:410070_T1 ZD | 1
| Chylice | Chylice, TS:411470_T2 CHYLICE 2 | 1
| Chylice | Chylice, TS:411471_T3 CHYLICE 3 | 1
| Chylice | Chylice, TS:411472_T4 CHYLICE 4 | 1
| Kostelany | Kostelany, TS:410156_T2 U OBCHODU | 1
| Kostelany | Kostelany, TS:411499_T3 U MORAVY | 1
| Ostrožská Lhota | Ostrožská Lhota, TS:411460_T4 U HŘBITOVA | 1
| Ostrožská Lhota | Ostrožská Lhota, TS:411461_T5 POD HÁJKEM | 1
| Ostrožská Lhota | Ostrožská Lhota, TS:411462_T1 U ZD | 1
| Ostrožská Nová Ves | Ostrožská Nová Ves, TS:411475_T15 U ŠKOLY | 1
| Ostrožské Předměstí | Ostrožské Předměstí, TS:411444_T19 PŘEDMĚSTÍ | 1
| Ostrožské Předměstí | Ostrožské Předměstí, TS:411447_T24 U HŘBITOVA | 1
| Ostrožské Předměstí | Ostrožské Předměstí, TS:411449_T11 MŠ | 1
| Roštín | Roštín, TS:410052_T7 CHATY | 1
| Staré Město | Staré Město, TS:411188_T20 HUŠTĚN. | 1
| Staré Město | Staré Město, TS:411190_T52 U STS VELEHRADSKÁ | 1
| Staré Město | Staré Město, TS:411204_T54 UHEL.SKL. | 1
| Staré Město | Staré Město, TS:411214_T25 MEDIKA | 1
| Staré Město | Staré Město, TS:700748_T74 VELEHRADSKÁ | 1
| Uherské Hradiště | Uherské Hradiště, TS:411236_T37 RYBÁRNY | 1
| Uherský Ostroh | Uherský Ostroh, TS:411441_T22 SV.ČECHA | 1
| VN120 | VN120, k.VN120 | 3
| VN122 | VN122, o.Ostr.Lhota U hřbitova | 10
| VN122 | VN122, o.Ostrožská Lhota U ZD | 1
| VN122 | VN122, o.Ostrožská Lhota MŠ | 3
| VN122 | VN122, o.Ostrožská Lhota ŘD | 7
| VN122 | VN122, o.Vésky | 1
| VN122 | VN122, p.Ostr.Lhota Hlucká | 1
| VN122 | VN122, p.Ostrožská Lhota Pod hájkem | 1
| VN21 | VN21, k.VN21 | 1
| VN21 | VN21, o.Ostr.N.Ves-Chylice | 4
| VN21 | VN21, o.Ostrožská N.Ves Prameniště | 1
| VN21 | VN21, o.U Splavu | 4
| VN21 | VN21, o.Uherský Ostroh | 5
| VN21 | VN21, o.Uherský Ostroh U hřbitova | 1
| VN21 | VN21, o.Uherský Ostroh-Kvačice | 4
| VN21 | VN21, o.Veselí | 4
| VN21 | VN21, p.Ostr.N.Ves Chylice 1 | 2
| VN21 | VN21, p.Ostrožská Nová Ves Chylice 2 | 1
| VN21 | VN21, p.Ostrožská Nová ves Nivky | 1
| VN21 | VN21, p.Ostrožská Nová Ves prefa | 1
| VN21 | VN21, p.Uh. Ostroh Kvačice | 3
| VN21 | VN21, p.Uherský Ostroh dyas | 1
| VN21 | VN21, p.Uherský Ostroh U Mlýna | 1
| VN50 | VN50, o.Milokošť | 1
| VN50 | VN50, o.Nedakonice Padělky | 2
| VN50 | VN50, o.Polešovice | 5
| VN50 | VN50, o.Staré Město Brněnská | 2
| VN50 | VN50, o.Staré Město Cukrovar | 1
| VN50 | VN50, o.Zlechov | 7
| VN50 | VN50, p.Polešovice Nad kostelem | 6
| VN50 | VN50, p.Polešovice T18 dobet | 5
| VN50 | VN50, p.Zlechov T6 ZD | 1
| VN778 | VN778, k.VN778 | 8
| VN778 | VN778, o.Zdounky Kroměřížská | 6
| VN778 | VN778, p.Zdounky T12 Čss Světlá | 4
| VN778 | VN778, p.Zdounky T2 Farské Zahrady | 1
| VN778 | VN778, p.Zdounky T5 Zákostelí | 6
| VN781 | VN781, k.VN781 | 26
| VN781 | VN781, o.Cetechovice T1 Obec | 1
| VN781 | VN781, o.Divoky T1 Obec | 6
| VN781 | VN781, o.Roštín T1 U ZD | 1
| VN781 | VN781, o.Roštín T2 U Koupaliště | 1
| VN781 | VN781, o.Roštín T7 Chaty | 8
| VN781 | VN781, p.Cetechovice T2 Charita | 2
| VN781 | VN781, p.Cetechovice T3 U Potoka | 2
| VN781 | VN781, p.Divoky T2 Horní Konec | 4
| VN781 | VN781, p.Chvalnov T1 Obec | 1
| VN781 | VN781, p.Chvalnov T2 U Hřiště | 1
| VN781 | VN781, p.Lebedov T1 Obec | 2
| VN781 | VN781, p.Lebedov T2 Zahrádky | 1
| VN781 | VN781, p.Lísky T1 Obec | 13
| VN781 | VN781, p.Roštín t5 kamínka | 4
| VN781 | VN781, p.Roštín T6 ZD | 2
| VN781 | VN781, p.Zdounky T3 Koupaliště | 2
| VN784 | VN784, k.VN784 | 11
| VN784 | VN784, o.Bunč | 3
| VN784 | VN784, o.Kostelany | 3
| VN784 | VN784, o.Kudlovská Dolina | 6
| VN784 | VN784, o.Milovice T1 Obec | 1
| VN784 | VN784, o.Vrbka Obec | 1
| VN784 | VN784, o.Zlámanka | 13
| VN784 | VN784, p.Karolín T2 Obec | 1
| VN784 | VN784, p.Kostelany T3 U Hřiště | 3
| VN784 | VN784, p.Kostelany T4 ZD | 3
| VN784 | VN784, p.Lhotka T1 Obec | 1
| VN784 | VN784, p.Lubná T1 U Točny | 1
| VN784 | VN784, p.Lubná T2 U Přehrady | 4
| VN784 | VN784, p.Lubná T3 Zd | 3
| VN784 | VN784, p.Soběsuky T1 Obec | 1
| VN784 | VN784, p.Sulimov T1 Obec | 2
| VN785 | VN785, k.VN785 | 8
| VN785 | VN785, p.Zdounky T6 Nová | 1
| Vrbka | Vrbka, TS:410234_T1 OBEC | 1
| Zdounky | Zdounky, TS:410057_T3 KOUPALIŠTĚ | 1
| Zdounky | Zdounky, TS:410061_T5 ZÁKOSTELÍ | 1
Kroměříž | Bílany | Bílany, TS:410292_T1 OBEC | 1
| Bojanovice | Bojanovice, TS:410155_T1 OBEC | 1
| Bojanovice | Bojanovice, TS:410716_T2 U TOČNY | 1
| Kotojedy | Kotojedy, TS:410167_T1 OBEC | 1
| Kotojedy | Kotojedy, TS:410172_T6 STAV. DVŮR | 1
| Kotojedy | Kotojedy, TS:410601_T7 HVĚZDA | 1
| Kroměříž | Kroměříž, TS:410275_T40 OVOCNÁ | 1
| Kroměříž | Kroměříž, TS:410277_T42 U PANTOKA | 1
| Kroměříž | Kroměříž, TS:410284_T49 OKÁLY | 1
| Kroměříž | Kroměříž, TS:410598_T61 VÚO | 1
| Kroměříž | Kroměříž, TS:410600_T64 STRŽ | 1
| Kroměříž | Kroměříž, TS:410731_T98 HAVLÍČKOVA | 1
| Kroměříž | Kroměříž, TS:410742_T101 KASSEX | 1
| Kroměříž | Kroměříž, TS:702631_T128 ŠLAJZA | 1
| Kroměříž | Kroměříž, TS:703250_T135 SPLÁVEK | 1
| Kroměříž | Kroměříž, TS:703623_T136 MARIÁNOV | 1
| Netčice | Netčice, TS:410628_T1 U ZD | 1
| Rataje | Rataje, TS:410205_T1 U HOSPODY | 1
| Trávník | Trávník, TS:410227_T3 U KOVÁRNY | 1
| Trávník | Trávník, TS:410736_T5 ČOV | 1
| Vážany | Vážany, TS:410737_T5 DOMOV DŮCHODCŮ | 1
| Věžky | Věžky, TS:410115_T2 SAMOTA | 1
| Věžky | Věžky, TS:410116_T3 ZD | 1
| Věžky | Věžky, TS:410718_T5 VODÁRNA | 1
| Vlčí Doly | Vlčí Doly, TS:410120_T2 SKLÁDKA ODPADU | 1
| VN11 | VN11, k.VN11 | 4
| VN11 | VN11, o. k.Zlobice T1 Obec | 2
| VN11 | VN11, o.Bezměrov T3 U Dálnice | 6
| VN11 | VN11, o.Koválovice | 1
| VN11 | VN11, o.Popovice ZD | 1
| VN11 | VN11, o.Postoupky T3 U ZD | 3
| VN11 | VN11, o.Sobělice T2 ZD | 1
| VN11 | VN11, o.Věžky | 12
| VN11 | VN11, p.Bojanovice T2 U Točny | 1
| VN11 | VN11, p.Lutopecny T2 Cihelna | 2
| VN11 | VN11, p.Lutopecny T3 ZD | 1
| VN11 | VN11, p.Rataje T1 U Hospody | 1
| VN11 | VN11, p.Rataje T4 U ZD | 1
| VN11 | VN11, p.Zlobice T4 Směr Věžky | 2
| VN11 | VN11, p.Zlobice T5 U Mostu | 1
| VN12 | VN12, k.VN12 | 3
| VN12 | VN12, o.Kurovice T1 U Bažiny | 2
| VN12 | VN12, o.Kurovice T3 ZD | 1
| VN12 | VN12, p.Hulín t29 Obalovna Silnice | 1
| VN12 | VN12, p.Záhlinice T2 Doubravice | 2
| VN12 | VN12, p.Záhlinice T6 Rybářství | 1
| VN29 | VN29, k.VN29 | 30
| VN29 | VN29, o. FVE | 4
| VN29 | VN29, o.Břest Motorest | 8
| VN29 | VN29, o.Kyselovice Obec | 11
| VN29 | VN29, p.Břest - t5 zd | 1
| VN29 | VN29, p.Břest T1 U Hasičů | 1
| VN29 | VN29, p.Břest T6 Mlýn | 1
| VN29 | VN29, p.Kyselovice T1 U ZD | 1
| VN29 | VN29, p.Kyselovice t4 Mlékárna | 1
| VN29 | VN29, p.Žalkovice T2 U Obchodu | 4
| VN30 | VN30, k. | 8
| VN30 | VN30, k.VN30 | 26
| VN30 | VN30, o.Kotojedy T3 OSS | 4
| VN30 | VN30, o.Kroměříž Okály | 1
| VN30 | VN30, o.Kroměříž t125 Výstaviště | 4
| VN30 | VN30, o.Kroměříž T61 VÚO | 2
| VN30 | VN30, o.Kroměříž t66 Vodárna | 2
| VN30 | VN30, o.Kroměříž t77 Masna | 1
| VN30 | VN30, o.Kroměříž t83 JmVaK ČOV | 4
| VN30 | VN30, o.spojka VN30 o.Trávník VN 815 o.Slova | 3
| VN30 | VN30, o.Těšnovice FVE | 2
| VN30 | VN30, o.Těšnovice Obec | 4
| VN30 | VN30, o.Trávník | 37
| VN30 | VN30, o.Trávník Obec | 1
| VN30 | VN30, o.Vážany | 2
| VN30 | VN30, o.Vážany Cihelna | 3
| VN30 | VN30, o.Velké Těšany | 2
| VN30 | VN30, p.Bílany T1 Obec | 1
| VN30 | VN30, p.Bílany t2 ZD | 1
| VN30 | VN30, p.Bílany ZD | 1
| VN30 | VN30, p.Kotojedy T7 Hvězda | 2
| VN30 | VN30, p.Kroměříž T110 Dolnozahradská | 1
| VN30 | VN30, p.Kroměříž T152 Zámeček | 2
| VN30 | VN30, p.Kroměříž T28 Veterina | 1
| VN30 | VN30, p.Kroměříž T53 JmVaK Čerpací Stanice | 2
| VN30 | VN30, p.Kroměříž t82 Řempo | 2
| VN30 | VN30, p.Kroměříž t83 JmVaK ČOV | 1
| VN30 | VN30, p.Kroměříž t85 Pekárna | 1
| VN30 | VN30, p.Kroměříž T98 Havlíčkova | 2
| VN30 | VN30, p.Těšnovice T2 Szp | 1
| VN30 | VN30, p.Trávnické zahrady T1 Obec | 5
| VN30 | VN30, p.Trávník T2 U Potoka | 2
| VN30 | VN30, p.Trávník T3 U Kovárny | 1
| VN30 | VN30, p.Trávník T5 ČOV | 5
| VN30 | VN30, p.Vážany T5 Domov Důchdců | 1
| VN78 | VN78, k.VN78 | 39
| VN78 | VN78, o.Chropyně Okružní Linka | 16
| VN78 | VN78, o.Chropyně t14 VKK | 3
| VN78 | VN78, o.Chropyně U Zámku | 6
| VN78 | VN78, o.Plešovec Benzina | 2
| VN78 | VN78, o.Plešovec Obec | 5
| VN78 | VN78, o.Skaštice ZD | 6
| VN78 | VN78, o.Zářičí Obec | 2
| VN78 | VN78, o.Zářičí U Hřiště | 21
| VN78 | VN78, p.Chropyně t12 ČSD Rasina | 2
| VN78 | VN78, p.Chropyně T13 ČSD | 4
| VN78 | VN78, p.Chropyně T8 U Školy | 5
| VN78 | VN78, p.Chropyně T9 Oujezdy | 2
| VN78 | VN78, p.Plešovec T3 Od Chropyně | 1
| VN78 | VN78, p.Plešovec t8 Prameniště Břestský Les | 1
| VN78 | VN78, p.Skaštice t3 Teletník | 2
| VN78 | VN78, p.Skaštice T4 Vodárna | 1
| VN78 | VN78, p.Skaštice t5 v-okno | 2
| VN78 | VN78, p.Zářičí Čss Závlaha | 7
| VN78 | VN78, p.Zářičí T10 U Bytovek | 4
| VN78 | VN78, p.Zářičí T2 Hrázky | 1
| VN78 | VN78, p.Zářičí T4 Štěrkoviště | 5
| VN78 | VN78, p.Zářičí T9 Čss | 2
| Zlobice | Zlobice, TS:410709_T5 U MOSTU | 1
II. etapa (tj. období od 7. do 12. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení | Počet HZ
Otrokovice | Lhotka | Lhotka, TS:400427_Chlum T1 OSADA | 1
| Malenovice | Malenovice, TS:400505_T9 Kamenec | 1
| Malenovice | Malenovice, TS:400523_T27 POLNÍ | 1
| Malenovice | Malenovice, TS:400524_T28 KUČOVAN. | 1
| Spytihněv | Spytihněv, TS:400654_T2 KAPL. | 1
| Spytihněv | Spytihněv, TS:400662_T10 VODOJEM | 1
| Spytihněv | Spytihněv, TS:400663_T11 HAL.DVUR | 1
| Spytihněv | Spytihněv, TS:400668_T16 RYBÁŘI | 1
| VN80 | VN80, k.VN80 | 5
| VN80 | VN80, p. R400kV KTV 21 | 1
| VN88 | VN88, k.VN88 Mladcová-Napajedla | 27
| VN88 | VN88, k.VN88 Mladcová-Topolná | 7
| VN88 | VN88, o.Hostišová T3 ZD | 2
| VN88 | VN88, o.Lhotka T1 Obec | 8
| VN88 | VN88, o.Sazovice T5 Horní Konec | 3
| VN88 | VN88, o.Spytihněv Obalovna | 3
| VN88 | VN88, o.T1 Hostišová Obec | 15
| VN88 | VN88, o.T15 Otrokovice Moravan | 4
| VN88 | VN88, o.T2 Sazovice ZD-Obec | 2
| VN88 | VN88, o.T28 Napajedla Čkd | 4
| VN88 | VN88, o.T3 Sazovice Posklizňovka | 3
| VN88 | VN88, o.T34 Napajedla Benzina | 1
| VN88 | VN88, o.Tečovice T9 Sodovkárna | 1
| VN88 | VN88, p.Chlum T1 Osada | 1
| VN88 | VN88, p.Chlum T2 Nová | 2
| VN88 | VN88, p.Lhotka T2 Nivy | 1
| VN88 | VN88, p.Sazovice T1 Obec | 1
| VN88 | VN88, p.T15 Spytihněv Štěrkoviště | 2
| VN88 | VN88, p.T16 Spytihněv Rybáři | 1
| VN88 | VN88, p.T28 Napajedla Čkd | 1
| VN88 | VN88, p.T31 Napajedla Závlaha | 1
| VN88 | VN88, p.T4 Sazovice Suška | 1
| VN88 | VN88, p.t46 cemex | 1
| VN91 | VN91, k.ZPS | 4
| VN93 | VN93, k.VN93 Mladcová-Otrokovice | 21
| VN93 | VN93, o. spojka VN93-VN42 | 1
| VN93 | VN93, o.Malenovice T18 Mlýn | 4
| VN93 | VN93, o.Malenovice T22 Poz.St. | 5
| VN93 | VN93, o.Malenovice T30 ČOV stav. | 6
| VN93 | VN93, o.Malenovice T6 Kino | 3
| VN93 | VN93, o.Tečovice T14 Padělky | 1
| VN93 | VN93, o.Tečovice T2 ZD Obec | 9
| VN93 | VN93, o.Tečovice T3 OVBH | 6
| VN93 | VN93, p.Malenovice T24 ČOV | 1
| VN93 | VN93, p.Malenovice T25 Zahradnictví | 2
| VN93 | VN93, p.Malenovice T29 Měnír. | 1
| VN93 | VN93, p.Malenovice T30 ČOV stav. | 1
| VN93 | VN93, p.Malenovice T31 Povodí | 1
| VN93 | VN93, p.Malenovice T7 Zelinger | 2
| VN93 | VN93, p.Tečovice T1 Střed | 1
| VN93 | VN93, p.Tečovice T4 Humna | 1
| VN93 | VN93, p.Tečovice T5 Zd u hřiště | 1
| VN93 | VN93, p.Tečovice T8 Tomášek | 1
Chřiby | Babice | Babice, TS:410933_T10 ZAHRADNÍ | 1
| Babice | Babice, TS:410935_T13 HUŠTĚNOVSKÁ | 1
| Boršice u Buchl. | Boršice u Buchl., TS:411322_T11 SOVÍN | 1
| Boršice u Buchl. | Boršice u Buchl., TS:411323_T10 RAŠKOUN | 1
| Boršice u Buchl. | Boršice u Buchl., TS:411325_T1 CIPRES | 1
| Boršice u Buchl. | Boršice u Buchl., TS:411329_T2 ŠKOLA | 1
| Břestek | Břestek, TS:411268_T2 OD CHABANÍ | 1
| Buchlovice | Buchlovice, TS:411275_T24 ÚJEZDA | 1
| Buchlovice | Buchlovice, TS:411276_T19 TRNÁVKY | 1
| Buchlovice | Buchlovice, TS:411277_T13 SMRAĎAVKA ČSAD | 1
| Buchlovice | Buchlovice, TS:411279_T16 SKLÁRNY | 1
| Buchlovice | Buchlovice, TS:411280_T15 JEDNOTA | 1
| Buchlovice | Buchlovice, TS:411281_T14 HORNÍK | 1
| Buchlovice | Buchlovice, TS:411313_T29 ZD | 1
| Buchlovice | Buchlovice, TS:411314_T27 ZAHRADY | 1
| Buchlovice | Buchlovice, TS:411316_T12 PŘEHRADA | 1
| Buchlovice | Buchlovice, TS:411318_T1 BENZINA | 1
| Buchlovice | Buchlovice, TS:411865_T33 LIPUVKA | 1
| Hustenovice | Hustenovice, TS:410936_T14 UHLISKA | 1
| Hustenovice | Hustenovice, TS:704212_T16 RYBNÍKY | 1
| Chvalnov | Chvalnov, TS:410690_T2 U HŘIŠTĚ | 1
| Kudlovice | Kudlovice, TS:410971_T6 VODOJEM | 1
| Kudlovice | Kudlovice, TS:410975_T2 STŘED | 1
| Kudlovice | Kudlovice, TS:410976_T3 U OBCHODU | 1
| Lebedov | Lebedov, TS:410053_T1 OBEC | 1
| Lebedov | Lebedov, TS:410054_T2 ZAHRÁDKY | 1
| Litenčice | Litenčice, TS:410077_T3 ZA ŠKOLOU | 1
| Lubná | Lubná, TS:410187_T3 ZD | 1
| Nedakonice | Nedakonice, TS:411503_T5 ROST | 1
| Nitkovice | Nitkovice, TS:410111_T5 KOZOJEDSKO | 1
| Ořechov | Ořechov, TS:411524_T3 SÍDLIŠTĚ RD | 1
| Polešovice | Polešovice, TS:411528_T13 ZBOŘISKO | 1
| Polešovice | Polešovice, TS:411532_T6 SALAJKA | 1
| Polešovice | Polešovice, TS:411535_T1 BOLEMA | 1
| Polešovice | Polešovice, TS:411536_T2 DRAHY | 1
| Polešovice | Polešovice, TS:411538_T7 ŠLECHT.ST. | 1
| Stříbrnice | Stříbrnice, TS:411282_T1 PASEKY 1 | 1
| Traplice | Traplice, TS:410966_T2 MŠ | 1
| Tučapy | Tučapy, TS:411514_T2 HORNÍ U ZD | 1
| Vážany | Vážany, TS:411516_T4 ZD | 1
| Vážany | Vážany, TS:411518_T1 DOUBÍ | 1
| Vážany | Vážany, TS:411519_T2 U OBCHODU | 1
| Vážany | Vážany, TS:411520_T3 U ŠKOLY | 1
| VN10 | VN10, k.VN10 | 2
| VN10 | VN10, o.Babice Huštěnovská | 4
| VN10 | VN10, o.Huštěnovice Za farou | 1
| VN10 | VN10, p.Babice T2 Chaloupky | 1
| VN10 | VN10, p.Babice U školy | 1
| VN11 | VN11, o. spojka VN786 a VN11 | 1
| VN15 | VN15, k. spojka VN15-10-371 | 2
| VN15 | VN15, k. spojka VN15-122 | 2
| VN37 | VN37, k.VN37 | 5
| VN55 | VN55, k.VN55 | 39
| VN55 | VN55, o. Kudlovice Sušická | 1
| VN55 | VN55, o. Tučapy Dolní | 4
| VN55 | VN55, o. Zděná Ořechov | 1
| VN55 | VN55, o.Babice Hamé | 1
| VN55 | VN55, o.Babice U Hasičárny | 3
| VN55 | VN55, o.Boršice | 7
| VN55 | VN55, o.Boršice Škola | 2
| VN55 | VN55, o.Břestek | 2
| VN55 | VN55, o.Buchlovice | 12
| VN55 | VN55, o.Buchlovice Domov důchodců | 1
| VN55 | VN55, o.Bytovka Lesy Velehrad | 2
| VN55 | VN55, o.Drůbežárna | 3
| VN55 | VN55, o.Drůbežárna Stříbrnice | 1
| VN55 | VN55, o.Huštěnovice Klínky | 1
| VN55 | VN55, o.Chabaně | 5
| VN55 | VN55, o.Jalubí Posečina | 4
| VN55 | VN55, o.Jankovice | 3
| VN55 | VN55, o.Košíky Střed | 3
| VN55 | VN55, o.Kudlovice Dolina | 11
| VN55 | VN55, o.Kudlovice u O.Ú. | 6
| VN55 | VN55, o.Nákupní středisko Velehrad | 1
| VN55 | VN55, o.Ořechov Podsklepí | 5
| VN55 | VN55, o.Podsklepí | 5
| VN55 | VN55, o.Salaš Horní konec | 2
| VN55 | VN55, o.Stříbrnice | 12
| VN55 | VN55, o.Stříbrnice-Paseky | 2
| VN55 | VN55, o.Sušice-Salaš | 31
| VN55 | VN55, o.Šlechtitelská stanice Velehrad | 2
| VN55 | VN55, o.Tábor Služby Trnávky | 5
| VN55 | VN55, o.Trnávky | 25
| VN55 | VN55, o.Tržnice | 4
| VN55 | VN55, o.Tržnice Buchlovice | 2
| VN55 | VN55, o.Tupesy Náves | 1
| VN55 | VN55, o.Tupesy Obec | 2
| VN55 | VN55, o.Tupesy ZD | 3
| VN55 | VN55, o.U Obchodu Traplice | 1
| VN55 | VN55, o.U školy Jalubí | 4
| VN55 | VN55, o.Vážany | 1
| VN55 | VN55, o.Velehrad Zděná | 1
| VN55 | VN55, o.Vinohradí Buchlovice | 1
| VN55 | VN55, o.VN55 - o.Kudlovice Dolina | 2
| VN55 | VN55, o.V-Salaš | 11
| VN55 | VN55, o.Zbořisko Polešovice | 2
| VN55 | VN55, o.Zlechov MŠ | 1
| VN55 | VN55, p.Babice Sušická | 1
| VN55 | VN55, p.Benzina Buchlovice | 1
| VN55 | VN55, p.Boršice Podevsí II. | 1
| VN55 | VN55, p.Boršice u Buchl. ČOV | 1
| VN55 | VN55, p.Boršice u Buchl. Radovany | 1
| VN55 | VN55, p.Boršice Zděná | 1
| VN55 | VN55, p.Břestek Od Chabaní | 1
| VN55 | VN55, p.Břestek Od Chabaní | 1
| VN55 | VN55, p.Břestek T6 HORNÍ KONEC | 3
| VN55 | VN55, p.Buchlovice Smraďavka ČSAD | 1
| VN55 | VN55, p.Buchlovice Smraďavka Jednota | 3
| VN55 | VN55, p.Buchlovice U točny | 2
| VN55 | VN55, p.Jalubí Bařinky | 1
| VN55 | VN55, p.Jalubí T7 ZD2 Dolní | 1
| VN55 | VN55, p.Jalubí Vodojem | 1
| VN55 | VN55, p.Jankovice Králův Stůl | 4
| VN55 | VN55, p.Jankovice Vesnička SOS | 1
| VN55 | VN55, p.Košíky Horní Konec | 3
| VN55 | VN55, p.Křapálky Stříbrnice | 2
| VN55 | VN55, p.Kudlovice čov | 1
| VN55 | VN55, p.Kudlovice Dolina | 7
| VN55 | VN55, p.Kudlovice Dolina T3 U obchodu | 1
| VN55 | VN55, p.Pila Polešovice | 1
| VN55 | VN55, p.Přehrada Smraďavka | 1
| VN55 | VN55, p.Řrd Ořechov | 1
| VN55 | VN55, p.Salaš Dolní Konec | 2
| VN55 | VN55, p.Salaš Horní konec | 3
| VN55 | VN55, p.Sklad Colorlak | 4
| VN55 | VN55, p.Skládka | 1
| VN55 | VN55, p.Staré Město Drůbežárna horní | 2
| VN55 | VN55, p.Stříbrnice Medlovská | 1
| VN55 | VN55, p.Sušice obec | 1
| VN55 | VN55, p.Škola Polešovice | 5
| VN55 | VN55, p.Traplice Jalubská | 2
| VN55 | VN55, p.Traplice ZD | 2
| VN55 | VN55, p.Tučapy Horní U ZD | 1
| VN55 | VN55, p.Tupesy Od Břestku | 1
| VN55 | VN55, p.Tupesy Rozcestí | 1
| VN55 | VN55, p.U ZD Ořechov | 1
| VN55 | VN55, p.Vážanská Polešovice | 1
| VN55 | VN55, p.Velehrad OÚSS | 1
| VN55 | VN55, p.Velehrad Salašská | 2
| VN55 | VN55, p.Xaverov Boršice | 1
| VN55 | VN55, p.Závlaha Smraďavka | 1
| VN55 | VN55, p.ZD Ořechov | 1
| VN55 | VN55, p.Zlechov Hnojiště | 1
| VN55 | VN55, p.Zlechov U hřbitova | 4
| VN744 | VN744, k.VN744 | 15
| VN744 | VN744, o.Kostelany n/M Kulturní dům | 3
| VN744 | VN744, p.Kostelany n/M T2 Pastviska | 3
| VN744 | VN744, p.Kostelany n/M U Moravy | 1
| VN744 | VN744, p.Nedakonice T11 ZD | 1
| VN745 | VN745, k.VN745 | 7
| VN745 | VN745, o. k.VN745 | 2
| VN745 | VN745, o.Nedakonice Jez | 4
| VN745 | VN745, o.Nedakonice U mostu | 5
| VN745 | VN745, o.Ostrožská N.Ves Prameniště | 3
| VN745 | VN745, p.Boršice u Buchl. ČOV | 2
| VN745 | VN745, p.Nedakonice T20 U školy | 1
| VN745 | VN745, p.Nedakonice T3 mlékárna | 1
| VN745 | VN745, p.Nedakonice T7 U hřiště | 3
| VN786 | VN786, k.VN786 | 8
| VN786 | VN786, o. spojka VN786 a VN11 | 1
| VN786 | VN786, p.Zborovice T2 Za Stavbytem | 8
| VN789 | VN789, k.VN789 | 31
| VN789 | VN789, o.Litenčice t6 Dvůr Maria | 1
| VN789 | VN789, p.Honětice T1 Obec | 1
| VN789 | VN789, p.Hoštice T1 ZD | 1
| VN789 | VN789, p.Hoštice T3 U Koupaliště | 2
| VN789 | VN789, p.Litenčice T3 Za Školou | 1
| VN789 | VN789, p.Litenčice T5 Náměstí | 2
| VN789 | VN789, p.Nitkovice T1 Obec | 1
| Zlechov | Zlechov, TS:411299_T1 LIDOVÁ TVORBA | 1
| Zlechov | Zlechov, TS:411300_T3 U HŘBITOVA | 1
| Zlechov | Zlechov, TS:411303_T5 U ZD | 1
Kroměříž | Chropyně | Chropyně, TS:410345_T13 ČSD | 1
| Chropyně | Chropyně, TS:703948_T22 ZASTÁVKA | 1
| VN198 | VN198, k. | 4
| VN198 | VN198, k.VN198 | 17
| VN198 | VN198, o. JMP | 2
| VN198 | VN198, o.Kroměříž T42 U Pantoka | 10
| VN198 | VN198, p.Kroměříž T41 U Komedianta | 3
| VN198 | VN198, p.Kroměříž T51 Horní Zahrady | 3
| VN198 | VN198, p.Kroměříž T64 Strž | 1
| VN198 | VN198, spojka VN198 - VN29 | 1
| VN815 | VN815, o.Kroměříž Čápka | 4
| VN815 | VN815, o.Kroměříž Slovan | 19
| VN815 | VN815, o.Kroměříž T55 Skopalíkova | 3
| VN815 | VN815, o.Kroměříž t78 Silo | 3
| VN815 | VN815, p.Kotojedy T6 Stav. Dvůr | 1
| VN815 | VN815, p.Kroměříž T10 Zborovská | 1
| VN815 | VN815, p.Kroměříž T47 OPP Bílanská | 1
| VN815 | VN815, p.Kroměříž t80 ČSAD | 1
| VN815 | VN815, p.Kroměříž t81 ČSD | 1
| VN823 | VN823, k.VN823 | 7
| VN864 | VN864, k.VN864 | 5
| Zaříčí | Zaříčí, TS:410362_T2 HRÁZKY | 1
| Zaříčí | Zaříčí, TS:410363_T3 ČSS PLUČISKO | 1
| Zaříčí | Zaříčí, TS:410681_T9 ČSS | 1
| Žalkovice | Žalkovice, TS:410369_T2 U OBCHODU | 1
III. etapa (tj. období od 13. do 18. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení | Počet HZ
Otrokovice | Halenkovice | Halenkovice, TS:400437_T8 DŘEVOVÝR. | 1
| Halenkovice | Halenkovice, TS:702724_T28 ČOV | 1
| Kvítkovice | Kvítkovice, TS:400477_T14 U HŘIŠTĚ | 1
| Napajedla | Napajedla, TS:400547_T7 KOLONIE | 1
| Napajedla | Napajedla, TS:400551_T11 MORAVNÍ | 1
| Napajedla | Napajedla, TS:400558_T19 CHATY | 1
| Otrokovice | Otrokovice, TS:400626_T41 JAŘIČ | 1
| Pohořelice | Pohořelice, TS:400644_T9 MOČID. | 1
| Tlumačov | Tlumačov, TS:400714_T31 MACHOVSKÁ | 1
| VN10 | VN10, k.VN10 | 1
| VN10 | VN10, p.Spytihněv T9 Zelenina | 1
| VN116 | VN116, k.VN116 | 11
| VN12 | VN12, k. | 1
| VN12 | VN12, k.Otrokovice-Tlumačov | 10
| VN12 | VN12, o.Otrokovice T7 Štěrkoviště | 5
| VN12 | VN12, o.Tlumačov T20 ppt suš. | 4
| VN12 | VN12, o.Tlumačov T3 U Tofy | 3
| VN12 | VN12, o.Tlumačov T7 Chmeliny | 7
| VN12 | VN12, p.Otrokovice T23 Pionýrský Dům | 1
| VN12 | VN12, p.Otrokovice T33 Kapl.vak | 3
| VN12 | VN12, p.T21 Tlumačov Skály U ŘD | 1
| VN12 | VN12, p.T31 Tlumačov Machovská | 2
| VN12 | VN12, p.T5 Tlumačov U Trojice | 3
| VN12 | VN12, p.Tlumačov T11 Zahradnictví | 1
| VN12 | VN12, p.Tlumačov T15 Duraline | 1
| VN12 | VN12, p.Tlumačov T24 Hřiště | 1
| VN303 | VN303, k.Otrokovice-Napajedla | 2
| VN303 | VN303, k.US15-US45 | 3
| VN303 | VN303, k.US48-US64 | 1
| VN303 | VN303, o.T1 Bělov Obec | 1
| VN303 | VN303, o.T1 Halenkovice Obec | 1
| VN303 | VN303, o.T15 Otrokovice Moravan | 1
| VN303 | VN303, o.T29 Otr. Bělov-Jez | 2
| VN303 | VN303, o.T5 Halenkovice Kržle | 1
| VN303 | VN303, p.T25 Napajedla Agro | 1
| VN303 | VN303, p.T27 Hlenkovice Kržle-Paseky | 1
| VN303 | VN303, p.T8 Spytihněv Duchonce | 1
| VN303 | VN303, p.T9 Otrokovice ČSAD | 1
| VN381 | VN381, k. | 4
| VN398 | VN398, k.VN398 | 2
| VN398 | VN398, o.Březůvky | 10
| VN398 | VN398, o.Březůvky T1 Obec | 5
| VN398 | VN398, o.Březůvky T2 Hutě | 2
| VN398 | VN398, p.Březůvky T5 Zast.ČSAD | 4
| VN398 | VN398, p.Březůvky T7 Pruš. | 1
| VN398 | VN398, p.Provodov T2 Dol.konec | 1
| VN398 | VN398, p.Provodov T7 K Březuv. | 2
| VN41 | VN41, k. | 6
| VN41 | VN41, o. spojka VN41-VN381 | 1
| VN41 | VN41, o. spojka VN41-VN42 | 2
| VN42 | VN42, k. | 4
| VN42 | VN42, k.VN42 Mladcová-Otrokovice | 2
| VN42 | VN42, o. Malenovice Hrad | 3
| VN42 | VN42, o.Malenovice T13 Riviéra | 3
| VN42 | VN42, o.T1 Karlovice Obec | 4
| VN42 | VN42, o.T10 Kvítkovice Měnírna | 1
| VN42 | VN42, o.T17 Napajedla ČD | 3
| VN42 | VN42, o.T18 Napajedla Sídliště C | 1
| VN42 | VN42, o.T2 Lhota ZD | 3
| VN42 | VN42, o.T20 Napajedla Malina2 | 2
| VN42 | VN42, o.T21 Malenovice Nová | 1
| VN42 | VN42, o.T8 Lhota Záhumení | 1
| VN42 | VN42, p.Malenovice T27 Polní | 2
| VN42 | VN42, p.Malenovice T28 Kučovan. | 3
| VN42 | VN42, p.Malenovice T33 U Hřbit. | 1
| VN42 | VN42, p.T16 Otrokovice Hložkova | 1
| VN42 | VN42, p.T2 Karlovice Zd | 1
| VN42 | VN42, p.T41 Otrokovice Jařič | 1
| VN42 | VN42, p.T5 Kvítkovice Pietní Síň | 1
| VN42 | VN42, p.T7 Napajedla Kolonie Fatra | 1
| VN55 | VN55, o. Spytihněv | 8
| VN55 | VN55, o.T20 Spytihněv Záhumení | 7
| VN55 | VN55, o.T7 Spytihněv U Hřiště | 4
| VN55 | VN55, p.Babice T12 ZD | 1
| VN55 | VN55, p.T17 Spytihněv Záhonce | 2
| VN55 | VN55, p.T19 Spytihněv Písky | 1
| VN55 | VN55, p.T2 Spytihněv Kaplička | 1
| VN55 | VN55, p.T4 Spytihněv MŠ | 3
| VN735 | VN735, k. | 1
| VN735 | VN735, k.bod26-US617 | 4
| VN735 | VN735, o.Mysločovice T2 K Lechoticím | 1
| VN735 | VN735, o.Mysločovice T5 Školka | 1
| VN735 | VN735, p. T6 Tlumačov suška | 1
| VN735 | VN735, p.Tlumačov T16 Buňov | 3
| Žlutava | Žlutava, TS:400715_T1 OBEC | 1
| Žlutava | Žlutava, TS:400719_T5 U HŘBIT. | 1
Chřiby | VN371 | VN371, k.US3 - US24 | 1
| VN371 | VN371, k.VN371 | 7
| VN371 | VN371, o.Staré Město | 2
| VN371 | VN371, o.Staré Město dřevovýroba | 2
| VN371 | VN371, o.Staré Město Nový Svět | 1
| VN371 | VN371, o.Staré Město U STS | 4
| VN371 | VN371, o.Uh.Hradiště Rybárny | 2
| VN371 | VN371, p. Staré Město Panelárna | 1
| VN371 | VN371, p.St.Město Komunál | 1
| VN371 | VN371, p.Staré Město Drůbežárna horní | 1
| VN371 | VN371, p.Staré Město Velehradská | 1
| VN372 | VN372, k.VN372 | 8
| VN372 | VN372, o.Staré Město | 8
| VN372 | VN372, o.Staré Město Cukrovar | 3
| VN372 | VN372, o.Staré město Důbežárna dolní | 2
| VN372 | VN372, o.Straré Město Cukrovar | 1
| VN373 | VN373, k.VN373 | 7
| VN373 | VN373, o.Kunovice Chladírny | 4
| VN393 | VN393, k.VN393 | 15
| VN393 | VN393, p.Staré Město Šlechtitelská stanice | 1
| VN50 | VN50, k.VN50 | 28
Kroměříž | Holešov | Holešov, TS:410478_T16 ŽELKOV | 1
| Morkovice | Morkovice, TS:410091_T9 K LITENČICÍM | 1
| Morkovice | Morkovice, TS:410106_T1 PANČOCHA | 1
| Pačlavice | Pačlavice, TS:410726_T3 U ZD | 1
| Postoupky | Postoupky, TS:410195_T1 OBEC | 1
| Postoupky | Postoupky, TS:410196_T2 MIŇUVKY | 1
| Pravčice | Pravčice, TS:410437_T1 NĚMČICKÁ | 1
| Skržice | Skržice, TS:410131_T2 OLŠINA | 1
| Tetetice | Tetetice, TS:410124_T3 ŘADOVKY | 1
| VN36 | VN36, k. | 1
| VN36 | VN36, k.VN36 | 4
| VN36 | VN36, o.Hulín T2 Družba | 2
| VN36 | VN36, p.Hulín - T3 Kroměřížská | 1
| VN397 | VN397, k. | 10
| VN397 | VN397, k.VN397 | 2
| VN397 | VN397, o.Kroměříž t84 Sladovny | 6
| VN44 | VN44, k.VN44 | 1
| VN44 | VN44, o.Pravčice - T3 Količínská | 1
| VN44 | VN44, p.Pravčice - T1 Němčická | 2
| VN5 | VN5, k.VN5 | 7
| VN5 | VN5, o.Bezměrov t3 ZD | 2
| VN5 | VN5, o.Postoupky T1 Obec | 2
| VN5 | VN5, p.Postoupky t3 Spálené Louky | 1
| VN5 | VN5, p.Postoupky T6 K Hradisku | 2
| VN59 | VN59, k.VN59 | 3
| VN59 | VN59, p.Hulín - TOS Vodárna | 1
| VN59 | VN59, p.Hulín T54 U rozvodny | 1
| VN778 | VN778, k.VN778 | 14
| VN778 | VN778, o.Jarohněvice | 2
| VN778 | VN778, o.Šelešovice Obec | 3
| VN778 | VN778, p.Cvrčovice T1 Obec | 2
| VN778 | VN778, p.Drahlov T1 Obec | 1
| VN778 | VN778, p.Jarohněvice T3 ZD | 1
| VN778 | VN778, p.Jarohněvice T5 Chobot | 1
| VN778 | VN778, p.Skržice T1 Obec | 2
| VN778 | VN778, p.Šelešovice T3 U Mlýna | 4
| VN784 | VN784, k.VN784 | 1
| VN784 | VN784, o.Kvasice | 2
| VN784 | VN784, p.Kvasice T1 U Mlýna | 2
| VN784 | VN784, p.Kvasice T6 Chlum | 1
| VN786 | VN786, k.VN786 | 28
| VN786 | VN786, o. Zborovice Nářadí | 2
| VN786 | VN786, o.Lhota U Pačlavic Obec | 1
| VN786 | VN786, o.Medlov T1 Obec | 6
| VN786 | VN786, o.Morkovice | 9
| VN786 | VN786, o.Počenice | 31
| VN786 | VN786, o.Pornice Švábsko | 1
| VN786 | VN786, o.Skavsko | 2
| VN786 | VN786, o.Slížany | 37
| VN786 | VN786, o.Uhřice | 11
| VN786 | VN786, o.Vlčí Doly Obec | 7
| VN786 | VN786, o.Zborovice Za nádražím | 11
| VN786 | VN786, p.Dřínov T1 U Zámku | 2
| VN786 | VN786, p.Dřínov T2 U Hřiště | 3
| VN786 | VN786, p.Dřínov T5 Cihelna | 2
| VN786 | VN786, p.Medlov T2 Vodovod | 1
| VN786 | VN786, p.Morkovice T9 K Litenčicím | 2
| VN786 | VN786, p.Morkovice T1 Pančocha | 1
| VN786 | VN786, p.Morkovice t11 zd suška | 2
| VN786 | VN786, p.Morkovice t13 pal | 1
| VN786 | VN786, p.Morkovice T15 ČOV | 1
| VN786 | VN786, p.Morkovice T3 Sv. Čecha | 1
| VN786 | VN786, p.Morkovice T8 Komunál | 5
| VN786 | VN786, p.Pačlavice T1 Obec | 4
| VN786 | VN786, p.Pačlavice T3 U ZD | 2
| VN786 | VN786, p.Počenice T3 Řadovky | 2
| VN786 | VN786, p.Pornice T1Cihelna | 1
| VN786 | VN786, p.Pornice T2 U ZD | 4
| VN786 | VN786, p.Prasklice t3 zd | 3
| VN786 | VN786, p.Prasklice T1 Obec | 2
| VN786 | VN786, p.Slížany T2 U Hřiště | 4
| VN786 | VN786, p.Tetetice T3 Řadovky | 2
| VN786 | VN786, p.Tetetice T4 U Hospody | 3
| VN786 | VN786, p.Uhřice T1 U ZD | 2
| VN786 | VN786, p.Uhřice T2 U Potoka | 1
| VN786 | VN786, p.Vlčí Doly T2 Skládka Odpadu | 6
| VN786 | VN786, p.Zborovice T3 MŠ | 2

## Plán ZHT s HZ do měsíců
Příloha č. 15 K: Harmonogram prací část 14 - Morava NN a VN – Otrokovice B (dříve OT_B)
Harmonogram linek VN
I. etapa (tj. období od 1. do 6. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení *) | Počet HZ | Měsíc
Otrokovice |  |  |  | 1
2
3
4
5
6
Chřiby |  |  |  | 1
2
3
4
5
6
Kroměříž |  |  |  | 1
2
3
4
5
6
II. etapa (tj. období od 7. do 12. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení *) | Počet HZ | Měsíc
Otrokovice |  |  |  | 7
8
9
10
11
12
Chřiby |  |  |  | 7
8
9
10
11
12
Kroměříž |  |  |  | 7
8
9
10
11
12
III. etapa (tj. období od 13. do 18. měsíce od podpisu smlouvy)
Oblast | Název linky | Úsek vedení *) | Počet HZ | Měsíc
Otrokovice |  |  |  | 13
14
15
16
17
18
Chřiby |  |  |  | 13
14
15
16
17
18
Kroměříž |  |  |  | 13
14
15
16
17
18
*) Každý úsek vedení bude zaznamenám na samostatný řádek tabulky, tzn. bude dodatečně
vloženo tolik řádků v daném měsíci, kolik je naplánováno úseků