**Hodnocení Zhotovitele na základě počtu uskutečněných odstávek – vypínacích dnů:**

**Vypínací den** - Vypínacím dnem je každý kalendářní den, při kterém je pracoviště vypnuté, případně zajištěné a neumožňuje dodávku elektrické energie odběratelům, nebo tranzit elektrické energie.

V rámci vypínacího dne není sledována skutečná délka vypnutí.

Stavba – tento pojem v tomto dokumentu zahrnuje tzv. plánovanou stavbu a běžnou opravu prováděnou na zařízení VN, NN distribuční soustavy Objednatele.

**Harmonogram stavby (HS)** - je nedílnou součástí projektové dokumentace (PD). Projektant stanoví v rámci zpracování PD harmonogram stavby, který bude členěný na jednotlivé činnosti včetně časové náročnosti. Projektant rozčlení průběh stavby na jednotlivé dny s předpokládaným určením druhu práce například stavění stožáru, tažení vodičů, demontáž, kdy současně uvede kolik čet (četa = 5 definovaných osob) uvažoval pro její realizaci (nebylo-li definováno ze strany Objednatele). Z HS vyplývá předpokládaný počet vypínacích dnů pro realizaci stavby. Tento harmonogram bude odsouhlasen v době zpracování PD odpovědnou osobou provozovatele DS.

**Vypínací plán** – je součástí vlastního harmonogramu stavby. Vypínací plán obsahuje potřebný počet vypínacích dnů na realizaci stavby. Ve vypínacím plánu jsou u jednotlivých vypínacích dnů uvedeny přesné termíny realizace. Odpovědná osoba Objednatele má právo optimalizovat počet vypínacích dnů s ohledem na kvalitu dodávky a platná „Pravidla provozování distribuční soustavy“ (PPDS). Závazným z hlediska počtu vypínacích dnů se pro Zhotovitele vypínací plán stává v okamžiku podání cenové nabídky.

Vypínací plán je ze strany Zhotovitele po sjednání neměnný. Uznání nedodržení sjednaného počtů vypínacích dní je možné pouze v případě zavinění ze strany Objednatele s ohledem na PPDS, nebo působením vnějších vlivů, které nemohl Zhotovitel ovlivnit (bouře, přívalový déšť, atd.).

**Postup sjednání vypínacích dnů, vypínacího plánu** - Odpovědná osoba Objednatele osloví potenciálního Zhotovitele stavby a předá Zhotoviteli podklady k realizaci stavby a informaci opožadovaném časovém plánu stavby (termín uzavření SOD, termín předání staveniště a termín dokončení stavby).

Zhotovitel stavby je do 5 pracovních dnů od převzetí podkladů k realizaci stavby povinen:

* seznámit se s dokumentací
* navrhnout počet vypínacích dnů k zadané stavbě (v případě BO datum a čas vypínání) a předat elektronicky zpět oprávněné osobě zadavatele

Navržený počet vypínacích dnů zapíše odpovědná osoba Objednatele do systému EBC. Následně může dojít k vytvoření odvolávky z příslušné Rámcové Smlouvy (nebo POBJ u staveb z výběrů), kdy součástí odvolávky (objednávky) bude i počet vypínacích dnů (a to v případě, že byl potenciální Zhotovitel vybrán pro vlastní realizaci stavby).

Upřesnění vypínacích dnů (vypínací plán) na konkrétní kalendářní dny a konkrétní časy v rámci těchto dní, provede Zhotovitel po dohodě s  odpovědnou osobou Objednatele, v rámci zahájení, nebo průběhu stavby dle pravidel uvedených v příloze č. 1 tohoto dokumentu.

Odpovědná osoba Objednatele zapíše na základě odsouhlaseného vypínacího plánu bezproudí do systému TOMS a doplní číslo hlášení (stavby).

**Realizace -** V případě bezdůvodného zrušení naplánovaného vypínacího dne ze strany Zhotovitele, budou veškeré škody přeneseny na Zhotovitele.

Zároveň je Zhotovitel povinen v předávacím protokolu uvést počet překročení vypínacích dnů od sjednaného množství.

**Vyhodnocení**

Zhotovitel je povinen v případě bezdůvodného překročení sjednaného počtu vypínacích dnů uplatnit z celkové sjednané ceny plnění slevu ve výši 15 000 Kč za každý 1 vypínací den, o který sjednaný vypínací plán překročí.

**Příloha č. 1**

