## NAB LIST
Nabídkový list
Název zakázky: |  |  | PD V535_V536_výměna 110kV vedení SOK_RHC
Zadání stavby, číslo hlášení: |  |  | hlášení č. 1020004070
Termíny realizace zakázky: |  |  |  |  | Předpokládaný termín dokončení | Nejzazší možný termín dokončení
Zahájení projekčních prací (předpoklad): 15.6.2026
| Dokumentace pro řízení dle zákona 100/2001 Sb. |  |  |  | do 31.10.2026 | do 138 dní od podpisu smlouvy
| PD pro povolení stavby (DUR) |  |  |  | do 31.10.2026 | do 138 dní od podpisu smlouvy
| PD pro provádění stavby |  |  |  | do 31.05.2027 | do 60 dní od data nab. právní moci povolení stavby
| Autorský dozor (AD) |  |  |  | 1.3.2028 – 31.10.2029 | po dobu realizace stavby
| PD skutečného provedení stavby (DSPS) |  |  |  | do 31.1.2030 | do 90 dní od data předání podkladů dokončené stavby
Záruka: |  | min. 60 měsíců
a) Identifikační údaje účastníka
firma
sídlo:
kontaktní osoba:
IČO:
DIČ:
telefon:
e-mail:
b) Nabídková cena
Jednotlivé části předmětu plnění | [5 empty] | Nabídková cena | % podíl
1. Dokumentace pro oznámení záměru a projednání řízení dle zákona 100/2001 Sb. (EIA) | [5 empty] | 0
2. Projektová dokumentace pro povolení stavby (DUR) | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
3. Sjednání smluv SBVB/SVB s majiteli dotčených nemovitostí * |  |  | Předpokládaný počet podpisů SBVB/SVB |  | Nab. cena za 1 podpis vlastníka na smlouvě | 0
|  |  | 100 |  | 0
4. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
5. Autorský dozor (AD) | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
6. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Celková cena v Kč bez DPH | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
*POZN. Projednání s majiteli dotčených nemovitostí doložená řádně uzavřenou smlouvou „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ (SBVB) případně smlouvou „Smlouva o zřízení věcného břemene“ (SVB) v počtu dle potřeb díla. Zhotoviteli bude hrazena cena za podpis oprávněného vlastníka/spoluvlastníka každé řádně sjednané smlouvy, která bude řádně předána Objednateli, odsouhlasena v aplikaci Vebr+ viz. návrh smlouvy. Počet podpisů SBVB/SVB uvedených v hodnotícím modelu je pouze předpokládaný. Zhotoviteli bude tato část plnění hrazena po řádném sjednání všech smluv v počtu dle jejich skutečného množství. **POZN. Účastník vyplňuje pouze žlutě podbarvená pole Hodnotícího modelu, kde nabídne svoji cenu v Kč bez DPH, zaokrouhlenou na dvě desetinná místa.
c) Platební podmínky :
Financování zakázky v souladu s návrhem smlouvy a nabídkou účastníka:
|  | termíny - podmínky pro vystavení faktury |  |  | Celková částka [Kč]
1. Faktura |  | Faktura ve výši ceny za zajištění projednání povolovacího procesu záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. a platba ve výši 75 % z ceny za za vyhotovení díla „Projektová dokumentace pro povolení stavby“ (DUR) a za podání žádosti zhotovitele na stavební úřad, bude zhotoviteli uhrazena po úspěšném dokončení výše uvedeného plnění a po podání kompletní žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí na stavební úřad a po doložení plnění objednateli, (předpokládaný termín do 31.10.2026).
2. Faktura |  | Faktura ve výši 25 % z Ceny za vyhotovení díla „Projektová dokumentace pro povolení stavby“ bude Zhotoviteli uhrazena po úspěšném dokončení výše uvedeného plnění, po nabití právní moci dokladu povolujícího realizaci stavby a po protokolárním převzetí dokumentace a dokladů Objednatelem (předpokládaný termín do 31.3.2027).
3. Faktura |  | Faktura plnění za sjednání smluv s majiteli dotčených nemovitostí doložená řádně uzavřenýmiou smlouvamiou SBVB případně smlouvamiou SVB. Zhotoviteli bude tato část plnění hrazena po řádném sjednání všech potřebných smluv v počtu dle jejich skutečného množství, bude hrazena cena za podpis oprávněného vlastníka/spoluvlastníka každé řádně sjednané smlouvy, která bude řádně předána Objednateli, odsouhlasena v aplikaci VEBR+,(předpokládaný termín do 31.10.2026).
4. Faktura |  | Faktura za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bude Zhotoviteli uhrazena po dokončení díla ve stupni Dokumentace pro provádění stavby (předpokládaný termín do 31.5.2027), podmínkou vystavení faktury je protokolární převzetí dokončeného díla Objednatelem.
5. Faktura |  | Faktura za výkon autorského dozoru bude Zhotoviteli uhrazena po ukončení výkonu autorského dozoru Zhotovitelem (předpokládaný termín do 31.10.2029), podmínkou vystavení faktury je úspěšné dokončení plnění Zhotovitele a jeho protokolární převzetí Objednatelem.
6. Faktura |  | Faktura za dokumentaci skutečného provedení stavby bude Zhotoviteli uhrazena po dokončení a předání Dokumentace skutečného provedení stavby (předpokládaný termín do 31.1.2030), podmínkou je úspěšné dokončení díla a jeho protokolární převzetí Objednatelem.
Minimální splatnost faktur (daňových dokladů) je 60 kalendářních dnů od doručení tohoto dokladu objednateli. Nabídka je vypracována na základě zadávací dokumentace výše uvedené zakázky.
datum:
jméno, příjmení schvalujícího jménem účastníka
Note on F31: Předpokládaný počet podpisů uzavýraných SBVB, účastník neupravuje. Zhotoviteli bude po dokončení hrazený skutečně doložený počet podpisů SBVB/SVB, které uloží v aplikaci VEBR+ a odsouhlasí objednatel viz. čl. 7.2 smlouvy. Náhrady vlastníkům za zřízení věcných břemen zajistí Objednatel a nejsou zahrnuty v ceně díla Zhotovitele.

## Detail kalkulace nabídky
Detailní kalkulace ceny PD z nabídky účastníka viz. list č.1
Název zakázky: |  | PD V535_V536_výměna 110kV vedení SOK_RHC
Účastník:
Celková cena v nabídce účastníka (shodná s cenou dle kalkulace): |  | v Kč bez DPH
Úkon, předpoklad průběhu: |  | Detajlní kalkulace cen výkonů z nabídky dle profesí ( v hod)
|  | Vysoce kvalifikovaný projektant s autorizací | Kvalifikovaný projektant (Projekční práce, Ruplan, rozpočet,...) | Projektant - méně náročné práce, složitější inženýring | Projektant - méně náročné práce, inženýring | Administartiva (korespondece s vlastníky a úřady) | Práce odborného zeměměřičského inženýra, geodeta | Práce externího specialisty (stavař,statik, ...) | Práce externího specialisty (PZTS,VVS,EPS, ...) | Další dříve neuvedené (bude doplněno účastníkem)
1 | Zajištění projednání povolovacího procesu (EIA)
2 | Projektová dokumentace pro povolení stavby
3 | Sjednání smluv s majiteli dotčených nemovitostí
4 | Projektová dokumentace pro provádění stavby
5 | Autorský dozor
6 | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby ( DSPS)
| Celkový předpokládaný čas v ČH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena dle nabídky za ČH použití profese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Náklady za použití zdroje, celkem: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena lidských zdrojů, celkem: | 0
Ostatní přímé náklady:
| Dopravné celkem za stupeň PD | 0 |  |  | Km: | 0 | Sazba: | 0
| Ubytování | 0 |  |  | Noc | 0 | Sazba: | 0
Režie osobní ( PC, telefony, SW,HW,OOPP, školení)
Režie a marže společnosti ( pojištění, admin. podpora, nájem, budovy,zisk,... )
| Celková cena kalkulace nákladů: | 0
Rekapitulace:
| Celková cena kalkulace | 0
| Zaokrouhlení (+) | 0
| Celková cena nabídky: | 0